## ASCENSOR 2020 (hidden)
| Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externa | Selección | Operacional | No se presentan posibles oferentes en la etapa de presentación de ofertas | El proceso es declarado desierto y se retrasan los tiempos para realizar la adquisición de un equipo que es de uso común de los usuarios de la escuela. | 2 | 4 | 6 | Alto | ESAP | Asumir, mitigar mediante el ajuste a las posibles modificaciones creando diferentes escenarios para la ejecución contractual | 1 | 4 | 5 | medio | Sí | Oficina de Contratos / área de infraestructura ESAP | Con la recepción de observaciones a los pliegos | Hasta la firma del contrato | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Respuesta a observaciones | Una vez se realicen las observaciones por parte de los proveedores en la publiación del pliego definitivo.
2 | General | Externa | Selección | Operacional | Sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Limitación para la suscripción del contrato con el contratista seleccionado | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | verificación de la documentación del contratista | 1 | 4 | 5 | medio | Si | Oficina del contratos / ESAP | Fecha de recepción de ofertas | Hasta la firma del contrato | Equipo evaluador revisa documentos de la oferta | Una vez se realice el cierre al envío de ofertas por parte de los proponentes
3 | General | Externa | Ejecución | Económicos | Fluctuación brusca de precios de insumos por volatilidad del dólar | variación de precios que impactan en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realización de estudio de mercado y sector en el cual se contemplen los costos que se presenten en la ejecución de actividades por parte del contratista | 3 | 2 | 4 | medio | Si | ESAP/CONTRATISTA | La fecha de envío del análisis del sector y de mercado | Fecha de terminación del contrato | Análisis de la fluctuación del precio del dólar | En la etapa de planeación durante la elaboración del estudio del sector
4 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | No contar con el equipo debidamente instalado, o recibirlo incompleto o deficiente | Mala prestación del servicio, accidentes de los usuarios | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Escogencia previa de contratista con experiencia especifica relacionada con el objeto del contrato; Supervisión general de los trabajos por parte de la entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la planeación | Hasta el final de la ejecución del contrato | Supervisión durante la ejecución del contrato | Informes mensuales en la ejecución del contrato
5 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | No prestación de servicio técnico o de apoyo en el periodo post venta de funcionamiento del ascensor | Posibles fallas del equipo por falta de supervisión – falla en los tiempos de garantías por parte del contratista | 1 | 4 | 5 | medio | Contratista | Escogencia previa de contratista con experiencia especifica relacionada con el objeto del contrato. Características del servicio postventa especificadas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la planeación | Hasta el final de la ejecución del contrato | Atención del servicio postventa por demanda de la entidad | Durante los 24 meses de garantía

## FUMIGACION
ANEXO III - MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS - Prestación del servicio de intervención química y/o fumigación y desratización, control plagas y vectores en las sedes de las territorial Antioquia
| Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Limitación para la suscripción del contrato con el contratista seleccionado | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificación de la documentación del contratista | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Oficina del contratos / ESAP | Fecha de recepción de ofertas | Hasta la firma del contrato | Equipo evaluador revisa documentos de la oferta | Una vez se realice el cierre de la etapa de envío de ofertas por parte de los proponentes
2 | General | Interno | Planeación | Económicos | Aumento intempestivo de los precios de mercado para la prestación de los servicios contratados | Desequilibrio Contractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratante - ESAP | Seguimiento a los precios de mercado de los servicios contratados | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Oficina de Contratos / grupo de infraestructura ESAP | Con la recepción de observaciones a los documentos del proceso | Hasta la firma del contrato | El supervisor del contrato deberá estar monitoreando los precios del mercado para el servicio contratado. | Durante la etapa de contratacion
3 | General | Externo | Selección | Operacionales | No se presentan oferentes en la etapa de presentación de ofertas | El proceso es declarado desierto y se retrasan los tiempos para realizar las actividades propuestas. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante - ESAP | Asumir, mitigar mediante el ajuste a las posibles modificaciones creando diferentes escenarios para la ejecución contractual | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Oficina de Contratos / grupo de infraestructura ESAP | Con la recepción de observaciones a los documentos del proceso | Hasta la firma del contrato | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Respuesta a observaciones | Una vez se realicen las observaciones por parte de los proveedores en la publiación del pliego definitivo.
4 | Específico | Interno | Selección | Operacionales | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | Retrasos en el inicio de la prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante - ESAP | Expedición del contrato una vez este culminado el informe de evaluación del proceso y este sea aprobado por la oficina de contratacion, enviarla a revisión jurídica y hacerle seguimiento a los tiempos de revisión, informar al contratista para que inicie el proceso de solicitud de garantias. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | ESAP | En el momento que se selecciona el oferente ganador | Hasta la firma del contrato | Equipo evaluador agiliza la legalizacion del contrato | Equipo evaluador agiliza la legalizacion del contrato
5 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | Inadecuada formulación del documento contractual | Inadecuada ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante - ESAP | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones propuestas en los estudios previos al contranto. 2. Verificación y validación de las áreas de interés | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | ESAP | En el momento que se selecciona el oferente ganador | Al momento de inicar la ejecucion del contrato | Verificacion y validacion de las areas de interes | Durante la etapa de contratación
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Interrupción o demora en la prestación de los servicios contratados | Desequilibrio Contractual | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Realizar una adecuada supervisión del contrato por parte del contratante | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Oficina de Contratos / área de infraestructura ESAP | Al finalizar la ejecucion del contrato | Hasta el final de la ejecución del contrato | El supervisor del conrato deberá estar revisando los informes del contratista. | Durante la etapa de ejecución
7 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Aparición en el mercado de nuevas tecnologías que puedan mejorar la calidad de la prestación del servicio y que puedan ser implementadas en la ejecución del cotrato | Cambios en el alcance del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Realizar una adecuada supervisión del contrato por parte del contratante | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | ESAP | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Una vez se liquide el contrato | El supervisor del contrato deberá estar monitoreando el cumplimiento del alcance del contrato. | Durante la etapa de ejecución
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Aplicación de insumos plaguicidas que afecten la salud de las personas | Cambios en el alcance del contrato | 1 | 4 | 5 | Alto | Contratista | Realizar una adecuada supervisión del contrato por parte del contratante, El contratista debera tomar todas las precauciones del caso. | 1 | 3 | 4 | Medio | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Hasta el final de la ejecución del contrato | El supervisor del contrato deberá estar monitoreando el cumplimiento del alcance del contrato. | Durante la etapa de ejecución
9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable alproyecto. (Incluido normatividad tributaría, Laboral o de contratación) | Modificacion de las actividades ya ejecutadas, por ende restrasos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | El contratista debe mantenerse actualizado frente a los cambios normativos que se presenten. Al respecto se resalta que en dichos cambios se contemplan periodos de transición lo cual permitirá que el contratista tome las medidas pertinentes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la planeación | Hasta el final de la ejecución del contrato | El supervisor del contrato deberá estar monitoreando el cumplimiento del alcance del contrato. | Durante la vigencia del contrato
10 | Específico | Externo | Liquidación | Operacionales | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | 1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. 2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | ESAP /Contratista | Al finalizar la ejecucion del contrato | Una vez se liquide el contrato | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los tramites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. | Durante la etapa de liquidacion del contrato.