## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[5 empty] | (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | [7 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación Total |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte de las Entidades del objeto contractual y de las obligaciones establecidas. | Falta de oportunidad en la gestión de las actividades y/o requerimientos de la dependencia para cumplir con su objetivo misional. | Raro | Menor | Bajo | Menor | ENTIDADES CONTRATANTES | El supervisor requerirá el cumplimiento en término de las obligaciones, si es retraso es reiterado en el mismo período, se solicitará aplicar el trámite de incumplimiento | Raro | Menor | Bajo | No | Entidades Contratantes y Supervisor del convenio | El supervisor Verificar cada seis (6) meses el estado de los bienes entregados en comodato y suscribir la respectiva acta , | Smestral
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Baja calidad o demora en la entrega de los productos del contrato | Falta de oportunidad en la remisión de los informes y/o requerimientos de la entidad | Raro | Menor | Bajo | Menor | ENTIDADES CONTRATANTES | Las Entidades contratantes deben realizar una programación de los informes solicitados con fecha límites de entrega | Raro | Menor | Bajo | No | Entidades contratantes y Supervisor del contrato | Las Entidades realizan la programación de la entrega de la información solicitada y el supervisor revisa periódicamente la entrega de estos. | A convenir
3 | Especifico | Externo | Ejecución | SOCIAL O POLITICO | Paros huelgas o situaciones de orden público que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo | Afectación del cumplimiento del contrato | Raro | Menor | Bajo | Menor | ENTIDADES CONTRATANTES | Conocimiento previo de situaciones de orden público y verificación de que superen los hechos que originan el riesgo | Raro | Menor | Bajo | No | Supervisor | Verificación de medios de comunicación de situaciones de orden publico | A convenir