## CRONOGRAMA
ANEXO No. 2 - CRONOGRAMA PRORROGA
Proyecto: Proyecto Corazones 3.0 - CPS-613-2023
ALCALDÍA LOCAL DE KENEDY
VISIÓN & PROYECTOS S.A.S.
Fecha de inicio de la Fase IV | 2024-07-22 |  |  |  | JULIO | [16 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
Fecha de terminación de la Fase IV y Etapa III | 2024-12-20
Descripción del hito | Asignado a | Fecha de Inicio | Fecha de Final | Duración | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
FASE IV PLAN DE COMPRAS
Realizar la Compra aprobada de cada una de las Unidades Productivas. | Coordinador del proyecto, acompañado de los profesionales 1, 2, 3 y 4, Técnicos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | 2024-07-22 | 2024-10-20 | 90
Realizar la entrega de productos para redención del bono a las Unidades Productivas | Coordinador del proyecto, acompañado de los profesionales 1, 2, 3 y 4, Técnicos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | 2024-07-22 | 2024-10-20 | 90
Recopilar las actas y evidencias de entrega de productos a Unidades Productivas | Coordinador del proyecto, acompañado de los profesionales 1, 2, 3 y 4, Técnicos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | 2024-08-27 | 2024-10-31 | 65
Realizar Seguimiento y evaluación final a cada Unidad Productiva | Coordinador del proyecto, acompañado de los profesionales 1, 2, 3 y 4, Técnicos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 90
Recopilar las actas y evaluación final | Coordinador del proyecto, acompañado de los profesionales 1, 2, 3 y 4, Técnicos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | 2024-11-20 | 2024-12-10 | 20
Preparación de Evento de Cierre | Coordinador del proyecto, acompañado de los profesionales 1, 2, 3 y 4, Técnicos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 11
Realización de Evento de Cierre | Coordinador del proyecto, acompañado de los profesionales 1, 2, 3 y 4, Técnicos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 1
Elaboración y entrega de informes finales y documentos soporte de cierre contrato | Coordinador del proyecto, acompañado de los profesionales 1, 2, 3 y 4, Técnicos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 30