## Hoja1
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [14 empty] | Código: F-RF-0048
Versión: 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ineficacia y falta de calidad del contratista en la ejecución del contrato por falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos o por incumplimiento en los tiempos de entregas y demás obligaciones establecidas en el contrato | Incumplimiento del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | *Póliza de calidad del servicio y de cumplimiento del contrato *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista. *Especificar estandares de calidad de los bienes *Inspección de los bienes anterior al recibido de los mismos *Revisión de procesos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad / Contratista | Desde la verificación de requisitos solicitados en los pliegos | Plazo de ejecución del contrato | Inspección de la calidad de los insumos y de las obligaciones contractuales. Consignar en informes de supervisión | Permanente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones tecnicas del proceso solicitados por la IUE | No se pueden brindar con calidad las obligaciones del contrato, generando así Insatisfacción del usuario con la adquisición de los bienes, lo que afecta directamente a la Institución | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | *Póliza de cumplimiento del contrato. *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista, según específicaciones técnicas públicadas. *Especificar los requisitos habilitantes de conformidad con las exigencias legales *Inspección constante de que se cumpla con las condiciones técnicas requeridas y que disponga el contratista para la ejecución contractual *Validación de STOCK | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad / Supervisor | Etapa de ejecución | Plazo de ejecución del contrato | Inspección de la calidad de los bienes . De los bienes entregados y requeridos por la IUE en las condiciones técnicas Consignar en informes de supervisión el seguimiento constante | Mensual
3 | General | Externo | Selección | Financiero | Financiación y liquidez del contratista | Falta de capacidad financiera del contratsita para cumplir con el objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecer desde la planeación contractual unos índices financieros adecuados al proceso, su objeto, valor y complejidad y verificar que los proponentes logren acreditar los índices financieros solicitados en la etapa de selección | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Cómite Evaluador y Rol Financiero en etapa de planeación | Desde la etapa de planeación del proceso | Hasta la Ejecuión del proceso | Validar en la evaluacion que el proponente cumpla con la experiencia exigida, los indicadores y en la ejecucion con los informes de supervision | Permanente
4 | General | Interno | Planeación | Ocupacional | No firma ni legalización del contrato por parte del oferente ganador a tiempo, de acuerdo con la fecha de inico esperada por la IUE. Es decir, el contratista no cumple con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del proceso a tiempo. | Retraso en la entrega de insumos requeridos y falta de cobertura a tiempo de la necesidad de la IUE | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación, presentar borrador de la minuta contractual al adjudicatario para revisión | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Equipo profesional Oficina Jurídica | Una vez publicado los proyectos de pliegos en la plataforma | Una vez terminada la etapa contractual del proceso. | Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso | Permanente
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago o pago retrasado de la seguridad social integral y aporte de parafiscales por parte del contratista | Prestación de servicio por parte del personal del proveedor sin los requisitos laborales exigidos lo que generaría un incumplimiento del contrato por parte del contratista y genera un riesgo de responsabilidad para la administración. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de las seguridades sociales y parafiscales. En la etapa de planeación del proceso dejar claro desde la publicación del pliego que el unico responsable del personal y sus prestaciones es el Contratista, quien es es el empleador. *Inicar proceso de declaratoria de incumplimiento del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Una vez inicada la ejecución contractual | Una vez terminada la etapa de ejecución del proceso. | Aportando el contratista de manera mensual y cumplida certificación de que esta al día con el pago de seguridad social y parafiscales a su supervisor. | Mensual
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Fluctuación de los precios de los bienes requeridos en el mercado | Incremento del bien contratado en el plazo de ejecución del contrato, lo que podría generar un incremento al valor del contrato o sobrecostos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | El contratista deberá leer con atención los pliegos y documentos anexos del proceso publicados por la IUE, toda vez que se establece que el oferente/contratista debe realizar proyecciones económicas acertadas y pensando en todo tipo de posibilidad del mercado antes de presentar la oferta o los lances en la audiencia de subasta, puesto que la IUE ha establecido que los precios a presentar se mantendran como fijos durante toda la ejecución contractual y no habrá lugar a reconocimientos excepcionales (ver excepciones) | 2 | 5 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde la etapa de planeación del proceso | Con la presentacion de la oferta definitiva | Estructuración adecuada y correctamente analizada de los productos y sus respectivos valores en el mercado | Por evento
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas de la institución | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando la oportuna expedición de dicho registro. | Por evento
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Incumplimiento por parte del contratista lo que genera retraso en el contrato, pues la ejecución del mismo depende de que se aporten las garantías requeridas | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad / Contratista | Etapa de Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación