## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: “La compraventa de tres (3) motobombas para el fortalecimiento de las capacidades en la respuesta a las emergencias para el cumplimento de sus funciones al Consejo Local de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático”. Del proyecto 2125 Teusaquillo se previene y se prepara para las emergencias.
Partícipes del Proceso de Contratación: Alcaldia Local de Teusaquillo, ciudadania de la localidad de Teusaquillo, empresas como posibles oferentes: Solfuinco SAS, MF INDUSTRIALES, SAMIR CASTILLO DISTRIBUIDORA, BOMBAS BRAUN, ABARNA SAS
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Galerías, Nicolas de Federman, Soledad y Teusaquillo
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos: Etapa de Planeación, Revisión Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Etapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2024 se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro y/o servicio se prestará en las 6 UPZ de la localidad de Teusaquillo.
Entorno socio ambiental: El presente proceso se desarrollará en toda la localidad de Teusaquillo, enfocado en las zonas con escenarios de riesgos priorizados, por lo tanto el oferente debe tener en cuenta que los elementos y/o bienes se entregarán en dichos puntos, por lo tanto se deben contemplar todas las medidas de seguridad para el transporte y entrega de los mismos, los cuales estaran a cargo del futuro contratista.
Condiciones políticas:
Factores ambientales: El contratista en cumplimiento de la Política de Cero Papel, que hace parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- en los casos en que sea posible tanto para el desarrollo de actividades concernientes a los proyectos como para la presentación de informes de ejecución se deberá imprimir por ambas caras de cada hoja, utilizar papel biodegradable, no se utilizarán carpetas ni separadores de páginas y solo deben imprimirse los soportes que así lo exijan, los que puedan presentarse en medio digital se presentarán de esa manera.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Contratación por suministro de elementos y servicios asociados a:
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a la mínima cuantía contemplada en el numeral 5 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.1y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021. De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en atención al valor del presupuesto oficial. Por otra parte, de conformidad a lo indicado por el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que contempla: “…contratación de mínima cuantía. La contratación cuyo valor no exceda del diez (10) por ciento de la menor cuantía…” se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Teniendo en cuenta la modalidad y el monto del presente proceso se estiman los siguientes riesgos, teniendo en cuenta la guia de Colombia Compra Eficiente y la guia de la Veeduria Distrital:
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Interno | Economicos
Daños a los bienes |  | General | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Demora en el inicio previsto para la ejecución |  | General | Externo | Operacionales
Reprogramación de entregas |  | General | Externo | Operacionales
Calidad de elementos y/o servicio |  | General | Externo | Operacionales
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERATIVOS Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA ALCALDÍA DE TEUSAQUILLO PARA LA VIGENCIA 2024”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte del Fondo y el área que genera la necesidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Demora o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Declarar desierto el proceso por tener costos demasiado bajos en el presente proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Entrega de los bienes y/o servicios que no cumplen con la expectativa de la entidad ni de los requerimientos de la comunidad | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | No dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de contratación con las consecuencias disciplinarias que ello implica | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | No tener en cuenta algunas particularidades de la oferta, generando declaratoria de desierto del proceso o posibles incumpliminentos futuros | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Hallazgos de los entes de control por no tener justificación suficiente para el proceso contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Afecta la selección del futuro contratista, generando posible declaratoria de desierto | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Implicaciones de responsabilidad legal y disciplinaria que se derivan de tal conducta. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Afecta el cumplimiento del contrato y de igual manera las obligaciones del contratista, lo cual puede generar sanciones. | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. No obstante, es poco probable por la duración y naturaleza del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Retraso en la estructuración y proyección del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | No se genera la pluralidad para la correcta selección del proponente, lo cual puede acarrear sanciones disciplinarias. | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Guiar a la entidad a realizar la adjudicación a precios altos generando posibles investigaciones de orden disciplinario, fiscal y penal. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Posible desequilibrio económico en el contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. No obstante, es poco probable por la duración y naturaleza del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Cambios en la políticas públicas, ramos, incremento de precios que afecta la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  |  |  | Afectación en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Afectación en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Desequilibrio económico y retraso en la ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Daños a los bienes |  |  |  | Retrasos en la entrega de productos y por ende en la ejecución | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Variación en las condiciones tributarias iniciales | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Retrasos en la entrega de productos y por ende en la ejecución | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Retrasos en la entrega de productos y por ende en la ejecución | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución |  |  |  | Afectación en el inicio de entregas y/o actividades | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Reprogramación de entregas |  |  |  | Afectación y retrasos frente al plan de trabajo y cronograma propuestos. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Calidad de elementos y/o servicio |  |  |  | Retrasos en las entregas tras solicitud de cambios en los mismos. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Suspensión del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERATIVOS Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA ALCALDÍA DE TEUSAQUILLO PARA LA VIGENCIA 2024”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Determinar todos los requisitos del proceso de contratación, a partir de un adecuado estudio de mercado que cumpla con todas y cada una de las recomendaciones legales en la materia, en especial las que compete para procesos de servicios de suministro. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Realizar el análisis, consolidación y verificación de la información consignada en los documentos del proceso de contratación. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Elaborar los documentos del proceso de contratación, con un correcto análisis del mercado |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Elaborar los documentos del proceso de contratación, atendiendo cada una de las recomendaciones legales y realizar una correcta aplicación de la normatividad vigente. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Realizar el análisis, consolidación y verificación de la información consignada en los documentos del proceso de contratación. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Realizar el análisis, consolidación y verificación de la información consignada en los documentos del proceso de contratación. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Realizar el análisis de sector a partir de herramientas como Colombia Compra Eficiente y el estudio de mercado realizado por la entidad, en el cual se incluyen las variables pertinentes reguladas por el Estado asociados al objeto contractual. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Realizar el análisis, consolidación y verificación de la información consignada en los documentos del proceso de contratación. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Control y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de Ley para la celebración, el perfeccionamiento y de ejecución del contrato. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Comité evaluador |  |  | Verificación de la información por parte del comité evaluador. | Durante etapa de selección
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Control y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de Ley para la celebración, el perfeccionamiento y de ejecucion del contrato. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de contratación que apoya el proceso |  |  | Verificación de la información por parte del Profesional de contratación que apoya el proceso | Durante etapa de selección
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Control y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de Ley para la celebración, el perfeccionamiento y de ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Profesional de contratación que apoya el proceso |  |  | Verificación de la información por parte del Profesional de contratación que apoya el proceso | Durante etapa de selección
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Elaborar los documentos del proceso de contratación, atendiendo cada una de las recomendaciones legales y realizar una correcta aplicación de la normatividad vigente. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Comité evaluador /Profesional de contratación que apoya el proceso/Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del comité evaluador/Profesional de contratación que apoya el proceso/Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso | Durante etapa de selección
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Elaborar los documentos del proceso de contratación, atendiendo cada una de las recomendaciones legales y realizar una correcta aplicación de la normatividad vigente. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Profesional de contratación que apoya el proceso |  |  | Verificación de la información por parte del Profesional de contratación que apoya el proceso | Durante etapa de selección
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Evaluar el proceso de contratación, atendiendo cada una de las recomendaciones legales y realizar una correcta aplicación de la normatividad vigente. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Comité evaluador /Profesional de contratación que apoya el proceso/Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del comité evaluador/Profesional de contratación que apoya el proceso/Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso | Durante etapa de selección
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Control y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de Ley para la celebración, el perfeccionamiento y de ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Profesional de contratación que apoya el proceso |  |  | Verificación de la información por parte del Profesional de contratación que apoya el proceso | Durante etapa de selección
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Control y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de Ley para la celebración, el perfeccionamiento y de ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Profesional de contratación que apoya el proceso |  |  | Verificación de la información por parte del Profesional de contratación que apoya el proceso | Durante etapa de selección
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión designado por el FDLT |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
EJECUCIÓN | Daños a los bienes |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
EJECUCIÓN | Reprogramación de entregas |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
EJECUCIÓN | Calidad de elementos y/o servicio |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OPERATIVOS Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA ALCALDÍA DE TEUSAQUILLO PARA LA VIGENCIA 2024”.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte del Fondo y el área que genera la necesidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Determinar todos los requisitos del proceso de contratación, a partir de un adecuado estudio de mercado que cumpla con todas y cada una de las recomendaciones legales en la materia, en especial las que compete para procesos de servicios de suministro. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | Demora o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Realizar el análisis, consolidación y verificación de la información consignada en los documentos del proceso de contratación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Declarar desierto el proceso por tener costos demasiado bajos en el presente proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Elaborar los documentos del proceso de contratación, con un correcto análisis del mercado | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | Entrega de los bienes y/o servicios que no cumplen con la expectativa de la entidad ni de los requerimientos de la comunidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Elaborar los documentos del proceso de contratación, atendiendo cada una de las recomendaciones legales y realizar una correcta aplicación de la normatividad vigente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
5 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | General | Interno | No dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de contratación con las consecuencias disciplinarias que ello implica | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Realizar el análisis, consolidación y verificación de la información consignada en los documentos del proceso de contratación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
6 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | General | Interno | No tener en cuenta algunas particularidades de la oferta, generando declaratoria de desierto del proceso o posibles incumpliminentos futuros | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Realizar el análisis, consolidación y verificación de la información consignada en los documentos del proceso de contratación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
7 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Hallazgos de los entes de control por no tener justificación suficiente para el proceso contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Realizar el análisis de sector a partir de herramientas como Colombia Compra Eficiente y el estudio de mercado realizado por la entidad, en el cual se incluyen las variables pertinentes reguladas por el Estado asociados al objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
8 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Interno | Afecta la selección del futuro contratista, generando posible declaratoria de desierto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Realizar el análisis, consolidación y verificación de la información consignada en los documentos del proceso de contratación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del area encargada del proceso. | Etapa Precontractual
9 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Implicaciones de responsabilidad legal y disciplinaria que se derivan de tal conducta. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Control y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de Ley para la celebración, el perfeccionamiento y de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Comité evaluador |  |  | Verificación de la información por parte del comité evaluador. | Durante etapa de selección
10 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | General | Interno | Afecta el cumplimiento del contrato y de igual manera las obligaciones del contratista, lo cual puede generar sanciones. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 / 50 | Control y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de Ley para la celebración, el perfeccionamiento y de ejecucion del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Profesional de contratación que apoya el proceso |  |  | Verificación de la información por parte del Profesional de contratación que apoya el proceso | Durante etapa de selección
11 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | General | Interno | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. No obstante, es poco probable por la duración y naturaleza del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Control y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de Ley para la celebración, el perfeccionamiento y de ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Profesional de contratación que apoya el proceso |  |  | Verificación de la información por parte del Profesional de contratación que apoya el proceso | Durante etapa de selección
12 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Interno | Retraso en la estructuración y proyección del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Elaborar los documentos del proceso de contratación, atendiendo cada una de las recomendaciones legales y realizar una correcta aplicación de la normatividad vigente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Comité evaluador /Profesional de contratación que apoya el proceso/Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del comité evaluador/Profesional de contratación que apoya el proceso/Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso | Durante etapa de selección
13 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | General | Interno | No se genera la pluralidad para la correcta selección del proponente, lo cual puede acarrear sanciones disciplinarias. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Elaborar los documentos del proceso de contratación, atendiendo cada una de las recomendaciones legales y realizar una correcta aplicación de la normatividad vigente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Profesional de contratación que apoya el proceso |  |  | Verificación de la información por parte del Profesional de contratación que apoya el proceso | Durante etapa de selección
14 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Guiar a la entidad a realizar la adjudicación a precios altos generando posibles investigaciones de orden disciplinario, fiscal y penal. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Evaluar el proceso de contratación, atendiendo cada una de las recomendaciones legales y realizar una correcta aplicación de la normatividad vigente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Comité evaluador /Profesional de contratación que apoya el proceso/Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso |  |  | Verificación de la información por parte del comité evaluador/Profesional de contratación que apoya el proceso/Profesional de Planeación a cargo de la formulación del proceso | Durante etapa de selección
16 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 / 50 | Control y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de Ley para la celebración, el perfeccionamiento y de ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Profesional de contratación que apoya el proceso |  |  | Verificación de la información por parte del Profesional de contratación que apoya el proceso | Durante etapa de selección
17 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Control y vigilancia del cumplimiento de los requisitos de Ley para la celebración, el perfeccionamiento y de ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Profesional de contratación que apoya el proceso |  |  | Verificación de la información por parte del Profesional de contratación que apoya el proceso | Durante etapa de selección
18 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | Posible desequilibrio económico en el contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
19 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. No obstante, es poco probable por la duración y naturaleza del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
20 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Cambios en la políticas públicas, ramos, incremento de precios que afecta la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
21 | Cancelación de pedidos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
22 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
23 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | General | Interno | Desequilibrio económico y retraso en la ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión designado por el FDLT |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
24 | Daños a los bienes | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la entrega de productos y por ende en la ejecución | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
25 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | General | Externo | Variación en las condiciones tributarias iniciales | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 / 50 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
26 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la entrega de productos y por ende en la ejecución | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 / 50 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
27 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la entrega de productos y por ende en la ejecución | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 / 50 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
28 | Demora en el inicio previsto para la ejecución | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación en el inicio de entregas y/o actividades | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
29 | Reprogramación de entregas | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación y retrasos frente al plan de trabajo y cronograma propuestos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
30 | Calidad de elementos y/o servicio | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en las entregas tras solicitud de cambios en los mismos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
31 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Suspensión del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 / 50 | Cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno para un correcto seguimiento en la ejecucion del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Ejecutor |  |  | Seguimiento técnico por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión. | Durante la ejecución contractual
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
Elaboró: Isabel Castro Heredia. – Profesional de Planeación Revisó: Dairo Jezzid León Romero – Profesional Especializado de Planeación
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG