## FORMATO
| PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCUSIÓN SOCIAL FORMATO INFORME MENSUAL OPERADORES - ASOCIADOS | [11 empty] | Código: FOR-PSS-209
Versión: 1
Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021
Página: 1 de 1
DATOS GENERALES
SERVICIO SOCIAL: | COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTAMARIA
OPERADOR: | FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI - FUMDIR
CONVENIO No. | 8134 |  |  |  | de: | 1 | 6 | 2024 | PLAZO: |  |  |  | 210 | Dias
FECHA ACTA DE INICIO: | 1 | 6 | 2024 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  | 31 | 12 | 2024
PERIODO DE INFORME: | 1 | 9 | 2024 |  | a: | 30 | 9 | 2024 |  |  |  | No. Informe: |  | 4
SUPERVISOR: | DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT | [6 empty] | DEPENDENCIA: |  | SUBIDRECCIÓN PARA LA VEJEZ
OBJETO CONTRACTUAL
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL A PERSONAS DE 60 AÑOS O MÁS, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, MEDIANTE ACCIONES DE OCUPACIÓN HUMANA, CUIDADO INTEGRAL, FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, PARTICIPACIÓN, REDES DE APOYO Y BUEN TRATO, EN EL MARCODE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ
COMPROMISOS CONVENIO/CONTRATO
2. compromisos generales
COMPROMISO | [5 empty] | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [6 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio. | [5 empty] | El Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria: Para el periodo del infome del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2024 se presentaron las siguientes novedades del talento humano: *Presento un cambio de talento humano, en el area de nutricion sale la contratista SANDRA CORREDOR el día 08 de septiembre e ingresa la contratista ALBA LUCIA ARDILA el día 09 de Septiembre Se hace el empalme correspondiente el día 09/09/2024 Con soporte 1.2 Acta N. 162 *Presento un cambio de talento humano, en el area de auxiliar de enfermeria sale el contratista JAIRO ELIAS MORENO el día 12 de septiembre e ingresa el contratista JAIME ALBERTO OSORIO el día 13 de septiembre Se hace el empalme correspondiente el día 14/09/2024 Con soporte 1.1 Acta N. 166 | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./2. compromisos generales/compromiso 01 |  | Falta acta No 162 en el drive, solo se relaciona un acta.
2. Cumplir con los deberes que se contraen en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993. | [5 empty] | El Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria: Para el periodo del infome del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2024 da cumplimiento a los deberes de acuerdo con el articulo 5 de la ley 80 de 1993 | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024
3. Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio. | [5 empty] | El Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria: Para el periodo del infome del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2024 dispone de todos los recursos físicos, técnicos y el talento humano para la prestación del servicio establecidos en el anexo técnico. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024
4. Suscribir oportunamente el acta inicio, liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el Supervisor del mismo. | [5 empty] | El Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria: Para el periodo del infome del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2024 no se presentaron modificaciones contractuales | [6 empty] | Ver SECOP II-convenio de asociación 8134-2024-Numeral 7. Ejecución del contrato- Documentos de ejecución del contrato
5. Suministrar al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las compromisos . | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el perido del informe suministró al supervisor toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que le fueron solicitados con el fin de verificar el correcto, oportuno y cabal cumplimiento de cada una de las compromisos . | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024.
6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el periodo del informe Acató y aplicó las observaciones y recomendaciones impartidas por el equipo de supervisión. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024.
7. Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio. Por lo tanto, no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el periodo del informe pagó los salarios y/o honorarios al personal contratado por transferencia bancaria, de conformidad con la normatividad vigente y de acuerdo con la estructura de costos aprobada por la Secretaría Distrital de Integración Social, lo cual se evidencia en: 4.1.1 Transferencia Bancaria 4.1.2 FOR-PSS-214 formato talento humano | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./1. Informe financiero /4.Costos fijos/4.1 Talento humano. |  | Se debe revisar como va la numeración de los archivos de TH ya se realizo ajuste, tener en cuenta para el próximo informe
8. Dar cumplimiento a sus compromisos frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Integración Social. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el periodo del informe que no requirió hacer aportes de parafiscales y aportes al sistema de seguridad social, puesto que el talento humano está contratado por prestación de servicios. Sin embargo, el asociado certificó que se ha verificado el pago a los aportes al sistema de salud, pensión y riesgos profesionales ARL realizados por todo el talento humano contratado, lo cual se evidencia en: 4.1.3. Planillas de seguridad social 4.1.5. Certificación pago aportes parafiscales | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./1. Informe financiero /4.Costos fijos/4.1 Talento humano. |  | Se debe revisar como va la numeración de los archivos de TH ya se realizo ajuste, tener en cuenta para el próximo informe
9. Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el perido del informe causó y canceló en oportunidad los honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio, lo cual se evidencia en: 9.1. Certificación pago honorarios firmada por el representante legal y revisor fiscal | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./2. compromisos generales/compromiso 09.
10. Responder por los documentos físicos y/o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio. | [5 empty] | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que No cuenta con los documentos físicos o magnéticos organizados con ocasión de la ejecución del convenio que reposan en la unidad operativa, lo cual se evidenció en: 10.1 FUID ACTIVOS (Formato unico de inventario documental) activos actualizado 10.1.2 FUID FALLECIDOS (Formato unico de inventario documental) Fallecidos 10.1.3 CERTIFICADO DE DEFUNSION JOSE ELPIDIO NIÑO 10.1.4 CERTIFICADO DE DEFUNSION JORGE ANDRES TALERO ( EN TRAMITE ) 10.2 FOR-GD-016 10.3 FOR-GD-035 Nota: Este formato contiene informacion de documentacion que se archiva en el mes de Septiembre dado que se recibe durante el mes de SEPTIEMBRE dando cumplimiento a los tiempos establecidos 10.4 REGISTRO FOTOGRAFICO ARCHIVO Captura de pantalla envió Informe de ejecución 10.5 CAPTURA DE PANTALLA Correo electronico radicacion digital que soporta el informe de gestion del periodo | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/2. compromisos generales/compromiso 10 |  | los soportes deben venir organizados por consecutivo (formatos por numero de codigo 10.1 for gd 016 , 10.2 for gd 017 y 10.3 for gd 035) 10.1 fuid activos . no se encuentra actulizado fecha final 29/07/2024 la documentacion que debio oincorporarce correponde al mes de agosto. 10.2 FOR GD 016 el formato es ma mal diligenciado y firmado este formato lo debe entregar a gestion documental cada profesional durante los cinco proemrpos del mes siguiente. es decir la docde agosto se entrega los priemros cinco dias del mes septiembre (recordar culificación) a cual formato hace referencia la nota? la cual no aplica segun vericacion de FUID soporte mal nuerados 10.1, 10.1.2... etc
11. Mantener vigente la garantía única de cumplimiento y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Publica, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. Sin embargo, es necesario resaltar que la póliza de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación del Convenio. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el perido del informe cuenta con las pólizas de ley vigentes en el marco del convenio 8134-2024 tanto en plazo como en cuantía descritas a continuación: a) Seguros mundial con póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal con número adjudicación NB-100324992 y la póliza de seguro responsabilidad civil extracontractual No. NB-100081650 expedidas el día 31 de mayo del 2024 | [6 empty] | Ver SECOP II-convenio de asociación 8134-2024-Numeral 2. Condiciones.
12. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las compromisos a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria , en el presente periodo asistio a las siguientes reuniones, capacitaciones, cualificaciones convocadas por la subdirectora para la vejez: 12.1 Acta del 02 de septiembre de con el tema: Jornada de Cualificación Sistema de Gestión, Componente de Gestión Documental Comunidad de Cuidado. Es de aclarar que la numeración no es de la comunidad de cuidado, sino del área que realizó la jornada. 12.2 Delegación del 5 septiembre del 2024 el representan legal de la Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Padre Jesús Antonio Ramírez Giraldo delega al señor a Juan Carlos Rodríguez Bautista coordinador del convenio No. 8134-2024 para toda la vigencia en caso de no poder asistir como Representante Legal de la Fundación. 12.3 Acta No. 273 del 6 de septiembre del 2024 con el tema: Jornada de asistencia técnica – Formatos e instructivos del área de salud para las Comunidades de Cuidado del Servicio Comunidad de Cuidado. Es de aclarar que la numeración no es de la comunidad de cuidado, sino del área que realizó la jornada. 12.4 FOR.GD-040 DEL 17 de septiembre del 2024 con el tema: Asistencia Técnica Comunidad de Cuidado. 12.5 Acta No. 001 del 19 de septiembre del 2024 con el tema: Presentación toma de medidas antropométricas. Es de aclarar que la numeración no es de la comunidad de cuidado, sino del área que realizó la jornada. 12.6 FOR.GD-040 DEL 19 de septiembre del 2024 con el tema: Reunión Orientaciones Simulacro y Varios. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/2. compromisos generales/compromiso 12 |  | Por favor tener enuenta el ajuste paaara todos los informes de aqui en adelante, no se debe adjuntar capturas de pantalla de las socializaciones si se tienen FOR_GD-040, tener encuenta como se ajusto la evidencia.
13. Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta compromiso, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el periodo del informe elaboró y entregó todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social: CÓDIGO NOMBRE DEL FORMATO FOR-PSS-209 Formato Informe Mensual Operadores Asociados- informe de gestión. FOR-PSS-212 Formato Mensual Financiero Ejecutor – Carpeta 1. Informe financiero FOR-PSS-213 Relación Metafísica. Carpeta compromiso 05 FOR-PSS-214 Formato Relación Talento Humano – Carpeta 1. Informe financiero FOR-PSS-215 Formato Entrega Elementos Aseo Personal – Carpeta compromiso 05 componente de ambientes adecuados. FOR-PSS-211 Formato de Liquidación Mensual de Cupos, Planilla de Asistencia formato no controlado – Carpeta 1. Informe financiero | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024.
14. Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el periodo cargó documentos que soportan la ejecución contractual en la plataforma transaccional Secop II: Como soporte 14.1 Impresión de pantalla carga secop ll | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/2. compromisos generales/compromiso 14 |  | ok
15. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes de la Secretaría Distrital de Integración Social. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el periodo del informe presentó las facturas de acuerdo con los lineamientos dados en el protocolo de presentación de informes PTC-PSS-015. Lo cual se evidencia en: 4.9. FOR-PSS-461 formato relación de facturas operadores | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024. /1. Informe financiero /4. Costos fijos. |  | Numerar el archivo así en drive 4.9. FOR-PSS-461 Formato Relacion de Facturas, ya se realizo ajuste, tener en cuenta para el siguiente informe.
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el período del informe NO se dio ninguna situación (acción/omisión) que amerite implementación del proceso señalado en esta compromiso, lo cual se evidencia en: - 16.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024. /2. compromisos generales/compromiso 16
17. Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el peridodo del informe mantienen indemne a la secretaría distrital de integracion social, lo cual se evidencia en: - 17.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024. /2. compromisos generales/compromiso 17
18. Pagar a la Secretaría Distrital de Integración Social todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 para el periodo del informe que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en esta compromiso, lo cual se evidencia en: - 18.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024. /2. compromisos generales/compromiso 18
19. Mantener INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el peridodo del informe mantienen indemne a la secretaría distrital de integracion social, lo cual se evidencia en: - Poliza cumplimiento - Poliza extracontractual -19.1 Certificación firmada | [6 empty] | NO APLICA |  | No aplica cuando las obligaciones No 16, 17 y 18 están con calificación de (NO APLICA). No se debe cargar certificación.
20. Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad, para que este adopte bajo su propia costa, todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 para el periodo del informe que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en esta compromiso, lo cual se evidencia en: - 20.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./2. compromisos generales/compromiso 20
21. Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el periodo del informe NO se presentaron las situaciones referidas que hagan necesario realizar descuentos o deducciones. -21.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./2. compromisos generales/compromiso 21
22. No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 *Durante el presente periodo NO se presentó ninguna situación que lleve implicita alguna de las conductas relacionadas en la presente compromiso, como se evidencia: 22.1 Certificación | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./2. compromisos generales/compromiso 22 |  | OK
23. Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas mayores, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 1952 de 2019 “Código Único Disciplinario”, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y la ley 2094 de 2021; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes. | [5 empty] | *La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria, durante el presente periodo no se presentó ninguna situación que requirió realizar denuncia ante autoridad competente, como se evidencia en: 23.1 Certificación | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./2. compromisos generales/compromiso 23 |  | OK
24. Dar cumplimento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria para el periodo reportado cumple con los lineamientos, protocolos, directrices y demas documentos establecidos por el gobierno nacional para la prevencion, contencion y mitigacion de eventos y/o factores de riesgo para la salud publica lo cual se evidencia en: 24.1 Acta N. 163 del 10 de septiembre 2024 con tema Socializacion lineamientos, protocolos, directrices y demas documentos establecidos por el gobierno nacional para la prevencion, contencion y mitigacion de eventos y/o factores de riesgo para la salud publica | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./2. compromisos generales/compromiso 24 |  | Acta 163 listado de asistencia sin fecha y hora
25. Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto sanitario favorable de la unidad operativa y del servicio de alimentos. En caso de contar con concepto favorable con requerimientos o concepto desfavorable, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria, junto con el plan de mejora. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente informe realizó las acciones pertinentes para contar con el concepto sanitario lo cual se evidencia: 25.1.Acta de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario Establecimientos de Hogares Geriátricos de Larga Estancia No. SB08C 004373 de 12 de julio de 2023 con concepto Favorable con requerimiento El 30 de SEPTIEMBRE de 2024 se ingresó a la plataforma de la Secretaría de salud para hacer seguimiento al radicado 54737, y con ello verificar en que condiciones se encuentra la visita para el servicio de alimentos y el hogar de la comunidad de cuidado, para ello se adjunta: 25.2. Impresión de pantalla del seguimiento al radicado para la visita al hogar. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./2. compromisos generales/compromiso 25 |  | Tener encuenta lo del excel Y adjuntar alguna acción para el mes de septiembre 2024, para la visita del concepto del serviio de alimentos.
26. Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María en el presente periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 2024, realiza socialización y da cumplimiento al plan de saneamiento basico, como se demuestra en los siguientes soportes: 26.1. GUI-PSS-005 PLAN DE SANEAMIENTO BASICO 26.2. Acta N° 191 Programa Control de Plagas 30/09/2024 26.3. Captura de pantalla envio e impulso del PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO 26.4. FOR-PSS-072 FORMATO DECLARACIÓN DE COMPROMISOS | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./2. compromisos generales/compromiso 26 |  | Añadir listado de asistencia al acta.
27. Implementar y utilizar la documentación e información que para la prestación del servicio sea suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el periodo del informe implementó y utilizó la documentación establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. | [6 empty] | Ver 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024.
28. Cumplir con su ofrecimiento de la propuesta para el otorgamiento de puntaje. | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria Convenio 8134-2024 Para el periodo del informe cumplio con ofrecimiento para la propuesta, lo cual se evidencia en: - 28.1. CERTIFICADO | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./compromisos generales/compromiso 28 |  | OK
29. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria, para el presente periodo no se presentaron actividades ponderables, establecidos en el Convenio de asociación 8134. No aplica para el presente periodo, la Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santamaria - FUMDIR, para el presente periodo no realizó acciones o actividades inherentes a la ejecución del Convenio 8134 de 2024. | [6 empty] | NO APLICA |  | DEJAR COMO SE LO REGISTRE EN ROJO AJUSTADO
COMPROMISOS DE CARÁCTER TÉCNICO
COMPROMISOS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
COMPROMISO | [5 empty] | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [6 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Coordinar con el Equipo de validación de Condiciones de la Subdirección para la Vejez los ingresos, egresos, novedades, ubicaciones y traslados que se requieran con la población institucionalizada | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria, realizó la coordinación con el equipo de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez Ingresos; 3, Hospitalizados: 25 días, Traslados: 1, Egresos: 2, Salida a Medio familiar: 12 días. por medio correo electrónico, donde se reporta la fecha del reporte de las novedades. Así mismo, se registró en la metafísica las novedades que se presentaron durante el periodo. * 1.1 Impresion de pantalla envio novedades * 1.2 FOR-PSS-213 | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 01
2. Formular y presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI. Una vez aprobado ejecutarlo a cabalidad, realizando y presentando los informes trimestrales. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria, realizó el envío del Plan de Atención Institucional –PAI el día 29 de Junio de 2024, a los correos electronicos orios@sdis.gov.co, jgutierrezr@sdis.gov.co de acuerdo al tiempo establecido por el anexo técnico y se recibe aval del mismo el dia 26 de agosto 2024. | [6 empty] | N/A
[6 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales, para el eje ocupacion humana y linea lenguaje para la identidad se reportan las siguientes actividades: 2.13 PAI 1. OCUPACION HUMANA 1.1 LINEA LENGUAJES PARA LA IDENTIDAD 1.1.1. Ficha de Actividades Lenguajes para la Identidad Actividad 1. TALLERES DE LECTURA: Sesión 3. Analis de textos, Actividad 2. JUEGOS TRADICIONALES : Juegos de Habilidad fisica (Bolos) Actividad 3. VIAJANDO POR EL MUNDO: Explorando España Actividad 4. CELEBRANDOLA VIDA: Amigos de la vida * Capacitacion al talento humano sobre Viviendo la Política Pública Social de Envejecimiento y la Vejez con soporte: 1.1.2 Acta N. 170 del 18/09/2024 | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/ 2.3 PAI/1, OCUPACION HUMANA/1.1 LENGUAJE PARA LA IDENTIDAD |  | PAI EN NUMERACIÓN QUEDA COMO 2.1 PAI, FALTA QUE SUBAN LA CARPETA EN DONDE DEBEN REPOSAR LOS CRONOGRAMAS DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO FIRMADOS POR C/PROFESIONAL Y COORDINADOR DE LA CC. FALTA CRONOGRAMA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL - Cronograma de psicologia hojas 3,4 y 5 reporta mes agosto ajustar 1.1.1. Ficha de Actividades Lenguajes para la Identidad - POR FAVOR NO MODIFICAR EL FORMATO ELIMINO EL NUMERAL 2.3. Acompañante social a cargo de la digitación - 3. DESARROLLO y NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EVALUA - DEBE COLOCAR FIRMA DE COORDINADOR PARA QUE SE DISTINGA LA FIRMA DEL AVAL DEL FORMATO POR PARTE DEL COORDINADOR - SUBSANAR FORMATO. AJUSTADO
[6 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales, para el eje ocupacion humana y linea movilizando capacidades se reportaron las siguientes actividades: 1.2 LINEA MOVILIZANDO CAPACIDADES 1.2.1 Ficha de Actividades Movilizando capacidades Actividad 1. Comunicación y tecnologias para el reencuentro familiar, Actividad 2. El Regreso a Clases, Actividad 3. Ser Pilo, Actividad 4 a 7. Conexiones del Saber, Actividad 8. Ticnología, Actividad 9. La Ocupación Dorada, Actividad 10. Que Hacer. 1.2.2 Acta N. 161 del 09 de Septiembre de 2024, con el tema: Socializacion de posibles ofertas laborales para las personas mayores 1.2.3 Acta N. 181 del 26 de Septiembre de 2024, con el tema: Coordinacion interinstitucional para la vinculacion laboral de las personas mayores 1.2.4 Acta N. 187 del 27 de Septiembre de 2024, con el tema: Coordinacion interinstitucional para educacion formal y no formal de las personas mayores | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/ 2.3 PAI/1, OCUPACION HUMANA/1.2 MOVILIZANDO CAPACIDADES |  | 1.2.1 Ficha de Actividades Movilizando capacidades - VERIFICAR FECHAS DE EJECUCIÓN POR QUE EN LOS MOMENTOS INDICA INICIO DE ACT. EL 01 SEPTIEMBRE. AJUSTAR Actividad 5. Conexiones del Saber - Sesión 2 - NO REGISTRA FECHA DE EJECUCIÓN DE ESTA ACT. - EN NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EVALUA NO VA EL NOMBRE DEL COORDINADOR- VAN LOS NOMBRES DE PROFESIONALES QUE EJECUTARON Y EVALUARON LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARON. EL COORDINADOR FIRMA EN OTRO APARTADO COMO AVAL DEL FTO. AJUSTADO
[6 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales, para el eje ocupacion humana y linea espacios para la realizacion se reportan las siguientes actividades: 1.3 LINEA ESPACIOS PARA LA REALIZACIÓN 1.3.1 Ficha de Actividades Espacios para la realización 1. Actividad. PROYECTO DE VIDA EN ACCION- Sesión: Mapeo de recursos internos y externos 2. Actividad. SOCIALIZACIÓN DDHH- Sesión 3. Derechos protegidos. 3. Actividad. AJUSTANDO MI PLAN- Sesión 2. 4. Actividad. EN PLENO DERECHO. Sesión 2. Participacion e integracion comunitaria 5.Actividad . COMO PASA EL TIEMPO. Sesión - El amor del tejo. 6.Actividad. ESPACIOS PARA LA REALIZACIÓN: Opciones de vida. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/2.3 PAI/ 1, OCUPACION HUMANA/1.3 ESPACIOS PARA LA REALIZACION |  | FOR-PSS-570 INCOMPLETO - VOLVER A SUBIR EL FORMATO SOLO SUBIO UNA PAGINA AJUSTADO
[6 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales, para el eje cuidado integral y linea cuerpo y mente se reportan las siguientes actividades: 2. CUIDADO INTEGRAL 2.1 LINEA CUERPO Y MENTE 2.1.1 Ficha de actividades Cuerpo y mente Actividad 1. Comiendo saludable; Actividad 2. ABC del cuidado; Actividad 3. HABITAVID; Actividad 4. Terapia en movimiento para el bienestar; Actividad 5. Vida sana y activa; Actividad 6. Vitalidad sin límites | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/2.3 PAI/ 2. CUIDADO INTEGRAL/ 2.1 CUERPO Y MENTE |  | 2.1.1 Ficha de actividades Cuerpo y mente - LA PERSONA QUE EVALUA EL FORMATO NO DEBE SER EL COORDINADOR CORREGIR SEGUN LO QUE INDICO CON ANTERIORIDAD AJUSTADO
[6 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales, para el eje cuidado integral y linea Identidad, afectividad y sexualidad se reportan las siguientes actividades: 2.2 LINEA IDENTIDAD, AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 2.2.1 Fichas de actividades identidad, afectividad y sexualidad Actividad 1. MI IDENTIDAD CULTURAL- Patronos Actividad 2. FORTALECIMIENTO DE LAZOS AFECTIVOS Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES- Los derechos y deberes sexuales en la vejez Actividad 3. MIS EXPERIENCIAS -Proyeccion de video sobre los derechos de las personas mayores. Actividad 4. ACEPTANDO MIS CAMBIOS - Mi cuerpo - Cambios fisicos. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/2.3 PAI/ 2. CUIDADO INTEGRAL/ 2.2 IDENTIDAD, AFECTIVIDAD Y SEX |  | 2.2.1 Fichas de actividades identidad, afectividad y sexualidad - POR FAVOR NO MODIFICAR EL FORMATO ELIMINO NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EVALUA Y EN EL NOMBRE DEL COORDINADOR COLOCAR "FIRMA COORDINADOR" AJUSTADO
[6 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales, para el eje cuidado integral y linea espiritualidad se reportan las siguientes actividades: 2.3 LINEA ESPIRITUALIDAD 2.3.1 Fichas de actividades espiritualidad Actividad 1. Conectándome con lo superior. Sesión: Película cristiana Actividad 2. Preparando el encuentro. Sesión: Encuentro de amigos. Actividad 3.Talleres de perdon y reconciliación.Sesión 3. Miro con otros ojos. Actividad 4.Diversidad religiosa. Sesión 1. Sesión 3. Prácticas religiosas. Actividad 5.Diagnostico de necesidades espirituales. Sesión: Diagnostico de necesidades espirituales. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/ 2. CUIDADO INTEGRAL/ 2.3 ESPIRITUALIDAD |  | 2.3.1 Fichas de actividades espiritualidad POR FAVOR NO MODIFICAR EL FORMATO ELIMINO NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EVALUA Y EN EL NOMBRE DEL COORDINADOR COLOCAR "FIRMA COORDINADOR" AJUSTADO
[6 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales, para el eje cuidado integral y linea Entornos amigables y seguros se reportan las siguientes actividades: 2.4 LINEA ENTORNOS AMIGABLES Y SEGUROS 2.4.1 Fichas de actividades entornos amigables y seguros Actividad 1: Aprendiendo por la naturaleza (Taller "técnicas de riego eficiente"). Actividad 2: Cultivando la Vejez. Actividad 3: Entorno consciente (Club de Lectura Ecológica con "Rana de Tres Ojos de Olga de Dios"). Actividad 4: Ecovivienda: Sostenibilidad en comunidad (Charla sobre la "Gestión Responsable de Residuos en mi hogar"). | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/ 2.3 PAI/ 2. CUIDADO INTEGRAL/2.4 ENTORNOS AMIGABLES Y SEGUROS |  | 2.4.1 Fichas de actividades entornos amigables y seguros POR FAVOR NO MODIFICAR EL FORMATO ELIMINO NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EVALUA Y EN EL NOMBRE DEL COORDINADOR COLOCAR "FIRMA COORDINADOR" LAS ACTIVIDADES 2 Y 4 REGISTRADAS INFORMAN QUE FUE REALIZADA EN JULIO Y EL IG ES DEL MES DE SEPTIEMBRE | NO AJUSTADO LA ACTIVIDAD 3 REGISTRADA EN NUMERAL 4 EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO INFORMAN QUE FUE REALIZADA EN JULIO Y EL IG ES DEL MES DE SEPTIEMBRE
[6 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales, para el eje cuidado integral y linea Respiro a cuidadores se reportan las siguientes actividades: 2.5 LINEA RESPIRO AL CUIDADOR 2.5.1 ACTA N. 159 del 09 de Septiembre de 2024, con el tema: Respiro a cuidadores - Festejemos 2.5.2 ACTA N. 172 del 18 de Septiembre de 2024, con el tema:Respiro a Cuidadores -Desconexión | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/ 2.3 PAI/ 2. CUIDADO INTEGRAL/2.5 RESPIRO A CUIDADORES |  | OK
[6 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales, para el eje Familia, participacion y redes y linea Familia se reportan las siguientes actividades: 3.1 LINEA FAMILIA 3.1.1 ACTA N. 182 del 26/09/2024, con el tema: Encuentro sobre Roles y responsabilidades: Clarificación de roles y responsabilidades tanto de la familia como del personal institucional en el cuidado y apoyo de la persona mayor | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/3. FAMILIA, PARTICIPACION Y REDES/3.1 FAMILIA
[6 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales, para el eje Familia, participacion y redes y linea Convivencia Se realizaron las siguientes actividades mensuales: 3.2 LINEA PARTICIPACIÓN 3.2.1 BUZON DE SUGERENCIAS * Acta N. 157 06/09/2024, Apertura de Buzón de sugerencias con miembros del comite de convivencia * Acta N. 165 13/09/2024, Apertura de Buzón de sugerencias con miembros del comite de convivencia * Acta N. 174 20/09/2024, Apertura de Buzón de sugerencias con miembros del comite de convivencia * Acta N. 184 27/09/2024, Apertura de Buzón de sugerencias con miembros del comite de convivencia *Se adjunta formato apertura de buzon *FOR-ATC-009 - FORMATO APERTURA DE BUZON DE SUGERENCIAS *23/09/2024 Reunion de comite de seguimiento al plan de atencion institucional 3.2.2 Acta N. 176 3.2.3 Fichas de actividades participacion Actividad. 1 CAMINANDO POR LOS DERECHOS Derecho a la espiritualidad Actividad 2. MECANISMOS DE PARTICIPACION Y EXIGIBILIDAD Elaboración de casos prácticos y promocion del buzon de sugerencias Actividad 3. COMPROMISO ACTIVO EN LA VEJEZ: Campaña "Cuido mi Entorno" Iniciativa comunitaria orientada a concienciar sobre la importancia de mantener y mejorar el entorno físico y social, fomentando acciones responsables y sostenibles para cuidar el ambiente. Actividad 4: TRABAJANDO JUNTOS POR UN PROPOSITO : Septiembre: Programas de Voluntariado: Facilita oportunidades para que las personas mayores se involucren en actividades de voluntariado en su comunidad. Actividad 5. CIRCULO DE LA AMISTAD Reunion de comité de plan de atencion institucional. Tema: Participación Social y Comunitaria: Promueve la inclusión social, la participación en actividades comunitarias y el acceso a redes de apoyo. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/2.3 PAI/ 3. FAMILIA, PARTICIPACION Y REDES/3.2 PARTICIPACION |  | 3.2.3 Fichas de actividades participacion POR FAVOR NO MODIFICAR EL FORMATO ELIMINO NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EVALUA Y EN EL NOMBRE DEL COORDINADOR COLOCAR "FIRMA COORDINADOR" AJUSTADO
[6 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales, para el eje Familia, participacion y redes y linea redes se realizan las siguientes actividades : 3.3 LINEA REDES 3.3.1 Fichas de actividades Redes Actividad 1: TEJIENDO VINCULOS : conversatorio: Historias de Amor y Amistad: Compartir relatos personales sobre experiencias significativas de amor y amistad a lo largo de la vida, asi como Discutir las diferentes formas de celebrar el amor y la amistad, como bodas, aniversarios, y fiestas de amigos. Actividad 2: DIALOGO DE EXPERIENCIA: Prácticas Espirituales y Religiosas: Compartir las diferentes prácticas espirituales y religiosas que han sido significativas en sus vidas. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/2.3 PAI/ 3. FAMILIA, PARTICIPACION Y REDES/3.3 REDES |  | 3.3.1 Fichas de actividades Redes POR FAVOR NO MODIFICAR EL FORMATO ELIMINO NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EVALUA NO ES EL COORDINADOR" - AJUSTAR FECHA DE EJECUCIÓN FINAL DICE QUE ES 24 DE SEPTIEMBRE Y LA ACTIVIDAD 2 LA REGISTRAN DEL 25 DE SEPTIEMBRE. LA FECHA DE EVALUACIÓN TAMBIEN DEBE CAMBIAR AJUSTADO
[6 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales, para el eje Familia, participacion y redes y linea Convivencia se reportan las siguientes actividades: 3.4 LINEA CONVIVENCIA 3.4.1 Fichas de actividades convivencia Actividad 1: MI LUGAR SEGURO - La Comunicación NO Verbal Actividad 2: VIVAMOS EN TRANQUILIDAD - (El deber de respetar los derechos ajenos) Actividad 3:DERECHOS Y DEBERES EN EL PACTO DE CONVIVENCIA Actividad 4: FALTA Y MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL PACTO DE CONVIVENCIA | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/2.3 PAI/ 3. FAMILIA, PARTICIPACION Y REDES/3.4 CONVIVENCIA |  | 3.4.1 Fichas de actividades convivencia POR FAVOR NO MODIFICAR EL FORMATO ELIMINO NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EVALUA Y EN EL NOMBRE DEL COORDINADOR COLOCAR "FIRMA COORDINADOR" Actividad 4: FALTA Y MEDIDAS CORRECTIVAS - ESTA ACTIVIDAD INDICA QUE SE REALIZO EL 9 DE SEPTIEMBRE Y LOS REGISTROS FOTOGRAFICOS SON DEL 26 DE SEPTIEMBRE AJUSTAR INFORMACIÓN CORRECTAMENTE. AJUSTADO
3. Formular y ejecutar el Plan de Atención Integral Individual –PAIIN- de cada persona mayor vinculada al servicio, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para cada una de las etapas (conociendo, planeando y actuando). | [5 empty] | 1. La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo formuló y ejecutó el Plan de Atención Integral Individual - PAIIN teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico: Reporto la realizacion de fase Conociendo al PAIIN de 2 personas mayores, Fase Planeando al PAIIN de 1 persona mayor y fase actuando al PAIIN de 1 persona y se reporta la realizacion de valoraciones por parte del equipo interdisciplinario a las personas mayores que ingresaron lo anterior se evidencia en: 3.1 Acta No. 178 del 24 de SEPTIEMBRE 2024 con el tema Reporte elaboración Fase conociendo, planeando y actuando al PAIIN 3.2 Base Paiin (formato Excel no controlado). 3.3 Impresion de pantalla consolidado paiin 3.4 Acta N. 201 del 30 de septiembre 2024 con tema Relacion valoracion inicial de enfermeria | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 03 |  | Recuerden que en esta obligación se reporta por medio de Acta: Valoraciones iniciales, Estudios de caso, Aplicación Escala WHODAS - Barthel, intervenciones individuales y PAIIN en sus 3 fases como lo han venido haciendo y no se refleja en el informe Actas de los otros reportes. En caso de no llevarse a cabo no se reportan pero en metafisica se evidencian ingresos y novedadades. EN LA OBLIGACIÓN 5 DE AIDH DEBEN REPORTAR ACTA 201 VALORACIÓN INICIAL ENFERMERIA - EN ESTA OBLIGACIÓN REPORTAN LAS DE PSICOLOGIA, TS, TO, FISIOTERAPIA Y GERONTOLOGÍA. AJUSTADO VERIFICAR SOPORTES DEL DRIVE ESTE NO PERTENECE A OBLIGACIÓN 3 9.7 Acta N. 198 OK
4. Realizar y registrar los seguimientos individuales de las personas mayores máximo durante el primer mes de ingreso de los participantes y en adelante máximo cada tres meses | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo realizo seguimientos individuales trimestrales a las personas mayores que aplican para el periodo reportado : Con soporte 4.1 Acta 202 del 30 de septiembre 2024 tema Relacion seguimiento trimestral planes de cuidado de enfermeria | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 04
5. Formular, registrar y hacer seguimiento al plan de cuidado de cada persona mayor. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo a través del Acta No 200 del 30 de Septiembre de 2024, con el tema relacion planes de cuidado enfermeria Con soporte: 5.1 Acta N. 200 | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 05. |  | dejar como esta en amarillo
6. Garantizar la valoración inicial, seguimientos nutricionales y digitación de los datos antropométricos de las personas mayores en el sistema misional de la entidad SIRBE, así mismo diligenciar los formatos de vigilancia nutricional según lo establecido en el Anexo Técnico Nutrición y Salubridad y adjuntarlos a la historia social de cada persona mayor. | [5 empty] | La Comunidad de cuidado Hogar Casa Santa María para el presente peridoo realizó las acciones pertinentes para dar cumplimiento, se participo en la elaboración de PAINN l(Plan de Atención Integral individual) cuestionarios para la evaluación de la discapacidad de la organización mundial de la salud (Whodas 2.0.) y de la escala de valoración funcional (Barthel) los cuales se evidencian en: 3.1 Acta No.178 del 24 de septiembre de 2024, con el tema: Reporte elaboración Fase actuando, fase conociendo y planeando, y fase conociendo del PAIIN, (la cual se encuentra ubicada en la carpeta 3 del componente de Atención Integral para el desarrollo humano). Así mismo se realizaron las acciones para dar cumplimiento a las acciones de Vigilancia Nutricional como se evidenciar en: 6.1 Acta N. 190 del 30 de septiembre de 2024 con el tema reporte de acciones realizadas con el subcomponente vigilancia nutricional. 6.2. FOR-PSS-590 Formato seguimiento plan de atención por nutrición. 6.3. FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos. 6.4 Informacion nutricional de los beneficiarios 6.5 Impresion de pantalla cargue datos antropometricos | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 03 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 06 |  | OK
7. Socializar a cada persona mayor en el momento de su ingreso a la Unidad Operativa el Pacto de Convivencia Institucional. Así mismo, realizar jornadas de socialización mensuales a toda la comunidad institucional promoviendo la implementación de este durante la ejecución del convenio. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales, para el eje Familia, participacion y redes y linea Convivencia se reportan las siguientes actividades: 3.4 LINEA CONVIVENCIA 3.4.1 Fichas de actividades convivencia Actividad 1: MI LUGAR SEGURO - La Comunicación NO Verbal Actividad 2: VIVAMOS EN TRANQUILIDAD - (El deber de respetar los derechos ajenos) Actividad 3:DERECHOS Y DEBERES EN EL PACTO DE CONVIVENCIA Actividad 4: FALTA Y MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL PACTO DE CONVIVENCIA El dia 16 y 23 de septiembre se realiza socializacion del pacto de convivencia a las personas mayores que ingresaron al servicio se adjunta: 7.1 FOR-PSS-588 | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/3. FAMILIA, PARTICIPACION Y REDES/3.4 CONVIVENCIA 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 07 |  | OK
8. Contar con los medios de comunicación e información establecidos en el anexo técnico y garantizar su uso por parte de las personas mayores. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, ha garantizado durante la ejecución del contrato 8134, los medios de comunicación y demás elementos solicitados en la Tabla 28. Relación de elementos mínimos para el desarrollo de las diferentes actividades, para uso exclusivo de las personas mayores según lo solicita el anexo técnico. Se han garantizado los medios de comunicación solicitados en el anexo técnico cómo telefonía fija y movil, acceso a revistas, acceso a redes sociales, medios informativos virtuales y televisión, de manera permanente. Para el periodo se realizaron las siguientes actividades con medios de comunicación y capacitación con computadores: 1.2 LINEA MOVILIZANDO CAPACIDADES 1.2.1 Ficha de Actividades Movilizando capacidades Actividad 1: Comunicacion y tecnologias para el reencuentro familiar -Se adjunta listado de llamadas correspondiente al mes. 8.1 Planilla llamadas realizadas por el equipo interdisciplinario 8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO PRENSA 8.3 Dias de la Tecnolgia 8.4 PLANILLA ASISTENCIA COMPUTADORES | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/ 1, OCUPACION HUMANA/1.2 MOVILIZANDO CAPACIDADES 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 08 |  | 8.1 Planilla llamadas - ESTE LISTADO DEBE TENER FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE Y COORDINADOR DE CC- RECUERDE TODOS LOS FORMATOS DEBEN ESTAR CON FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE Y COORDINADO -AJUSTADO 8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO PRENSA - FALTA FIRMA DE PROFESIONAL RESPONSABLE Y COORDINADOR Y ESTE DOCUMENTO PUEDE TENER LOGOS DE FUNDIR POR PRESENTACIÓN DEL FORMATO. AJUSTADO 8.3 Dias de la Tecnolgia - EN LINEA COLOCAR NO APLICA - EN EL MOMENTO INICIAL DEBEN INDICAR FECHAS QUE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES EN MENCIÓN - EL NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EVALUA LA ACTIVIDAD NO ES EL COORDINADOR ES EL PROFESIONAL QUE PROYECTA Y EJECUTA LA ACTIVIDAD - EL COORDINADOR FIRMA DANDO AVAL LUEGO DE REVISAR LO ELABORADO POR LOS PROFESIONALES. REGISTROS FOTOGRAFICOS NO COINCIDEN CON FECHA DE REPORTE DE EJECUCIÓN AJUSTAR FOTMATO AJUSTADO
9. Implementar todas las acciones descritas en el anexo técnico de Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa que garanticen la atención en salud para las personas mayores. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo gestiono y las personas mayores asistieron a las siguientes atenciones en salud: TOTAL, CITAS MES DE SEPTEIMBRE 273 ANESTESIOLOGÍA 1, CAMBIO DE SONDA 4, CIRUGIA VASCULAR 1, DERMATOLOGÍA 2, ECOGRAFIA DE TIROIDES 1, ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS 4, ECOGRAFIA PROSTATA TRANS ABDOMIBAL 1, ECOGRAFIA TRAS VAGINAL 1, ESPIROMETRIA 4, FISIATRÍA 1, HEMODIALSIS 26, LABORATORIO CLÍNICO 4, MEDICINA GENERAL 3, MEDICINA INTERNA 49, NEFROLOGÍA 1, NUTRICIÓN 12, ORTOPEDIA 2, ODONTOLOGÍA 1, PERFUSION MIOCÁRDICA 1, PSIQUIATRÍA 40, RADIOGRAFIA DE TORAX 2, RADIOGRAFIA DE MANO 1, RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA 3, RADIOGRAFIA DE MANO BILATERAL 2, RADIOGRAFIA DE RODILLA BILATERAL 2, RADIOGRAFIA DE COLON 1, RADIOGRAFIA PANORÁMICA 2, REHABILITACION ORAL 5, RETINOLOGIA 1, TAMIZAJE VISUAL 7, TOMA MEDIDA DE AUDÍFONO 1, TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRÁNEO 3, TOMOGRAFIA DE TORAX 1, TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS 1, TOMOGRAFIA DE ABDOMEN CONTRASTADA 1, VACUNACION INFLUENZA 20, UROLOGÍA 1.Con soporte: 9.1 Control Citas medicas La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo a través del Acta No 185 del 27 de septiembre de 2024 tema Capacitacion enfermeria sobre RCP y osteoporosis Con soporte: 9.2 Acta N. 185 La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo a través del Acta No 186 del 27 de septiembre de 2024 tema Capacitacion regente enfermeria sobre antisicoticos y antihistaminicos Con soporte: 9.3 Acta N. 186 Se adjunta : 9.4 Cuadro de rotacion 9.5 Formato registro morbilidad accidentalidad y mortalidad 9.6 Lista de chequeo tabla 17 9.7 Acta N. 198 del 30 de septiembre 2024 con tema Socializacion cualificacion de enfermeria: formatos e instructivos del area de salud para comunidades de cuidado Para el presente periodo a través del formato registro de desarrollo de actividades se realiza actividad vitalidad sin limites se realizan actividades de cuerpo y mente con las personas mayores con soporte formato registro de actividades 2.1.1 CUERPO Y MENTE la cual pertenece al eje cuidado integral, línea de atención cuerpo y mente mediante | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 09 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 02 / eje cuidado integral, línea de atención cuerpo y mente.
10. Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente. | [5 empty] | De acuerdo con el seguimiento en visita y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con archivo en físico para custodia de documentos y se actualizó el OneDrive desde el correo institucional santamaria8134@gmail.com donde se alberga la información y evidencias correspondientes a las actividades realizadas con las personas mayores mensualmente, lo cual se evidenció en: 10.4 Registro fotográfico archivo. Este soporte se encuentra ubicado en compromisos generales 10 10.1 Impresion de Pantalla Plataforma registros fotograficos y videos | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./2. compromisos generalesl/compromiso 10. 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 10. |  | corregir nuemro de soporte 10.4 segun observaci´pon de la oblig 10 gen
11. Prevenir y adelantar las acciones pertinentes frente a las conductas que lleve implícita cualquier tipo de violencia física, psicológica, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores o personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, durante el mes de AGOSTO de 2024, realizo actividades de prevencion las cuales se evidencian en: 3.4.1 Fichas de actividades convivencia Actividad 1: MI LUGAR SEGURO - La Comunicación NO Verbal Actividad 2: VIVAMOS EN TRANQUILIDAD - (El deber de respetar los derechos ajenos) Actividad 3:DERECHOS Y DEBERES EN EL PACTO DE CONVIVENCIA Actividad 4: FALTA Y MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL PACTO DE CONVIVENCIA | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/1. Componente Atención Integral Para el Desarrollo Humano/compromiso 02/3. FAMILIA, PARTICIPACION Y REDES/3.4 CONVIVENCIA |  | OK
12. Solicitar el aval de la supervisión del convenio para la realización de investigaciones, prácticas y demás actividades donde se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores. Así mismo, informar a la supervisión del convenio sobre las prácticas académicas donde no se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el periodo reportado.no realiza investigaciones, prácticas y demás actividades donde se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores para la respectiva aprobación de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS | [6 empty] | NA |  | OK
13. Reportar mensualmente al Equipo Técnico de la Subdirección para la Vejez, el desarrollo de las actividades previstas en cumplimiento del Lineamiento del Servicio de Comunidad de Cuidado y en la materialización de los enfoques de derechos, género, poblacional y diferencial de las políticas públicas distritales. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María realizó envío mensual de la matriz de seguimiento al lineamiento del servicio solicitada por el equipo de asistencia técnica el día 25/09/2024 y se recibe aval el dia 30 de SEPTIEMBRE 2024, lo anterior se evidencia en: 13.1 Impresión de pantalla de correo electrónico envío reporte mensual 13.2 Impresión de pantalla aval | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 13 |  | OK
14. Presentar mensualmente al equipo técnico del servicio la caracterización actualizada, en el formato definido, con la información de las personas mayores que se han atendido durante la ejecución del convenio. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María presentó al equipo técnico del servicio la caracterización actualizada, con la información de las personas mayores que se han atendido durante el periodo, lo anterior se evidencia en: 14.1 Impresión de pantalla correo electrónico del reporte mensual de la caracterización 14.2 Impresión de pantalla aval | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 14 |  | OK
15. Cumplir con los compromisos derivados de la obtención de los puntajes incluidos en el proceso de selección. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María durante el periodo da cumplimiento con los compromisos establecidos en el proceso de selección, lo anterior se evidencia en: *29 15.1 Protocolo Salida ludico recreativa extramural e intramural *29 15.2 Aval Salida *29 15.3 Registro de actividades Sasaima o “Finca La Rochela – Zipacón (vereda Cartagena) - Cundinamarca *29 15.4 Registro de actividades sala estimulacion *29 15.5 Registro fotografico sala estimulacion *29 15.6 Certificacion poliza medica | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/Componente Atención Integral/compromiso 15 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./2. compromisos generales/compromiso 29 |  | LA NUMERACIÓN ESTA MAL CORRIJA RECUERDE QUE YA ESTOS SOPORTES SON DE LA OBLIGACIÓN No. 15 Y LA RUTA -DEBE AJUSTAR NUMERACIÓN SOPORTES DRIVE - MAL ENUMERADOS. 15.3 REGISTRO ACT SASAIMA Y DEBE SER “Finca La Rochela – Zipacón (vereda Cartagena) - Cundinamarca SUBIR EL CORRECTO EL QUE SUBIO ES EL DE LA SALIDA ANTERIOR DE SASAIMA 15.5 Registro fotografico sala estimulacion - EL REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE LA SALA DE ESTIMULACIÓN ES DEL MES DE AGOSTO Y EL INFORME ES DE SEPTIEMBRE - Y EL REPORTE DE ESTAS ACTIVIDADES SE DEBE HACER POR MEDIO DEL FOR-PSS-570 NOTA: LO QUE SUBE Y MENCIONA NO CORRESPONDE A SEPTIEMBRE
COMPROMISOS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD
COMPROMISO | [5 empty] | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [6 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Implementar la minuta de alimentos entregada por la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, desde el 1 de junio del 2024 día del inico del convenio se está realizando la minuta patrón enviada por la secretaría de integración social subdirección para la vejez. Durante el presente mes se se realizo el diligenciamiento el formato FOR-PSS-245 formato autorización cambio de preparaciones, se anexa Registro fotográfico de la publicación de la minuta patrón, ciclos de menús en el servicio de alimentos y en el comedor de las personas mayores. Como evidencia de lo anterior se anexa lo siguiente: 1.1. MINUTA PATRÓN 1.2. FOR-PSS-245 1.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO MINUTA | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos Tecnicas/ 2. Componente de Nutrición y Salubridad/compromiso 01 |  | OK
2. Elaborar, preparar y suministrar las modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores, conforme a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico Nutrición y Salubridad “Suministro alimentario que contempla modificaciones de alimentos o de preparaciones”. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo realizo las siguientes acciones para dar cumplimiento al compromiso contractual, como se evidencia a continuación: 2.1.FORMATO NO CONTROLADO-DERIVACIÓN DE MENÚS. 2.2. FOR-PSS-585. Formato Listado de Modificaciones Alimentarias por participantes, para septiembre 2024. 2.3. ACTA No. 177 del 24 de septiembre de 2024 con el tema Socializacion del listado de modificaciones alimentarias por participante correpondiente al mes de septiembre 2024. 2.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO LISTADO MODIFICACIONES 2.5 DOCUMENTO ORIENTACIONES.. 2.6.CRONOGRAMA CAPACITACIONES. 2.7. ACTA No 180 del 26 de septiembre de 2024 con el tema manual dietario. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos Tecnicas/ 2. Componente de Nutrición y Salubridad/compromiso 02 |  | tener encuenta el excel
3. Garantizar el suministro de alimentos requeridos a las personas mayores que por trámites inherentes al servicio se encuentran fuera de la unidad operativa y no reciben la alimentación preparada en el centro, cumpliendo las condiciones de ensamble, trasporte y distribución que aseguren su inocuidad. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María para el presente periodo diligencia el acta en la que se relaciona el tema de entrega de refrigerios para tramites de personas mayores, en ella se encuentra relacionada, el registro fotográfico de las entrega de los refrigerios para tramites de las personas mayores en la bitácora libro de novedades diarias de enfermería. Como evidencia de lo anterior se anexa lo siguiente: 3.1. ACTA N° 194 del 30 de septiembre del 2024 con el Tema: Reporte entrega de refrigerios para tramites para el mes de septiembre de 2024. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos Tecnicas/ 2. Componente de Nutrición y Salubridad/compromiso 03 |  | OK
4. Realizar el acompañamiento al consumo diario de alimentos en el comedor para identificar alteraciones o modificaciones en la conducta alimentaria de las personas mayores. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, elaboro el cronograma de acompañamiento alimentario del talento humano para el consumo de alimentos de las personas mayores en cada tiempo de comida, con el respectivo registro fotográfico de los profesionales y auxiliares de enfermería acompañando la toma de los alimentos, Como evidencia de lo anterior se anexa lo siguiente: 4.1. CRONOGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 4.2. FOR-PSS-581 Formato Seguimiento al Consumo Alimentario Personas Mayores, | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos Tecnicas/ 2. Componente de Nutrición y Salubridad/compromiso 04 |  | tener encuenta el excel
5. Garantizar el suministro oportuno de suplementos y complementos nutricionales, multivitamínicos y espesantes, a las personas mayores que por sus necesidades de salud o Nutricionales así los requieren. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María , para este periodo diligencia el acta con el tema entrega de refrigerios nocturnos en donde se relaciona la captura de pantalla del libro, cuaderno, bitácora de la entrega de refrigerios nocturnos y el registro fotográfico de los refrigerios. En evidencia de lo anterior se anexa lo siguiente: 5.1. ACTA N° 195 del 30 de septiembre del 2024 con el tema: Reporte entrega de Refrigerios nocturnos, para el mes de septiembre de 2024. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos Tecnicas/ 2. Componente de Nutrición y Salubridad/compromiso 03 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos Tecnicas/ 2. Componente de Nutrición y Salubridad/compromiso 05 |  | OK
6. Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución 2674 de 2013, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo cuenta con el Plan de Capacitación de BPM y Manual de Buenas Practicas de Manufacturas según la resolución 2476 del 2013, cronograma del mismo de Plan de Capacitación de BPM y Acta donde se evidencia la realizacion de la capacitacion duranteel presente mes. En evidencia de lo anterior se anexa lo siguiente: 6.1. PLAN CAPACITACIONES BPM. 6.2. CRONOGRAMA CAPACITACIONES BPM. 6.3. ACTA N° 189 del 27 de septiembre del 2024 con el tema: El mundo alimentario. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos Tecnicas/ 2. Componente de Nutrición y Salubridad/compromiso 06 |  | OK
7. Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, llevo acabo las siguientes acciones para dar cumplimiento a la obligación: 26.2. Acta No 191 del 30 de septiembre de 2024 con el tema: Programa Control de Plagas -PSB, ubicada en la carpeta del compromiso 26 de compromiso de generales 7.1 Carpeta formatos del servicio de alimentos 7.1.01 FOR-PSS-175 FORMATO PLAN DE COMPRAS SEMANAL 7.1.02. FOR-PSS-226 FORMATO PLAN DE COMPRA MENSUAL 7.1.03 FOR-PSS-230 FORMATO RECEPCIÓN DE ALIMENTOS 7.1.04 FPR-PSS-232 FORMATO VERIFICACIÓN TRASPORTE DE ALIMENTOS 7.1.05 FOR-PSS-236 FORMATO CONTROL ENTRADA Y SALIDA DE ALIMENTOS ASOCIADOS 7.1.06 FOR-PSS-238 FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 7.1.07 FOR-PSS-239 FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA EQUIPOS DE CONGELACIÓN. 7.1.08 FOR-PSS-243 FORMATO PREPARACIÓN ALIMENTOS 7.1.09 FOR-PSS-246 FORMATO EVALUACIÓN CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 7.1.10FOR-PSS-248 FORMATO ACOMPAÑAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS MENSUAL 7.1.11 FOR-PSS- 252 FORMATO INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO DE PORCIONES SERVIDAS 7.1.12 FORMATO NO CONTROLADO RELACIÓN TOMA MUESTRAS TESTIGO. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/2. compromisos generales/compromiso 26 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos Tecnicas/ 2. Componente de Nutrición y Salubridad/compromiso 07 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/4. Componente Gestión Ambiental/compromiso 01./1.2 Formatos Realizados en el periodo/1.2.1 FORMATOS |  | Tener encuenta el excel Por favor adjuntar los FOR-PPS-230, FOR-PSS-238 Y FOR-PSS-239 del servicio de alimentos Por favaro adjuntar FOR-PSS-065, FOR-PSS-067, FOR-PSS-068, FOR-PSS-069 Y FOR-PSS-071
7.2 Carpeta con los formatos del Plan de saneamiento que se diligenica en el servicio de alimentos: 7.2.01 FOR-PSS-047 (NO CONTROLADO) FORMATO REGISTRO CONTROL DE DESPERDICIOS DE ALIMENTOS PRODUCTO DE DESCOMIDE. 7.2.02 FOR-PSS-064 FORMATO DE CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE este soporte se encuentra en el componente de gestion ambiental obligacion 01, 1.2 Formatos realizados en el periodo, 1.2.1 FORMATOS 7.2.03 FOR-PSS-065 FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESIFECTANTES 7.2.04 FOR-PSS-066 FORMATO INSPECCION DE LA PRESENCIA DE PLAGAS 7.2.05 FOR-PSS-067 FORMATO INSPECCCION DEL MANEJO DE ELEMENTOS EN DESUSO, EMBALAJE Y EMPAQUE 7.2.06 FOR-PSS-068 FORMATO LISTA DE VERIFICACION DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ACCIONES CORRECTIVAS 7.2.07 FOR-PSS-069 FORMATO REGISTRO CONTROL DE PLAGAS este soporte se encuentra en el componente de gestion ambiental obligacion 01, 1.2 Formatos realizados en el periodo, 1.2.1 FORMATOS 7.2.08 FOR-PSS-071 FORMATO VERIFICACION DE HERMETICIDAD.
7.3. DOCUMENTO PROVEEDORES 7.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO ALIMENTOS
8. Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 “Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones” y cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año. De ser necesario, se debe garantizar un reconocimiento médico por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo los manipuladores de alimentos (John Edinson Velasco Gutiérrez, María Graciela Patiño Quijano, Lucero Pérez Olaya, Leidy Yoana Beltrán, María Isabel Muñoz, Diego Cruz y Sandra Liliana Morales CH) cuenta con la formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas practicas de Manufacturas y practicas higiénicas en manipulación de alimentos con el examen médico de aptitud para manipulación de alimentos lo cual se puede verificar en los Certificados Buenas Practicas de Manufacturas y Aptitud medicas para manipulación de alimentos, como evidencia de lo anterior se anexa lo siguiente: 8.1. DOCUMENTOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos Tecnicas/ 2. Componente de Nutrición y Salubridad/compromiso 08 |  | POR FAVOR ADJUNTAR LA CARPETA DE EVIDENCIA
9. Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC). | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo reporta la actividad de estilos de vida saludable. Como evidencia de lo anterior se anexa lo siguiente: 9.1. FOR-PSS-295 Formato Construcción Estrategias De Información Educación Y Comunicación En Estilos De Vida Saludable: Alimentación, Nutrición Y Actividad Física. 9.2. FOR-PSS-297 Formato Cronograma Capacitación Estilos De Vida Saludable. 9.3. Acta N° 171 del 27 de septiembre 2024 con e Temas: Reporte de actividad realizadas en estilos de vidas saludable: Senior chef...alimuerzo saludable. 9.4 Imprensión de pantalla del envío a las referentes técnicas del informe trimestral en estilos de vida saludable. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos Tecnicas/ 2. Componente de Nutrición y Salubridad/compromiso 9 |  | OK
10. Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales en todos los tiempos de comida diferentes al ciclo de menú establecidos para la conmemoración de fechas especiales y cumpleaños de las personas mayores según lo descrito en el anexo técnico. Estas preparaciones deben ser programadas de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte del equipo técnico de la subdirección para la vejez de la SDIS. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo para dar cumplimiento al comrpomiso con las siguinetes acciones como se puede evidencia en: 15.5. Aval del protocolo de la 2 salida-lúdico recreativa del 9 de septiembre del 2024 que se llevara a cabo el 13 de septiembre de 2024 , la cual se encuentra ubicada en la carpeta del compromiso 15 del componente de Atención Integral para el Desarrollo Humano 10.1 IMPRENSIÓN DE PANTALLA CAMBIO APROBACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO MENUS 10.2. FOR-PSS-245 Formato Autorización Cambios de Preparación. | [6 empty] | //04. IG 8134-2024 SEPTIEMBRE 2024. /3. compromisos técnicos/Componente Atención Integral/compromiso 15 15. 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos Tecnicas/ 2. Componente de Nutrición y Salubridad/compromiso 10 |  | tener encuenta el excel
11. Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos”. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo adjuntar horarios entrega de la materia prima en la cual se designa si se presentaron cambios en los horarios de entrega por parte del proveedor o continúan a lo acordado desde el principio del convenio. Como evidencia de lo anterior se anexa lo siguiente: 11.1. HORARIOS ENTREGA DE MATERIA PRIMA EN LA COMUNIDAD DE CUIDADO | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos Tecnicas/ 2. Componente de Nutrición y Salubridad/compromiso 11 |  | OK
COMPROMISOS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS
COMPROMISO | [5 empty] | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [6 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el inmueble y áreas ofertadas avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo informa que relacionó el Formato calificación técnica de inmuebles (componente urbanístico e infraestructura), garantizando que el servicio de atención para las personas mayores se prestó en el inmueble y áreas ofertadas avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS, en el informe de gestión del mes de junio del año 2024, donde se adjunta: 1.1. Formato calificación técnica de inmuebles (componente urbanístico e infraestructura) | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/3. compromisos técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/compromiso 01 |  | ok
2. Diseñar y dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo. Realizar actualizaciones en los casos que se requiera garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención. | [5 empty] | De acuerdo con el seguimiento y verificación realizada a los soportes que presenta el asociado, se evidenció que la Comunidad de Cuidado da cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo, tal como se evidencia en el presente informe y en: 2.1. FOR-PSS-417. 2.2. FOR-PSS-418. 2.3. FOR-PSS-417 - Documento no controlado. 2.4. FOR-PSS-418 - Documento no controlado. 2.5. Acta No 199 de 30 SEPTIEMBRE de 2024, con el tema registro actividades mantenimiento preventivo y correctivo. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/3. compromisos técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/compromiso 02 |  | ok
3. Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos, manteniéndola en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio. | [5 empty] | De acuerdo con el seguimiento y verificación realizada a los soportes que presenta el asociado, se evidenció que la Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María da cumplimiento al suministró de la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general, lo cual se evidencia en: 3.1. Lista de chequeo | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/3. compromisos técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/compromiso 03 |  | ok
4. Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal y absorbentes con las características y periodicidad establecidas. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo a través del Acta No 175 del 20 de SEPTIEMBRE de 2024, realizo entrega de los elementos de aseo a las personas mayores teniendo en cuenta las caracteristicas y tiempos de entrega del anexo tecnico se relaciona la existencia de elementos solicitados en el anexo que no estan en el formato como Espuma de afeitar, Rinse acondicionar, champu para piojos, al igual se cuenta con los elementos de la tabla No 15 "Relacion de absorbentes y otros elementos de cuidado." Se adjunta: 4.1 Acta N. 175 4.2 FOR-PSS-215 | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/compromiso 04
5. Disponer en cada unidad operativa, de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo a través del "FORMATO INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES TIPO B" FOR-TH-066, se realizo verificion de cada uno de los elementos que conforman el botiquin tipo B, el cual se encuentra diponible para ser usado en caso de que se requiera. *5.1 FOR-TH-066 | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/compromiso 05
6. Suministrar la dotación de vestuario de las personas mayores en los tiempos y especificaciones descritos | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María No realizó entrega de dotación de vestuario a las personas mayores ya que se realizo la entrega correspondiente el dia 29 de julio 2024 en la cual se realizo la entrega completa segun las caracteristicas, cantidades dentro del tiempos descritos en el anexo tecnico | [6 empty] | N/A |  | OK
7. Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el anexo técnico para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, garantiza los insumos, equipos, elementos y utensilios en material y cantidad establecidos en el anexo tecnico. para este periodo se diligencia el FOR-PSS-221 Formato Lista de Chequeo tabla 20, Tambien se presenta el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos, y las hojas de vida y calibración de los que los equipos que lo requieren: Como evidencia de lo anterior se anexa se anexan los siguientes documentos: 7.1 FOR-PSS 221 formato lista de chequeo . 7.2. Cronograma de mantenimiento y hoja de vida calibración | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/3. compromisos técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/compromiso 07 |  | OK
8. Garantizar los elementos para el desarrollo de actividades con las personas mayores, dirigidas a fortalecer y mantener las capacidades cognoscitivas, sensoriales y emocionales de las personas mayores durante su proceso institucional. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María ha garantizado durante la ejecución del convenio 8134-2024 los elementos necesarios para la realización de todas las actividades y talleres ocupaciones con las personas mayores según lo establece el anexo técnico en las tablas No. 28 "Relación de elementos mínimos para el desarrollo de las diferentes actividades" y tabla No. 29 "Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades complementarias". *8.1 Lista de chequeo 28 *8.2 Lista de chequeo 29 | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/3. compromisos técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/compromiso 08 |  | OK
9. Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan dar cumplimiento al Plan de Saneamiento de la Comunidad de Cuidado | [5 empty] | La comunidad de cuidado Hogar Casa Santa María en el prensente periodo del 1 al 31 de AGOSTO reporta de acuerdo a los siguientes soportes que da cumplimiento a la obligación. Se anexa lista de chequeo de elementos de aseo insitucional y formato no controlado de entrega de elementos de aseo al personal operario de la Comunidad de Cuidado. 9.1. Formato no controlado de entrega de elementos de aseo al personal. 9.2. Lista de chequeo de elementos de aseo institucional. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/3. compromisos técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/compromiso 09
10. Garantizar la dotación para el personal manipulador de alimentos y servicios generales con las características y periodicidad establecida en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros – Atención Integral. | [5 empty] | La Comnuidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo adjunta Acta con el tema: Entrega de kit (tapa bocas) al talento humano de servicios generales, manipuladores de alimentos y tecnólogo de alimentos, y entrega de kit (tapa bocas, cofias y guantes de nitrilo) al talento humao de auxiliares de enfermería. Como evidencia de lo anterior se anexa se anexan los siguientes documentos: 10.1. ACTA N° 164 del 12 de septiembre de 2024 con el tema entrega del kit. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/3. compromisos técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/compromiso 10 |  | OK
11. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Emergencias y Contingencias y garantizar su implementación durante la ejecución del convenio. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, cuenta con plan de emergencias "FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS" FOR-TH-030. 11.1 FOR-TH-030 11.2 INSCRIPCION SIRE | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/compromiso 11
12. Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto técnico de Bomberos favorable de la autoridad Distrital o Municipal correspondiente. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo cuenta con concepto de bomberos favorable de Bogota entregado por el cuerpo de Bomberos de Bogota el cual tiene vigencia desde Febrero de 2024 hasta 26 de Febrero de 2025. 12.1 Concepto técnico de bomberos favorable. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/3. compromisos técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/compromiso 12 |  | ok
13. Elaborar, socializar y aplicar en los casos requeridos los protocolos de seguridad que se requieran en el marco de la atención integral de las personas mayores. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo, cuenta con los protocolos de seguridad establecidos en el anexo técnico, los cuales son de conocimiento del talento humano de la comunidad de cuidado y de acuerdo a Acta No 16 del 25 de AGOSTO de 2024, socialización de los protocolos de seguridad. Con soporte: 13.1.1 PROTOCOLO DE ACTIVIDADES COTIDIANAS 13.1.2 PROTOCOLO CASOS FORTUITOS 13.1.3 PROTOCOLO DE EVIDENCIA Y SOSPECHA 13.1.4 PROTOCOLO DE PREVENCION DE ACCIDENTES | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/3. compromisos técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/compromiso 13
14. Garantizar la seguridad y las condiciones para el uso del inmueble donde se presta el servicio mediante licencia por parte de la autoridad competente y evaluación de vulnerabilidad sísmica si el inmueble fue construido y licenciado en una fecha anterior a la implementación de la normatividad sísmica. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo cuenta con licencia de construcción posterior a la implementación de la normatividad sísmica, con número de resolución LC03-4-0636, 03 julio 2003 y oficina que la emite curaduria urbana N. 4. Se adjunta como soporte a la presente compromiso: 14.1 Licencia de construcción 14.2 Certificado de riesgos predio | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/3. compromisos técnicas/3. Componente ambientes adecuados y seguros/compromiso 14 |  | ok
15. Si en la evaluación de vulnerabilidad sísmica presentada, o en la licencia de construcción emitida por la autoridad competente, se manifiesta la necesidad de intervenir la edificación, garantizar la intervención de la edificación, sin afectar la correcta prestación del servicio. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, para el presente periodo cuenta con licencia de construcción posterior a la implementación de la normatividad sísmica, con número de resolución LC03-4-0636, 03 julio 2003 y oficina que la emite curaduria urbana N. 4, por lo que no requiere estudio de vulnerabilidad. | [8 empty] | ok
COMPROMISOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
COMPROMISO | [5 empty] | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [6 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL14 establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María en el presente periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 2024 presenta los siguientes soportes de actividades, correos, reuniones, capacitaciones etc. para dar cumplimiento a la obligación. Ordenar por subcarpetas: Durante el mes de SEPTIEMBRE 2024 la unidad operativa Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el anexo técnico, para la ejecución del convenio 8134 - 2024. Se implementó, ejecuto y/o socializo los siguientes planes, programas, procedimientos y lineamientos ambientales emitidos por el área de gestión ambiental de la SDIS. Carpeta 1.1. Actividades realizadas con la mesa ambiental: 1.1.1. Acta N°01 Linea técnica a las actividades desarrolladas durante el mes en vigilancia. 04/09/2024 1.1.2. Participación en el día de movilidad sostenible. 5/09/2024 1.1.3. Participación Apagón Ambiental. 8/09/2024 1.1.4. Captura de pantalla de envíos de correos electrónicos enviados al área de gestión ambiental de la SDIS (mesa ambiental). 12/09/2024 1.1.5. Registro Fotográfico Campaña Ambiental. 25/09/2024 1.1.6. Reporte Consumo de agua 26/09/2024 1.1.7. Captura de Pantalla de Tramite del Registro de Generador de AVU 26/09/2024 1.1.8. Acta N°192 Reunion GAGAS del 30/09/2024 1.1.9. Certificación plásticos de un solo uso 30/09/2024. Durante el mes de SEPTIEMBRE 2024 el Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María trabajó en la búsqueda, impresión y el diligenciamiento de los formatos establecidos por anexo técnico para el componente ambiental con el fin de llevar a cabo de manera correcta y oportuna las actividades del centro. De la siguiente forma: Carpeta 1.2. Formatos realizados en el perido: 1.2.1. FORMATOS: FOR-GA-005 FORMATO RUTA DE RECOLECCIÓN INTERNA DE RESIDUOS SÓLIDOS RRIRS. FOR-GA-009 FORMATO DE REGISTRO, MEDICIÓN Y CONTROL DE RESIDUOS ENTREGADOS. FOR-GA-010 FORMATO CERTIFICADO RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS. FOR-GA-020 FORMATO RUTA DE RECOLECCIÓN INTERNA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS RRIH. FOR-GA-021 FORMATO RH1 REGISTRO DIARIO DE GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS. FOR-GA-022 FORMATO LISTA CHEQUEO DE VERIFICACION INTERNA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILAES FOR-GA-024 FORMATO LISTA DE VERIFICACION AL TRANSPORTADOR DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES FOR-GA-025 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES. FOR-GA-031 FORMATO DE REGISTRO Y CONTROL LIMPIEZA/MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS Y SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIA (SCALL). FOR-PSS-065 FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES. FOR-PSS-066 FORMATO INSPECCIÓN DE LA PRESENCIA DE PLAGAS. FOR-PSS-067 FORMATO INSPECCIÓN DEL MENEJO DE ELEMENTOS EN DESUSO, EMBALAJES Y EMPAQUES. FOR-PSS-068 FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS. FOR-PSS-071 FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD. 1.2.2. CERTIFICADO LAVADO DE TANQUES 1.2.3. CERTIFICADO FUMIGACIÒN 1.2.4. MANIFIESTO CADENA DE CUSTODIA Durante el mes de SEPTIEMBRE 2024 el Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, con el fin de promover estrategias que ayuden a una correcta ejecución del convenio 8134 - 2024, se realizó la socialización al talento humano sobre los siguientes temas: Carpeta 1.3. Socializaciones realizadas: 1.3.1. Acta N° 168 Plan de movilidad sostenibles PIMS y política cero emisiones 18/09/2024 1.3.2. Acta N° 169 Seguridad y Salud en el trabajo. Enfocado a la Seguridad Industrial - PGIRHS 18/09/2024 1.3.3. Acta N° 183 Anticorrupción 27/09/2024 1.3.4. FOR-PSS-570 Entornos amigables y seguros del 29/09/2024 | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/4. Componente Gestión Ambiental/compromiso 01. |  | 1.1. añadir cerificado movilidad sostenible Añadir actividad huerta, actividad PIGA
1.2.1 Añadir FOR GA 030 for-pss-071 sin fecha
COMPROMISOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMPROMISO | [5 empty] | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [6 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Contar durante la ejecución del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María cuenta con la plataforma estratégica conformada por la ( Misión, Visión, Organigrama, políticas, principios y valores institucionales) los cuales se encuentran publicados en un lugar de fácil acceso y consulta por parte de los funcionarios y demás comunidad institucional se realiza socializacion al talento humano el dia 28/06/2024, como se evidencia en: 1.1 Registro fotográfico de plataforma estrategica. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/5. Componente Gestión Administrativa/compromiso 01. |  | Se evidencia aun en el piso la plataforma estratégica
2. Contar con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el Asociado. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María tiene publicada la imagen institucional desde el inicio del convenio 8134 de 2024 en la entrada principal de la unidad operativa, así mismo cuenta con la imagen institucional publicada en el vehículo que se encuentra ofertado y al servicio del convenio antes descrito, como se evidencia en: 2.1 Registro fotográfico de la imagen institucional en Fachada. 2.2 Registro fotográfico de la imagen institucional en vehiculo y/o vehiculos. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/5. Componente Gestión Administrativa/compromiso 02
3. Realizar oportunamente los reportes de novedades y las metas físicas mensuales con oportunidad y calidad; manteniendo la base de datos de la población actualizada. | [5 empty] | Durante el periodo comprendido 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024, desde el área de trabajo social, se realiza el envío de las novedades correspondientes, como se evidencia en: 3.1 Impresión de pantalla correo electrónico del 01 de octubre 2024 envío ficha SIRBE | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/5. Componente Gestión Administrativa/compromiso 03
4. Realizar el cargue de la información de las actuaciones de intervención en el Sistema de Información Misional SIRBE, o el que haga sus veces, con calidad y oportunidad. | [5 empty] | Durante el periodo comprendido 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024, desde el área de trabajo social, se realiza el envío de las novedades correspondiente, como se evidencia en: Ingresos; 3 Hospitalizados: 25 días Traslados: 1 Egresos: 2 Salida a Medio familiar: 12 días. 4.1 Base de datos en formato PDF. 4.2 Base de datos en formato XLS 4.3 FOR PSS 311 ficha SIRBE 4.4 FOR PSS 213 FORMATO REPORTE METAFISICA 4.5 Planilla Asistencia | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./3. compromisos técnicas/5. Componente Gestión Administrativa/compromiso 04
5. Articular con otras instituciones que permitan brindar una atención integral a las personas mayores. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María, durante el mes de AGOSTO de 2024 realizó la coordinación con instituciones interinstitucionales necesarias para la prestación del servicio, lo anterior se reporta en: 5.1 Acta No.167 del 15 de Septiembre de 2024, con el tema: Coordinación de acciones transectoriales e interinstitucional. 5.2 Acta No.193 del 30 de Septiembre de 2024, con el tema: Coordinación de acciones transectoriales e interinstitucional. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/3. compromisos técnicas/5. Componente Gestión Administrativa/compromiso 05 |  | OK
6. Garantizar el servicio de transporte para el traslado de las personas mayores a las diferentes actividades que se requieran. El vehículo y el personal de transporte utilizado por el Asociado deberá darles estricto cumplimiento a las normas expedidas por la Secretaría de Movilidad y demás autoridades competentes. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María durante el mes se garantizó el servicio de transporte a las personas mayores y cumple con los documentos y especificaciones del anexo técnico, como se evidencia en: 4.5.1 Licencia de transito (archivo en PDF) 4.5.2 Póliza responsabilidad civil extracontractual (archivo en PDF) 4.5.3 póliza responsabilidad civil contractual (archivo en PDF) 4.5.4 SOAT (archivo en PDF) | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./1. Informe financiero -4. Costos fijos//4.5. Transporte. |  | Revisar ruta, le falta //4. costos fijosy, a se ajusto, tener en cuenta para otros informes
7. Garantizar el servicio funerario durante la ejecución del convenio de manera oportuna de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María durante el mes se garantizó el servicio funerario de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, como se evidencia en: 4.4.1 Contrato No 16716 de fecha 03 de Junio de 2021 hasta 31 de diciembre 2024 4.4.2 Certificacion mes de Septiembre 2024 | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./1. Informe financiero //4. Costos fijos//4.4 Servicio funerario |  | Revisar ruta, le falta //4. costos fijosy, a se ajusto, tener en cuenta para otros informes
8. Contar con el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio. | [5 empty] | La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria garantizó el talento humano minimo completo para la ejecución del convenio 8134-2024 conforme lo establece el anexo técnico, como se evidencia en: 1.1 FOR PSS 211 liquidación de cupos 4.1.2 FOR PSS 214_v1_formato_relacion_talento_humano. | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./1. Informe financiero /4. costos fijos/4.1 talento humano/4.1.2..Formato relación talento humano FOR-PSS-214. |  | Falta ruta del compromiso 1.1. ajustar
9. Presentar a la supervisión del convenio al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el anexo técnico (personal mínimo requerido) para su aprobación. En los casos en que el talento humano no avise su retiro con anterioridad, el asociado deberá garantizar la entrega de la hoja de vida con sus soportes a la supervisión durante los dos (2) días calendario posteriores al retiro del talento humano. | [5 empty] | La Comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria durante el mes reportado no presento novedades en el talento humano En la Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria durante el mes de Septiembre de año 2024 se presentaron novedades en el talento humano, las cuales se enviaron al supervisor del convenio para la aprobación de las respectivas hojas de vida. La Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria garantizó la entrega del cargo y empalme a los funcionarios que ingresaron en el mes de AGOSTO del 2024 a saber: a) Retiro de SANDRA CORREDOR CC No. 52119390 el dia 08 de septiembre 2024, reemplaza ALBA LUCIA ARDILA CC No. 63360712 el dia 09 de septiembre 2024 en el perfil de nutricion 9.1 Impresion de pantalla envio y aval hoja de vida 9.1.2 Acta N. 162 del 09 de septiembre 2024 b) Retiro de JAIRO ELIAS MORENO CC No. 1032423684 el dia 12 de septiembre 2024, reemplaza JAIME ALBERTO OSORIO CC No. 1026575833 el dia 13 de septiembre 2024 en el perfil de auxiliar de enfermeria 9.2 Impresion de pantalla envio y aval hoja de vida 9.2.1 Acta N. 166 del 14 de Septiembre 2024 | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024/3. compromisos técnicas/5. Componente Gestión Administrativa/compromiso 09 |  | Las actas 162 y166 deben ir en el compriomiso 1 de generales, aca no para evitar duplicidad en la informació.
10. Entregar antes de la finalización de ejecución del convenio el archivo de las historias sociales activas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social. | [5 empty] | No aplica para el presente periodo del informe, teniendo en cuenta que el convenio se encuentra en ejecución. | [6 empty] | N/A
11. Garantizar el servicio de vigilancia conforme a la normatividad vigente. | [5 empty] | La Comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria durante el mes de SEPTIEMBRE del 2024 garantizó el servicio de vigilancia de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, como se evidencia en: 4.6.1 Contrato No SG2G-5492-2024 de fecha 01 de junio de 2024 4.6.2 Factura No 3687 del 25 de septiembre del año 2024 , correspondiente a la cobertura del mes septiembre | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./1. Informe financiero //4. Costos fijos//4.6 vigilancia. |  | Revisar ruta, le falta //4. costos fijosy, a se ajusto, tener en cuenta para otros informes
12. Garantizar la prestación de los servicios públicos en los términos establecidos en el anexo técnico. | [5 empty] | La Comunidad de cuidado Hogar Casa Santa Maria durante el mes se garantizó los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, como se evidencia en: 4.8. Certifcado costos fijos firmado por el revisor fiscal y representante legal 4.7. Documentos revisor fiscal 4.10. Certificación servicios públicos | [6 empty] | 04. IG 8134-2024SEPTIEMBRE2024./1.1. Informe financiero /4.costos fijos/certificación servicios públicos |  | Revisar numeración, hay un error en l;a guía de presentación, pero aca los subsano. Tener en cuenta y no repetir numeración y que coincida este archivo con el drive
NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: |  |  | CENTRO COMUNDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | JESUS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: | [9 empty] | DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 15322924
Anexos : A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS ANEXOS QUE SOPORTAN EL PRESENTE INFORME

## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO
Diligencia el Informe con letra Arial 11
SERVICIO SOCIAL | Mencione el servicio social al que hace referencia el informe
OPERADOR | Indique el nombre Completo del Operador/Asociado/Contratista
CONVENIO / CONTRATO No. | Registre el Número de Convenio/Contrato
DE | Indique la fecha de suscripción del convenio o contrato (Día/Mes/Año)
PLAZO | Registro los días de ejecución del conformidad a la minuta del Contrato/Convenio
FECHA ACTA DE INICIO | Indique la fecha de firma de acta de inicio (Día/Mes/Año)
FECHA DE TERMINACIÓN | Relacione la fecha de terminación del Convenio/Contrato (Día/Mes/Año)
PERIODO DE INFORME | Indique el periodo al que corresponde el informe de ejecución (Día/Mes/Año)
No. INFORME | Relacione el número de informe de ejecución (Ejemplo 6….)
SUPERVISOR | Relacione el nombre Completo del Supervisor-a ( Subdirector-a para la Vejez)
DEPENDENCIA | Relacione el nombre de la Dependencia (Subdirección para la Vejez)
OBJETO CONTRACTUAL | Relacione textualmente el objeto contractual del Convenio/Contrato (se debe indicar el objeto que se encuentra en acta de inicio, minuta sin realizar ninguna modificación)
OBLIGACIONES CONVENIO/CONTRATO
Relacione es esta sección las obligaciones del convenio/contrato de acuerdo a la minuta y su cumplimiento. Discriminadas de igual forma. OBLIGACIONES GENERALES OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO OBLIGACIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBLIGACIÓN | Registre cada una de las obligaciones contractuales, discriminadas por componente (Obligaciones generales, Obligaciones de carácter Técnico, Atención Integral para el desarrollo humano…)
DESARROLLO DE ACTIVIDADES | Relacione detalladamente cada una de las actividades, acciones y la gestión realizada de manera cualitativa y cuantitativa con las cuales se da cumplimiento a cada obligación por componente (Obligaciones generales, Obligaciones de carácter Técnico, Atención Integral para el desarrollo humano…)
MEDIO DE VERIFICACION | Indique la ruta de verificación en medio magnético ejemplo: Carpeta Componente Atención integral para el desarrollo humano/Obligación No.1/ Plan de Atención Institucional.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: | Registre cada una de las obligaciones contractuales, discriminadas por componente.
NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA | Indique el nombre de la unidad operativa de acuerdo al Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Registre los nombres y apellidos completos del Representante Legal
FIRMAREPRESENTANTE LEGAL | Este campo debe ser firmado por el Representante Legal
DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Cédula de Ciudadanía No. xxxx/Cédula de Extranjería N.xxx
ANEXOS | Indique los anexos adjuntos a este informe ( ejemplo numero de CDS, listados de asistencia..)