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PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS- 025 ENTRE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA – SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD Y LA ESE CAMU CORNELIO VALDELAMAR PEÑA

	ACTIVIDAD A EJECUTAR
	FECHA DE EJECUCION
	COSTO DE LA EJECUCION
	PORCENTAJE A EJECUTAR

	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRATIVOS: Compra de pólizas de responsabilidad civil extracontractual y cumplimiento
	1 OCTUBRE 2024
	4.309.021
	100%

	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRATIVOS: suministro de papelería, carnetización, impresos, gestión administrativa y presupuestal, costos bancarios, personal de apoyo administrativo y de sistematización de la información.
	2 OCTUBRE
	6.445.529
	50%

	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: contratación de impresiones y papeleria para el desarrollo de las actividades de cada dimensión según el plan decenal
	9-11 octubre
	$36.955.861

	50%

	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: alquiler de instrumentos y equipos logísticos(sillas, mesas, video beam)
	9-11 octubre
	$20.244.105

	50%

	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: compra de equipos biomédicos e insumos hospitalarios.
	9-11 octubre
	$19.068.992

	100%

	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: alquiler de transporte para equipo basico
	9-11 octubre
	$33.699.999

	50%

	PAGO DE RECURSO HUMANO EN MICROTERRITORIO RURAL
	1 NOVIEMBRE 2024
	$21.857.258
	33.3%

	PAGO DE RECURSO HUMANO EN MICROTERRITORIO RURAL
	1 NOVIEMBRE 2024
	$21.857.258
	33.3%

	PAGO DE EQUIPO DE APOYO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES A LOS EQUIPOS DE SALUD
	1 NOVIEMBRE 2024
	$15.561.977
	33.3%


	TOTAL A EJECUTAR
	$ 180.000.000,00
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KAROLINE SIERRA GONZALEZ
Gerente
ESE CAMU CORNELIO VALDELAMAR PEÑA
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