## FORMATO MATRIZ
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación | Poca pluralidad de oferentes, declaratoria desierta en el proceso, retraso en la ejecución del presupuesto | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Publicación proceso de selección | Aceptacion de la Oferta | En la planeación del contrato | En la planeación del contrato
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Elección de contratistas que no cumplan con las condiciones o con inhabilidades o incompatibilidades | Detrimento de los bienes públicos, incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Consulta en las páginas de Procuraduría, Contraloría y Policía | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Presentación de la oferta | Una vez se haya finalizado el proceso de evaluación de la oferta | En la evaluación de las ofertas | Periodo de evaluación
3 | General | Externo | Selección | Financiero | No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía | No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Fijar plazo desde la documentación precontractual | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Presentación de la oferta | Acta de Aprobación de póliza | En la evaluación de las ofertas y radicación de garantías luego de adjudicado | Periodo de evaluación y previo al inicio de la ejecución
4 | General | Interno | Planeación | Operacional | El contratista no cumple con el personal requerido para llevar acabo las actividades durante el tiempo estimado del contrato | Incumplimiento de las actividades en los tiempos y cronograma establecidos por la entidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento de la ejecución del contrato por el supervisor | 4 | 1 | 5 | Riesgo medio | SI | Entidad | Aprobación de la póliza | Durante la ejecución del contrato | Supervisión de contrato | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | La calidad de los informes no corresponden con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad | Incumplimiento del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo alto | Contratista | Adquisición de pólizas | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista | Aprobación de la póliza | Finalización del contrato | Supervisión de contrato | Quincenal
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes laborales relacionados por falta y/o desconocimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo | Afectación de bienestar y salud de los trabajadores | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Implementación de programas de SST, dotación de EPP a los trabajadores, charlas diarias de seguridad en el trabajo, verificación del cumplimiento de las medidas de SST. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Iniciación de labores en sitio | Durante la ejecución del contrato | Supervisión de contrato | Permanente
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo alto | Contratista | Adquisición de pólizas | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | SI | Contratista | Aprobación de la póliza | Finalización del contrato | Supervisión de contrato | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo ocasionado por emergencia sanitaria | Demoras en la ejecución del contrato | 4 | 5 | 9 | Riesgo alto | Entidad | Obligatoriedad de cumplimiento de normatividad aplicable | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | SI | Entidad y Contratista | Una vez se presente el riesgo | Finalización del contrato | Supervisión de contrato | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Alteraciones de Orden Público | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Entidad y Contratista | Una vez se presente el riesgo | Finalización del contrato | Supervisión de contrato | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Limitación en la elaboración de las actividades propias de la interventoría por problemas de acceso a las sedes judiciales, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución | Retrasos en las actividades propias del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad y Contratista | Elaboración conjunta con el consultor, interventor y supervisor del plan de trabajo | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Entidad y Contratista | Una vez se presente el riesgo | Finalización de la etapa de trabajo de campo | Supervisión de contrato | Permanente
11 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Prolongación de los tiempos haciendo que los costos aumenten por la permanencia del personal durante periodos mas largos que los programados en la oferta. | Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos) | 3 | 4 | 7 | Riesgo medio | Contratista | Ceñirse al cronograma y plan de trabajo | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Desde el acta de inicio | Hasta el recibo final a satisfacción | Supervisión de contrato | Permanente
12 | General | interno | Ejecución | Operacional | Información existente sobre las redes de los edificios incompleta (como planos y especificaciones) | Demoras en la ejecución del contrato | 4 | 5 | 9 | Riesgo alto | Entidad | Reunion preliminar con el consultor e interventor para atender sus requirimientos frente a la información que necesitan de las edificaciones con anticipación al inicio del contrato | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Finalización del contrato | Supervisión de contrato | Permanente