## Matriz 1 - Riesgos
MATRIZ 2 - RIESGOS PREVISIBLES, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta de cumplimiento por parte del contratante de las obligaciones pactadas en el contrato. | Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, afectando directamente la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad contratante. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como medidas sancionatorias | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos | Mensual
2 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Incumplimiento en los plazos de pago al contratista estipulados en el acuerdo contractual | Afecta negativamente la situación solvencia del contratista, lo que podría comprometer el cumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y Gobernacion | Se implementarán mecanismos para agilizar y transparentar los procesos de pago, brindando al contratista información clara y concisa sobre los requisitos y plazos establecidos, tanto por el contrato como por los procedimientos internos de la entidad. Además, se realizarán ajustes para garantizar la continuidad de los pagos durante periodos de menor actividad | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Através de la supervisión del contrato, se proporcionará al contratista información clara y oportuna sobre los canales, medios y plazos de pago, así como los requisitos documentales necesarios. Se realizarán revisiones anticipadas de los soportes para evitar devoluciones y se programará una reunión inicial con el contratista y el área de pagos para garantizar la comprensión mutua de los procesos. | Mensual
3 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Posibles fallas en las telecomunicaciones y necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías para la ejecucion contractual. | Demora en la ejecucion del contrato, aumento de gastos y posible desequilibrio económico. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y Gobernacion | Realizar modificaciones al contrato para ajustar las condiciones y evitar situaciones que puedan generar un desequilibrio económico entre las partes | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Vencimiento del plazo contractual | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos | Cuando se materialice el riesgo
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del cronograma original. | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista y Gobernacion | Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Interventor y contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Se llevarán a cabo acciones como el aumento de recursos humanos, la reprogramación de tareas y el seguimiento constante del avance para reducir los plazos de entrega. | Semanal
5 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Uso no autorizado de los pagos anticipados, en contravención de lo establecido en el contrato. | Se podrían derivar responsabilidades de carácter fiscal, disciplinario, administrativo y penal. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecer un sistema de control interno riguroso para asegurar que los anticipos se destinen exclusivamente a los fines establecidos en el contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Aplicación de medidas judiciales y administrativas, como embargos y órdenes cautelares, en contra del contratista. | Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Proceder a la terminación unilateral del contrato o a su caducidad, según corresponda. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y oficina juridica | Inmediato, una vez se presente el evento | Terminacion del plazo contractual | Supervisando la ejecucion del contrato | Cuando se materialice el riesgo
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Baja participación de la comunidad en las capacitaciones o campañas del objeto contractual. | Disminución del impacto de la capacitación, insatisfacción de la comunidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Ajustar los contenidos de la capacitación y los mecanismos de difusion para que llegue a la comunidad. | Semanal
8 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | Existencia de demoras en los procesos administrativos para la adquisición de los permisos y licencias necesarios. | Incumplimiento de plazos y aumento de costos en el proyecto. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Solicitarlos anticipadamente y considerar la suspensión del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Vencimiento del plazo contractual | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos | Cuando se materialice el riesgo
9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Variaciones en el marco legal y regulatorio que puedan generar oportunidades o riesgos para la ejecución del proyecto, incluyendo aspectos técnicos, legales y tributarios | Retrasos en la ejecución del contrato debido a cambios normativos | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista y Gobernacion | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista y supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Adecuacion de la normativa al contrato | Cuando se materialice el riesgo
[6 empty] | Elaboró: | Nombre: Luis Carlos Pineda
Cargo: Contratista

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo