## Programacion Gral LP 2024
PROYECTO: “REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.” | [232 empty] | FDLCH
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
|  |  |  | ETAPA PRELIMINAR | [59 empty] | ETAPA DE EJECUCION DE OBRA
No | ACTIVIDADE O SEGMENTO VIAL | INICIA | TERMINA | PRIMER MES | [29 empty] | SEGUNDO MES | [29 empty] | TERCER MES | [29 empty] | CUARTO MES | [29 empty] | QUINTO MES | [29 empty] | SEXTO MES | [29 empty] | SEPTIMO MES | [29 empty] | OCTAVO MES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ACTIVIDADES PRELIMINARES | bar: PRIMER MES 1 to SEGUNDO MES 30
1 | ETAPA PRELIMINAR - AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | MES 1 | MES 2
ACTIVIDADES DE OBRA
1 | ACCIONES DE MOVILIDAD EN ZONA URBANA | MES 2 | MES 8
ACTIVIDADES DE OBRA
2 | COMPONENTE CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO | MES 2 | MES 8
ACTIVIDADES DE OBRA
3 | COMPONENTE INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA | MES 6 | MES 8
ACTIVIDADES DE OBRA
4 | COMPONENTE CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES | MES 6 | MES 8
|  | Programado |  | PRIMER MES 3: Programado
|  | Transcurrido |  | PRIMER MES 3: Transcurrido
|  | Reprogramacion |  | PRIMER MES 3: Reprogramacion