## Hoja1
ANEXO 3 . MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO CONTRACTUAL
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable para implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | Imposibilidad de encontrar proponentes idoneos para cumplir los requisitos habilitantes propuestos | Declaratoria de desierto del proceso | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Seguimiento y ajustes al estudio de mercado, especificaciones y pliego de condiciones | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | Publicación del proceso contractual | Audiencia adjudicación | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | DIARIO
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | Valores contractuales que no corresponden a los precios del mercado | Retraso en la ejecución del proceso contractual | 3 | 3 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Seguimiento técnico permanente y estudio de mercado actualizado | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD | Publicación del proceso contractual | Audiencia adjudicación | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | DIARIO
3 | General | Externo | Planeación | Riesgos Ambientales | Alta volatilidad del mercado afectado por situaciones como epidemias, pandemias que inciden en la TRM y el alcance del proyecto | Demora en el proceso de la contratación | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | ENTIDAD | Seguimiento técnico permanente y estudio de mercado actualizado | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD | Publicación del proceso contractual | Audiencia adjudicación | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | DIARIO
4 | General | Interno | Selección | Riesgos Regulatorios | Selección de proponentes que no cumplen la totalidad de requisitos habilitantes | Incumplimiento del proceso de selección y del objeto contractual, y en sus intereses para la entidad | 2 | 4 | 6 | ALTO | ENTIDAD | De conformidad con resultados aplicar correctivos a las exigencias por la Dirección en el proceso precontractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | Publicación del proceso contractual | Audiencia adjudicación | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | DIARIO
5 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Se presentan ofertas artificialmente bajas | Pone en riesgo el proceso de selección y posibles reclamaciones a la entidad por parte de los otros proponentes | 3 | 3 | 6 | ALTO | PROPONENTE | Supervisión efectiva y permanente de la dirección en el proceso precontractual antes de la adjudicación implementando mecanismos de filtración como establecer media minima de valor a proponer | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ENTIDAD | Publicación del proceso contractual | Audiencia adjudicación | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | DIARIO
6 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Se genera la figura de colusión entre proponentes | Contravención a la normatividad de libre competencia y afectación a los intereses de la entidad por mala calidad de la obra | 3 | 4 | 7 | ALTO | PROPONENTE | Supervisión efectiva y permanente de la Dirección en el proceso precontractual antes de la adjudicación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | Publicación del proceso contractual | Audiencia adjudicación | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | DIARIO
7 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Garantias requeridas se presentan de forma tardia o no se presentan y no se firma contrato | Se hace efectiva la garantia de seriedad de la oferta | 3 | 3 | 6 | ALTO | PROPONENTE | La adjudicacion al proponente en segundo orden de elegibilidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | Audiencia adjudicación | Firma acta inicio | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | DIARIO
8 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Incumplimiento en la publicación y el registro presupuestal | Retraso en la ejecución del contrato, afectando los intereses de las partes interesadas | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD | Seguimiento y supervisión permanente a las areas ejecutoras | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | Audiencia adjudicación | Firma acta inicio | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | DIARIO
9 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Se retrasa el perfeccionamiento del contrato por reclamos de terceros sobre selección del oferente o no se firma el contrato | Retraso en la iniciación del proceso contractual, afectando los intereses de las partes interesadas | 3 | 4 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Aclarar con agilidad los reclamos de los terceros | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | Audiencia adjudicación | Firma acta inicio | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | DIARIO
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Variaciones en las tasas de interes o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del contratista | Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / PROPONENTE | Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento del mercado | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Publicación del proceso contractual | Firma acta inicio | SEGUIMIENTO POR EL PROPONENTE | DIARIO
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No se hace inversión del anticipo en el contrato, se hace uso o apropiación indebida | Incumplimiento del objeto contractual, afectando los intereses de la entidad e incumplimiento del decreto 734 de 2012. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir la suscripción fiducia para el manejo del anticipo entre contratistas y el interventor y realizar compromisos de pagos irrevocables para los subcontratistas o proveedores del contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | Firma acta de inicio | Finalización de la inversión total del anticipó certificado por la fiducia | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No se realiza el pago de salarios y de prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | Incumplimiento de obligaciones labores, afectando los intereses de la entidad generando retrasos de obra e incumplimiento del decreto 734 de 2012. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir el cumplimiento de pagos parafiscales antes de cada desembolso | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Imposición de nuevos tributos o reformas tributarias | Incremento del monto del contrato, Aumento en la base para tributar. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Prever que estos imprevistos no causen desequilibrio económico del contrato teniendo en cuenta un porcentaje en el valor de los APUs | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
14 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Demoras en desembolsos que afecten el flujo de fondos del Contratista | Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Supervisión permanente y cumplimiento de compromisos y cronograma por el contratista, incluido el flujo de caja del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ENTIDAD / CONTRATISTA | Firma acta de inicio | hasta liquidar contrato | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | QUINCENAL
15 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cambios en los niveles directivos aprobatorios de la Entidad o Comites de Aprobación. | Incumplimiento al plazo y el objeto contractual | 3 | 3 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Adecuada planeación para prever los cambios administrativos | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | Firma acta de inicio | Finalización de actividades de obra contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades requeridas en el contrato | Incumplimiento al plazo contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente de INTERVENTORÍA y supervisión, considerar lo estipulado en pliego de condiciones y prever suministro de personal con estudio de la zona o traslado desde otra | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Dificultad para el traslado de personal calificado desde otra zona del pais hasta el frente de obra para la ejecución de las actividades. | Incumplimiento al plazo contractual, retrasos de obra e incrementos en el plazo y valor del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente de INTERVENTORÍA y supervisión, considerar lo estipulado en pliego de condiciones y prever suministro de personal con estudio de la zona | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | DIARIO
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Sabotaje por huelgas y manifestaciones por parte de empleados o personal del contratista que afecte la continuidad de la INTERVENTORÍA | Incumplimiento al plazo contractual, retrasos de obra e incrementos en el plazo y valor del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento INTERVENTORÍA y supervisión permanente, aplicación de polizas de seguro | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Interrupción de la ejecución del proyecto debido a deterioro de las condiciones de seguridad y de orden público por acciones vandálicas o terroristas que afecten la obra | Incumplimiento al plazo contractual, retrasos de obra e incrementos en el plazo y valor del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | N/A | Seguimiento INTERVENTORÍA y supervisión permanente, aplicación de polizas de seguro | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos Caso Fortuito o Fuerza mayor | Demoras en el cumplimiento al plazo contractual y desgaste administrativo | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Supervisión e INTERVENTORÍA permanente, aplicación de polizas de seguro | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
21 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Perdida de personal calificado o tecnificado | Demoras en el cumplimiento al plazo contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente de INTERVENTORÍA y supervisión, considerar lo estipulado en pliego de condiciones y prever contingencia de suministro de personal con estudio de la zona | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | DIARIO
22 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Abandono del contrato por parte del contratista | No se consigue el objeto contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Supervisión permanente al cumplimiento de los compromisos del contratista para prever acciones a seguir y hacer efectivas las garantias contractuales | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | DIARIO
23 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Insolvencia del Contratista | El contratista no tiene los recursos necesarios para la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Supervisión permanente al cumplimiento de los compromisos del contratista para prever acciones a seguir y hacer efectivas las garantias contractuales | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD / CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | QUINCENAL
24 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Demoras en tiempo de ejecución del contrato. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Supervisión permanente al cumplimiento de los compromisos del contratista y hacer efectivas las garantias contractuales | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD / CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
25 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No se lleva a cabo una adecuada liquidación y terminación del contrato | Sobrecarga administrativa y afectación económica para la entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA / INTERVENTORÍA | Seguimiento de INTERVENTORÍA y supervisión permanente al cumplimiento de los compromisos del contratista y hacer efectivas las garantias contractuales | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD / CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | MENSUAL
26 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Restricciones de transporte y demás Factores que impidan la entrega oportuna de los elementos en el tiempo estipulado y en las condiciones del contrato | Suspensión temporal del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | ACTA RECIBO A SATISFACCION | INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | QUINCENAL
27 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Elementos no resisten las condiciones ambientales normales. | Afectación garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y la garantía de calidad del servicio | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Establecer en las fichas técnicas características específicas que permitan determinar la adecuada calidad | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | CON EL INICIO DE ELABORACION DE LA FICHA TECNICA | CON EL ACTA DE LIQUIDACION | INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | MENSUAL
28 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Inadecuada ejecución presupuestal de los recursos asignados para la ejecución del presente proyecto | No ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Verificar que se realice el registro presupuestal en cuando se suscriba el contrato o cualquier adición al mismo | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | CON EL INICIO DE ELABORACION DE LA FICHA TECNICA | CON EL ACTA DE LIQUIDACION | INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | MENSUAL
29 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración. | Solicitud de cambio de la propuesta económica durante la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Análisis solicitud | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | QUINCENAL
30 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Desastre natural , deslizamiento, inundacion, terremoto entre otros | No ejecución de algunas atividades del contrato | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Cambio de medio de transporte cuando la afectación se obstaculización vías de acceso a las instalaciones donde se ejecutaran las actividades contractuales o suspensión del contrato cuando sean afectadas de manera grave las instalaciones donde se realizaran las actividades contractuales | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | QUINCENAL
31 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disposición inadecuada de los desechos y residuos derivados de las actividades contractuales | Incumplimientos clausula legal | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | Firma acta de inicio | Finalización de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | MENSUAL
32 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento al tramite de | Demoras en el cumplimiento al | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Adelantar los tramites | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Finalización de actividades contractuales | INTERVENTORÍA | SEMANAL
[5 empty] | licencias, autorizaciones y | plazo contractual e incremento | [5 empty] | correspondientes ante las
[5 empty] | permisos para el desarrollo de la | de costos en el valor del | [5 empty] | autoridades pertienentes a tiempo
[5 empty] | obra | contrato | [5 empty] | previa la suspensión del plazo
contractual.
33 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demoras en desembolsos que | Incumplimiento al plazo y el | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD | Supervisión permanente y | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ENTIDAD/ | Firma acta de | final de | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | QUINCENAL
[5 empty] | afecten el flujo de fondos del | objeto contractual, y | [5 empty] | cumplimiento de compromisos y | [5 empty] | CONTRATISTA | inicio | actividades de
[5 empty] | Contratista | desequilibrio económico del | [5 empty] | cronograma por el contratista, | [7 empty] | obra contractuales
[6 empty] | contrato | [5 empty] | incluido el flujo de caja del contrato
34 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Contratista hace un mal | Aumento de los costos del | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Reestructuracion de las finanzas del | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Presentación | final de | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | QUINCENAL
[5 empty] | cálculo de sus costos e incurre en | contrato para el contratista. | [5 empty] | contratista, y estricto control de la | [6 empty] | de la propuesta | actividades de
[5 empty] | pérdidas. | [6 empty] | interventoría o supervisión | [7 empty] | obra contractuales
35 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Defectos de fabricación de | Aumento de las cargas | 4 | 2 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento al cumplimiento de las garantias contractuales y a través de | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Firma acta de | final de | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | MENSUAL
[5 empty] | equipos, materiales, y demas | administrativas para la Entidad | [5 empty] | establecer clausulas en el contrato, | [6 empty] | inicio | actividades de
[5 empty] | elementos constructivos. | y Aumento de los costos del | [5 empty] | donde se fijen los eventos en que se deberá cambiar el equipo o materiales por defectos de fabricación. | [7 empty] | obra contractuales
contratista.
36 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Interrupción de actividades de obra por acto u omisión del contratista o un tercero subcontratado. | Incumplimiento en los plazos de Entrega | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Con las cláusulas establecidas en el contrato y seguimiento de la INTERVENTORÍA | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
37 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incremento en las cantidades de mano de obra y/o materiales por causa imputable al contratista | Incumplimiento al plazo contractual y retrasos de obra | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento INTERVENTORÍA y supervisión permanente | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
38 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos Caso Fortuito o Fuerza mayor | Demoras en el cumplimiento al plazo contractual y desgaste administrativo | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Supervisión e INTERVENTORÍA permanente, aplicación de polizas de seguro | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN/ NTERVENTORIA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
39 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ocurrencia de accidentes laborales | Demoras en el cumplimiento al plazo contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento SISOMA permanente, control INTERVENTORÍA y supervisión | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | DIARIO
40 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas, materiales y equipos | Incumplimiento al plazo contractual y mayor valor del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Revisión de los estudios previos para el cumplimiento de lo ofertado y seguimiento permanente con la INTERVENTORÍA para buscar alternativas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
41 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demoras y dificultades en el proceso de importacion de equipos y elementos constructivos | Incumplimiento al plazo contractual y mayor valor del contrato | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Revisión de los estudios previos para el cumplimiento de lo ofertado y seguimiento permanente con la INTERVENTORÍA para buscar alternativas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
42 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Existencia de condiciones anormales tanto climáticas, ambientales y geográficas que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato | Incumplimiento al plazo contractual, mayor cantidad de obra u obras adicionales y mayor valor del contrato | 2 | 5 | 7 | ALTO | N/A | Revisión de los estudios previos para el cumplimiento de lo ofertado y seguimiento permanente con la INTERVENTORÍA para buscar alternativas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
43 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Daños o impactos al medio ambiente que genere el contratista en el desarrollo del contrato | Incumplimiento al plazo contractual y de las especificaciones técnicas | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Revisión de los estudios previos para el cumplimiento de lo ofertado y seguimiento permanente con la INTERVENTORÍA para buscar alternativas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
44 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Incumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias de carácter ambiental, asi como de licencias permisos y autorizaciones ambientales | Incumplimiento al plazo contractual y mayor valor del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Revisión de los estudios previos para el cumplimiento de lo ofertado y seguimiento permanente con la INTERVENTORÍA para buscar alternativas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
45 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento con la obligación de entrega de la obra a satisfacción y con los mantenimientos de equipos y establidad de las obras | sobrecarga administrativa por posibles demandas, afectación económica para la entidad e incumplimiento del decreto 734 de 2012. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento de INTERVENTORÍA y supervisión permanente al cumplimiento de los compromisos del contratista y hacer efectivas las garantias de estabilidad de obra y extracontractuales | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | Firma acta de inicio | Liquidacion contrato | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
46 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No mantiene garantías actualizadas | No cuenten con los amparos de ley requeridos para garantizar los recursos invertidos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | En el evento que se requiera prorrogar o suspender el contrato el contratista deberá mantener actualizada las garantías previstas en este | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | COORDINACIÓN DE CONTRATOS | Audiencia adjudicación | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | BIMENSUAL
47 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Los Profesionales presentados en las Hojas de vida de las propuestas no son los que se incorporan cuando ganan la adjudicaciòn | Profesionales durante la ejecución del contrato diferentes y perfiles mas bajos a los presentados en la propuesta | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | En el evento que el profesional presentado en la propuesta sea diferente al de la ejecución debe someterse a revisión por parte de la interventoría cuando aplique o la supervisión para su resepctiva aprobación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | Audiencia adjudicación | Liquidación del contrato | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | QUINCENAL
ETAPA
Planeación |  |  | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes
Contratación |  |  | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecución |  |  | Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes.
En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo
TIPO
Riesgos Económicos |  |  |  | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos |  |  |  | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales |  |  |  | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros |  |  |  | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios |  |  |  | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza |  |  |  | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales |  |  |  | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras, asi como de afectaciones por las actuales pandemias virales que afectan la economia mundial y la operatividad de cualquier contrataciòn
Riesgos Tecnológicos |  |  |  | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica