## RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Externo | Selección | Riesgo Economico | Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada disponga de precios muy por debajo del presupuesto oficial, o por debajo de los precios mínimos cotizados en el mercado. | El valor del contrato no permite generar una sostenibilidad durante la vigencia del contrato. Posible inclumplimiento del Objeto del Contrato | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Riesgo Mayor | Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada. Realizar estudio de mercado a través de cotizaciones, con el fin de identificar los precios reales y determinar mínimos valores aceptados, esto con el fin de tener herramienta de análisis en la etapa de evaluación de las ofertas. Sobre las ofertas que se presuman artificialmente bajas, realizar el requerimiento de Aclaración para determinar las razones por las cuales el proponente oferta los valores inferiores a los indagados en el mercado. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Equipo Estructurador / Equipo Evaluador | Al inicio de la estructuración del proceso de selección | A la adjudicación del contrato | Se debe realizar verificación sobre las observaciones realizadas en la etapa de selección del contratista, a fin de verificar que los precios ofertados no sean artificialmente bajos y la adjudicación del contrato se realice sobre ofertas que geranticen la sostenibilidad durante la vigencia del contrato | Permanente en la etapa de selección del fututo contratista
2 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas previsibles. | Afectación al equilibrio económico del contrato | 2 | 6 | 8 | Riesgp Extremo | ENTIDAD / CONTRATISTA | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. Realizar balance de las cantidades proyectadas para la ejecución del proyecto. En los casos de que las variaciones del mercado sean insiportables frente a la carga del contratista, se revisará a través de un estuidio del mercado, identificando los mayores costos y realizar los reconocimientos a que haya lugar sobre el costo directo, resaltando que no hay reconocimiento de utilidades, para llevar al equilibrio económico del contrato, aplicando lo establecido en la Ley frente a estos aspectos. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Interventor / Entidad / Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Permanente
3 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Cambio en la ubicación de los lugares de entrega de las raciones alimenticias. Se refiere a solicitudes realizadas por la entidad, usuarios o vecinos del sector donde se ejecutaran las actividades, invocando derechos de petición u otras herramientas legales, que generen cambios en las ubicaciones iniciales de entrega de las raciones. | Ajustes en la programación de las entregas y eventual generación de mayores costos al proyecto por ubicaciones que impliquen mayores desplazamientos o zonas de alto riesgo en cuanto seguridad. | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de actividades afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social -Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de las actividades.
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de entrega de las raciones. | Posible pérdida de Bienes del contratista, daños en los sitios donde se ejecutara el proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las actividades. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Es responsabilidad del contratista junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de donde se ejecutaran las actividades y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. La entidad de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Interventor, Contratista | Al inicio del Contrato | A la terminación del Contrato | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente la situación.
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Pérdida de raciones en los sitios puestos a disposición, según los lugares de entrega señalados por la Entidad. | Inconformidad de los usuarios del programa. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ENTIDAD | El Contratista en conjunto con la Interventoría deberán dejar mediante acta firmada la evidencia de la entrega a funcionario o persona designada por la Secretaria de Bienestar Social y participación, la entrega de las raciones en los puntos definidos, de igual manera con los remanentes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Interventor / Contratista / Entidad | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte de la interventoría sobre la entrega de las raciones por parte del contratista en los puntos, control de los remanentes y su entrega a los usuarios finales. | Permanente durante toda la ejecución del contrato
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto. | Impacto económico al Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Fase precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD /CONTRATISTA | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Contratista | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | Manifestación Social: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente a la puesta en servicio del proyecto. Riesgo asociado a los procesos de Gestión Social que realice el Contratista y que esté en cabeza de éste. | Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestión Social por la socialización del proyecto y ejecución de las actividades, puede generar atrasos en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión Social de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión social de los proyectos Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Seguimiento al proceso . | semanal mientras se ejecute la Gestión social
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de las actividades el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Cada vez que haya novedades de cambio de personal
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las diferentes activdiades, o solicitar a la ARL que los suministre | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores | Diario
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de Corrupción | Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros y de Insumos. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista , la Interventoría y de funcionarios de Ia Entidad, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a la ejecución del contrato tanto en los aspectos financieros, facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños sin justificar. | Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | ENTIDAD / CONTRATISTA | Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada a la entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes del proyecto. | permanente
12 | General | Externo | Selección | Económico | Presuntas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección. | Baja participación en el proceso de selección producto de conductas colutivas, implicando la delcaratoria de desierta. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | PROPONENTES | Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos habilitantes adecuados y proporcionales, logrando mitigar la probaiblidad de ocurrencia de presuntas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección. | 2 | 2 | 4 | #REF! | Sí | ENTIDAD | En la etapa previa de planeación y estructuración. | En la adjudicación del proceso de selección | Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas al pliego de condiciones, cuya viabilidad técnica, jurídica y financiera sea pertinente. | Permanente hasta la presentación de propuestas.
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cesión del contrato o terminación anticipada de la misma producto de una inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del Contratista. | Terminación anticipada de la carta de aceptación. No se suplan las necesidades de la entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Ejecución adecuada de la carta de aceptación para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia. | 1 | 1 | 2 | #REF! | Sí | CONTRATISTA | Sucripción del contrato | Terminación del contrato | Verificación de multas y sanciones en la elaboración de los informes de supervisión. | Permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Regulación | Cambios tributarios y arancelarios aplicables al contrato. | Reducción de la utilidad esperada del contratista, posible desequilibrio económico del contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | ENTIDAD / CONTRATISTA | Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. | 2 | 1 | 3 | #REF! | No | ENTIDAD / CONTRATISTA | Etapa de planeación. | Terminación del contrato | Verificando con el Interventor la inclusión de nuevos tributos que puedan afectar la ejecución del contrato. | Permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones que superen el comportamiento histórico o "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República. | Modificación de los precios, aumento o disminución de los costos asociados al contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD / CONTRATISTA | Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte del contratista para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. Consideración por parte de la Entidad de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM durante la ejecución de la carta de aceptación. | 2 | 2 | 4 | #REF! | No | ENTIDAD / CONTRATISTA | Etapa de planeación. | Terminación del contrato | Verificación de las variaciones de la TRM, así como de las situaciones que sean reportadas por el contratista, en caso de existir. | Permanente
16 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | El Contratista no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. | Afectación de la prestación del servicio con ocasión del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocasión del no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico | 3 | 3 | 6 | Riesgo ALto | CONTRATISTA | Suspensión temporal del contrato | 4 | 2 | 6 | #REF! | Si | CONTRATISTA | Etapa de ejecución del contrato | Terminación del contrato | La Entidad deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico | Permanente
17 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Retrasos en los pagos al Contratista por problemas con la documentación soporte atribuible a este. | Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por problemas con la documentación soporte de la Facturación o documento equivalente ante la Entidad. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Verificación de los requisitos que contempla EL Distrito de Santiago de Cali y los aspectos legales para el trámite de la respectiva Factura o documento equivalente, con la revisión del Interventor por parte de la entidad. | 1 | 2 | 3 | #REF! | Si | CONTRATISTA | Sucripción del contrato | Terminación del contrato | Solicitud por parte del Contratista a la entidad de la totalidad de los formatos y documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta a través del Interventor. Esto a su vez se establece como una obligación contractual. Así como el correcto diligenciamiento de la información por parte del Contratista. | Durante la ejecución ddel contrato
18 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Devolución de la Factura al Contratista por ausencia o desinformación de la documentación o formatos internos de la Entidad para el trámite de la misma. | Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por ausencia o desinformación de formatos o documentos internos que la Entidad no suministro debidamente al Contratista. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión al inicio del contrato. | 1 | 2 | 3 | #REF! | Si | ENTIDAD | Inicio del contrato | Terminación del contrato | La Entidad deberá hacer la entrega de la totalidad de la información y formatos para el pago al Contratista a través del Interventor, así como la revisión de la misma para el trámite respectivo, brindando apoyo y seguimiento al contratista para su trámite. | Durante la ejecución ddel contrato