## PTO GENERAL
ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
PLAZO: | 3
No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 281.53 | 9598.0767 | 2702147
1.02 | EXCAVACIONES MECANICAS (INCLUYE RETIRO) | M3 | 846.27 | 40590.0083 | 34350106
1.03 | EXCAVACIONES MANUAL (INCLUYE RETIRO) | M3 | 6 | 44954.0417 | 269724
|  |  |  | SUBTOTAL: | 37321977
2 | TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
2.01 | SUMINISTRO TUBERÍA PEAD 160 MM | ML | 160.01 | 134187.1482 | 21471286
2.02 | SUMINISTRO TUBERÍA NOVAFORT 200 MM | ML | 15 | 63578.925 | 953684
2.03 | SUMINISTRO VALVULAS MARIPOSA 160 MM CON PERIFÉRICOS (PORTABRIDA, BRIDA PVC, ESPÁRRAGOS, TUERCAS, CUERPO INOXIDABLE, ASIENTO EPDM) | UND | 16 | 946705 | 15147280
2.04 | SUMINISTRO ACCESORIO TEE EN PEAD 160 MM | UND | 24 | 424272.5833 | 10182542
2.05 | SUMINISTRO ACCESORIO CODO 90° EN PEAD 160 MM | UND | 15 | 286372.5833 | 4295589
2.06 | SUMINISTRO ACCESORIO TAPÓN EN PEAD 160 MM | UND | 13 | 284229.9167 | 3694989
2.07 | PERFORACIÓN EN TUBERÍA DE PURGA HASTA 3" | ML | 22 | 20341.25 | 447508
|  |  |  | SUBTOTAL: | 56192878
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ELEMENTOS DE INSPECCIÓN
3.01 | SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI | M2 | 260.22 | 72306.575 | 18815617
3.02 | CONCRETO DE FONDO Y LOSA SUPERIOR PARA TANQUES DE 21 MPA | M2 | 408.87 | 178024.625 | 72788928
3.03 | CONCRETO DE MURO PARA TANQUES 21 MPA (DESARENADOR, BOMBEO, FOSO, BIODIGESTOR, FILTRO) | M3 | 89.58 | 1024404.625 | 91766166
3.04 | ATRAQUE EN CONCRETO PARA TUBERÍA DE PURGA | UN | 20 | 192311.1875 | 3846224
3.05 | CAJAS EN CONCRETO PARA VÁLVULAS (80X80x110 LIBRE) | UND | 2 | 406589 | 813178
3.06 | CAJAS EN CONCRETO PARA VÁLVULAS (80X80x220 LIBRE) | UND | 2 | 621576.5 | 1243153
3.07 | CANAL EN CONCRETO 21 MPA (ANCHO 40 CM) | ML | 20.3 | 331364.725 | 6726704
3.08 | CANAL DE ENTREGA FINAL 21 MPA CON REMATE EN PIEDRA BOLO (ANCHO 40 CM) | ML | 26 | 324439.725 | 8435433
3.09 | CONCRETO CICLOPEO (40-60) | M3 | 54.6 | 515676.475 | 28155936
|  |  |  | SUBTOTAL: | 232591339
4 | ACEROS Y ELEMENTOS METALICOS
4.01 | ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa (4200 kg/cm2, 60000 Psi) | KG | 14636.49 | 10427.4867 | 152621804
4.02 | REJILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA CRIBADO | UND | 2 | 965411.25 | 1930823
4.03 | COMPUERTA METÁLICA EN ACERO INOXIDABLE PARA CRIBADO | UND | 2 | 1686416.25 | 3372833
4.04 | COMPUERTA METÁLICA EN ACERO INOXIDABLE PARA DESARENADOR | UND | 2 | 2286416.25 | 4572833
4.05 | PLANTINA e=8.0 mm ASTM A36 (incluye accesorios necesarion para su instalacion) | UND | 4 | 65054.8833 | 260220
4.06 | COLUMNA IPE 100 ASTM A 572 GR 50 (suministro e instalación) | ML | 5.64 | 99835.1333 | 563070
4.07 | VIGA IPE 100 ASTM A 572 GR 50 (suministro e instalación) | ML | 12.44 | 100835.1333 | 1254389
4.08 | CORREA PTE 3"X11/2" e=1.5mm ASTM A 572 GR 50 (suministro e instalación) | ML | 25.8 | 97550.1333 | 2516793
4.09 | ESCALERA TIPO GATO varilla # 4 C.30 | ML | 4.64 | 10081.9033 | 46780
4.10 | TAPA TIPO ESCOTILLA PARA ACCESO A ESTRUCTURAS | UND | 12 | 689639.6833 | 8275676
4.11 | TAPA ALFAJOR PUNTA DIAMANTE PARA CAJA DE VÁLVULA | UND | 4 | 548849.6833 | 2195399
|  |  |  | SUBTOTAL: | 177610620
5 | ACCESORIOS Y ELEMENTOS VARIOS
5.01 | PUNTO DE CARGUE DE VOLCO EN TUBERÍA PEAD (incluye codos, tuberia, escalera y elementos necesarios para su buen funcionamiento) | UND | 1 | 2770487.5149 | 2770488
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACION CINTA PVC ( 15 CM ) | ML | 100 | 64651.3333 | 6465133
5.03 | TEJA PLASTICA | M2 | 18.92 | 51718.3 | 978510
5.04 | FILTRO BIOLOGICO EN GRAVA FINA | M3 | 12.6 | 435035.5 | 5481447
5.05 | FILTRO BIOLOGICO EN GRAVA GRUESA | M3 | 21.6 | 443035.5 | 9569567
|  |  |  | SUBTOTAL: | 25265145
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTE ELECTRICA
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO 4” LONGITUD 7 METROS | UND | 3 | 2848614.46 | 8545843.38
6.02 | CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI; CIMENTACIÓN POSTES | M2 | 3 | 73403.14 | 220209.42
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA | UND | 3 | 981616.13 | 2944848.39
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE COBRE AWG #4 ENCAUCHETADO. CERTIFICADO RETIE | ML | 210 | 25799.89 | 5417976.9
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN TENDIDO DE RED | UND | 1 | 445179.17 | 445179.17
6.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO METÁLICO BAJANTE RED | UND | 3 | 1095179.17 | 3285537.51
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO PVC PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA | UND | 3 | 462595.83 | 1387787.49
6.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENIDA POSTE FIN DE LÍNEA | UND | 1 | 580032.5 | 580032.5
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE TENSIÓN 220/440V | UND | 1 | 6606250 | 6606250
6.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE TENSIÓN | UND | 1 | 88111.89 | 88111.89
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA DEL ELEVADOR DE TENSIÓN | UND | 1 | 1010466.67 | 1010466.67
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE ARRANCADOR BOMBA TRASH | UND | 1 | 155519.17 | 155519.17
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR SUAVE PARA BOMBA TRASH, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN | UND | 1 | 3570986.67 | 3570986.67
6.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIONADO BOMBA TRASH | UND | 1 | 227579.17 | 227579.17
6.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA TRASH 10HP 440V | UND | 1 | 16883303.33 | 16883303.33
|  |  |  | SUBTOTAL: | 51369631.66
7 | OTROS
7.01 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERACIÓN DE PTAR. | UND | 1 | 2667159 | 2667159
7.02 | ANALISIS DE CONTROL AFLUENTE Y EFLUENTE (Incluye Laboratorios: Potenciométrico SM 4500-H+ B Conductivimétrico SM 2510 B Gravimétrico SM 2540 D Gravimétrico SM 5520 B Respirométrico, SM 5210 D Espectrofotométrico, SM 5220 D Espectrofotométrico UV-Vis SM 5310 C Método Kjeldahl Filtración por membrana SM 9222 J Filtración por membrana SM 9222 J) | UND | 2 | 746222 | 1492444
|  |  |  | SUBTOTAL: | 4159603
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 584511193.66
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 28.99% | 169449795.04
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 5845111.94
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 29225559.68
|  | COSTO GENERAL DE OBRA |  |  | 789031660.32
|  | COSTO INTERVENTORIA |  |  | 77830977.32
|  | COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 866862637.64

## AIU
ANALISIS DE AIU
PROYECTO | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
| COSTO DIRECTO TOTAL |  | 3 |  |  | 584511193.66
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PERSONAL DE OBRA
1.1 | Director de obra | mes | 3 | 25% | 4250000 | 3187500
1.2 | Residente de obra | mes | 3 | 100% | 3250000 | 9750000
1.3 | Auxiliar administrativo | mes | 3 | 50% | 1462000 | 2193000
| TOTAL PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  | 15130500
2 | COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
2.1 | Energía | mes | 3 |  | 60000 | 180000
2.2 | Agua | mes | 3 |  | 50000 | 150000
2.3 | Internet | mes | 3 |  | 60000 | 180000
| TOTAL COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS: |  |  |  |  | 510000
3 | COSTOS DE DOTACION CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES
3.1 | Campamento/oficinas/mobiliario/almacén/patios/servicios sanitarios/bodegas | mes | 3 |  | 500000 | 1500000
| TOTAL COSTOS DE DOTACION CAMPAMENTO: |  |  |  |  | 1500000
4 | OTROS - GASTOS GENERALES
4.1 | Ploteada planos, copia planos y fotocopias | Und | 1 |  | 150000 | 150000
| TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES: |  |  |  |  | 150000
5 | COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO
5.1 | Cumplimiento | un | 1 | 0.27% | 2130385.4829 | 2130385.48
5.2 | Amparo de salarios y prest. sociales | un | 1 | 0.2% | 1578063.3206 | 1578063.32
5.3 | Responsabilidad civil extracontractual | un | 1 | 0.13% | 1025741.1584 | 1025741.16
5.4 | Estabilidad de obra | un | 1 | 0.47% | 3708448.8035 | 3708448.8
5.5 | Estampilla Pro-Universidad | un | 1 | 1% | 7890316.6032 | 7890316.6
5.6 | Estampilla Pro-Cultura | un | 1 | 2% | 15780633.2064 | 15780633.21
5.7 | Estampilla Pro-Anciano | un | 1 | 4% | 31561266.4128 | 31561266.41
5.8 | Seguridad y Vigilancia | un | 1 | 5% | 39451583.016 | 39451583.02
5.9 | Estampilla Pro-Hospital | un | 1 | 1% | 7890316.6032 | 7890316.6
5.10 | Industria y Comercio | un | 1 | 0.7% | 5523221.6222 | 5523221.62
5.11 | Sobretasa Bomberil 2% de industria y comercio | un | 1 | 2% | 110464.4324 | 110464.43
5.12 | Estampilla Pro-Justicia Familiar | un | 1 | 2% | 15780633.2064 | 15780633.21
5.13 | Estampilla Pro-Deporte | un | 1 | 2.5% | 19725791.508 | 19725791.51
| TOTAL COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO: |  |  |  |  | 152156865.37
| ADMINISTRACION |  |  |  | 28.99% | 169447365.37
| IMPREVISTOS |  |  |  | 1%
| UTILIDAD |  |  |  | 5%
| TOTAL AIU |  |  |  | 34.99%