## Matriz de Riesgos Contratacion
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LOS INMUEBLES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT Y SUS SEDES EXTERNAS"
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | Monitoreo y revisión
[16 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  | 19. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 20. Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Económico | Falta de experiencia necesaria para la prestación de los servicios |  | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | Riesgo Extremo | Municipio 50% - Contratista 50% | Solicitar los requisitos necesarios que acrediten experiencia en la prestación del servicio | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | NO | Establecer los requisitos idóneos para evaluar la experiencia | Durante la estructuración del proceso
2 | Específico | Externa | Ejecución | Financiero | Falta de liquidez económica para cumplir con el objeto contractual |  | Incumplimiento del Objeto Contractual | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Solicitar capacidad financiera adecuada y proporcional | 1 | MENOR | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | Con la verificación de los requisitos habilitantes | Durante la estructuración y evaluación del proceso
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento Total o Parcial de las Obligaciones |  | Incumplimiento del Contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Solicitud de Garantía de Cumplimiento y Calidad de los Servicios | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Seguimiento permanente del supervisor | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones: técnicas y de servicio de los medios tecnológicos, perfiles de los prestadores del servicio o continuidad integral del servicio, por causas imputables al contratista |  | Prestación del servicio de manera inadecuada | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 3 | MODERADO | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Verificación por parte del supervisor del contrato de cada una de las actividadesque debe realizar el contratista | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Seguimiento permanente del supervisor | Permanente
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable a la operación de las empresas de vigilancia |  | Cambios sustanciales en el contrato y repercusión en la ejecución | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 50% - Municipio 50% | Verificación de la Normatividad vigente | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | Seguimiento permanente a la expedición de normatividad aplicable por las autoridades competentes para cada vigencia | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento |  | Imposibilidad ejecución del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Solicitud de Garantía Cumplimiento general de las obligaciones del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Seguimiento permanente ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de las renovaciones correspondientes | Permanente
7 | General | Externo | Selección | Operacional | Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista | Demoras en la liquidación del contrato de Obrapro causas atribuibles al contratista | Atraso en la liquidación del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Requerir al contratista por el incumplimiento | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Informes de supervisión, informes de contratista y comités de seguimiento | MENSUAL
8 | General | Externo | Ejecución | Socio-Políticos | Incumplimeinto ocasionado por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista. |  | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Municipio 50% -Contratista 50% | Disponibilidad de personal adicional por parte del contratista | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Informes de supervisión, informes de contratista y comités de seguimiento. | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal que presta los servicios durante al ejecución del contrato que está a cargo del contratista. |  | Retrasos en el cumplimiento del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Suspensión de servicios por investigaciones relacionadas al accidente laboral; reclamaciones ante la ARL. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SI | A través de comunicación directa entre el contratista y la ARL | Según la ocurrencia del evento.
10 | Especifico | Externo | ejecución | Operacional | Incumplimiento en las funciones del personal de vigilancia | Fallas en la prestación del servicio | Fallas en la prestación del servicio | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Estipulación contractual que establezca multas y sanciones. Garantía de cumplimiento | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Informes de supervisión, informes de contratista y comités de seguimiento. | Permanente
11 | Especifico | Externo | ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal | Fallas en la prestación del servicio | Obligación del contratista con el trabajador | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Solicitud de Garantía Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal del CONTRATISTA | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | SI | Seguimiento permanente del supervisor | Permanente
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de bienes por negligencia del contratista |  | Reposición de bien, sobrecosto para el contratista | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Estipulación contractual que establezca multas y sanciones. Garantía de cumplimiento | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Informes de supervisión, informes de contratista y comités de seguimiento. | Permanente
13 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de personal disponible para la prestación del servicio |  | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Disponibilidad de personal adicional por parte del contratista | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Seguimiento permanente del supervisor | Permanente