## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Prestación del servicio en condiciones diferentes a las pactadas, que afectan la calidad de lo requerido y genere pérdidas en la ejecución del contrato | Obstrucción de la ejecución del contrato e incumplimiento de los lineamientos técnicos del Programa | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | contratista | MITIGAR - CONTROLAR Pólizas y garantías del contrato Planes de mejoramiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | contratista | Desde el inicio del contrato hasta la terminación | Plazo de ejecución del contrato | Inspección en campo (Visitas de seguimiento) Revisión documental (Informe de actividades) | Permanente | 1 | Riesgo Extremo
2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en la ejecución del contrato por inasistencia a desarrollar actividades previstas o por descoordinación en la comunicación del contratista y los beneficiarios. | Obstrucción de la ejecución del contrato e incumplimiento de los lineamientos técnicos del Programa | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | contratista | MITIGAR - CONTROLAR Pólizas y garantías del contrato Planes de mejoramiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Contratante | Desde el inicio del contrato hasta la terminación | Plazo de ejecución del contrato | Inspección en campo (Visitas de seguimiento) | Mensual o bimensual | 2 | Riesgo Alto
3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | No realización de actividades por parte de los empleados del contratista por incumplimiento de las obligaciones salariales por parte de éste. | Afecta la ejecución del contrato y puede llevar a reclamaciones a la Administración Municipal | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | MITIGAR - CONTROLAR Pólizas y garantías del contrato Planes de mejoramiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | contratista | Desde el inicio del contrato | Plazo de ejecucion | Revisión documental (Planillas de pago y paz y salvo de pago de parafiscales) | Antes de cada pago | 3 | Riesgo Medio
4 | General | Externo | Ejecución | Sociales y Políticos | Aumento de salarios, prestaciones legales, a causa de reformas de ley. | Obstruye la ejecución del contrato y puede llevar a desiquilibrio del presupuesto del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | TRANSFERIR Pólizas y garantías del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratante/contratista | Desde el inicio del contrato | Plazo de ejecucion | Revisión documental (Cambios en normativa laboral) | Antes de cada pago | 4 | Riesgo Bajo
5 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | El contratista incurre en prácticas que afectan la calidad del servicio, | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | CONTROLAR Planes de mejoramiento tendientes a controlar el riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | contratista | Desde el inicio del contrato | Plazo de ejecucion | Inspección en campo (Visitas de seguimiento) Revisión documental (Informe de actividades) | Permanente
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación