## 5.INTERVENTORIA
PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA PARA: REHABILITACION Y MODERNIZACION DE UNA EDIFICACION PUBLICA (EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE LA GUAJIRA) PRIMERA ETAPA, COMO FORTALECIMIENTO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ÍTEM | CONCEPTO | CANTIDAD | COSTO MES | FM | COSTO TOTAL MENSUAL | DEDICACIÓN | [16 empty] | VALOR PARCIAL
[6 empty] | 1-2 (CONTRACTUAL) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 - 16 (LIQUIDACION) |  | TOTAL MES
A | PERSONAL PROFESIONAL
1.1 | Director de Interventoria con 5 años de experiencia o mas | 1 |  | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 7 | 0
1.2 | Residente de interventoria con 3 años de experiencia o mas | 1 |  | 2.05 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 12 | 0 | bar: 3 to 14
1.3 | Ingeniero Estructural con 3 años de experiencia o mas | 1 |  | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0.64944 | 0.64944 | 0.64944 | 0.64944 | 0.64944 | 0.64944 | 0.64944 | 0.64944 | 0.64944 | 0.64944 | 0.64944 | 0.64944 | 0 |  | 7.7932 | 0
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL | [22 empty] | 0
ÍTEM | CONCEPTO | CANTIDAD | COSTO MES | FM | COSTO TOTAL MENSUAL | DEDICACIÓN | [16 empty] | VALOR PARCIAL
[6 empty] | 1-2 (CONTRACTUAL) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 - 16 (LIQUIDACION) |  | TOTAL MES
B | PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO
2.1 | Contador con 3 años de experiencia o mas | 1 |  | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 0
TOTAL COSTOS DEL PERSONAL | [22 empty] | 0
ITEM | CONCEPTO | CANT | UNIDAD/MES | COSTO MES | COSTO TOTAL MENSUAL | DEDICACIÓN | [16 empty] | VALOR PARCIAL
[6 empty] | 1-2 (CONTRACTUAL) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 - 16 (LIQUIDACION) |  | TOTAL MES
C | INSUMOS (OTROS COSTOS)
1 | Alquiler oficina, incluye mobiliario y servicios | 1 | MES |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 12 | 0 | bar: 3 to 14
2 | Servicios de edicion de informes, incluye impresión | 1 | MES |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 12 | 0 | bar: 3 to 14
3 | Servicios Públicos | 1 | MES |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 12 | 0 | bar: 3 to 14
6 | Transporte - Vehiculo 4x4 (Incluye Conductor y combustible) | 1 | MES |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 12 | 0 | bar: 3 to 14
TOTAL INSUMOS, ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS | [22 empty] | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [22 empty] | 0
IVA 19% | [22 empty] | 0
_____________________________________________ JORGE ELIÉCER ARAUJO GUTIÉRREZ Secretario de Educación Departamental | [22 empty] | 0
FECHA:
_________________________________________________