## Hoja1
ANEXO No. 6 MATRIZ DE RIESGOS (SDM-LP-126-2024) “CAPTURAR Y PROCESAR DE INFORMACIÓN DE CAMPO COMO COMPLEMENTO AL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE DE BOGOTÁ D.C.”
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Prioridad | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Cambio en la normatividad durante la contratación. | Genera cargas adición ales que puede afectar el proceso y atrasa el cronograma. | 1 | 4 | 5 | Me dio | Secretaría Distrital de Movilidad (50%) y Contratista (50%) | Modificación de actividades de acuerdo con el cambio en la normatividad | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaría Distrital de Movilidad y Contratista | Al iniciar Etapa de selección | Al terminar la etapa de contratación | A través de notificación del área jurídica | Una sola vez
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga tributaria adicional para el contratista que puede afectar la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Secretaría Distrital de Movilidad (50%) y Contratista (50%) | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y Análisis de existencia de desequilibrio económico o no en el contrato mediante comité operativo del proyecto. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Secretaría Distrital de Movilidad y Contratista | A la firma del acta de inicio | Al terminar el contrato | Permanente consulta y actualización normativa En caso de ocurrir, comunicarlo al contratista en comité técnico del proyecto. | Mensual
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Insolvencia económica del contratista y/o incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato. | Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión de los indicadores financieros del contratista, los cuales son definidos para el proceso de contratación. En caso de que se requiera, hacer efectivas las garantías establecida s en la contratación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Secretaría Distrital de Movilidad | Al iniciar la etapa de contratación | Al terminar etapa de ejecución | Verificar los estados financiero s y revisión de los informes presentad os por el contratista | Mensual
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecida s para los servicios. | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento en la ejecución del contrato, por parte del Supervisor del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor del contrato) | A la firma del acta de inicio | Al terminar el proyecto | Se realizan comités de seguimiento de la ejecución contractual | Semanal
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inconvenientes para la consecución de permisos para el uso del espacio público, no imputables al actuar del contratista. | Afectación de la ejecución del contrato, no satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactada s en el contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Secretaría Distrital de Movilidad (50%) y Contratista (50%) | Realizar la solicitud de permisos frente a las autoridades competente s con suficiente anticipación y a nivel global para la ciudad de Bogotá. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor del contrato) y/o Contratista | Al iniciar la etapa de ejecución | Al terminar el proyecto | supervisor debe realizar el seguimiento de la solicitud de los permisos por parte del supervisor global a IDRD para todos los parques donde se implementarán las actividades. Realizando un cronograma anticipado de las actividades y verificando el cumplimiento del cronograma de implementación | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio de personal técnico y profesional en la ejecución del contrato | Retrasos en la revisión y aceptación de los entregables | 3 | 2 | 5 | Me dio | Contratista | Se deben realizar los cambios de personal de forma rápida, oportuna y en cumplimiento de lo estipulado para esto en el contrato o pliego de condiciones | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor del contrato) y/o Contratista | A la firma del acta de inicio | Al terminar la etapa de ejecución | Seguimiento y revisión de los informes periódico s del contratista | Semanal
7 | General | Externo | Ejecución | Político / Social | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Atraso del cronograma de ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Secretaría Distrital de Movilidad (50% y Contratista (50%) | Presentación y adopción de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor del contrato) y/o Contratista | Una vez se presente el evento | Una vez se supere el evento o a la fecha de terminación del contrato. | Seguimiento a la evolución del evento | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Contagio por causas de salud pública | Imposibilidad de realizar la toma de información | 3 | 2 | 5 | Me dio | Entidad (50%) / Contratista (50%) | Revisar el contrato con el fin de hacer las modificaciones a que hubiera lugar | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes necesarios para poder continuar con la ejecución | Seguimiento a la evolución del evento | Permanente
9 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | No cumplimiento de los requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista (100%) | Establecer plazos claros en el pliego de condiciones para cumplir con la suscripción del acta de inicio | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista y Secretaría Distrital de Movilidad | Legalización del Contrato | Firmada el acta de inicio | Realizar seguimiento para el cumplimiento de los hitos requeridos para la suscripción del acta de inicio | En el momento del trámite
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Vinculación de profesionales no idóneos a los requerimientos técnicos del proyecto | Entrega de productos técnicamente deficientes en el proyecto y atrasos en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista (100%) | Vinculación de personal idóneo | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | En la ocurrencia del hecho | Hasta que el hecho haya sido subsanado | Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales, en comités técnicos. | Permanente