## riesgos
MATRIZ 3 - RIESGOS
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | No se cuente con la totalidad de estudios, diseños y planos requeridos para la ejecución de las obras y los existentes presentan deficiencias | Sobrecostos, retratos, incumplimientos y desequilibrio económico del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Verificar existencia de diseños avalados y aprobados | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Antes publicación proyecto pliego y estudios previos | Antes apertura | Verificación en SECOP | Puntual
2 | General | Externo | Planeación | Económicos | Deficiente determinación de cantidades y costos de obra que justifiquen valores etablecidos en el presupuesto por la entidad | La Entidad no estima adecuadamente los costos por conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Estatal | Mejorar porcentaje de imprevistos y asignación de disponibilidad presupuestal por conceptos de gastos no estimados en | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Con la publicación proyecto pliego y estudios previos | Antes apertura | Revisión de porcentaje de imprevistos y disponibiliad presupuestal | Única vez.
3 | General | Externo | Planeación | Económicos | Deficiente determinación de costos de obra que justifiquen valores etablecidos en el presupuesto por la entidad | La Entidad no estima adecuadamente los costos por conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Oferente | Interesados deben realizar las observaciones en la etapa de traslado de proyecto de pliegos, anexos y documentos previos incluyendo costos y presupuesto | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Oferente | Con la publicación proyecto pliego y estudios previos | Antes apertura | Revisión y ajuste del presupuesto oficial estimado | Única vez.
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Ausencia de de permisos y/o licencias requeridos para la ejecución del proyecto | Suspensión en ejecución de obras | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Verficación previa antes de inicio del proceso de contratación de existencia de permisos necesarios | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Con la publicación proyecto pliego y estudios previos | Antes apertura | Verificación de existencia de permisos y licencias | Única vez.
5 | Específico | Interno | Ejecución | Ambientales | No cumplimiento de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental | Multas y/o sanciones y/o deterioro ambiental | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Implementación de exigencias ambientales aplicables | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | 1. Etapa de formulación 2.Fecha acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | Revisión de las exigencias ambientales aplicables a contratos de obra. | Semanal
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Deficiencias asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de Manejo de Tráfico - PMT. | Congestiones vehículares generadas por la deficiencia asociada a la elaboración de los PMTs, o por el contrario, la no aprobación de los mismos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | El Contratista debe iniciar y poner en marcha procesos y procedimientos que no interrumpan la movilidad, procesos que deben ser acordados y concordados con la Secretaría correspondiente antes de iniciarse | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Fecha Acta de Inicio | Fecha de Terminación. | Seguimiento a los requisitos del PMT aprobados y el cumplimiento del mismo por parte de la Interventoría | Semanal
7 | General | Interno | Planeación | Financiero | No existencia de disponibilidad presupuestal para soportar inversión | Declaratoria de desierta de la licitación | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Verificar disponibilidad presupuestal antes de la apertura del proceso de selección | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Antes apertura | Apertura proceso | Verificación existencia disponibilidad | Puntual
8 | General | Interno | Selección | Operacionales | Inaplicabilidad del principio de planeación por parte de los oferentes en la elaboración de propuesta | Sobrecostos, retrasos, incumplimientos y desequilibrio económico del contrato | 5 | 5 | 10 | Extremo | Oferente | Establecer procedimientos de verificación documental que prueben la realización de planeación en la construcción de oferta | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Elaboración de pliegos y estudios previos | Antes publicación proyecto pliego y estudios previos | Verificación documentos del proceso | Puntual
9 | General | Externo | Selección | Operacionales | Colusión entre oferentes | Vulneración del principio de selección objetiva | 3 | 1 | 4 | Bajo | Oferente | Reducir valor de puntuación de factor precio y mejorar puntuación calidad que desincentiven colusión | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Elaboración de pliegos y estudios previos | Antes publicación proyecto pliego y estudios previos | Verificación documentos del proceso | Puntual
10 | General | Externo | Selección | Operacionales | Colusión entre oferente y entidad territorial | Vulneración del principio de selección objetiva | 3 | 1 | 4 | Bajo | Oferente | Verificar que los requerimientos cumplan con el principio de selección objetiva | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Elaboración de pliegos y estudios previos | Antes publicación proyecto pliego y estudios previos | Verificación documentos del proceso | Puntual
11 | General | Externo | Seleción | Operacional | Oferta económica artificialmente baja | Mala calidad de los trabajos | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Establecer un sistema de control y de selección que permita descartar las ofertas artificialmente bajas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Elaboración de pliegos y estudios previos | Evaluación del proceso | Verificando inclusión de reglamento en pliegos | Puntual
12 | Específico | Externo | Seleción | Operacionales | Inasistencia del oferente a los sitios de los trabajos | Deficiente ofrecimiento técnico y económico que puede generar incumplimientos en el contrato | 4 | 2 | 6 | Alto | Oferente | Incluir en pliegos de responsabilidad del oferente de visitar el sitio de las futuras obras a fin de realizar una oferta acorde con la realidad del negocio | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Elaboración de pliegos y estudios previos | Evaluación del proceso | Verificando inclusión de reglamento en pliegos | Puntual
13 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Deficiente estructura de costos en la oferta presentada por los oferentes | Sobrecostos y posible desequilibrio económico del contrato | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Establecer un sistema de verificación de la oferta técnica y económica de las ofertas presentadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Actual | Evaluación del proceso | Verificando inclusión de reglamento en pliegos | Puntual
14 | Específico | Externo | Selección | Económicos | Exigencia de recursos economicos o dadivas durante el proceso de selección para resultar adjudicatario y/o durante la ejecucion del contrato. | Demora en el inicio de la ejecucion del contrato. Posible reclamo economicos por parte del contratista. | 1 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Disposición en la recepción de denuncias, para generar traslado de manera inmediata a autoridades competentes | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | inicio del proceso de selección. | Fecha de Terminación. | Consulta permanenente a los proponentes y contratostas | Diaria
15 | General | Interno | Contratación | Operacionales | No suscripción del contrato por parte del oferente adjudicatario | NO satisfacción de la necesidad que se pretendía satisfacer con la celebración del contrato | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Establecimiento procedimientos estrictos sancionarios por no suscripción del contrato adjudicado | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Entidad Estatal | Elaboración de pliegos y estudios previos | Publicación pliegos | Verificando inclusión de reglamento en pliegos | Puntual
16 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Que no se presenten las garantías | No sería posible satisfacer la necesidad por la cual se inició el proceso de contratación, al no poderse ejecutar | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Verificar la legalidad y veracidad de la garantía de seriedad presentada por el oferente | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Evaluación de requisitos habilitantes | Fin de Evaluación de requisitos habilitantes | Seguimiento de evaluación | Puntual
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cantidades de obra imprevistas | Obras y costos adicionales | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Antes de iniciar cada componente verificar cantidades con diseños y aprobar ejecución por Interventoría | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad Estatal | Publicación Presupuesto oficial | Publicación Presupuesto oficial | Verificación existencia disponibilidad | Puntual
18 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción. | No sería posible satisfacer la necesidad por la cual se inició el proceso de contratación | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Implementación de un sistema de gestión y control de calidad acorde con lineamientos de gerencia de proyectos | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Oferente | Elaboración de pliegos y estudios previos | Evaluación de ofertas técnicas | Evaluación de ofertas | Puntual
19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Los costos presupuestados de mano de obra no alcancen a cubrir las obligaciones laborales | Principio de subsidiariedad a la entidad le corresponde cubrir estos costos adicionales | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecer un sistema de verificación de los gastos de personal administrativo y operativo consignados en la oferta | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Elaboración de pliegos y estudios previos | Evaluación de ofertas económicas | Verificando inclusión de reglamento en pliegos | Puntual
20 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Variaciones en los valores unitarios presupuestados debido a fluctuaciones del mercado en precios de materiales, mano de obra, transporte o equipos. | Posible desequilibrio económico del contrato | 5 | 2 | 7 | Alto | Contratista | Implementar un plan financiero o flujo de caja que concidere la fluctuación de precios de mercado por cambio de vigencia | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Oferente | Elaboración de pliegos y propuesta económica | Evaluación de oferta económica | Seguimiento presentación documento | Puntual
21 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | No contar con capital de trabajo suficiente para su ejecución | Parálisis indefinida de obras | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Implementar plan financiero que permita evaluar necesidad de exigir capital de trabajo para la ejecución del proyecto | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Elaboración de pliegos y estudios previos | Evaluación de ofertas económicas | Verificando inclusión de reglamento en pliegos | Puntual
22 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables. | Retrasos en los tiempos de pago debidos a subsanes para el trámite interno del pago de las cuentas de cobro. | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista | 1.- Establecer fechas de corte de obra para los días 25 (tentativamente) de cada mes y presentación de factura máximo al día 5 de cada mes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Fecha acta de inicio | Fecha de recibo final | 1.- El 6 de cada mes verificar que la factura junto con el corte de obra esté radicado en la Alcaldía Local. | Mensual
23 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Desastres naturales, generando incertidumbre, y afectación en costo, plazo y cantidades de obra. | Afectaciones en el terreno, posibles riesgos y amenazas de estabilidad de infraestructura del proyecto | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad Estatal/Contratista | Revisar y coordinar implementación plan de gestión de riesgos del municipio o región | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Finalización de diseños | Inicio de ejecución del proyecto | Verificación inclusión de ajustes al proyecto | Puntual
24 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Daños ocasionados por la delincuencia común | Retrasos en las obras y/o posible incumplimiento del contrato. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | 1. Asignación presupuestal en gastos de AUI para vigilancia en la ejecución del proyecto. 2. Verificación de asignación de recursos en propuesta económica para gastos de vigilancia. 3. Vigilancia efectiva sobre los bienes y activos en los frentes de obra. 2.- Constitución de poliza de todo riesgo | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Finalización de diseños | Fecha de recibo final | Verificación documental | Diaria
25 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución de las obras. | Parálisis indefinida de obras | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Seguimiento del Plan de Socialización de las intervenciones, en los cuales se realice una explicación clara y sean solucionadas todas las dudas que surjan por la comunidad que se encuentren en contravía para la intervención. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Finalización de diseños | Inicio de ejecución del proyecto | 1.- Informe de avances y ejecución de los talleres sociales y comunatarios. 2.- Atencíon de comunidad en la oficina de atención en obra. | Semanal
26 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Escasez de cualquier tipo de material, equipo y/o maquinaria para la ejecución de la obra. | Retrasos en la programación de obra y avance de actividades. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Implementar un sistema de gestión de calidad que incluya un procedimiento de control de adquisiciones | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Inicio de ejecución del proyecto | Finalización ejecución del proyecto | Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras | Diaria
27 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Demolición de todos los productos y elementos defectuosos construidos o materiales producidos que no cumplan con las especificaciones y normas técnicas. | Sobrecostos por reposición de obras defectuosas | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento adecuado del proceso constructivo, calidad de los materiales, especificaciones técnicas por parte de la Interventoría con el fin de poder establecer una adecuada intervención por el Contratista de obra. | 2 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Fecha Acta de Inicio | Fecha de Liquidación. | Seguimiento en las bitácoras de obra, control de calidad de los materiales y procesos constructivos. | Diaria
28 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Enfermedades profesionales, Accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. | Demanda de carácter Laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | 1. Estricta aplicación de las obligaciones contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | 1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Terminación | 1. Informe de reportes y acciones correctivas para accidentes de personal en obra | Diaria
29 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Retrasos en ejecución de obras | Incumplimientos, multas, sanciones, caducidad del contrato | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Implementar sistema de gestión de calidad del proyecto que incluya cronograma de actividades que cumple con lineamientos de gerencia de proyectos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Oferente | Elaboración de pliegos y estudios previos | Evaluación de ofertas técnicas | Verificando inclusión de reglamento en pliegos | Puntual
30 | Específico | Interno | Ejecución | Económicos | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos inadecuados. | Cobro de cantidades que no reflejan lo realmente ejecutado como producto de procedimientos inadecuados. | 2 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Supervisión de la programación de obras y recursos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Inicio de ejecución del proyecto | Finalización ejecución del proyecto | Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras | Diaria
31 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Ejecución de items no autorizados previamente. | Reclamaciones por actividades que no fueron producto de aprobación previa intervención. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Supervisión de la programación y ejecución de actividades. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Inicio de ejecución del proyecto | Finalización ejecución del proyecto | Verificando la ejecución de actividades, frente a programación de obras | Diaria
32 | Específico | Interno | Ejecución | operacionales | No existe contrato de interventoria o el proceso para seleccionar interventor no ha iniciado o no se ha adjudicado. | Demora en el inicio de la ejecucion del contrato. Posible reclamo economicos por parte del contratista. | 1 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Inicio de proceso de Interventoria, Subsanacion de observaciones al proceso de interventoria. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | inicio del proceso de selección. | Adjudicación | Revisión de las propuestas presentadas. Implementando una lista de chequeo. Audencia de Riesgos | unica vez
33 | Específico | Interno | Ejecución | Ambientales | Daños y/o afectaciones ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo. | Afectaciones de tipo ambiental, de árboles, protección de vertimientos, cuerpos de agua, emisiónes, entre otras. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | 1.- Seguimiento a la Implemntación y ejecución de disposiciones en el tema. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | 1. Etapa de Diagnostico 2.Fecha acta de inicio | 1. Fecha de recibo final 2.Fecha de Liquidación | 1.- Lista de chequeo a los requerinientos exigidos por la autoridad ambiental. | Semanal