## MATRIZ
123
123 | [5 empty] | FORMATO
123 | [5 empty] | FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS PARA LA “PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UAEAC NIVEL CENTRAL, REGIONALES Y AEROPUERTOS.
123 | Principio de Procedencia: XXXX.092 |  |  |  |  | Clave: : GCON-1.0-12-114 |  | Versión: 1 |  |  |  |  | Fecha: 28/OCT/2019 | [6 empty] | Página: 1 de 1
123
123 | N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
123 | [13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
123
123 | 1 | General | Externo | Planeación | Financieros | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado. | Aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en el estudio de mercado | 2 | 5 | 7 | ALTO | Entidad | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista | A la fecha de planeación | Recibo final del Contrato | Seguimiento y revisión por parte del equipo técnico júridico y financiero | Por evento
123 | 2 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el estudio previo, no se ajusta a la modalidad aplicable | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado responsable. | 4 | 2 | 6 | ALTO | Entidad | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista | A la fecha de radicación al grupo de contratación | A la fecha de legalización del contrato | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo, constante actualización normativa | Cada vez que lo requiera la dependencia que presenta la solicitud de contratación
123 | 3 | General | Externo | Selección | Económicos: | Ofertas artificialmente bajas | Riesgo de incumplimiento por futuros sobre costos en el contrato | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Comité Evaluador | Dar aplicación al artículo 28 Decreto 1510 de 2013 | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista | A la fecha de la selección | A la fecha de legalización del contrato | Seguimiento y revisión por parte del cmite evaluador | Por evento
123 | 4 | General | Externo | Selección | Operacionales | Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de proveedores que cumplan con las especificaciones requeridas para la ejecución del contrato | Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | Comité Evaluador | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista | A la fecha de adjudicación del contrato | A la fecha de legalización del contrato | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | cada vez que se elabora un contrato
123 | 5 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Se presenta cuando el proveedor seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Comité Evaluador | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista | A la fecha de perfeccionamiento del contrato | A la fecha de legalización del contrato | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | cada vez que se elabora un contrato
123 | 6 | General | Externo | Contratación | Operacionales | No suscripción del contrato por parte del contratista | Riesgo de no firma del contrato o que no se presenten las garantas requeridad dentro del proceso de contratacion | 1 | 2 | 3 | BAJO | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | Análisis de medidas para procurar la correcta ejecución del contrato y en caso de no encontrar solución consensuada por ambas partes, hacer efectivas la garantía de cumplimiento de contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Verificación de los correctos amparos que fueron exigidos para el contrato | Durante la Etapa de legalización del Contrato
123 | 7 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Riesgo de no legalizar el contrato dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente | 4 | 3 | 7 | ALTO | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | Comunicación de urgencia por el correo electronico que registro el oferente en secop2 | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
123 | 8 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Incumplimiento de la publicación del contrato | Riesgo de no publicar el contrato dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente | 3 | 3 | 6 | ALTO | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | Seguimiento al grupo de contratación por parte de la futura supervisión | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
123 | 9 | General | Externo | Contratación | Tecnológicos | Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOP II, que retrase o impida el tramite para subir el proceso antes del cierre. | Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOP II, los posibles oferentes no pueden presentar sus propuestas dentro del plazo establecido. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista | En caso de presentarse fallas, las partes (Entidad y Oferente) verificarán el funcionamiento de la plataforma para buscar soluciones . | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista | Con la firma del contrato | Con la firma del contrato | Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II. | Durante la Etapa de Contratación
123 | 10 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas. | Posible incumplimiento y multas al contrato por no cumplir con la normatividad ambiental vigente | 1 | 3 | 4 | BAJO | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
123 | 11 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | Posible desastre natural que no permita brindar los servicios | 3 | 3 | 6 | ALTO | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | Revisión de infraestructura del MADR | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
123 | 12 | General | Externo | Ejecución | Económicos: | Tendencia Inflacionaria | Aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | 4 | 3 | 7 | ALTO | Grupo planeacion del contrato | Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financeros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato contúe sin inconvenientes. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
123 | 13 | General | Externo | Ejecución | Económicos: | Rompimiento del equilibrio económico del contrato. | Posible incumplimiento del contrato por dispersión en los valores de bienes y servicios | 2 | 4 | 6 | ALTO | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
123 | 14 | General | Externo | Ejecución | Financieros | La fluctuación de los precios de los insumos | Impedimento para la adquisición de insumos, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
123 | 15 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | Verificar la normatividad vigente relacionada con los pagos a los tributos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor | A la fecha de adjudicación del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
123 | 16 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas | Posible incumplimiento al contrato por no cumplir con la capacidad economica para ejecutar el contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
123 | 17 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | Buscar alternativas donde se puedan prestar el servicio, incluido personal o en su defecto suspensión del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
123 | 18 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista | Demoras en la entrega de bienes y servicios | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Requerir garantía de cumplimiento conforme lo establece la establecido | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
123 | 19 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales y/o indemnizaciones al personal subordinado | Posible incumplimiento al contrato por no realizar el pago de salarios y parafiscalidad de los operarios que brindan el servicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Requerir garantía de cumplimiento conforme lo establece la clausula del contrato y supervisiòn de verificación de las obligaciones especificas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
| 20 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados | Posible incumplimiento al contrato por que los bienes o servicios no cumplen con el estándar requerido en los estudios previos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reportar el incumplimiento total, imperfecto o defectuoso para la exigibilidad de la garantía en operación primaria. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
| 21 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos | Posible inadecuado de desarrollo de los procesos que se enmarcan en las obligaciones especificas | 3 | 3 | 6 | ALTO | Supervisor y Contratista. | Requerir el cumplimiento de las obligaciones inherentes al contratista por parte del Supervisor, so pena de exigibilidad de las garantías que respaldan la orden de compra. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
| 22 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Disponibilidad del personal en el momento oportuno | El oferente debera mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idoneo en el momento requerido para la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | BAJO | Contratista | Terminación y liquidación del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
| 23 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Liquidación del contrato de manera oportuna | Incumplimiento a los tiempos establecidos por la normatividad vigente para la liquidaciòn del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Supervisor y Contratista. | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
| 24 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | No pagos de salarios y prestaciones sociales | Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales al personal contratado para la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Supervisor y Contratista. | Estudio y cambio de la normativa para garantizar la ejecución del contrato y en caso de no establecerse adecuadamente terminar el contrato anticipadamente | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
| 25 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso | Afectación directa a la ejecución del contrato por bajo segjimiento pesupuestal | 3 | 3 | 6 | ALTO | Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos. | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
| 26 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | Afectación directa a la ejecución del contrato por nueva normatividad que se publique en su ejecución | 3 | 3 | 6 | ALTO | Entidad y Contratista | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | A la fecha del acta de inicio del contrato | Recibo final del Contrato | Permanente | Mensual
123 | NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
123

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo