## Hoja1
TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeacion | Economico | Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual | *Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso puede quedar desierto o revocarse | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estata100% | Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Durante la etapa de planeación | Durante la elaboración de la versión final del estudio previo | Monitoreo y Control por parte del área mque tiene la necesidad | En forma permanente
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas. | * Demoras en la adjudicación del contrato * Adjudicación equivocada del contrato * Sanciones disciplinarias a servidores públicos * Procesos jurídicos en contra del Ministerio | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estata100% | *Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Etapa de evaluación | Durante el proceso de evaluación de propuestas | En el término de evaluación por parte del comité | En forma permanente
3 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Fallas por causa de obsolescencia tecnológica de los equipos que soportan la plataforma de colaboración | Afectación de los servicios que presta la Entidad afectando el normal funcionamiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista100% | Por parte de la Supervisión se realiza seguimientos a las actividades de actualización y mantenimiento de los equipos que soportan los servicios contratados | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Cuando se presente en la ejecucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | En forma permanente
4 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | cambios tecnológicos, nuevos desarrollos o estándares y obsolescencia tecnológica | Afectación de los servicios que presta la Entidad afectando el normal funcionamiento | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista100% | Medidas correctivas inmediatas para garantizar el funcionamiento de la plataforma y/o actualizaciones y soporte | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Cuando se presente en la ejecucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | En forma permanente
5 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Cambios regulatorios que efecten la actividad economica del contratista | Afectan el equilibrio economico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista100% | Establecimiento de condiciones tecnicas donde se establece que la entidad no asumira costos adicionales que no sean contemplados dentro del valor de la oferta | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Seguimiento del cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
6 | General | Externo | Ejecucion | De la Naturaleza | Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenomenos naturales, que impida la realizacion del contrato | Afectan el equilibrio economico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal100% | Transferir el riesgo a un tercero -garantias | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente
Extremo
Alto
Medio
Bajo