## análisis de riesg contratración
[5 empty] | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL | [18 empty] | CÓDIGO: |  | GC-PR-05-FO-09
[5 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN | [18 empty] | VERSIÓN: |  | 02
[24 empty] | FECHA: |  | 2023-12-01
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el "Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato". El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL |  |  |  |  | Adquirir dos (2) servidores controladores de dominio y los servicios para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los mismos, para el ICANH.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación total | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato | Persona responsable de atender por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Fallas en la prestación de servicios por causas exclusivas a caso fortuito, fuerza mayor o externas a la voluntad de las partes (Tales como, sin ser exclusivas: Generación de epidemias, endemias y/o pandemias) | Afectacion de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se obligan en el contrato | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Las partes integrantes del contrato | Seguimiento permanente a los distintos escenarios del contexto social en tiempos de manifestación ciudadana y paro nacional. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Las partes integrantes del contrato | Con el inicio del contrato | A la finaliación del Contrato | Seguimiento diario a las disposiciones emanadas del gobierno nacional y distrital en el marco de un paro nacional o de afectaciones al orden público. | Diario
2 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Retraso en el perfeccionamiento del contrato por falta de firmas en el período establecido, sea porque surgió una inhabilidad sobreviniente o porque ocurrió alguna fuerza mayor o caso fortuito | Demora en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad. | Raro | 1 | Moderado | 4 | 5 | Riesgo Medio | Las partes integrantes del contarto | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Las partes integrantes del contrato | Desde cuando está lista la minuta para suscripción del contrato | Hasta cuando se suscriba e inicie la ejecución del contrato | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato | Diaria
3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Financieros | Cambios en la normativa que modifiquen o imponga nuevas obligaciones tributarias al contratista. | a. Cargas adicionales a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional en la ejecución del contrato. b. Variación significativa del valor del insumo o servicio prestado. | Posible | 1 | Moderado | 4 | 5 | Riesgo Medio | Las partes integrantes del contrato | Seguimiento permanente por parte de la supervisión a las nuevas regulaciones en temas de impuestos y aranceles del país. Agotar los procedimientos establecidos en la ley y que procedan frente a los casos de aumento negativo de las cargas económicas del contrato regido por el derecho privado. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Las partes integrantes del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la finaliación del contrato | Seguimiento de la normativa durante la ejecución del contrato | Cada vez que se requiera
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Situación de afectación debido a cambios regulatorios o reglamentarios que afecten el curso normal del desarrollo del contrato. | Afectación de las condiciones de ejecución normal del contrato | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Las partes integrantes del contrato | Valoración de la situación, identificación de las implicaciones frente a la ejecución del contrato, se debe informar de inmediato al supervisor para que se tomen las determinaciones a lugar. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Las partes integrantes del contrato | Desde cuando se suscriba el contrato | Hasta cuando finalice el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento a los cambios regulatorios o reglamentarios que puedan afectar la ejecución del contrato o su ecuación presupuestal, e informar al ordenador del gasto la ocurrencia de los mismos | Diaria
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no guarda la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegue tener acceso directamente o por medio de terceros | Filtración de la información institucional y/o confidencial propiedad del ICANH | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida de la información Institucional. Firma del documento COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | ICANH | Inicio del contrato | Primer mes | Supervision de las actividades del contratista | Soportes solicitados durante la ejeucion del contrato
5 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Participación de oferentes sin experiencia | Parálisis o prorroga en el proceso precontractual. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Exigencia de las normas técnicas y experiencia certificada acordes al proceso contractual | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Revision y seleccion de ofertas de los proponentes | Evaluacion de Ofertas | Solicitud de experiencia para evaluación de ofertas | Etapa de evaluacion
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Vulnerabilidad en la seguridad de la red de la entidad | Pérdida o daño de la integridad de la información | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Exigencia de póliza de cumplimiento | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICANH | Desde la fecha de inicio del contrato y durante el tiempo que dura su ejecución | Durante la vigencia del contrato | Supervisión de los trabajos durante la ejecución del contrato mediante cronograma establecido | Durante la ejecución del contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Los productos entregados no se encuentren licenciados por el fabricante autorizado | No cumple con lo ofrecido en el contrato y no es partner autorizado del fabricante | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista debe ser distribuidor autorizado en Colombia y ser canal Platinum o Gold del fabricante Sophos | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICANH | Durante la evaluación de las propuestas | Etapa de evaluación | Verificación requerimientos técnicos en la etapa de calificación de requisitos técnicos | Evaluación de propuestas
9 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Calidad del servicio | Solicitudes del ICANH que no puedan ser ejecutadas por el contratista por razones mayores y justificables en la ejecución del contrato. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista debe realizar los informes necesarios indicando los requerimientos, que solicite la entidad antes, durante y después de la ejecución del mismo. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo alto | Si | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento de supervisión | Durante la ejecución del contrato

## V1 (hidden)
Clase | Tipo | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoría
General | Riesgos Económicos | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Extremo | 8_10
Específico | Riesgos Sociales o Políticos | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo alto | 6_7
| Riesgos Operacionales | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5
| Riesgos Financieros | Probable | 4 | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | 2_4
Fuente | Riesgos Regulatorios | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5
Interno | Riesgos de la Naturaleza
Externo | Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos
Etapa
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución