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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.



Matriz de Riesgos
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	No
	 1
Qué puede suceder
	2
Cómo puede suceder
	3
Descripción general de la consecuencia
	4
Nivel de Probabilidad
	5
Nivel de Consecuencia en valores financieros 
	6
Consecuencia en el objeto contractual
	7
Nivel de riesgo (según mayor valor de 5 o 6)
	8
Asignación
	9.
Tratamiento sugerido

	1
	Cambios en la regulación o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.
	Actualización de los documentos o normar técnicas a emplear durante la ejecución del proyecto.
	Posible modificación del contrato, en sus condiciones técnicas.
	1 Es muy remoto que ocurra
	1. mayor 0% y hasta1%
	1
	1
	Compartido (Ver tratamiento)
	A. CONTRATISTA:
- Investigar y conocer la normatividad técnica según lo establecido en el anexo técnico, y gestionar mesas de decisión, en caso de requerirse.

B. IDU:
- Verificar si se presentan cambios significativos en la normatividad técnica que aplica a la ejecución de las actividades, y cuando ocurran, tomar las decisiones que correspondan para continuar con la ejecución del contrato.

	2
	Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones necesarios para el desarrollo de las actividades por parte de diferentes entidades.
	Las entidades correspondientes de otorgan los permisos o autorizaciones con la oportunidad que espera el contratista, o el contratista no realiza el trámite con el cumplimiento de los requisitos para ello.
	Posible retraso en la ejecución de las actividades de la etapa de desarrollo del contrato.

Posible necesidad de prórroga del contrato.
	3 Hay indicios vagos de que ocurría
	2. mayor 1% y hasta 2%
	2
	6
	Compartido (Ver tratamiento)
	A. CONTRATISTA: 
- Aplicar oportunamente los protocolos y procedimientos para el trámite de permisos y/o autorizaciones requeridas.

- Estructurar estratégicamente el plan de trabajo del proyecto, para evitar retrasos debidos a la demora en trámites, considerar los plazos usuales de los mismos e incluir un margen de seguridad.

B. IDU:
- Realizar el seguimiento oportuno al trámite de los pérmisos requeridos y posible gestión interinstitucional.

	3
	Dificultades para la toma de información en campo.
	Se pueden presentar lluvias, dificultades con personas, existir zonas de dificil acceso (por seguridad, condiciones geométricas, etc.) para los equipos de toma de información.
	Posible retraso en la ejecución de las actividades de la etapa de desarrollo del contrato.
	3 Hay indicios vagos de que ocurría
	2. mayor 1% y hasta 2%
	1
	6
	Compartido (Ver tratamiento)
	A. CONTRATISTA:
- Si se presenta lluvia, el contratista debe asumir a su costo y riesgo, regresar al sitio para realizar el levantamiento de información lo antes posible, cuando las condiciones climáticas lo permitan.

- Si se presentan condiciones de seguridad que dificultan la toma de información, el contratista debe realizar el trámite de solicitud de acompañamiento con la entidad competente.

- Si existen zonas de díficil acceso para los equipos, diferentes a motivos de seguridad, el contratista debe realizar la toma de información según lo indicado en el Anexo Técnico y demás documentos del contrato.

B. IDU:
- Cuando se presenten dificultades con personas, se realizaran acercamientos con los lideres o con la autoridad competente para facilitar el levantamiento de información.

	4
	Variación en los precios de unitarios de los ensayos a realizar y de insumos para implementación de protocolo de bioseguridad, por encima de lo establecido en la forma de pagos.
	Cambian las condiciones macroeconómicas,  la regulación o normatividad tributaria
(Ej.: TRM, IPC, ICP, etc.)
	Posible afectación de las condiciones económicas del contrato
	2 Es remoto que ocurra
	3. mayor a 2% y hasta 8%
	2
	6
	IDU Contratante
	Atender oportunamente y resolver las reclamaciones del contratista, llevandolo hasta el punto de no pérdida, siempre y cuando se demuestre desequilibrio económico.

	5
	Pueden presentarse cambios en la normatividad vigente que reglamenta el sector movilidad distrital o nacional, tanto en la malla vial urbana como rural, y afectar la circulación de los vehículos que transportan los equipos a emplear en el proyecto.
	Cambios en leyes, decretos, acuerdos, normas, etc.,
	Posible retraso en la ejecución de las actividades de la etapa de desarrollo del contrato.
	2 Es remoto que ocurra
	2. mayor 1% y hasta 2%
	2
	4
	Contratista
	Tener en cuenta las posibles restricciones de horario y realizar una planificación detallada de la ejecución de las actividades en campo. Disponer de un plan de contingencia en caso de presentarse el riesgo.

	6
	Accidentes de tránsito u otro tipo de situaciones en donde se vean involucrados los vehículos y los equipos empleados para la toma de información en campo.
	Ocurrencia de daños a los vehículos o equipos.

No disponibilidad de repuestos de equipos especiados que requiera el contrato.
	Posible retraso en la ejecución de las actividades del contrato.

Posible necesidad de prórroga del contrato.
	3 Hay indicios vagos de que ocurría
	3. mayor a 2% y hasta 8%
	3
	9
	Contratista
	Tener buenos hábitos de conducción al momento de manejar los vehículos y de operar los equipos de alto rendimiento.

Tener un plan de contingencia previamente definido, para garantizar que siempre se cuente con los equipos necesarios para la toma de información en campo, y con los respuestos necesarios, en caso de materializarse el riesgo.

	7
	En sitios o zonas específicas se pueden presentar fenómenos de remoción en masa e inundaciones.
	Producto de posible temporada invernal, se podría afectar la operación de equipos principalmente en malla vial rural, por inundaciones o fenomenos de remoción en masa.
	Dependiendo de la magnitud del evento, se podrían o no presentar inconvenientes para la toma de información, debido a posibles obstrucciones de las vías o dificultad de acceso.
	2 Es remoto que ocurra
	2. mayor 1% y hasta 2%
	1
	4
	Compartido (Ver tratamiento)
	A. CONTRATISTA:
- Adelantar todas las acciones necesarias para la toma de información, de acuerdo con lo descrito en el Anexo Técnico y demás documentos del contrato.

- Realizar una planeación detallada de las actividades, donde se tenga en cuenta la posible ocurrencia de eventos naturales que afecten el desarrollo del proyecto.

B. IDU:
- No exigir las actividades de la etapa de desarrollo en las calzadas afectadas por la materialización del riesgo, cuando este genere la imposibilidad total de llegar al sitio.

	8
	Afectaciones de salud al personal del proyecto por las condiciones de emergencia sanitaria que se tiene actualmente en el país.
	Contagio del virus COVID-19 al personal involucrado en el proyecto.
	Posible suspensión o prórroga del contrato.
	3 Hay indicios vagos de que ocurría
	4. mayores a 8%
	4
	12
	Contratista
	Implementar todas las medidas de bioseguridad y cumplir con todas las obligaciones, establecidas en el apéndice de bioseguridad y los demás documentos que hacen parte del proyecto.

Realizar todos los controles y garantizar estricto seguimiento y cumplimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal.
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