[Escriba texto]	[Escriba texto]	[Escriba texto]

[image: ]
[bookmark: _Hlk54791502][bookmark: _Hlk54792235]PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL 
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 del 30/10/2024

	DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:
	Centro Para El Desarrollo Del Hábitat Y La Construcción.

	SUPERVISOR DEL CONTRATO:
	Carolina Montoya Cuervo

	APOYO A LA SUPERVISIÓN:
	Gina Susana Giraldo Puerta

	CONTRATO No:
	CO1.PCCNTR.5902104 DE 2024

	TIPO DE CONTRATO:
	Prestación de Servicios

	OBJETO:
	5_9203_265 prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor para llevar a cabo acciones de formación profesional integral orientando formación titulada y complementaria en modalidad presencial, a distancia y virtual.

	VALOR:	
	$44.655.450

	CONTRATISTA:
	Carlos Alberto Peña Salgado

	NIT:
	1083904595-3

	LUGAR DE EJECUCIÓN:
	Medellín, Área Metropolitana

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
	07/02/2023

	FECHA DE INICIO:
	12/02/2023

	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	
	295 días 

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
	$44.655.450

	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:
	$44.804.301

	PRÓRROGA No: 1
	Por 6 días

	ADICIÓN No: 1
	$148,851


	SUSPENSIÓN No:
	N/A

	FORMA DE PAGO:
	Abono en cuenta




	OBLIGACIONES 
	ACTIVIDADES REALIZADAS 
	PRODUCTO 

	1. Planear las actividades de aprendizaje trimestral, según el procedimiento de desarrollo curricular para el programa a impartir.
	Realizó la planeación de las actividades de aprendizaje, según el procedimiento de desarrollo curricular como instructor virtual en las fichas que se relacionan a continuación: 
[bookmark: _Hlk142608484]-3084272 English Does Work Level 5
-3084273 English Does Work Level 5
-3084274 English Does Work Level 5
-3084275 English Does Work Level 5
	La planeación de la formación profesional en el área de inglés complementaria virtual, se puede evidenciar en Zajuna. También en las grabaciones de Microsoft Team.
ANEXO 1.

	2. Impartir formación profesional integral en las sedes, ambientes y lugares asignados por el centro de formación, de acuerdo con la programación trimestral definida por el coordinador académico y la necesidad del servicio.
	Impartió formación profesional integral apoyado en ambientes virtuales como “Teams” de acuerdo a la programación definida por la necesidad del servicio.
	La planeación de la formación profesional en el área de inglés complementaria virtual, se puede evidenciar en Zajuna. También en las grabaciones de Microsoft Team.
ANEXO 1.


	3. Participar en las actividades de inducción de los aprendices de formación titulada, según lineamientos institucionales y calendario académico.
	No fue asignado para participar ni realizar actividades de inducción de los aprendices de formación titulada, según lineamientos institucionales.
	 Sin evidencia.

	4. Mantener actualizado el portafolio de evidencias del instructor en el LMS, el cual debe contener plan de trabajo concertado con el aprendiz para el desarrollo de la ruta de aprendizaje según procedimientos, guías de aprendizaje, formato acta con los planes de mejoramiento, formato planeación seguimiento y evaluación de la etapa productiva, registro de inasistencias en SOFIA PLUS y listas de asistencia firmadas por los aprendices.
	Realizó la actualización del portafolio de evidencias del instructor en el LMS, con los requerimientos sugeridos. 
	 Se evidencia en:
-Plataforma Zajuna
ANEXO 2.

	5. Hacer seguimiento al portafolio de evidencias del aprendiz según procedimiento de ejecución de la formación profesional integral.
	Hizo seguimiento al portafolio de evidencias del aprendiz según procedimiento de ejecución de la formación profesional integral. 
	 Se evidencia en:
-Plataforma Zajuna
-Sofía Plus
ANEXO 3.

	6. Reportar y mantener actualizado en el aplicativo Sofía Plus en un plazo máximo de 3 días hábiles a partir de la realización de las siguientes actividades: creación de rutas, juicios de evaluación y asociación de aprendices, comunicando oportunamente al supervisor del contrato las anomalías, inconsistencias y novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información, de acuerdo con la necesidad de la formación.
	Ingresó al aplicativo Sofía Plus en un plazo máximo de 3 días hábiles sus actividades realizadas, tales como se especifica en la obligación. 
	 Se evidencia en:
-Plataforma Zajuna
-Sofía Plus
ANEXO 3.

	7. Verificar la suficiencia y la calidad de la información que suministran las evidencias de aprendizaje identificando con el aprendiz sus logros y dificultades durante su etapa lectiva, registrando y emitiendo los juicios evaluativos correspondientes en SOFIA PLUS.
	Aplicó el procedimiento, registrando y emitiendo los juicios evaluativos correspondientes en SOFIA PLUS. 
	 Se evidencia en:
-Plataforma Zajuna
-Sofía Plus
ANEXO 3.

	8. Realizar seguimiento, revisión de bitácoras y evaluación de la etapa productiva de los aprendices que le sean asignados por la coordinación académica de acuerdo con necesidad y perfil técnico del programa de formación, junto con la entrega de reportes al líder del proceso de etapa productiva; contribuyendo al proceso de certificación del aprendiz. 
	No fue requerido para realizar seguimiento ni revisión de bitácoras ni evaluación de la etapa productiva de los aprendices.

	  Sin evidencia.


	9. Aplicar a cabalidad las medidas pertinentes y necesarias a la luz del reglamento del aprendiz, en lo correspondiente a faltas académicas y disciplinarias.
	Aplicó a cabalidad las medidas pertinentes y necesarias a la luz del reglamento del aprendiz, 5 GTH-F-075 V.06 en lo correspondiente a faltas académicas y disciplinarias. 
	 Se evidencia en:
-Plataforma Zajuna
ANEXO 4.

	10. Realizar la verificación del cumplimiento de los resultados de aprendizaje de etapa lectiva de los aprendices como requisito previo para la autorización del inicio de la etapa productiva.
	Realizó la verificación del cumplimiento de resultados de aprendizaje de etapa lectiva de los aprendices.
	Se evidencia en:
-Plataforma Zajuna
-Sofía Plus
ANEXO 3.

	11. Participar en los comités de evaluación y seguimiento conforme al reglamento del aprendiz vigente aportándole información pertinente que ayuden a clarificar la situación académica o disciplinaria de los aprendices.
	No fue asignado a participar en el comité de evaluación.
	  Sin evidencia.

	12. Participar en los equipos de ejecución de la formación por grupo o área según el procedimiento establecido para garantizar integralidad en la formulación de proyectos formativos, el diseño de actividades de aprendizaje, el diseño de talleres e ítems que alimenten los bancos de pruebas para la selección de aprendices.
	Participó en equipos de ejecución de la formación por grupo o área según el procedimiento establecido para garantizar integralidad en la formulación de proyectos formativos, especificados en la obligación.
	 Se evidencia en los informes y chat del grupo de WhatsApp ANEXO 5 y reuniones de equipo.


	13. Participar en el trabajo colaborativo de los equipos de desarrollo, diseño curricular y Aseguramiento de la calidad (Registro calificado y Autoevaluación) de acuerdo con el procedimiento, lineamientos y normativa establecida
	Durante el desarrollo de este mes no fue asignado con ninguna función de procesos de autoevaluación en la formación virtual del CDHC.
	  Sin evidencia.

	14. Realizar reconocimiento de aprendizajes previos para los aprendices de conformidad con el reglamento de la institución y participar en la construcción de instrumentos de evaluación con este fin.
	Realizó reconocimiento de aprendizajes previos para los aprendices de conformidad con el reglamento de la institución.  
	 Se evidencia en:
-Plataforma Zajuna
-Microsoft Team.
ANEXO 1.

	15. Apoyar los procesos de investigación aplicada e innovación que se desarrollen en el Centro de formación.
	No fue asignado para apoyar los procesos de investigación aplicada e innovación que se desarrollaron en el CDHC. 
	  Sin evidencia.

	16. Apoyar los procesos de obtención y mantenimiento del registro calificado de los programas de formación titulada del centro de formación; así como la respectiva autoevaluación institucional y de programas.
	Durante el desarrollo de este mes no fue asignado con ninguna función de procesos de autoevaluación en la formación virtual del CDHC.
	  Sin evidencia.

	17. Participar activamente cuando sea requerido desde la coordinación académica en las actividades del equipo pedagógico del Centro de formación.
	No fue requerido desde coordinación académica en las actividades del equipo pedagógico del Centro de formación.
	Sin evidencia.

	18. Mantener actualizada la certificación B2 según el marco común europeo de competencia comunicativa en lenguas extranjeras para la ejecución de sus actividades contractuales.
	Tiene la certificación en C1 según el marco común europeo de competencia comunicativa en lenguas extranjeras para la ejecución de actividades contractuales.
	Se evidencia en:
ANEXO 6.

	19. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato en los programas y lugares que el SENA le indique.
	Cumplió a cabalidad el objeto del contrato.
	Se evidencia en:
Plataforma Teams
Zajuna

	20. Participar en el trabajo colaborativo de los equipos de desarrollo, diseño curricular y aseguramiento de la calidad (Registro calificado y autoevaluación) de acuerdo con el procedimiento, lineamientos y normativa establecida.
	Durante el desarrollo de este mes no fue asignado con ninguna función de procesos de autoevaluación en la formación virtual del CDHC.
	  Sin evidencia.

	21. Aportar al momento del inicio del contrato certificación vigente en la norma de competencia laboral: 240201056 V1: “Orientar formación presencial de acuerdo procedimientos técnicos y normativa” 240201056 V2: actualizada. En caso de no contar con dicha certificación, se deberá realizar la entrega de esta dentro del primer semestre de formación.
	Al momento no tiene actualizado el certificado de competencia laboral, 240201056 V1: “Orientar formación presencial de acuerdo procedimientos técnicos y normativa” 240201056 V2: actualizada. Se comprometió a entregarla dentro del primer semestre de formación.
	Sin evidencia.

	22. Aportar al momento del inicio del contrato certificación vigente de la norma de competencia “Orientar formación e-learning de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa”. En caso de no contar con dicha certificación, se deberá realizar la entrega de esta dentro del primer semestre de formación.
	Aportó al inicio del contrato la certificación vigente de la norma de competencia “Orientar formación e-learning de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa”.
	Se evidencia en:
ANEXO 7

	23. Aportar al momento del inicio del contrato certificación de los cursos complementarios en: a) Metodología para la información BIM, b) Formación en ambientes virtuales de aprendizaje y c) Desarrollo de habilidades para el desempeño del instructor SENA. En caso de no contar con dicha certificación, se deberá realizar la entrega de esta dentro del primer semestre de formación.
	Aportó al inicio del contrato la certificación de los cursos complementarios en Formación en Ambientes virtuales de aprendizaje y desarrollo de habilidades para el desempeño del instructor SENA. Me comprometo a obtener el certificado de Metodología para la información BIM.
	Se evidencia en:
ANEXO 8
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	No. DE FACTURA
	VALOR A CANCELAR
	VALOR EJECUTADO
	SALDO DEL CONTRATO
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA

	
	
	
	
	
	
	No. De días ejecutados
	%

	Febrero 
	1
	$2.679.327
	$2.679.327
	$42.124.974
	6,00%
	18
	6,10%

	Marzo
	2
	$4.465.545
	$7.144.872
	$37.659.429
	10,00%
	30
	10,16%

	Abril
	3
	$4.465.545
	$11.610.417
	$33.193.884
	10,00%
	30
	10,16%

	Mayo
	4
	$4.465.545
	$16.075.962
	$28.728.339
	10,00%
	30
	10,16%

	Junio
	5
	$4.465.545
	$20.541.507
	$24.262.794
	10,00%
	30
	10,16%

	Julio
	6
	$4.465.545
	$25.007.052
	$19.797.249
	10,00%
	30
	10,16%

	Agosto
	7
	$4.465.545
	$29.472.597
	$15.331.704
	10,00%
	30
	10,16%

	Septiembre
	8
	$4.465.545
	$33.938.142
	$10.866.159
	10,00%
	30
	10,16%

	Octubre
	9
	$4.465.545
	$38.404.090
	$6.400.614
	10,00%
	30
	10,16%

	
	
	
	
	
	
	
	



OBSERVACIONES

Sin observación en la ejecución del contrato.  
  


Elaboró: Gina Susana Giraldo Puerta, Apoyo Supervisión de Contratos  
 
 
 

 
Revisó: Carolina Montoya Cuervo, Supervisora de contratos


ANEXO Y EVIDENCIAS
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CALENDARIO

> ACTIVIDADES INICIALES

~ ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE GUIA

Guia de Aprendizaje

Componente formativo: You\'re the best! / TG eres el mejor!

@ Test EDWS5 (Reading and Listening). AA1-EVO1
Abrié: lunes, 16 de septiembre de 2024, 04:17  Cierra: miércoles, 16 de octubre de 2024, 23:59

Componente formativo: Would you forgive me? / ¢Me perdonarias?

Foro: Mis préximas vacaciones (Writing). AA2-EV01. AA2-EVO1
Vencimiento: vieres, 27 de septiembre de 2024, 23:59

Componente formativo: Things | am going to do / Cosas que voy a hacer

Presentacion: Mi nuevo proyecto (Writing). AA3-EVO1
Apertura: lunes, 16 de septiembre de 2024, 0446 Cierre: viernes, 4 de octubre de 2024, 23:59

Video presentacion: Mi nuevo proyecto (Speaking). AA3-EV02.
Apertura: lunes, 16 de septiembre de 2024, 00:00 Cierre: viernes, 11 de octubre de 2024, 23:59

> SESIONES EN LINEA

> BIBLIOTECA SENA
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Accede a SOFIA  Area Personal

484 @4 CARLOS ALBERTO PENA SALGADO @ ¥ Modo de edicion @B

Mis cursos / Perfil | Restablecer pigina a por defecto

Horario de atencion sincronica:

PANEL DE NAVEGACION 800 am 2 1200 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm de Lunes a Viemnes

™ Mis cursos

A Pagina principal del sitio
> Secciones
~ Mis cursos
> P_51240091_V_3084275 R_5.C_9203

> P_124100_V_2721667_R_5_C_9203
> P_124100_V_2721668_R_5_C_9203
> P_124100_V_2758443 F 9203
> P_51240091.V_3084274_R_5_C_9203
> P_228118_V_2758256_R_54.C.9119
> P_51240091.V_3084272_R_5_C_9203
> P_121523_V_2968039_R_5_C_9203
> P_121523_V_2968040.F
> P_133302_V_2977557.F

W Més ..

Enlace para el ingreso a través de whatsapp:
https://chatwhatsapp.com/HEVWTOYNEUIGeUs29ivk2

Detalles de usuario

Editar perfl
Correo electrénico
capenas95@misena.edu.co (Visible para otros participantes del
curso)
Pais
Colombia

Regional y Centro de Formacion
Centro para el Desarrollo del Habitat  la construccion

Zona horaria
America/Bogota

Profesién
Licenciado en inglés

Experiencia Profesional

He sido instructor del SENA desde el afio 2017 hasta la fecha.
Cuento con experiencia universitaria como docente de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. También, me he
desempefiado como docente en colegios piblicos y privados de
Colombia.

Detalles del curso

Perfiles de curso

ENGLISH DOES WORK - LEVEL 5 (3084275)
DESARROLLO PUBLICITARIO (2721667)

DESARROLLO PUBLICITARIO (2721668)

DESARROLLO PUBLICITARIO (2758443)

ENGLISH DOES WORK - LEVEL 5 (3084274)

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. (2758256)
ENGLISH DOES WORK - LEVEL 5 (3084272)
CCOORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS (2968039)
CCOORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS (2968040)
SERVICIOS Y OPERACIONES MICROFINANCIERAS (2977557)

Ver mas

Misceldnea

Mensajes en foros

Foros de discusion

Informes

Sesiones del navegador

Resumen de Calificaciones

Actividad de accesos

Primer acceso al sitio
martes, 16 de abril de 2024, 20:52 (179 dias 11 horas)

Ultimo acceso al sitio
domingo, 13 de octubre de 2024, 08:48 (ahora)
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ADMINISTRACION

~ Administracin de calificaciones
& Informe del calificador
& Historial de calificacion
& Informe general
& Vista Simple
& Resumen de calificaciones

Mostrar| 20 ¢

Nombre(s) / Apellido(s) & +se

JUUANA AGUIRRE PEREZ  wve
WALTER SANTIAGO ALZATE MONTOYA ~ +se

MARIA FERNANDA AMAYA ZAPATA  «es

@ LEON ANDRES ARAQUE FIGUEROA  «=e

@ LORENA AREIZA CHANCI

@ KENYHY MANUELA AVENDANO PULGARIN

Nombre de usuario

1038102893

1000747261

1033489071

1035865577

1025648505

1017242728

Correo electrénico +s»

julianaperez60300r@gmail.com

waltersam0508@gmail.com

mariafernandaamayazapatad8@gmail.com

andres.araque.0893@hotmail.com

Lareizachanci@gmail.com

kenyhy_avendano@soy.sena.edu.co

.234»
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© TestEDWS
(Reading and
Listening). AAT-
EVo1.

X Total RAP -
Establecer
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cotidianos a partir de
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©) Foro: Mis .
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'REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que
CARLOS ALBERTO PENA SALGADO
‘Con Cedula de Ciudadania No. 1083904595

Cursé y aprobi la accion de Formaciin
FORMACION LMS TERRITORIUM PARA INSTRUCTORES SENA
con una duracién de 48 horas
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