## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: |  |  |  |  | Contratación Directa - Convenio de Asociación | [7 empty] | FECHA |  |  | 2024-10-30
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | GJ-GJ-FR-27
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Sociales o políticos | Conocimiento de información de Corpocaldas que no debe ser divulgada por parte de personas externas a la Entidad | Pérdida de confidencialidad y credibilidad de la entidad, sanciones legales, daños a la reputación de Corpocaldas y posible ventaja indebida de terceros. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Transferir el Riesgo : Incluir cláusulas de confidencialidad y establecer garantías contractuales. Además, (e) Reducir el impacto mediante monitoreo continuo y sanciones en caso de divulgación no autorizada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | corpocaldas | A partir del cumplimiento de requisitos de ejecución | Al finalizar el contrato | Revisión de cumplimiento de cláusulas de confidencialidad mediante auditorías de acceso a información. | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo que generen incapacidad, discapacidad o muerte, entre otros, sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad social. | Costos adicionales para el contratista, posible interrupción de actividades, aumento de responsabilidad para Corpocaldas, riesgo de sanciones por incumplimiento de normas laborales y de seguridad. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad : Exigir al contratista que demuestre cobertura de seguridad social y seguros adicionales. (e) Reducir el impacto mediante un plan de contingencia para asegurar el reemplazo temporal del personal afectado. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | A partir del cumplimiento de requisitos de ejecución | Al finalizar el contrato | Verificación de cobertura de seguridad social y seguro de los trabajadores | Mensual
3 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Falta de capacidad del contratista de atender la demanda del servicio prestado | Baja calidad en el servicio prestado, incumplimiento de los objetivos del contrato, insatisfacción de la entidad y posibles sanciones o penalizaciones contractuales. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Evitar el Riesgo : Realizar una evaluación rigurosa de la capacidad del contratista antes de la contratación. (d) Reducir la probabilidad : Requerir declaraciones y garantías de capacidad en el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | corpocaldas | Al establecer los requisitos y al recibir y evaluar propuestas | Al finalizar el contrato | Seguimiento del desempeño del contratista y revisión de su capacidad operativa. | Mensual
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o políticos | Huelgas, paros, motines y demás factores del equipo de trabajo del contratista que puedan afectar el ejercicio común de su actividad, en la prestación del servicio, como parte del contrato suscrito con Corpocaldas. | Retrasos en el cronograma, aumento de costos por reprogramación, posibles incumplimientos contractuales y riesgo de terminar el contrato anticipadamente. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir el impacto : Establecer un plan de contingencia en el contrato para mitigar los efectos de paros y huelgas. También se puede Aceptar el Riesgo con monitoreo activo del impacto en el cronograma. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | A partir del cumplimiento de requisitos de ejecución | Al finalizar el contrato | Monitoreo del clima laboral y revisión de posibles conflictos. | Mensual
5 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Inconsistencias de carácter involuntario que se hayan presentado en los documentos del proceso, tales como: Pliegos de Condiciones, especificaciones, estudios previos, anexo técnico, etc. | Confusión en la ejecución, problemas de interpretación contractual, posibles reclamos o disputas entre las partes, y necesidad de realizar ajustes que aumenten costos o tiempos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Corpocaldas | Reducir la probabilidad : Revisar y aclarar los requisitos y especificaciones del contrato antes de la firma. Implementar controles de calidad en la elaboración de contratos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Corpocaldas - Contratista | A partir del cumplimiento de requisitos de ejecución | Al finalizar el contrato | Auditoría documental de requisitos y especificaciones contractuales. | Previo a la firma del contrato y revisión al final
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Incremento de los precios de los insumos requeridos para la prestación del servicio contratado, durante su ejecución. | Incremento en el presupuesto necesario para cumplir el contrato, posibles interrupciones de actividades, y riesgo de incumplimiento si el contratista no logra cubrir los costos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el Riesgo : Monitorear los precios de insumos y planificar con flexibilidad presupuestaria. Reducir el impacto estableciendo cláusulas de ajuste en el contrato para variaciones en costos de insumos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Corpocaldas - Contratista | A partir del cumplimiento de requisitos de ejecución | Al finalizar el contrato | Análisis de mercado y revisión de precios de insumos clave. | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Incumplimiento total parcial o de calidad del contratista en el suministro de bienes objeto del contrato | No conformidad con los resultados esperados, insatisfacción de Corpocaldas, necesidad de buscar proveedores alternativos y posibles sanciones contractuales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el Riesgo : Incluir garantías de cumplimiento y calidad en el contrato. Reducir la probabilidad mediante inspecciones y pruebas de los bienes entregados. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | A partir del cumplimiento de requisitos de ejecución | Al finalizar el contrato | Inspecciones de calidad en los bienes entregados. | En cada entrega
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato, que afecte la entrega de los productos definidos. | Atraso en la entrega de productos, afectación de los plazos establecidos, penalizaciones económicas, y riesgo de afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el impacto : Incluir en el contrato cláusulas de apremio y sanciones por retrasos. Reducir la probabilidad mediante un cronograma claro y supervisión continua del avance. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Corpocaldas - Contratista | A partir del cumplimiento de requisitos de ejecución | Al finalizar el contrato | Seguimiento del cronograma de actividades y ajuste de plazos. | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | No lograr el desarrollo de la totalidad de los talleres y actividades programadas | Incumplimiento de los objetivos de educación ambiental, insatisfacción de los beneficiarios, y posibles sanciones al contratista por no cumplir con el alcance establecido. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Corpocaldas - Contratista | Reducir el impacto : Plan de contingencia para asegurar que los talleres se realicen en las fechas previstas o se reprogramen. Reducir la probabilidad con un cronograma detallado y monitoreo de cumplimiento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Corpocaldas - Contratista | A partir del cumplimiento de requisitos de ejecución | Al finalizar el contrato | Revisión de la ejecución de talleres y actividades programadas. | Mensual
10 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suspensión del contrato. | Interrupción del proyecto, insatisfacción de los beneficiarios, aumento de costos para retomar actividades, y potencial daño a la imagen de la entidad y del contratista. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Corpocaldas - Contratista | Aceptar el Riesgo : Monitorear la ejecución y realizar revisiones periódicas. Reducir el impacto mediante cláusulas que permitan reanudar actividades sin afectar el cronograma global. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Corpocaldas - Contratista | A partir del cumplimiento de requisitos de ejecución | Al finalizar el contrato | Revisión de cumplimiento de cronograma y condiciones del contrato. | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | Riesgo de demandas laborales, impacto en la moral y desempeño del equipo, sanciones legales y afectación de la ejecución del contrato. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el Riesgo : Establecer garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones laborales. Reducir la probabilidad mediante la revisión de solvencia y capacidad financiera del contratista. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Si | Contratista | A partir del cumplimiento de requisitos de ejecución | Al liquidar el contrato | Verificación de pagos y cumplimiento de obligaciones laborales. | Mensual
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | No devolución del pago anticipado por incumplimiento del contratista | Pérdida financiera para Corpocaldas, riesgo de litigio para recuperar el monto anticipado, y disminución de confianza en el contratista. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el Riesgo : Exigir una garantía de devolución del anticipo en caso de incumplimiento. Reducir la probabilidad con un control estricto del uso de los anticipados. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Si | Contratista | A partir del cumplimiento de requisitos de ejecución | Al liquidarel contrato | Auditoría del uso del anticipo y seguimiento financiero del contratista. | Mensual
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Note on C4: General (afecta todos los procesos de contratación) Específico (propio de este proceso)
Note on D4: Interno (operación, capacidad o situación particular de la entidad) Externo (sector objeto del proceso, o asociado a asuntos no referidos a la entidad ej. Desastres economicos,monopolios, circustancias electorales)
Note on E4: Planeación (estudios y prepliegos) Selección (entre apertura y adjudicación) Contratación (suscrito) Ejecución (ejecución y liquidación)
Note on F4: CONPES 3714 DE 2011 Riesgos Económicos Riesgos Sociales o políticos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos
Note on I4: 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente 2. Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) 3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4. Probable (probablemente va a ocurrir) 5. Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
Note on J4: Monetaria o Cualitativa 1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico
Note on K4: Probabilidad + Impacto 8, 9 y 10 Riesgo Extremo 6 y 7 Riesgo Alto 5 Riesgo Medio 2, 3 y 4 Bajo
Note on L4: Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Extremo
Note on O4: Evitar Transferir Aceptar Reducir la probabilidad de ocurrencia Reducir las consecuencias o el impacto
Note on S4: Si No

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4