## Hoja1
Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION | [23 empty] | FECHA ACTUALIZACION
JULIO 31 DE 2014
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP" | [23 empty] | OCI- INFOTEP
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | SUMA | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo
y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación Total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | PROCESO CONTRATACION AL QUE APLICA
4 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 1,- Planeacion | 3,- Riesgos Operacionales | Que la calidad de los insumos adquiridos no corresponda a la requerida por la entidad | Reprocesos, daños en los productos finales, sobre costos, detrimento patrimonial, procesos diciplinarios y penales | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4,- Mayor | 6 | 6 Riesgo Alto | 2,- Transferir el Riego | 2,- Contratante (Entidad) | Que el supervisor acuerde previamente con el contratista un mecanismo que le permita verificar la calidad de los insumos , productos y /o servicios prestados . Además, se exigirá una garantía a la calidad del suministro y/o del Servicios | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3,- Moderado | 5 | 5 Riesgo Medio | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Verificacion por parte del Supervisor de los Insumos, asntes de Ingreso al Almacen | Mensualmente | Contrato de Suministros
8 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 1,- Planeacion | 3,- Riesgos Operacionales | inadecuada selección del contratista por falta de idoneidad o experiencia relacionada | riesgo para la ejecucion del contrato | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | planear la contratacion con criterios de selección objetivos | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | SI | Lider Proceso Contratacion | antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista | En la Fecha de Firma del Contrato | en la elaboracion del estudio previo antes de la firma | Permanentemente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
14 | 2,- Riesgo Especifico | 1,- Interno | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | El contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicacion insuficiente al proyecto o servicio contratado | retrazos en la Puesta en marcha de lo deseado por la administracion, impacto negativo en el logro de los objetivos delcontrato, afecta la imagen del INFOTEP | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Definicion de un Cronograma de Trabajo que incluya los productos parciales y finales, fechas de revision y aprobacion | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Seguimiento al Cronograma | Mensualmente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
19 | 1,- Riesgo General | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividad es del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3,- Moderado | 6 | 6 Riesgo Alto | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3,- Moderado | 6 | 6 Riesgo Alto | NO | Supervisor Asignado | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | Hasta la Liquidacion del Contrato | Analisis del Sectr Antes de los estudios previos y Revisión mensual del supervisor o interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento y revision de las novedades del sector. | Permanentemente | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Suministro
3 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 5,- Riesgos Regulatorios | Fluctuación de la moneda extranjera. | Aumento de costos en los suministros o prestacion de servicios que requieren insumos sujetos a la fluctuacion de la moneda extrajera | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2,- Menor | 3 | 3 Riesgo Bajo | SI | Lider proceso contratacion | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | Hasta la Liquidacion del Contrato | Serguimiento y Evaluacion del Cumplimiento del Cronograma previsto en el Contrato | Mensualmente | Contrato de Suministros
4 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Condiciones del transporte de los materiales. | Retrazo en la entrega de los Productos o Servicios, Incumplimiento en la Anualidad, | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 4,- Mayor | 7 | 7 Riesgo Alto | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 1,- Contratista | Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3,- Moderado | 6 | 6 Riesgo Alto | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Seguimiento y revision del cumplimiento del Cronograma establecido al inicio del contrato | Permanentemente | Contrato de Suministros
11 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 2,- Selección | 3,- Riesgos Operacionales | Se presenta cuando existe insuficiencia de Profesionales Y Se Contrata con personal Poca Experiencia | Incumplimiento del Objeto Misional del INFOTEP | 4,- Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4,- Mayor | 8 | 8 Riesgo Extremo | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Definir un correcto Objeto Contractual, con Productos Claros y Verificables. | 4,- Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4,- Mayor | 8 | 8 Riesgo Extremo | NO | Responsable de Talento Humano | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | En la Fecha de Firma del Contrato | Definiendo estudios previos on objetos y productos claros - indicando el perfil y experiencia minima exigida. | Permanentemente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
12 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 3,- Contratacion | 3,- Riesgos Operacionales | No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA | Retraso en la programacion y ejecucion presupuestal, trauma en la gestion, reproceso, etc | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | 5,- Reducir las Consecuencias o el Impacto del Riesgo | Contratista / Firma Aseguradora que expide la Garantía | Se establece la obligatoriedad de la presentación de una Garantía de Seriedad de la oferta, que- | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Lider Proceso Contratacion | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | En la Fecha de Firma del Contrato | Revision y adopcion de politicas que para todo tipo de proceso contractual contar con base de datos de posibles oferentes de bienes y/o servicios // | En Cada necesidad y al momento de estructurar los Estudios Previos | Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Suministro
14 | 2,- Riesgo Especifico | 1,- Interno | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Prorroga, Liquidacion anticipada "o" suspensión indebida de contratos | Bajo Nivel de Planeacion // Atrazo en la ejecucion del Servicio y/o labor Contratada / Objeto contractual no Coherente con los productos del Contrato | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 2,- Menor | 5 | 5 Riesgo Medio | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Estudios previos Bien estructurados, definiendo Objeto, plazo, etc, acordes con la Necesidad del Servicio | 3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | 1,- Insignificante | 4 | 4 Riesgo Bajo |  | SI | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Realizando seguimiento al objeto del contrato , plazo - y productos del contrato | Permanentemente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
19 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Se presenta cuando se necesitan servicios adicionales para la utilidad del objeto a contratar | Controversias post contractuales, finalizacion de la ejecucion del contrato | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2,- Menor | 3 | 3 Riesgo Bajo | 1,- Evitar el Riesgo | 2,- Contratante (Entidad) | Definir correctamente el objeto y las actividades a contratar, de manera que se satisfaga totalmente la necesidad planteada | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1,- Insignificante | 2 | 2 Riesgo Bajo | NO | Lider proceso en cargado de elaborar los estudios previos | Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista | Hasta la Liquidacion del Contrato | Analizar la necesidad de la entidad, y asi realizar | Cada vez que se este determinando una necesidad | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
21 | 2,- Riesgo Especifico | 2,- Externo | 4,- Ejecucion | 5,- Riesgos Regulatorios | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | Sobrecostos, desequelibrio contractual, cambio en el alcance del objeto contractual | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3,- Moderado | 5 | 5 Riesgo Medio | 5,- Reducir las Consecuencias o el Impacto del Riesgo | 2,- Contratante (Entidad) | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2,- Menor | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeacion | Etapa de Ejecucion | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Mensualmente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
24 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 3,- Contratacion | 3,- Riesgos Operacionales | Acta de inicio con fecha anterior a la fecha de expedición del registro presupuestal | Sanciones Disciplinarias | 2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 5,- Catastrofico | 7 | 7 Riesgo Alto | 4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | 2,- Contratante (Entidad) | Seguimiento y Revision por Parte del Supervisor | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 5,- Catastrofico | 6 | 6 Riesgo Alto | NO | Supervisor Asignado | Antes del Inicio del Contrato | a la firma del Acta de Inicio del contrato | En cada proceso contractual y antes del inicio se revisa la fecha del RP | En cada proceso contractual | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
27 | 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 4,- Ejecucion | 3,- Riesgos Operacionales | Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA | Perdida de los Recursos, Mala Ejecucion presupuestal | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo |  | 1,- Contratista | Estableses desde el inicio del contrato el cronograma y responsable del seguimiento | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3,- Moderado | 4 | 4 Riesgo Bajo | NO | Supervisor Asignado | A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor | Hasta la Liquidacion del Contrato | Seguimiento y verificacion permanente del cronograma, o plan de actividades establecidos | Permanentemente | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
| 1,- Riesgo General | 1,- Interno | 1,- Planeacion | 1,- Riesgos Economicos |  |  | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1,- Insignificante |  | 2 Riesgo Bajo | 1,- Evitar el Riesgo | 1,- Contratista |  | 1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1,- Insignificante |  | 2 Riesgo Bajo | SI | [5 empty] | Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
| NOTA 1: |  |  |  | Cuando el riesgo sea compartido entre la ENTIDAD y CONTRATISTA, el porcentaje a asumir es 50% para cada uno.
| NOTA 2: |  |  |  | La columna "N" corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo.
Note on A4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ENUMERE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS
Note on B4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA IDENTIFICAR LA CLASE DE LOS RIESGOS: 1,- General 2,- Especifico
Note on C4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA. FUENTE 1,- INTERNO 2,- EXTERNO
Note on D4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA IDENTIFICAR LA ETAPA DEL PROCESO 1,- Planeacion 2,- Seleccion 3,- Contratacion 4,- Ejecucion
Note on E4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 IDENTIFIQUE LOS TIPOS DE RIESGOS: 1,- Riesgo Economico 2,- Riesgos Sociales o Politicos 3,- Riesgos Operacionales 4,- Riesgos Financieeros 5,- Riesgos de la Naturaleza 6,- Riesgos Ambientales 7,- Riesgos Tecnologicos
Note on F4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 Descripcion de cada Uno de los Riesgos
Note on G4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 Determinar las posibles consecuencias de la Ocurrencia de los mismos
Note on H4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA (VERIFICAR EN LA TABLA No. 02 - PROBABILIDAD DEL RIESGO) - Asignar Categoria del Riesgo de Acuerdo con la Probabilidad de Ocurrencia: 1,- RARO. 2,- IMPROBABLE 3,- POSIBLE 4,- PROBABLE 5,- CASI CIERTO
Note on I4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA (VERIFICAR EN LA LA TABLA No. 03) "IMPACTO DEL RIESGO: LA ENTIDAD DEBE ESCOGER LA MAYOR VALORACION RESULTANTE DE LOS CRITERIOS (i) CALIFICACION CUALITATIVA DEL EFECTO DEL RIESGO y (ii) CALIFICACION MONETARIA DEL RIESGO PARA DETERMINAR EL IMPACTO DEL RIESGO
Note on K4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 PARA CADA RIESGO SE DEBEN SUMAR LAS VALORACIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO, PARA OBTENER LA VALORACION TOTAL DEL RIESGO
Note on M4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 DEFINA EL RESPONSABLE DE LOS RIESGOS - 1,- CONTRATANTE 2,- CONTRATISTA
Note on N4: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 DESCRIBA DE FORMA BREVE EL TRATAMIENTO A IMPLEMENTAR - IDENTIFICANDO LOS PUNTOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DEL MISMO
Note on O6: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA (VERIFICAR EN LA TABLA No. 02 - PROBABILIDAD DEL RIESGO) - Asignar Categoria del Riesgo de Acuerdo con la Probabilidad de Ocurrencia: 1,- RARO. 2,- IMPROBABLE 3,- POSIBLE 4,- PROBABLE 5,- CASI CIERTO TODO LO ANTERIOR DESPUES DE TRATAMIENTO Y CONTROLES
Note on P6: EVALUACION INTEGRAL - ENERO DE 2014 ESCOJA DE LA LISTA (VERIFICAR EN LA LA TABLA No. 03) "IMPACTO DEL RIESGO: LA ENTIDAD DEBE ESCOGER LA MAYOR VALORACION RESULTANTE DE LOS CRITERIOS (i) CALIFICACION CUALITATIVA DEL EFECTO DEL RIESGO y (ii) CALIFICACION MONETARIA DEL RIESGO PARA DETERMINAR EL IMPACTO DEL RIESGO TODO LO ANTERIOR DESPUES DE CONTROLES