PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 30 Octubre /2024 |  |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | Regional Antioquia Centro De Formación Minero Ambiental |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | EDWUIN DAVID RANGEL MANCHEGO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | Yeinis Yasney Zuleta Salgado |
| CONTRATO No: | CO1.PCCNTR.67070 |
| TIPO DE CONTRATO: | Prestación de servicios personales |
| OBJETO: | 5_9127_172 Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor, para orientar formación titulada y/o complementaria en los programas de la red de conocimiento tecnologías agroindustriales que atiende el centro de formación Minero Ambiental |
| VALOR: | $13.396.635 |
| CONTRATISTA: | JOSE JOSE LORA SANCHEZ |
| NIT: | CC 78032966 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | El Bagre, Antioquia |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 02/09/2024 |
| FECHA DE INICIO: | 05/09/2024 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | 04/12/2024 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $13.396.635 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | 5.060.951 |
| PRÓRROGA No x: | N/A |
| ADICIÓN No. x: | N/A |
| SUSPENSIÓN No. x: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | El valor total del presente contrato asciende a la suma de trece millones trescientos noventa y seis mil seiscientos treinta y cinco cop ($13.396.635). esta suma será pagada por el Sena al contratista de la siguiente manera: a) un primer pago por valor de tres millones ochocientos setenta mil ciento treinta y nueve cop ($3.870.139), correspondiente al mes de septiembre de 2024. b) dos (2) pagos iguales por valor de cuatro millones cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco cop ($4.465.545). cada uno, correspondientes a los meses de octubre a noviembre de 2024. c) un último pago por valor de quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos seis cop ($595.406), correspondiente al mes de diciembre de 2024 |

| OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales) | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
| --- | --- | --- |

| No | Obligaciones | Acciones realizadas | Evidencias |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Participar activamente en los equipos ejecutores, con el finde garantizar la unidad técnica en la ejecución de la formación de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidas desde la Dirección de Formación Profesional: formulación de proyectos formativos, diseño de actividades de aprendizaje, elaboración de talleres estrategias pedagógicas a implementar en 6 GTH-F-075 V08 la formación, elaboración de pruebas, ítems que alimentarán los bancos de pruebas para la selección de aprendices si a ello da lugar, entre otras. | De acuerdo con la verificación de las evidencias, se pudo confirmar que durante el periodo el contratista realizó: Se orientó formación complementaria en Elaboración de derivados lácteos e higiene y manipulación de alimentos para el mes de octubre con numero de fichas 3095314,2969835 respectivamente para la estrategia campeSENA Alistamiento parala apertura de cursos complementarios | registros fotográficos evidencias con los líderes del programa y directrices dadas para el cumplimiento de metas Registró fotográficos con el líder de Articulación con la media |
| 2 | Realizar acompañamiento presencial y/o virtual a los aprendices en el diligenciamiento de formatos y gestión de novedades, durante sus prácticas o desarrollo de la etapa productiva bajo cualquiera de las modalidades establecidas en el reglamento del aprendiz | De acuerdo con la verificación de las evidencias, se pudo confirmar que durante el periodo el contratista realizó: Se realizo acompañamiento a los aprendices del área acuícola atreves de chat virtuales | Registro fotográfico del chat virtual |
| 3 | Participar activamente en los equipos ejecutores, con el fin de garantizar la unidad técnica en la ejecución de la formación de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidas desde la Dirección de Formación Profesional: formulación de proyectos formativos, diseño de | De acuerdo con la verificación de las evidencias, se pudo confirmar que durante el periodo el contratista realizó: Se utilizó Reunión con el equipo del programa articulación con la media para ultimar detalles en la elaboración del portafolio de evidencia y así poder cumplir con lo establecido en las | Registros fotográficos con los líderes del programa campeSENA |

|  | actividades de aprendizaje, elaboración de talleres estrategias pedagógicas a implementar en 6 GTH-F-075 V08 la formación, elaboración de pruebas, ítems que alimentarán los bancos de pruebas para la selección de aprendices si a ello da lugar, entre otras. | reuniones previamente realizadas con el conjunto de lideres del esquema campesena | Registros fotográficos con los líderes del programa campeSENA |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción de aprendices de formación titulada, en el reconocimiento de aprendizajes previos y gestionar la anulación de la matrícula de los aprendices que no se presentan en la fase de Inducción y manifiesten su deseo de no continuar, una vez de contactado el aprendiz, antes de asociar los aprendices a la ruta de aprendizaje. | No se ejecutó esta obligación para el presente mes | No se generaron evidencias con la obligación relacionadas |
| 5 | Entregar al Supervisor del Contrato la información que le sea solicitada en relación con el proceso de ejecución de la formación: proyecto formativo, guías de aprendizaje, planeación pedagógica del proyecto formativo, Portafolio de evidencias, verificación de condiciones del ambiente de aprendizaje, planeación, seguimiento y evaluación de la etapa productiva y en general los informes que la formación por competencias exija | De acuerdo con la verificación de las evidencias, se pudo confirmar que durante el periodo el contratista realizó: Se presentó el informe mensual de ejecución correspondiente al mes de octubre | Formato GTH-062 V10 |
| 6 | Informar en un plazo máximo de 8 días hábiles a los aprendices el juicio de aprendizaje obtenido en cada fase y/o competencia del proceso de formación. | De acuerdo con la verificación de las evidencias, se pudo confirmar que durante el periodo el contratista realizó: Información aportada a los aprendices atreves del juicio evaluativo | Pantallazo de los juicios evaluativos |
| 7 | Seleccionar y programar actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa de Formación profesional, calendario de formación y el enfoque metodológico adoptado | De acuerdo con la verificación de las evidencias, se pudo confirmar que durante el periodo el contratista realizó: Se solicitó creación de fichas para cursos complementarios Para su respectiva matriculación | Pantallazo de envió de correo a los líderes para su aprobación |

| 8 | Seleccionar y reportar novedades en los ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las características y requerimientos de los aprendices. | No se ejecutó esta obligación para el presente mes. | No se generaron evidencias con la obligación relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Presentar el reporte de eventos en SOFIA PLUS (Programación con visto bueno del supervisor del contrato en los primeros 5 días hábiles de cada mes y demás soportes requeridos para la legalización del pago de los honorarios. | Basada en las evidencias presentadas por el contratista se logró evidenciar que el contratista cumplió con la obligación realizando las siguientes actividades: Generación del reporte de horas deSofía plus | PDF Anexado al Gestión Contractual - GC |
| 10 | Participar en los comités de evaluación y seguimiento ordinario y extraordinarios, que se programen para realizar el seguimiento a la planeación y ejecución de la formación profesional, garantizando en todo momento e debido proceso definido en el Reglamento de Aprendices | No se ejecutó esta obligación en este mes No se ejecutó esta obligación para el presente mes. | No se generaron evidencias con la obligación relacionadas |
| 11 | Desarrollar las actividades de formación, aplicando las normas técnicas y legales que garanticen el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales, con el fin de garantizar la protección de los recursos agua, aire y suelo, lo anterior, en cumplimiento del Art.79 C. Nal., Decretos 2981 de 2013, Resolución 1471 de 2013 del SENA y demás normas concordantes. | Basada en las evidencias presentadas por el contratista se logró evidenciar que el contratista cumplió con la obligación realizando las siguientes actividades: Se cumplieron todos los protocolos ambientales relacionados con el cuidado del medio ambiente | Registro fotográfico de la formación |
| 12 | Reportar en el sistema Sofía Plus en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garanticen la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo tales como: inasistencias de aprendices a la formación, creación de rutas de aprendizaje y asociación de aprendices a la ruta, registro de juicios evaluativos, reconocimiento de aprendizajes previos y comunicar al supervisor del contrato | Basada en las evidencias presentadas por el contratista se logró evidenciar que el contratista cumplió con la obligación realizando las siguientes actividades: En la ejecución de los cursos complementarios no se registraron inasistencias | Verificación en el aplicativo sofia plus |

|  | oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Usar y gestionar las diferentes plataformas tecnológicas institucionales de apoyo académico y administrativo relacionado con su rol, actualizando y registrando de manera veraz y oportuna cada una de las acciones que integran el proceso formativo | Basada en las evidencias presentadas por el contratista se logró evidenciar que el contratista cumplió con la obligación realizando las siguientes actividades: Se utilizó correctamente las distintas plataformas de acceso, para ingresar a las diferentes aplicaciones que aporta el Sena | Plataformas: Correo institucional Sofía plus Si contratista y compromiso |
| 14 | Brindar apoyo en el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (ECCL), según la necesidad del Centro de Formación. | No se ejecutó esta obligación para el presente mes | No se generaron evidencias con la obligación relacionadas |
| 15 | Apoyar en la generación y desarrollo de diseño curricular, proyectos de investigación aplicada, innovación pedagógica y desarrollo tecnológico, de interés institucional. | No se ejecutó esta obligación para el presente mes | No se generaron evidencias con la obligación relacionadas |
| 16 | Brindar apoyo técnico a los procesos de compras de bienes y servicios, acorde a su especialidad técnica, según la necesidad del Centro de Formación. | No se ejecutó esta obligación para el presente mes | No se generaron evidencias con la obligación relacionadas |
| 17 | Brindar apoyo en la elaboración solicitudes de materiales de formación necesarias para la ejecución de la formación, así como codificación y apoyo técnico en la recepción de estos y evaluación de proveedores | Basada en las evidencias presentadas por el contratista se logró evidenciar que el contratista cumplió con la obligación realizando las siguientes actividades: Se solicito al coordinador del programa materiales de formación y equipo de computo | Pantallazo del envió del al correo institucional |
| 18 | Participar en las actividades indicadas por el Centro para el mejoramiento de los procesos establecidos en la Red de Procesos del Sistema Integrado de Gestión y autocontrol | No se ejecutó esta obligación para el presente mes | No se generaron evidencias con la obligación relacionadas |
| 19 | Realizar el apoyo técnico en la divulgación de la oferta educativa del Centro de Formación Minero Ambiental, acorde a la especialidad técnica. | Basada en las evidencias presentadas por el contratista se logró evidenciar que el contratista cumplió con la obligación realizando las siguientes actividades: Se realizaron vistas a las instituciones educativas y entes territoriales del municipio del Bagre | Registro foto gráficos de las visitas |

| 20 | Apoyar el proceso de investigación según las necesidadesdel Centro y la normatividad institucional | No se ejecutó esta obligación para el presente mes | No se generaron evidencias con la obligación relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Implementar estrategias para la retención de los aprendices y justificar plenamente de acuerdo con el reglamento del aprendiz cuando se presente la deserción., | No se ejecutó esta obligación para el presente mes | No se generaron evidencias con la obligación relacionadas |
| 22 | Apoyar otras actividades de acuerdo con la especialidad del programa de formación y las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que sean asignados por la supervisión del contrato. | De acuerdo con las evidencias presentadas por el contratista se pudo corroborar el cumplimiento de la obligación realizando las siguientes actividades: Digitalización de las fichas de caracterización de la población del bajo cauca antioqueño en la estrategia campeSENA | Pantallazo del Excel diligenciado |
| 23 | Apoyar los procesos de autoevaluación del centro de formación, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Nacional de Acreditación – CNA, así como la consolidación de la Documentación para radicar en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – SACES, de los programas que se presenten para registro calificado, previa Instrucción de la Coordinación Académica | No se ejecutó esta obligación para el presente mes | No se generaron evidencias con la obligación relacionadas |
| 24 | Que, en caso de requerirse el desplazamiento de contratista para desarrollar actividades relacionadas con objeto del contrato, ya se dentro del territorio nacional o fuera de este, tal circunstancia deberá ser informada por el supervisor, para que se adelante las gestiones necesarias para el efecto, esto de conformidad con lo establecido en la Resolución 092 de 2015 | De acuerdo con las evidencias presentadas por el contratista se pudo corroborar el cumplimiento de la obligación realizando las siguientes actividades: Para este mes se realizó desplazamiento para el corregimiento de puerto claver y así fortalecer a los aprendices en la formación | Agenda de desplazamiento Anexada y legalizada en el GF |

| 25 | El pago de los gastos de desplazamiento se efectuará de manera previa al mismo, siempre y cuando se allegue en los tiempos establecidos en la circular 3-2023- 000072 de 2023 del SENA. Nota: De igual manera el contratista se obliga a legalizar los gastos de desplazamiento (Alojamiento, Alimentación y Transporte) causados en las órdenes de viaje ante el supervisor del contrato dentro de los 5 días siguientes a su finalización. Se debe entender por legalización, la presentación de los documentos requeridos por el supervisor una vez cumplido el desplazamiento | De acuerdo con las evidencias presentadas por el contratista se pudo corroborar el cumplimiento de la obligación realizando las siguientes actividades: Se realizo el desplazamiento hacia el corregimiento de puerto claver corregimiento del Bagre | Pantallazo de agenda de legalización del desplazamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Brindar apoyo técnico a la supervisión de los contratos que le sean asignados del centro por el ordenador del gasto. | No Se Ejecutó esta obligación para el presente mes | No se generaron evidencias con la obligación relacionadas |
| 27 | Atender al cliente interno y externo con el objetivo de prestar un servicio de calidad, oportunidad y teniendo en cuenta las características y necesidades particulares de los procesos. | No se ejecutó esta obligación para el presente mes | No se generaron evidencias con la obligación relacionadas |
| 28 | estar certificado o actualizarse en la norma de competencia “orientar formación presencial de acuerdo con procedimiento técnico y normativo”. | De acuerdo con las evidencias presentadas por el contratista se pudo corroborar el cumplimiento de la obligación realizando las siguientes actividades: Se impartió formación complementaria en la norma técnica vigente en higiene y manipulación de los alimentos | Registro fotográfico de la formación |
| 29 | Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que sean asignadas por la supervisión del contrato. | No se ejecutó esta obligación para el presente mes | No se generaron evidencias con la obligación relacionadas |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | No. de días ejecutados | % |
| 30/09/2024 | 01 | $ 3.870.139 | $ 3.870.139 | $ 9.526.496 | 28.88% | 20 | 66.6% |
| 30/10/2024 | 02 | $4.465.545 | $8-335.684 | 5.060.951 | 33.33% | 22 | 73.3% |

OBSERVACIONES

Incluya toda la información adicional que considere respecto de la ejecución con corte a la fecha del informe.

Incluya información general sobre procesos sancionatorios en curso y su estado actual.

En caso de obras y/o adecuaciones señalar si hay lugar a mayores y menores cantidades de obras, ajustes al AIU, entre otros.

Elaboró: Yeinis Yasney Zuleta Salgado, Apoyo a la Supervisión

Revisó: Edwin Rangel Manchego, supervisor de contrato