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[bookmark: _Toc179702998]GENERALIDADES.
El presente documento contiene las Especificaciones Técnicas de Construcción del proyecto de Adecuación de la Escuela de La Quiebra, en el Municipio de Granada, Antioquia. Este proyecto es una iniciativa conjunta entre la Administración Municipal de Granada y la Junta de Acción Comunal de La Quiebra, enmarcada dentro del Programa de Desarrollo Comunitario (PDC) de ISAGEN. La intervención tiene como objetivo mejorar la infraestructura educativa existente para garantizar condiciones óptimas para la enseñanza y el aprendizaje, además de recibir la dotación comprometida por ISAGEN en el Contrato de Donación N° 33/3336 de 2024.

El enfoque del proyecto no solo se limita a las mejoras físicas de la infraestructura, sino que también busca promover la participación comunitaria mediante la contratación de mano de obra local. A través de convites organizados por la Junta de Acción Comunal, los habitantes de la vereda podrán participar activamente en las diferentes fases de construcción, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y la cohesión social.

Las actividades a desarrollar incluyen la remoción de elementos en mal estado, la aplicación de pintura en áreas internas y externas, la construcción de cerramientos en mampostería, y la instalación de elementos metálicos como rejas y pernos para reforzar la seguridad del espacio educativo. Estas acciones están alineadas con los principios de sostenibilidad, fomentando prácticas de manejo ambiental adecuado y cumpliendo con los estándares de seguridad industrial vigentes.

El propósito final de este proyecto es transformar la Escuela de La Quiebra en un espacio funcional, seguro y acogedor, capaz de promover un ambiente de aprendizaje y unidad comunitaria, donde los niños y jóvenes puedan desarrollarse plenamente. La colaboración entre la Administración Municipal, ISAGEN y la comunidad garantiza que esta intervención tenga un impacto positivo y sostenible en la vida educativa y social de la vereda.
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· Generalidades:
El desmonte consiste en la remoción de elementos estructurales, tales como puertas, ventanas y marcos metálicos en mal estado, que obstaculizan las adecuaciones.
· Alcance:
Esta actividad incluye la limpieza del área afectada por el desmonte y la disposición adecuada de los residuos.
· Unidad de Medida y Pago:
· Unidad: Und (Unidades)
· Cantidad: 2
· Valor Total: $115,000
· Obligaciones del Contratista:
· Realizar el desmonte sin afectar la estructura existente.
· Disponer los materiales retirados de forma adecuada y ambientalmente responsable.
· Organización de los Trabajos:
· Coordinar el acceso al sitio con la Junta de Acción Comunal.
· Evitar interrupciones en las actividades de la comunidad durante la ejecución.
· Normatividad:
· Normas de construcción NSR-10.
· Manejo Ambiental:
· Disposición responsable de residuos en centros de reciclaje autorizados.
· Seguridad Industrial:
· Uso de elementos de protección personal (EPP) como guantes, casco y gafas.
· Materiales y Productos:
· No se requieren materiales adicionales.
· Mano de Obra:
· Mano de obra no calificada proporcionada por la comunidad local.
· Maquinaria, Equipos y Herramientas:
· Herramientas manuales proporcionadas por la comunidad.
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· Generalidades:
La pintura se aplica para renovar la estética y proteger superficies metálicas y de mampostería.
· Alcance:
· Aplicación de pintura vinílica en paredes.
· Aplicación de esmalte en elementos metálicos.
· Unidad de Medida y Pago:
· Unidad: m² (superficie) y Und (unidades).
· Cantidad: 71.52 m² de vinílica, 41.72 m² de esmalte.
· Valor Total: $3,107,954.6
· Obligaciones del Contratista:
· Garantizar una aplicación uniforme.
· Proteger áreas no involucradas en la intervención.
· Organización de los Trabajos:
· Coordinar la logística con la Junta de Acción Comunal para evitar afectaciones.
· Normatividad:
· Cumplimiento de la norma técnica de pinturas NTC-1335.
· Manejo Ambiental:
· Disposición de envases y residuos de pintura en puntos autorizados.
· Seguridad Industrial:
· Uso obligatorio de mascarillas, guantes y gafas de seguridad.
· Materiales y Productos:
· Pintura vinílica y esmalte aprobados por la comunidad.
· Mano de Obra:
· Mano de obra no calificada de la comunidad, capacitada por el contratista.
· Maquinaria, Equipos y Herramientas:
· Rodillos, brochas y compresor de aire (si es necesario).
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· Generalidades:
Instalación de mampostería como cerramiento para proteger el área educativa.
· Alcance:
· Construcción de 14 metros lineales de muro.
· Unidad de Medida y Pago:
· Unidad: m (metro lineal).
· Cantidad: 14 m.
· Valor Total: $1,009,470
· Obligaciones del Contratista:
· Asegurar la estabilidad del muro.
· Usar materiales de calidad aprobados por la comunidad.
· Organización de los Trabajos:
· Planificar los trabajos para minimizar impactos en la comunidad.
· Normatividad:
· NSR-10 para estructuras.
· Manejo Ambiental:
· Gestión de residuos de construcción adecuadamente.
· Seguridad Industrial:
· Uso de cascos y botas de seguridad.
· Materiales y Productos:
· Bloques de concreto y mortero de alta calidad.
· Mano de Obra:
· Mano de obra no calificada local y albañiles capacitados.
· Maquinaria, Equipos y Herramientas:
· Mezcladora y herramientas manuales.
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· Generalidades:
Instalación de pernos y rejas metálicas para reforzar la seguridad de la escuela.
· Alcance:
· Colocación de pernos y rejas metálicas en ventanas y puertas.
· Unidad de Medida y Pago:
· Unidad: Und (unidades).
· Cantidad: 24 pernos, 2 rejas metálicas exteriores, 1 interior.
· Valor Total: $2,881,784
· Obligaciones del Contratista:
· Garantizar la correcta instalación y alineación de los elementos.
· Organización de los Trabajos:
· Planificación conjunta con la comunidad para facilitar el acceso al área.
· Normatividad:
· NSR-10 para elementos metálicos.
· Manejo Ambiental:
· Disposición de residuos metálicos en puntos de reciclaje.
· Seguridad Industrial:
· Uso de guantes y lentes de protección.
· Materiales y Productos:
· Pernos galvanizados y rejas metálicas.
· Mano de Obra:
· Mano de obra calificada y no calificada de la comunidad.
· Maquinaria, Equipos y Herramientas:
· Herramientas manuales y equipo de soldadura.
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