## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGOS
ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS (DIFERENTES A LOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)
Nº | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
|  |  | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | [7 empty] | SENA | proponente/adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
1 | General | Interno | X |  |  |  | Operacional | Deficiencia en la descripción y condiciones del bien o servicio requerido por la entidad | Adquirir bienes o servicios que no suplan la necesidad de la entidad. Que no se cumplan condiciones definidas por la entidad. | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | 100% | 0% | 1. El coordinador del grupo mixto administrativo realiza la designación del comité estructurador con el fin de que realicen la correcta estructuración de los estudios previos, estudios de mercado y matriz de riesgo, acompañando el proceso precontractual hasta el momento en que se aprueban las garantías y se registra presupuestalmente el contrato. 2.acta firmada con la definición de la necesidad y solicitud de inicio del proceso contractual enviado por parte del comité estructurador. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Comité estructurador. | Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Recepción por parte del área de contratación del acta firmada con la definición de la necesidad y solicitud de inicio del proceso contractual enviado por parte del comité estructurador. | Siempre
2 | General | Externo/Interno |  |  |  | X | Operacional | Que no se cumplan los requisitos para el inicio de la ejecución del contrato | No se podría dar inicio oportuno a la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 50% | 50% | 1. Defición en los estudios previos de las garantías a exigir. 2. Configuración de las garantías durante la edición del proceso en el secop. 3.Constitución y cargue de garantías en el secop por parte del contratista. 4.Revisión y aprobación del ordenador del gasto de las garantías. 5.Solicitud y expedición del registro presupuestal. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | El contratista, ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor del contrato. | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Revisión del cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecución del contrato | Siempre
3 | General | Externo |  |  |  | X | Operacional | Incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales. | No se entregaría el bien y/o el servicio acorde a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo |  | 100% | Seguimiento y control a la ejecución del contrato por parte de la supervisión y/o interventoría de acuerdo a las obligaciones establecidas en el manual de supervisión de la entidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor o interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Informes y visitas | Permanente
4 | General | Externo/Interno |  | X |  |  | Económico | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos | Rechazo de la oferta cuando el oferente no explique - dentro del término previsto por la entidad - las razones que sustenten el valor por él ofertado. Posibles incumplimientos por parte del contratista. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | 50% | 50% | Dar aplicación a la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contración, de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Comité evaluador | Etapa de Selección | Etapa de Selección | En la evalaución de ofertas | Por Evento
5 | General | Externa | X | X | X | X | Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, estados de emergencia | Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Modificación o terminación anticipada del proceso o del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Todas las etapas del proceso | Etapa en que se encuentre el proceso | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación en la etapa precontractual y en la ejecución a cargo del supervisor o interventor del contrato | Por Evento
6 | Específico | Interno / Externo |  |  |  | X | Operacional | Liquidación del contrato de manera inoportuna | Posibles requerimientos de los entes de control ante la materialización del riesgo. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del supervisor o interventor del proceso | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor, interventor. | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación del contrato | Siempre
7 | Especifico | Externo/Interno | X | X | X | X | Económico | Desequilibrio económico por Fluctuación en los precios, desabastecimiento, cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | Modificaciones del contrato. No satisfacer la necesidad. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Estudio de la situación actual del mercado y del presupuesto de la entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor, interventor. | Etapa de ejecución | Etapa de Ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo | Por Evento
8 | General | Externo | X | X | X | X | De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, pandemias, entre otros. | Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Modificación del proceso o del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Todas las etapas del proceso | Etapa en que se encuentre el proceso | N/A | Por evento
9 | Especifico | Externo | X | X |  |  | Ambientales/regulatorio | No contar con licencias, planes de manejo, permisos y autorizaciones ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo | impacto Ambieltal / Sanciones por incumplimiento / Imposibilidad de ejecución / No suplir la necesidad. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 50% | 50% | Aplicar la normatividad vigente en materia ambiental | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Comité estructurador, comité evaluador, supervisor. | Todas las etapas del proceso | Etapa en que se encuentre el proceso | Verificación de los requisitos ambientales, en la etapa en que se encuentre el proceso | siempre
10 | General | Externo/Interno | X | X | X | X | Regulatorio | Cambio en la normatividad vigente relacionada con los procesos de contratación | Demora en los procesos de contratación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | Verificar y Aplicar la normativa vigente | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Todas las etapas del proceso | Etapa en que se encuentre el proceso | Verificar y Aplicar la normativa vigente | Siempre
11 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | Tecnológico/Socio Político | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, actos de delincuecia o terrorismo físico o electrónico. | Tardanza en la publicación de los procesos en la fecha estipulada y sanciones por vencimiento de los términos. | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | 100% | 0% | Reportar las fallas en el funcionamiento de plataformas tecnologicas. Adoptar medidas de contingencia que atienda estándares de seguridad propios de los sistemas informáticos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Ordenador del gasto, personal de sistemas y de apoyo administrativo | Todas las etapas del proceso | Etapa en que se encuentre el proceso | Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de administradores de los sistemas | Por Evento
12 | General | Externo |  | X |  |  | Operacional | No presentación de propuestas dentro del proceso de selección | Imposiblidad de adjudicarlo. Declaratoria desierta. No satisfacer la necesidad | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | 50% | 50% | Realizar estudios de mercado y del sector acordes con la realidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Comité estructurador | Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Elaboración de análisis del sector | Siempre
13 | General | Interno |  |  |  | x | Operacional | Deficiente seguimiento en la ejecución de los contratos | Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimientos por parte de contratista. Falta de evidencias en el seguimiento. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 100% | 0% | Aplicación del manual de supervisión | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Etapa ejecución | Etapa ejecución | Evidencias y visitas | siempre
14 | General | Interno | x | x | x | x | Operacional /regulatorio | Defiencia y/o tardía publicación de las actuaciones en las diferentes etapas del proceso | Incumplimiento de la normatividad. Sanciones por entes de control. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | 100% | 0 | Dar cumplimiento a la normatividad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Personas que participan en las diferentes etapas del proceso | Todas las etapas del proceso | Todas las etapas | Publicidad en los medios establecidos | Siempre