ANEXO No. 1.

MATRIZ DE RIESGOS GRUPO 1. SERVICIO DE NACIONALIZACION

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Baja | Ministerio y/o contratista según sujeto de obligación | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Incremento inusual en los requerimientos del MSPS, teniendo en cuenta las actividades a desarrollar durante la vigencia del contrato | Retraso en el cumplimiento de la misionalidad del Ministerio | 2 | 1 | 3 | Baja | Contratista 100% | Revisión de la capacidad operativa | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inmediato, una vez se presente el evento | Inmediata, según la necesidad | Seguimiento en tiempos de entrega | Continuo |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Expedición de nuevas normas tributarias que afecten la ejecución financiera del contrato. | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Baja | Ministerio y/o contratista según sujeto de obligación | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | operativo | Indebida manipulación de los bienes o insumos por parte del contratista o sus de pendientes | Perdida o daño patrimonial para el ministerio | 1 | 2 | 3 | Media | 100% al contratista | Seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de los manuales, procedimientos y guías entregados por el Ministerio | 1 | 2 | 3 | bajo | No | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Inmediata, según la necesidad | Seguimiento documentado frent a las actividades del contratista | Mensual |

MATRIZ DE RIESGOS GRUPO 2. SERVICIO DE TRANSPORTE

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Incremento en los precios de peajes, combustibles, fletes, personal u otros de naturaleza relacionada. | que el margen de ganancia sea menor para el contratista | 3 | 2 | 5 | Bajo | Contratista 100% | Prever dentro de la oferta la fluctuación de precios | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inmediato, una vez se presente el evento | Inmediata, según la necesidad | Actualización de información relacionada con el tema | Según necesidad |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Baja | Ministerio y/o contratista según sujeto de obligación | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Incremento inusual en los despachos del MSPS, teniendo en cuenta las actividades a desarrollar durante la vigencia del contrato | Retraso en el cumplimiento de la misionalidad del Ministerio | 2 | 1 | 3 | Baja | Contratista 100% | Revisión de la capacidad operativa | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inmediato, una vez se presente el evento | Inmediata, según la necesidad | Seguimiento en tiempos de entrega | Continuo |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Expedición de nuevas normas tributarias que afecten la ejecución financiera del contrato. | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Baja | Ministerio y/o contratista según sujeto de obligación | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Accionar de grupos armados que retrasen, dificulten o impidan la entrega de los insumos | Retraso en el logro de los objetivos institucionales de la Contratación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista 50% y Ministerio 50% | Establecer plan de contingencia | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Según los plazos establecidos en el plan de contingencia | Seguimiento al plan de contingencia | Según lo establecido en el plan de contingencia |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida de los bienes (biológicos, medicamentos y demás insumos de uso en salud pública) objeto del contrato | Prever o asumir los costos extras que se generen con ocasión a la pérdida | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Afectación de pólizas y/o acuerdo de pago entre el contratista y la Entidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez concluido el proceso sancionatorio contractual | Seguimiento en tiempos de entrega | Continuo |
| 7 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | Riesgos existentes al transportar material biológico | Hurto y/o daño, ocasionando retrasos en los tiempos de entrega de las biológicos, medicamentos e insumos | 4 | 5 | 9 | Alta | Contratista 100% | Establecer plan de contingencia | 5 | 5 | 10 | bajo | No | Contratista | Inmediato, una vez se presente el evento | Ejecución del contrato | Seguimiento y control | Continuo |

MATRIZ DE RIESGOS GRUPO 3. SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO CALIFICADO DENTRO DE ZONA FRANCA

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Baja | Ministerio y/o contratista según sujeto de obligación | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Incremento inusual en los requerimientos del MSPS, teniendo en cuenta las actividades a desarrollar durante la vigencia del contrato | Retraso en el cumplimiento de la misionalidad del Ministerio | 2 | 1 | 3 | Baja | Contratista 100% | Revisión de la capacidad operativa | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inmediato, una vez se presente el evento | Inmediata, según la necesidad | Seguimiento en tiempos de entrega | Continuo |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Expedición de nuevas normas tributarias que afecten la ejecución financiera del contrato. | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Baja | Ministerio y/o contratista según sujeto de obligación | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | operativo | Indebida manipulación de los bienes o insumos por parte del contratista o sus de pendientes | Perdida o daño patrimonial para el ministerio | 1 | 2 | 3 | Media | 100% al contratista | Seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de los manuales, procedimientos y guías entregados por el Ministerio | 1 | 2 | 3 | bajo | No | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Inmediata, según la necesidad | Seguimiento documentado frent a las actividades del contratista | Mensual |

ANEXO No. 2.

DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO GRUPO 2 SERVICIO DE TRANSPORTE

|  | Desde Bogotá D.C. |
| --- | --- |
| 1 | Amazonas |
| 2 | Antioquia |
| 3 | Arauca |
| 4 | Atlántico |
| 5 | Bolívar |
| 6 | Bogotá D.C. |
| 7 | Boyacá |
| 8 | Caldas |
| 9 | Caquetá |
| 10 | Casanare |
| 11 | Cauca |
| 12 | Cesar |
| 13 | Chocó |
| 14 | Córdoba |
| 15 | Cundinamarca |
| 16 | Guainía |
| 17 | Guajira |
| 18 | Guaviare |
| 19 | Huila |
| 20 | Magdalena |
| 21 | Meta |
| 22 | Nariño |
| 23 | Norte de Santander |
| 24 | Putumayo |
| 25 | Quindío |
| 26 | Risaralda |
| 27 | San Andrés |
| 28 | Santander |
| 29 | Sucre |
| 30 | Tolima |
| 31 | Valle del Cauca |
| 32 | Vaupés |
| 33 | Vichada |
| 34 | Buenaventura D.E. |

ANEXO No. 3.

TABLA DESPACHOS PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2024 POR TIPO DE CAJA

| SECRETARIA | TIPO CAJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Amazonas | 0 | 138 | 3 | 0 | 0 |
| Antioquia | 0 | 1899 | 110 | 22 | 0 |
| Arauca | 0 | 137 | 7 | 2 | 0 |
| Atlantico | 0 | 532 | 28 | 1 | 0 |
| Barranquilla | 0 | 408 | 70 | 2 | 0 |
| Bolivar | 0 | 488 | 9 | 0 | 0 |
| Cartagena | 0 | 545 | 20 | 0 | 0 |
| Bogota | 55 | 1153 | 81 | 179 | 0 |
| Cundinamarca | 28 | 415 | 36 | 11 | 0 |
| Boyaca | 15 | 170 | 7 | 0 | 0 |
| Caldas | 0 | 267 | 19 | 1 | 0 |
| Caqueta | 0 | 234 | 16 | 5 | 3 |
| Casanare | 0 | 168 | 16 | 1 | 0 |
| Cauca | 0 | 440 | 4 | 1 | 0 |
| Cesar | 0 | 541 | 12 | 0 | 0 |
| Choco | 0 | 312 | 36 | 1 | 0 |
| Cordoba | 0 | 743 | 15 | 36 | 0 |
| Guainia | 0 | 113 | 7 | 2 | 0 |
| Guajira | 0 | 656 | 5 | 15 | 0 |
| Guaviare | 0 | 47 | 7 | 2 | 0 |
| Huila | 7 | 605 | 9 | 2 | 0 |
| Magdalena | 0 | 389 | 12 | 0 | 0 |
| Santa Marta | 0 | 241 | 25 | 1 | 0 |
| Meta | 26 | 204 | 18 | 6 | 0 |
| Nariño | 0 | 544 | 8 | 0 | 0 |
| Nte. Santander | 0 | 816 | 32 | 22 | 0 |
| Putumayo | 0 | 179 | 10 | 6 | 1 |
| Quindio | 0 | 163 | 2 | 0 | 0 |
| Risaralda | 0 | 345 | 3 | 2 | 0 |
| San Andres | 0 | 25 | 6 | 0 | 4 |
| Santander | 0 | 847 | 32 | 7 | 0 |
| Sucre | 0 | 315 | 7 | 1 | 0 |
| Tolima | 5 | 298 | 10 | 0 | 0 |
| Valle del Cauca | 0 | 489 | 10 | 14 | 0 |
| Cali | 0 | 701 | 40 | 0 | 0 |
| Vaupes | 0 | 69 | 1 | 1 | 0 |
| Vichada | 0 | 588 | 1 | 0 | 0 |
| Buenaventura | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 136 | 16314 | 735 | 343 | 8 |

ANEXO No. 4.

NACIONALIZACIONES COMPRENDIDAS ENTRE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

| DO | PRODUCTO | REF. APO | PROVEEDOR | CANTIDAD DOSIS | FECHA ARRIBO | ENTREGA EN ZF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69353-22 | Jeringa 0,5 cc 22G x 1 1/2 | APO22-00018766 | Abu Dhabi | 1.002.000 | 17-dic.-22 | 26-dic.-22 |
| 69386-22 | Rotavirus | APO22-00014842 | GlaxoSmithKline | 200.000 | 26-dic.-22 | 27-dic.-22 |
| 69686-22 | Mebendazole 500 mg frasco x 200 tb | Donación 202985311 | Janssen | 99 | 23-dic.-22 | 27-dic.-22 |
| 69946-22 | Glucantime | APO22-00005703-2 | Sanofi | 43.641 | 5-ene.-23 | 6-ene.-23 |
| 69948-22 | Primaquina | APO22-00022220 | Sanofi | 490 | 5-ene.-23 | 6-ene.-23 |
| 69875-22 | Benzonidazol | APO22-00023370 | Elea PHOENIX | 1.100 | 11-ene.-23 | 12-ene.-23 |
| 69715-22 | Albendazole | Donación 4888203417 202949446 N. ORDEN | Glaxo | 9.510 | 15-ene.-23 | 30-ene.-23 |
| 70045-23 | Meningococo | APO22-00018988 | Glaxo | 1.000 | 1-feb.-23 | 2-feb.-23 |
| 69951-22 | Fiebre amarilla | APO22-00028401 | Fiotec | 1.000.000 | 1-feb.-23 | 2-feb.-23 |
| 70148-23 | Varicela | APO22-00026673 | Merck | 150.000 | 5-feb.-23 | 6-feb.-23 |
| 70104-23 | Quinina | APO22-00024433 | Remedica | 100 | 8-feb.-23 | 8-feb.-23 |
|  | Cloroquina |  |  | 2.000 |  |  |
| 70039-23 | DTAP triple acelular pediátrica | APO22-00016622 | Sanofi | 2.000 | 8-feb.-23 | 9-feb.-23 |
| 70030-23 | Niclosamida 500 mg - Yomesan | Donación 202802550 | Bayer | 161.500 | 10-feb.-23 | 13-feb.-23 |
| 70103-23 | Glucantime | APO22-00005703-3 | Sanofi | 37.116 | 11-feb.-23 | 14-feb.-23 |
| 70189-23 | MR 10 | APO22-00028643 | Serum | 1.000.000 | 14-feb.-23 | 15-feb.-23 |
| 69591-22 | Jeringa 0,5 cc 23G x 1¨ | APO22-00018519 | Sanavita | 5.004.000 | 11-feb.-23 | 16-feb.-23 |
| 70149-23 | Pentamidina 300 mg | APO22-00024924 | Sanofi Winthrop | 300 | 20-feb.-23 | 22-feb.-23 |
| 70209-23 | Inmunoglobulina antirrábica humana | APO22-00029000 | CSL Behring | 4.500 | 28-feb.-23 | 28-feb.-23 |
| 70266-23 | Varicela | APO22-00026674 | Merck | 150.000 | 5-mar.-23 | 7-mar.-23 |
| 70339-23 | Inmunoglobulina antirrábica humana | APO22-00029001 | CSL Behring | 3.500 | 7-mar.-23 | 8-mar.-23 |
| 70460-23 | Covid-19 | Factura 83001021 | Moderna | 988.800 | 28-mar.-23 | 28-mar.-23 |
| 70397-23 | Oseltamivir 75 mg caja x 1 bl x 10 tb | APO23-00000976 | Macleods | 5.000 | 27-mar.-23 | 30-mar.-23 |
| 70396-23 | DTP 10 ds | APO23-00003062 | Serum | 200.000 | 30-mar.-23 | 31-mar.-23 |
| 70038-23 | Polio IPV 5 ds | APO22-00015107 | BIlthoven Biological | 1.000.000 | 31-mar.-23 | 1-abr.-23 |
| 70457-23 | Influenza trivalente adulto 10 ds | APO23-00003327 | Fundación Butantan | 865.600 | 13-abr.-23 | 13-abr.-23 |
| 70491-23 | Influenza trivalente adulto 10 ds | APO23-00003025 | GC Biopharma | 334.600 | 16-abr.-23 | 18-abr.-23 |
| 70567-23 | Influenza trivalente niño 20 ds | APO23-00003293 | GC Biopharma | 360.000 | 17-abr.-23 | 18-abr.-23 |
| 70507-23 | Influenza trivalente niño 20 ds | APO23-00003292 | GC Biopharma | 1.140.000 | 20-abr.-23 | 20-abr.-23 |
| 70570-23 | Influenza trivalente adulto 10 ds | APO23-00005093 | Fundación Butantan | 134.400 | 20-abr.-23 | 24-abr.-23 |
| 70270-23 | Viruela símica | Donación Japón | Mk Biomedics | 25.000 | 20-abr.-23 | 20-abr.-23 |
| 70694-23 | Covid-19 Moderna 2 | Factura 83001045 | Moderna | 213.100 | 3-may.-23 | 4-may.-23 |
| 70636-23 | BCG 10 ds | APO23-00003515 | Serum | 1.000.000 | 8-may.-23 | 9-may.-23 |
| 70637-23 | Inmunoglobulina antirrábica humana | APO22-00029002 | CSL Behring | 2.000 | 17-may.-23 | 17-may.-23 |
| 70828-23 | Suero antiarácnido | Donación OPS | OPS Brasil | 10 | 24-may.-23 | 24-may.-23 |
| 70790-23 | Influenza trivalente adulto 10 ds | APO23-00008187 | Fundación Butantan | 2.165.600 | 25-may.-23 | 25-may.-23 |
| 70598-23 | Equipo rayos X | Donación Japon 1 | JICS | 7 | 26-mar.-23 | 3-abr.-23 |
| 70835-23 | Hepatitis B pediátrica | APO23-00003071 | Serum | 200.000 | 5-jun.-23 | 6-jun.-23 |
| 70816-23 | MMR1 | APO23-00008146 | Serum | 400.000 | 6-jun.-23 | 7-jun.-23 |
| 70886-23 | DTP 10 ds | APO23-00008525 | Serum | 200.000 | 6-jun.-23 | 7-jun.-23 |
| 70902-23 | Cloroquina 250 mg caja x 10bl x 10tb | APO23-00002149 | Remédica Ltd | 2.480 | 8-jun.-23 | 9-jun.-23 |
| 70765-23 | Fiebre amarilla | APO23-00007896 | Sanofi | 1.000.000 | 12-jun.-23 | 13-jun.-23 |
| 70884-23 | Inmunoglobulina antirrábica humana | APO23-00008683 | CSL Behring | 1.350 | 14-jun.-23 | 14-jun.-23 |
| 70920-23 | MMR1 | APO23-00007847 | Serum | 400.000 | 14-jun.-23 | 15-jun.-23 |
| 70921-23 | Neumococo | APO23-00009738 | Pfizer | 300.000 | 19-jun.-23 | 20-jun.-23 |
| 70766-23 | Fiebre amarilla | APO23-00007897 | Sanofi | 1.000.000 | 20-jun.-23 | 22-jun.-23 |
| 70949-23 | DTAP triple acelular adulto 1 ds | APO23-00008347 | Sanofi | 100.000 | 22-jun.-23 | 22-jun.-23 |
| 70965-23 | Neumococo | APO23-00009739 | Pfizer | 300.000 | 27-jun.-23 | 28-jun.-23 |
| 70782-23 | Vacuna Covid | Donación Perú | Minsalud Peru | 2.000.000 | 20-jun.-23 | 21-jun.-23 |
|  | Bedaquilina | Donación Chile | Minsalud Chile | 18 | 6-jul.-23 | 7-jul.-23 |
| 71038-23E | VPH | APO23-00010530 | MSD | 40.760 | 10-jul.-23 | 11-jul.-23 |
| 70977-23 00057-23 | Neumococo | APO23-00009740 | Pfizer | 300.000 | 10-jul.-23 | 11-jul.-23 |
| 71111-23E | Neumococo | APO23-00009741 | Pfizer | 300.000 | 10-jul.-23 | 11-jul.-23 |
| 71110-23E | Polio oral bivalente 20 ds | APO23-00007800 | Serum | 200.000 | 12-jul.-23 | 13-jul.-23 |
| 71139-23E | VPH | APO23-00010529 | MSD | 59.240 | 23-jul.-23 | 24-jul.-23 |
| 71129-23E | Inmunoglobulina antirrábica humana | APO23-00008685 | CSL Behring | 18.501 | 24-jul.-23 | 25-jul.-23 |
| 71128-23E 00098-23A | Pruebas Malaria kit | Donación OPS paho 43-2023 | Abbott Diagnostics Korea Inc. | 200 | 8-jul.-23 | 10-jul.-23 |
| 71128-23E 00098-23 | Primaquina 5mg caja x 10bl x 10tb |  | Svizera | 4.000 |  |  |
| 00144-23 | MMR 5 ds | APO23-00008143 | Serum | 1.000.000 | 19-jul.-23 | 21-jul.-23 |
| 00061-23 | Toldillos Mosquiteros | Donación OPS | OPS Panamá | 1.500 | 21-jul.-23 | 24-jul.-23 |
| 00064-23 | Varicela | APO23-00008139 | Merck | 200.000 | 2-ago.-23 | 3-ago.-23 |
| 00066-23 | Bedaquilina | APO23-00010147 | IDA | 42 | 3-ago.-23 | 4-ago.-23 |
| 00060-23 | MMR1 | APO23-00013306 | Serum | 200.000 | 3-ago.-23 | 4-ago.-23 |
| 00081-23 | DTP 10 ds | APO23-00013279 | Serum | 230.000 | 7-ago.-23 | 8-ago.-23 |
| 00080-23 | Inmunoglobulina hepattis B | APO23-00013298 | CSL Behring | 4.000 | 9-ago | 10-ago.-23 |
| 00171-23 | Epclusa (Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg) botella x 28 tb | APO23-00014888 | Gilead Sciences | 6.000 | 26-ago.-23 | 28-ago.-23 |
| 00062-23 | Rifapentina 150 mg caja x 3bl x 8tb | APO23-00013498 | Sanofi Winthrop | 333 | 2-ago.-23 | 3-ago.-23 |
| 00065-23 | Artesunato 60 mg vial polvo para inyección | APO23-00013471 | IPCA | 20.720 | 13-ago.-23 | 14-ago.-23 |
| 00163-23 | MMR1 | APO23-00007847 REPOSICIÓN | Serum | 21.600 | 15-ago.-23 | 16-ago.-23 |
| 00162-23 | MMR1 | APO23-00008146 REPOSICIÓN | Serum | 6.000 | 15-ago.-23 | 16-ago.-23 |
| 00063-23 | Primaquina 15 mg | APO23-00013470 | Sanofi Winthrop | 410 | 17-ago.-23 | 18-ago.-23 |
| 71164-23E 00209-23 | Miltefosina 10 mg caja x 7bl x 8 cápsulas | APO23-00013634 | Knigth Therapeutics International S.A. | 2.439 | 19-ago.-23 | 22-ago.-23 |
| 00121-23 | DTAP acelular 1 ds | APO23-00014056 | Sanofi | 200.000 | 23-ago.-23 | 24-ago.-23 |
| 00148-23 | Ethambutol 400 mg, 28x24 | APO23-00014823 | Svizera | 149 | 25-ago.-23 | 28-ago.-23 |
| 00140-23 | Ethambutol 100 mg caja x 10bl x 10tb | APO23-00013234 | Macleods Pharmaceuticals | 1.000 | 27-ago.-23 | 28-ago.-23 |
| 70780-23 00227-23 | Jeringa 26G x 3/8 | APO23-00008137 | Abu Dhabi | 600.000 | 27-jul.-23 | 4-ago.-23 |
| 00190-23 | MMR5 | APO23-00008144 | Serum | 1.000.000 | 30-ago.-23 | 31-ago.-23 |
| 00196-23 | Hepatitis B adulto | APO23-00013282 | Serum | 40.000 | 30-ago.-23 | 31-ago.-23 |
| 00161-23 | BCG | APO23-00014054 | Serum | 400.000 | 1-sep.-23 | 2-sep.-23 |
| 00205-23 | Hepatitis B adulto | APO23-00013285 | Serum | 200.000 | 5-sep.-23 | 6-sep.-23 |
| 00164-23 | Rifampicina 150 mg caja x 10bl x 10tb | APO23-00014221 | Macleods | 64 | 5-sep.-23 | 6-sep.-23 |
| 00195-23 | Inmunoglobulina antirrábica humana | APO23-00008686 | CSL Behring | 16.200 | 6-sep.-23 | 7-sep.-23 |
| 00212-23 | Varicela | APO23-00008140 | Merck | 200.000 | 7-sep.-23 | 8-sep.-23 |
| 00187-23 | DTaP | APO23-00008135 | Sanofi | 4.000 | 7-sep.-23 | 8-sep.-23 |
| 00122-23 | Niclosamida | Donación OPS Inv 813A161967 | Bayer | 60.102 | 10-sep.-23 | 11-sep.-23 |
| 00258-23 | Niclosamida | Donación OPS Inv 813A161971 | Bayer | 20.880 | 10-sep.-23 | 11-sep.-23 |
| 00082-23 | Hepatitis A pediátrica 1 ds | APO23-00007805 | Merck | 200.000 | 12-sep.-23 | 13-sep.-23 |
| 00221-23 | DTP 10 ds | APO23-00013278 | Serum | 200.000 | 12-sep.-23 | 13-sep.-23 |
| 00222-23 | VPH | APO23-00014216 | MSD Latin América | 100.000 | 12-sep.-23 | 13-sep.-23 |
| 00244-23 | VPH | APO23-00014204 | Merck | 200.000 | 12-sep.-23 | 13-sep.-23 |
| 00129-23 | Jeringa 25G x 5/8 | APO23-00009723 | Guangdong | 6.000.000 | 7-sep.-23 | 11-sep.-23 |
| 00199-23 | Varicela | APO23-00008138 | Merck | 200.000 | 13-sep.-23 | 14-sep.-23 |
| 00213-23 | Isoniazida 300 mg 10x10 | APO23-00014824 | Micro Labs | 1.001 | 16-sep.-23 | 20-sep.-23 |
| 00281-23 | Oseltamivir | APO23-00018570 | Strides | 7.000 | 20-sep.-23 | 21-sep.-23 |
| 00223-23 | Varicela | APO23-00008141 | Merck Sharp & Dohme | 200.000 | 24-sep.-23 | 25-sep.-23 |
| 00245-23 | VPH | APO23-00014218 | Merck | 100.000 | 25-sep.-23 | 26-sep.-23 |
| 00253-23 | Fiebre amarilla 10 ds | APO23-00017770 | Fiotec | 1.000.000 | 27-sep.-23 | 28-sep.-23 |
| 00264-23 | Hepatitis B pediátrica 1 ds | APO23-00013286 | Serum | 100.000 | 27-sep.-23 | 28-sep.-23 |
| 00293-23 | Inmunoglobulina antitetánica | APO23-00015570 | GC Biopharma | 200 | 27-sep.-23 | 2-oct.-23 |
| 00292-23 | DT 10 dosis | APO23-00015675 | Serum | 600.000 | 9-oct.-23 | 11-oct.-23 |
| 00288-23 | MMR5 dosis | APO23-00013274 | Serum | 1.000.000 | 11-oct.-23 | 12-oct.-23 |
| 00291-23 | Rifam 75 + Ison 50 + Pyrazin 150, 28X3 | APO23-00018377 | Macleods Pharmaceuticals | 1.191 | 11-oct.-23 | 12-oct.-23 |
|  | Isoniazida 100 mg 10 bl x 10 |  |  | 4.000 |  |  |
| 00325-23 | Amikacin | APO23-00014371 | Ida Foundation | 10 | 11-oct.-23 | 12-oct.-23 |
|  | Levofloxacin |  |  | 500 |  |  |
|  | Linezolid |  |  | 500 |  |  |
|  | Moxifloxacin |  |  | 155 |  |  |
|  | PAS Sodium |  |  | 40 |  |  |
|  | Bedaquiline 100 mg |  |  | 290 |  |  |
|  | Amoxacilin+ Acido Clavulanic 10X10 |  |  | 50 |  |  |
|  | Delamanid X 48 |  |  | 126 |  |  |
|  | Pretomanid X 26 |  |  | 162 |  |  |
| 00274-23 | Primaquina 5 mg caja x 10bl x 10tb | APO23-00013469 | Svizera | 869 | 13-oct.-23 | 14-oct.-23 |
| 00336-23 | Rotavirus | APO23-00016323 | GlaxoSmithKline | 300.000 | 17-oct.-23 | 18-oct.-23 |
| 00335-23 | MMR1 | APO23-00013307 | Serum | 300.000 | 24-oct.-23 | 25-oct.-23 |
| 00239-23 | Isoniazida 300 mg + Rifapentina 300 mg caja x 3bl x 12tb | APO23-00013661 | Macleods Pharmaceuticals | 1.667 | 14-oct.-23 | 18-oct.-23 |
| M00302-23 | Covid-19 | Moderna 3 | Moderna | 255.200 | 28-sep.-23 | 28-sep.-23 |
| M00387-23 | Covid-19 | Moderna 4 | Moderna | 502.200 | 30-sep.-23 | 2-oct.-23 |
| 00319-23 | BCG | APO23-00014055 | Serum | 200.000 | 24-oct.-23 | 25-oct.-23 |
| 00279-23 | Epclusa (Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg) botella x 28 tb | APO22-00003139 REP | Gilead Sciences | 6 | 29-oct.-23 | 30-oct.-23 |
| 00352-23 | Meningococo | APO23-00015391 | GlaxoSmithKline Biologicals | 400 | 30-oct.-23 | 1-nov.-23 |
| 00379-23 | Meningococo | APO23-00020619 | Glaxo | 1.500 | 30-oct.-23 | 1-nov.-23 |
| 00341-23 | Benzonidazol 100 mg | APO23-00013601 | Elea | 1.200 | 1-nov.-23 | 3-nov.-23 |
| M00207-23 | Jeringa 0,5 cc 23Gx1 | Donación OPS APO23-00015641 | Sanavita | 3.600.000 | 26-oct.-23 | 2-nov.-23 |
|  | Jeringa 1cc 23Gx1 |  | Nubenco | 5.001.000 |  |  |
| 00378-23 | DT 10 dosis | APO23-00015676 | Serum | 600.000 | 6-nov.-23 | 7-nov.-23 |
| M00380-23 | Neumococo | APO23-00015261 | Pfizer Overseas | 400.000 | 7-nov.-23 | 8-nov.-23 |
| 00377-23 | Polio IPV 5 ds | APO23-00014345 | Bilthoven | 600.600 | 8-nov.-23 | 9-nov.-23 |
| M00424-23 | Rifam 150 + Ison 75 + Pyraz 400 + Etham 275 Blister 28X24 | APO23-00014826-2 | Lupin | 5.209 | 10-nov.-23 | 20-nov.-23 |
| 00342-23 | Rifa 75 + Ison 50 blist 28X3 | APO23-00014826-1 | Lupin | 2.143 | 11-nov.-23 | 15-nov.-23 |
|  | Rifam 150 + Ison 75 Blister 28X24 |  |  | 6.860 |  |  |
| M00414-23 | Rotavirus | APO22-00016325 | GlaxoSmithKline | 300.000 | 17-nov.-23 | 17-nov.-23 |
| M00397-23 | Hepatitis A pediátrica | APO23-00023765 | Sinovac | 230.000 | 20-nov.-23 | 21-nov.-23 |
| M00418-23 | Clofazimina | APO23-00014371-2 | IDA | 400 | 22-nov.-23 | 28-nov.-23 |
| M00413-23 | Inmunoglobulina hepatitis B | APO23-00015248 | CSL Behring | 2.000 | 28-nov.-23 | 29-nov.-23 |
| M00444-23 | Inmunoglobulina antirrábica humana | APO23-00015253 | CSL Behring | 10.075 | 5-dic.-23 | 7-dic.-23 |
| M00466-23 | Pentavalente | APO23-00015661 | Serum | 245.000 | 7-dic.-23 | 11-dic.-23 |
| M00449-23 | Pentavalente | APO23-00015662 | Serum | 245.000 | 9-dic.-23 | 12-dic.-23 |
| M00436-23 | Vacuna antirrábica humana | APO23-00013353 | Sanofi Pasteur | 50.000 | 16-dic.-23 | 18-dic.-23 |
| M00445-23 | Inmunoglobulina antirrábica humana | APO23-00015254 | CSL Behring | 33.874 | 12-dic.-23 | 15-dic.-23 |
| M00467-23 | MR 1 | APO23-00020954 | Serum | 50.000 | 17-dic.-23 | 18-dic.-23 |
| M00446-23 | Azitromicina | APO23-00019168 | VIR | 127.196 | 19-dic.-23 | 20-dic.-23 |
| M00495-23 | Fiebre amarilla | APO23-00015263 | Sanofi | 1.000.000 | 19-dic.-23 | 20-dic.-23 |
| M00418-23A | Meropenen | APO23-00014371-3 | IDA | 50 | 21-dic.-23 | 27-dic.-24 |
| M00496-23 | DTAP triple acelular | APO23-00021713 | Glaxo | 200.000 | 23-dic.-23 | 26-dic.-24 |

NACIONALIZACIONES COMPRENDIDAS ENTRE ENERO A AGOSTO DE 2024

| PRODUCTO | REF. | PROVEEDOR | CANTIDAD DOSIS | FECHA ARRIBO | ENTREGA EN ZF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB adulto | Donación OPS AST/23/0900 | OMS | 2.832 | 9-ene.-24 | 10-ene.-24 |
| MB niño |  |  | 48 |  |  |
| Suero antiarácnido | 003/2024 | OPS Brasil | 10 | 11-ene.-24 | NA |
| Cloroquina 250 mg y Quinina 300 mg | APO23-00012485 | Remedica | 4325 y 319 | 31-ene.-24 | 31-ene.-24 |
| Antitoxina Diftérica | APO23-00028735 | Fundación Butantan | 50 | 2-feb.-24 | 5-feb.-24 |
| Varicela | APO23-00027118 | Merck | 250.000 | 4-feb.-24 | 6-feb.-24 |
| VPH | APO23-00026746 | MSD Latin América Services | 138.200 | 13-feb.-24 | 14-feb.-24 |
| Glucantime ampolla | APO23-00013493 | Sanofi Winthrop | 64.572 | 14-feb.-24 | 15-feb.-24 |
| DTAP acelular 1 ds | APO23-00015240 | Sanofi Pasteur | 5.000 | 15-feb.-24 | 16-feb.-24 |
| Primaquina 15 mg | APO24-00001206 | Sanofi | 442 | 15-mar.-24 | 18-mar.-24 |
| Primaquina 5 mg | APO24-00001207 | Svizera | 482 | 18-mar.-24 | 20-mar.-24 |
| DT 10 dosis | APO24-00003430 | Serum | 500.000 | 18-mar.-24 | 19-mar.-24 |
| Vacuna antirrábica humana | APO23-00013355 | Sanofi Pasteur | 50.000 | 19-mar.-24 | 20-mar.-24 |
| Varicela | APO23-00027119 | Merck | 200.000 | 19-mar.-24 | 20-mar.-24 |
| Inmunoglobulina Hepatitis B | APO24-00003208 | CSL Behring | 2.500 | 21-mar.-24 | 22-mar.-24 |
| Vacuna Covid-19 | Moderna 1-2024 | Moderna | 1.232.800 | 15-mar.-24 | 15-mar.-24 |
| Varicela | APO23-00027119-2 | Merck | 200.000 | 19-mar.-24 | 20-mar.-24 |
| Influenza adulto | APO24-00003454 | GC Biopharma | 1.750.000 | 19-mar.-24 | 19-mar.-24 |
| Inmunoglobulina antitetánica humana | APO24-00003165 | GC Biopharma | 450 | 4-abr.-24 | 5-abr.-24 |
| DPT | APO24-00003415 | Serum | 400.000 | 8-abr.-24 | 9-abr.-24 |
| Influenza pediátrica 20 ds | APO24-00003046 | Butantan | 1.500.000 | 7-abr.-24 | 8-abr.-24 |
| Isoniazida + Rifapentina | APO24-00003053 | Macelods | 238 | 2-abr.-24 | 3-abr.-24 |
| Oseltamivir 75 mg caja 1 bl x 10 cápsulas | APO24-00002992 | Macleods | 984 | 23-mar.-24 | 1-abr.-24 |
| Pentamidina 300 mg | APO23-00013256 | Sanofi Winthrop | 707 | 25-mar.-24 | 27-mar.-24 |
| Rifapentina | APO24-00003049 | Sanofi Whinthrop | 809 | 10-abr.-24 | 11-abr.-24 |
| Hepatitis B pediátrica 1 ds | APO24-00003108 | Serum | 250.000 | 1-abr.-24 | 3-apr-24 |
| Ethambutol 100 mg | APO24-00003137 | Microlabs | 200 | 3-abr.-24 | 8-abr.-24 |
| Isoniazida 100 mg tb dispersables caja x 10 bl x 10 tb | APO24-00003297 | Microlabs | 670 | 3-abr.-24 | 8-abr.-24 |
| Isoniazida 300 mg caja x 10 bl x 10 tb |  |  | 1.025 |  |  |
| Isoniazida 100 mg caja x 10 bl x 10 tb |  |  | 1.048 |  |  |
| Monitores | Donación Japón 2 | JICS | 63 | 23-mar.-24 | 5-abr.-24 |
| Desfibriladores |  |  | 31 |  |  |
| Ecógrafos |  |  | 7 |  |  |
| Vacuna Covid-19 | Moderna 1-2024-2 | Moderna | 1.232.800 | 15-mar.-24 | 15-mar.-24 |
| Vacuna Covid-19 | Moderna 2-2024 | Moderna | 607.500 | 19-mar.-24 | 20-mar.-24 |
| VPH (parcial 1) | APO24-00003395 | Merck | 64.800 | 16-abr.-24 | 17-abr.-24 |
| Ethambutol 400 mg | APO24-00003296 | Svizera | 70 | 30-abr.-24 | 3-may.-24 |
| Rifampicina 150 + Isoniazida 75 |  |  | 2.357 |  |  |
| Moxifloxacin 400 mg cj x 10 bl x 10 tb | APO24-00003094 | I+ Solutions | 202 | 3-may.-24 | 7-may.-24 |
| Linezolid 600 mg cj x 10 bl x 10 tb |  |  | 745 |  |  |
| Levofloxacin 250 mg cj x 10 bl x 10 tb |  |  | 4.149 |  |  |
| Clofazimina 100 mg frasco x 100 cápsulas |  |  | 711 |  |  |
| Bedaquilina 100 mg frasco x 188 tb |  |  | 190 |  |  |
| Influenza adulto | APO24-00003455 | GC Biopharma | 1.750.000 | 3-abr.-24 | 4-abr.-24 |
| Vacuna Antirrábica | APO24-00008016 | Sanofi Pasteur | 60.000 | 11-jun.-24 | 12-jun.-24 |
| VPH (parcial 2) | APO24-00003395-2 | Merck | 135.200 |  |  |
| Isoniazida 100 mg tabletas dispersables cj x 10 bl x 10 tb | APO24-00003366 | Micro Labs | 1.480 | 20-abr.-24 | 23-abr.-24 |
| Jeringa 1 ml 22G x 1 ½¨ | APO23-00028792 | Sanavita | 1.002.000 | 16-abr.-24 | 24-abr.-24 |
| BCG | APO24-00004393 | Serum | 400.000 | 7-may.-24 | 7-may.-24 |
| Jeringa 0,5 ml 22G x 1 ½¨ | APO23-00028879 | Hindustan | 1.000.000 | 6-may.-24 | 10-may.-24 |
| Pyrazinamida 400 mg cj x 24 bl x 28 tb | APO24-00003298 | Macleods Pharmaceuticals | 93 | 10-may.-24 | 15-may.-24 |
| Rifampicina 150 mg cj x 10bl x 10caps | APO24-00003083 | Macleods | 64 | 11-may.-24 | 16-may.-24 |
| Neumococo | APO24-00008172 | Pfizer Overseas | 300.000 | 15-may.-24 | 17-may.-24 |
| Pruebas Malaria | Donación OPS PAHO 24-2024 | OPS Panama | 1.200 | 22-may.-24 | 23-may.-24 |
| Neumococo | APO24-00008173 | Pfizer Overseas | 400.000 | 12-jun.-24 | 13-jun.-24 |
| Inmunoglobulina antirrábica humana | APO24-00008231 | Csl Behring | 6.200 | 18-jun.-24 | 18-jun.-24 |
| Pentavalente | APO24-00008005 | Serum | 400.000 | 17-jun.-24 | 18-jun.-24 |
| Hepatitis B adulto | APO24-00008728 | Serum | 25.000 | 17-jun.-24 | 19-jun.-24 |
| Pentavalente | APO24-00008006 | Serum | 400.000 | 19-jun.-24 | 20-jun.-24 |
| Rifampicina 75 mg + Isoniazida 50 mg cj x 3 bl x 28 tb | APO24-00003299 | Lupin | 2.527 | 19-jun.-24 | 21-jun.-24 |
| Inmunoglobulina Hepatitis B | APO24-00003209 | Csl Behring | 2.000 | 21-jun.-24 | 25-jun.-24 |
| Varicela | APO24-00003368 | Merck Sharp & Dohme LLC | 200.000 | 29-jun.-24 | 2-jul.-24 |
| Primaquina 15 mg | Donación PAHO 43-2024 | Sanofi Aventis | 17.143 | 3-jul.-24 | 5-jul.-24 |
| Suero antiarácnido | Donación | OPS Brasil | 10 | 4-jul.-24 | 4-jul.-24 |
| Rotavirus | APO24-00010616 | Glaxo | 150.000 | 4-jul.-24 | 4-jul.-24 |
| BCG | APO24-00004394 | Serum | 400.000 | 4-jul.-24 | 5-jul.-24 |
| MR1 | APO24-00010424 | Serum | 30.000 | 5-jul.-24 | 8-jul.-24 |
| DT 10 ds | APO24-00011717 | Serum | 300.000 | 9-jul.-24 | 9-jul.-24 |
| Rotavirus | APO24-00010617 | Glaxo | 150.000 | 10-jul.-24 | 11-jul.-24 |
| Meningococo | APO24-00006718 | GlaxoSmithKline Biologicals | 1.440 | 11-jul.-24 | 12-jul.-24 |
| VPH | APO24-00008320 | MSD Latin America Services | 76.800 | 22-jul.-24 | 24-jul.-24 |
| Nifurtimox 120 mg | Donación OPS PAHO 27-2024 | Bayer | 500 | 17-jul.-24 | 19-jul.-24 |
| Nifurtimox 30 mg |  |  | 10 |  |  |
| Cloroquina 250 mg cj x 10bl x 10tb | APO24-00001204 | Remedica | 2.511 | 22-jul.-24 | 23-jul.-24 |
| Fiebre amarilla | APO24-00007885 | Fiotec | 1.000.000 | 23-jul.-24 | 25-jul.-24 |
| DTaP | APO24-00008630 | Sanofi Pasteur | 200.000 | 12-jun.-24 | 26-jun.-24 |
| VPH | APO24-00008314 | MSD Latin America Services | 76.800 | 26-jul.-24 | 27-jul.-24 |
| VPH | APO24-00008319 | MSD Latin America Services | 76.800 | 26-jul.-24 | 29-jul.-24 |
| Hepatitis A pediátrica 1 ds | APO24-00008468 | MSD Latin America Services | 250.000 | 27-jul.-24 | 29-jul.-24 |
| VPH | APO24-00007915 | MSD Latin America Services | 100.000 | 27-jul.-24 | 29-jul.-24 |
| VPH | APO24-00008317 | MSD Latin America Services | 76.800 | 28-jul.-24 | 30-jul.-24 |
| Polio IPV 5 ds | APO24-00006987 | Bilthoven | 600.600 | 30-jul.-24 | 1-ago.-24 |
| Neumococo | APO24-00013159 | Pfizer Overseas | 300.000 | 31-jul.-24 | 2-ago.-24 |
| Mosquiteros o toldillos | APO23-00005041 | Mainpol GMBH | 10.366 | 25-abr.-24 | 2-may.-24 |
| Mebendazol | Donación PO 203368173 | Jansen | 792 | 22-jul.-24 | 5-ago.-24 |
| VPH | APO24-00008318 | MSD Latin America Services | 76.800 | 2-ago.-24 | 12-ago.-24 |
| VPH | APO24-00008321 | MSD Latin America Services | 76.800 | 5-ago.-24 | 8-ago.-24 |
| DT | APO24-00013121 | Serum | 400.000 | 6-ago.-24 | 8-ago.-24 |
| MMR1 | APO24-00013636 | Serum | 225.000 | 7-ago.-24 | 8-ago.-24 |
| MR1 | APO24-00010434 | Serum | 88.000 | 7-ago.-24 | 9-ago.-24 |
| MMR1 | APO24-00013635 | Serum | 225.000 | 12-ago.-24 | 15-ago.-24 |
| Rotavirus | APO24-00014304 | GlaxoSmithKline Biologicals | 150.000 | 15-ago.-24 | 16-ago.-24 |
| Inmunoglobulina antirrábica humana | APO24-00014051 | CSL Behring | 1.205 | 14-ago.-24 | 14-ago.-24 |
| Inmunoglobulina Hepatitis B | APO24-00012939 | Csl Behring | 2.500 | 15-ago.-24 | 16-ago.-24 |
| Varicela | APO24-00003978 | Merck Sharp & Dohme | 200.000 | 18-ago.-24 | 20-ago.-24 |
| Polio Inactivado IPV 5 ds | APO24-00007936 | Bilthoven | 600.600 | 20-ago.-24 | 21-ago.-24 |
| Epclusa (Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg) botella x 28 tb | APO24-00014168 | Gilead Sciences | 7.830 | 25-ago.-24 | 27-ago.-24 |
| DTP 10 ds | APO24-00014814 | Serum | 400.000 | 26-ago.-24 | 27-ago.-24 |
| Mosquiteros | APO23-00010924 | Tianjin | 44.980 | 8-may.-24 | 16-may.-24 |
| Artemeter + Lumefantrine | Donación - PAHO 63-2024 | OPS Panamá | 2.500 | 10-ago.-24 | 12-ago.-24 |
| MB Adulto | Donación OMS AST/24/00512 | OMS | 2.736 | 29-ago.-24 | 3-sep.-24 |

ANEXO No. 5.

GLOSARIO

MEDICAMENTO: Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado. (Resolución 1403 de 2007 - INVIMA).

### MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS: Medicamentos derivados de organismos o células vivas o sus partes. Se pueden obtener de fuentes tales como tejidos o células, componentes de la sangre humana o animal (como antitoxinas y otro tipo de anticuerpos, citoquinas, factores de crecimiento, hormonas y factores de coagulación), virus, microorganismos y productos derivados de ellos como las toxinas. Estos productos son obtenidos con métodos que comprenden, pero no se limitan a cultivo de células de origen humano o animal, cultivo y propagación de microorganismos y virus, procesamiento a partir de tejidos o fluidos biológicos humanos o animales, transgénesis, técnicas de Ácido Desoxirribonucléico (ADN) recombinante, y técnicas de hibridoma. Los medicamentos que resultan de estos tres últimos métodos se denominan biotecnológicos. (Decreto 1782 de 2014 MIN SALUD)

### DISPOSITIVO MÉDICO: Un artículo, instrumento, aparato o máquina utilizado en la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o condición, o para detectar, medir, restaurar, corregir o modificar la estructura o función del cuerpo con fines de salud. Típicamente, el propósito de un dispositivo médico no se logra por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.  https://www.who.int/medical_devices/definitions/es/

CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD: Contar con mecanismos que garanticen las condiciones de temperatura y humedad relativa recomendadas por el fabricante. (Resolución 1403 de 2007 - INVIMA).

CADENA DE FRÍO: Sistema usado para mantener y distribuir en buenas condiciones las vacunas, desde su fabricación hasta el momento de su aplicación a la población objeto, en óptimas condiciones de conservación, con el fin de cumplir con la eficacia y la eficiencia del PAI. Incluye una serie de eslabones de almacenamiento y transporte, cada uno de los cuales está diseñado para mantener la vacuna a la temperatura correcta hasta que se aplica al usuario. (MANUAL BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO BODEGA ZONA FRANCA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - https://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Mapa-de-procesos/Documentosmapa/ABIM02_Manual_buenas_practicas_almacenamiento.pdf

La OMS define “la cadena de frío como el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que salen del laboratorio que las produce hasta el momento en el que se va a realizar la vacunación”. (Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el manejo efectivo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI); Módulo III Cadena de frio.

INSUMOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA: Son medicamentos, biológicos, jeringas, reactivos de laboratorio, insecticidas para el control de los riesgos que afectan la salud de la población o para la atención de eventos de interés en salud pública en el territorio Nacional. (Proceso ABIP02)

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA USO EN BIOSEGURIDAD: Equipo y/o ropa que usa el personal

para proporcionar una barrera contra los agentes biológicos, minimizando así la probabilidad de exposición.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240011410

ANEXO No. 6.

ESTUDIO DE MERCADO

SERVICIO DE NACIONALIZACION

Estudio de Mercado - Nacionalización - Anexo 1N

Se anexa en archivo Excel

SERVICIO DE TRANSPORTE

Estudio de Mercado - Transporte - Anexo 1T

Se anexa en archivo Excel

SERVICIO OPERADOR LOGISTICO

Estudio de Mercado Operador - Anexo 1O

Se anexa en archivo Excel