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ANEXO No. 1.
MATRIZ DE RIESGOS GRUPO 1. SERVICIO DE NACIONALIZACION
	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Regulatorio
	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual
	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
	1
	1
	2
	Baja
	Ministerio y/o contratista según sujeto de obligación 
	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato
	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato
	Mensual

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Económicos
	Incremento inusual en los requerimientos del MSPS, teniendo en cuenta las actividades a desarrollar durante la vigencia del contrato
	Retraso en el cumplimiento de la misionalidad del Ministerio
	2
	1
	3
	Baja
	Contratista 100%
	Revisión de la capacidad operativa
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Contratista
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Inmediata, según la necesidad
	Seguimiento en tiempos de entrega
	Continuo

	3
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Regulatorio
	Expedición de nuevas normas tributarias que afecten la ejecución financiera del contrato.
	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
	1
	1
	2
	Baja
	Ministerio y/o contratista según sujeto de obligación
	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato
	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato
	Mensual

	4
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	operativo
	Indebida manipulación de los bienes o insumos por parte del contratista o sus de pendientes 
	Perdida o daño patrimonial para el ministerio 
	1
	2
	3
	Media
	100% al contratista
	Seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de los manuales, procedimientos y guías entregados por el Ministerio
	1
	2
	3
	bajo
	No
	Supervisor
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Inmediata, según la necesidad
	Seguimiento documentado frent a las actividades del contratista
	Mensual





MATRIZ DE RIESGOS GRUPO 2. SERVICIO DE TRANSPORTE
	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Económicos
	Incremento en los precios de peajes, combustibles, fletes, personal u otros de naturaleza relacionada.
	que el margen de ganancia sea menor para el contratista
	3
	2
	5
	Bajo
	Contratista 100%
	Prever dentro de la oferta la fluctuación de precios
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Contratista
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Inmediata, según la necesidad
	Actualización de información relacionada con el tema
	Según necesidad

	2
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Regulatorio
	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual
	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
	1
	1
	2
	Baja
	Ministerio y/o contratista según sujeto de obligación 
	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato
	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato
	Mensual

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Económicos
	Incremento inusual en los despachos del MSPS, teniendo en cuenta las actividades a desarrollar durante la vigencia del contrato
	Retraso en el cumplimiento de la misionalidad del Ministerio
	2
	1
	3
	Baja
	Contratista 100%
	Revisión de la capacidad operativa
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Contratista
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Inmediata, según la necesidad
	Seguimiento en tiempos de entrega
	Continuo

	4
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Regulatorio
	Expedición de nuevas normas tributarias que afecten la ejecución financiera del contrato.
	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
	1
	1
	2
	Baja
	Ministerio y/o contratista según sujeto de obligación
	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato
	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato
	Mensual

	5
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Sociales o Políticos
	Accionar de grupos armados que retrasen, dificulten o impidan la entrega de los insumos
	Retraso en el logro de los objetivos institucionales de la Contratación.
	1
	1
	2
	Bajo
	Contratista 50% y Ministerio 50%
	Establecer plan de contingencia
	1
	1
	1
	Bajo
	No

	Supervisor
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia
	Seguimiento al plan de contingencia
	Según lo establecido en el plan de contingencia

	6
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Pérdida de los bienes (biológicos, medicamentos y demás insumos de uso en salud pública) objeto del contrato
	Prever o asumir los costos extras que se generen con ocasión a la pérdida
	1
	3
	4
	Bajo
	Contratista 100%
	Afectación de pólizas y/o acuerdo de pago entre el contratista y la Entidad
	1
	3
	4
	Bajo
	No
	Supervisor
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Una vez concluido el proceso sancionatorio contractual
	Seguimiento en tiempos de entrega
	Continuo

	7
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	operacional
	Riesgos existentes al transportar material biológico
	Hurto y/o daño, ocasionando retrasos en los tiempos de entrega de las biológicos, medicamentos e insumos
	4
	5
	9
	Alta
	Contratista 100%

	Establecer plan de contingencia
	5
	5
	10
	bajo
	No

	Contratista
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Ejecución del contrato
	Seguimiento y control
	Continuo






















MATRIZ DE RIESGOS GRUPO 3. SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO CALIFICADO DENTRO DE ZONA FRANCA
	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Regulatorio
	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual
	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
	1
	1
	2
	Baja
	Ministerio y/o contratista según sujeto de obligación 
	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato
	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato
	Mensual

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Económicos
	Incremento inusual en los requerimientos del MSPS, teniendo en cuenta las actividades a desarrollar durante la vigencia del contrato
	Retraso en el cumplimiento de la misionalidad del Ministerio
	2
	1
	3
	Baja
	Contratista 100%
	Revisión de la capacidad operativa
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Contratista
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Inmediata, según la necesidad
	Seguimiento en tiempos de entrega
	Continuo

	3
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Regulatorio
	Expedición de nuevas normas tributarias que afecten la ejecución financiera del contrato.
	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
	1
	1
	2
	Baja
	Ministerio y/o contratista según sujeto de obligación
	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato
	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato
	Mensual

	4
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	operativo
	Indebida manipulación de los bienes o insumos por parte del contratista o sus de pendientes 
	Perdida o daño patrimonial para el ministerio 
	1
	2
	3
	Media
	100% al contratista
	Seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de los manuales, procedimientos y guías entregados por el Ministerio
	1
	2
	3
	bajo
	No
	Supervisor
	Inmediato, una vez se presente el evento
	Inmediata, según la necesidad
	Seguimiento documentado frent a las actividades del contratista
	Mensual







ANEXO No. 2.

DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO GRUPO 2 SERVICIO DE TRANSPORTE

	 
	Desde Bogotá D.C.

	1
	Amazonas

	2
	Antioquia

	3
	Arauca

	4
	Atlántico

	5
	Bolívar

	6
	Bogotá D.C.

	7
	Boyacá

	8
	Caldas

	9
	Caquetá

	10
	Casanare

	11
	Cauca

	12
	Cesar 

	13
	Chocó

	14
	Córdoba

	15
	Cundinamarca

	16
	Guainía 

	17
	Guajira

	18
	Guaviare

	19
	Huila

	20
	Magdalena

	21
	Meta

	22
	Nariño

	23
	Norte de Santander

	24
	Putumayo

	25
	Quindío

	26
	Risaralda

	27
	San Andrés

	28
	Santander

	29
	Sucre

	30
	Tolima

	31
	Valle del Cauca

	32
	Vaupés

	33
	Vichada

	34
	Buenaventura D.E.












ANEXO No. 3.
TABLA DESPACHOS PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2024 POR TIPO DE CAJA

	SECRETARIA
	TIPO CAJA

	
	A
	B
	C
	D
	E

	Amazonas
	0
	138
	3
	0
	0

	Antioquia
	0
	1899
	110
	22
	0

	Arauca
	0
	137
	7
	2
	0

	Atlantico
	0
	532
	28
	1
	0

	Barranquilla
	0
	408
	70
	2
	0

	Bolivar
	0
	488
	9
	0
	0

	Cartagena
	0
	545
	20
	0
	0

	Bogota
	55
	1153
	81
	179
	0

	Cundinamarca
	28
	415
	36
	11
	0

	Boyaca
	15
	170
	7
	0
	0

	Caldas
	0
	267
	19
	1
	0

	Caqueta
	0
	234
	16
	5
	3

	Casanare
	0
	168
	16
	1
	0

	Cauca
	0
	440
	4
	1
	0

	Cesar
	0
	541
	12
	0
	0

	Choco
	0
	312
	36
	1
	0

	Cordoba
	0
	743
	15
	36
	0

	Guainia
	0
	113
	7
	2
	0

	Guajira
	0
	656
	5
	15
	0

	Guaviare
	0
	47
	7
	2
	0

	Huila
	7
	605
	9
	2
	0

	Magdalena
	0
	389
	12
	0
	0

	Santa Marta
	0
	241
	25
	1
	0

	Meta
	26
	204
	18
	6
	0

	Nariño
	0
	544
	8
	0
	0

	Nte. Santander
	0
	816
	32
	22
	0

	Putumayo
	0
	179
	10
	6
	1

	Quindio
	0
	163
	2
	0
	0

	Risaralda
	0
	345
	3
	2
	0

	San Andres
	0
	25
	6
	0
	4

	Santander
	0
	847
	32
	7
	0

	Sucre
	0
	315
	7
	1
	0

	Tolima
	5
	298
	10
	0
	0

	Valle del Cauca
	0
	489
	10
	14
	0

	Cali
	0
	701
	40
	0
	0

	Vaupes
	0
	69
	1
	1
	0

	Vichada
	0
	588
	1
	0
	0

	Buenaventura
	0
	90
	1
	0
	0

	Total
	136
	16314
	735
	343
	8















	ANEXO No. 4.	
NACIONALIZACIONES COMPRENDIDAS ENTRE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

	DO
	PRODUCTO
	REF. APO
	PROVEEDOR
	CANTIDAD DOSIS
	FECHA ARRIBO
	ENTREGA EN ZF

	69353-22
	Jeringa 0,5 cc 22G x 1 1/2
	APO22-00018766
	Abu Dhabi
	1.002.000
	17-dic.-22
	26-dic.-22

	69386-22
	Rotavirus
	APO22-00014842
	GlaxoSmithKline
	200.000
	26-dic.-22
	27-dic.-22

	69686-22
	Mebendazole 500 mg frasco x 200 tb
	Donación 202985311
	Janssen
	99
	23-dic.-22
	27-dic.-22

	69946-22
	Glucantime
	APO22-00005703-2
	Sanofi
	43.641
	5-ene.-23
	6-ene.-23

	69948-22
	Primaquina
	APO22-00022220
	Sanofi
	490
	5-ene.-23
	6-ene.-23

	69875-22
	Benzonidazol
	APO22-00023370
	Elea PHOENIX
	1.100
	11-ene.-23
	12-ene.-23

	69715-22
	Albendazole
	Donación 4888203417  202949446 N. ORDEN
	Glaxo
	9.510
	15-ene.-23
	30-ene.-23

	70045-23
	Meningococo
	APO22-00018988
	Glaxo
	1.000
	1-feb.-23
	2-feb.-23

	69951-22
	Fiebre amarilla
	APO22-00028401
	Fiotec
	1.000.000
	1-feb.-23
	2-feb.-23

	70148-23
	Varicela
	APO22-00026673
	Merck
	150.000
	5-feb.-23
	6-feb.-23

	70104-23
	Quinina
	APO22-00024433
	Remedica
	100
	8-feb.-23
	8-feb.-23

	
	Cloroquina
	
	
	2.000
	
	

	70039-23
	DTAP triple acelular pediátrica
	APO22-00016622
	Sanofi
	2.000
	8-feb.-23
	9-feb.-23

	70030-23
	Niclosamida 500 mg - Yomesan
	Donación 202802550
	Bayer
	161.500
	10-feb.-23
	13-feb.-23

	70103-23
	Glucantime
	APO22-00005703-3
	Sanofi
	37.116
	11-feb.-23
	14-feb.-23

	70189-23
	MR 10
	APO22-00028643
	Serum
	1.000.000
	14-feb.-23
	15-feb.-23

	69591-22
	Jeringa 0,5 cc 23G x 1¨
	APO22-00018519
	Sanavita
	5.004.000
	11-feb.-23
	16-feb.-23

	70149-23
	Pentamidina 300 mg
	APO22-00024924
	Sanofi Winthrop
	300
	20-feb.-23
	22-feb.-23

	70209-23
	Inmunoglobulina antirrábica humana
	APO22-00029000
	CSL Behring
	4.500
	28-feb.-23
	28-feb.-23

	70266-23
	Varicela
	APO22-00026674
	Merck
	150.000
	5-mar.-23
	7-mar.-23

	70339-23
	Inmunoglobulina antirrábica humana
	APO22-00029001
	CSL Behring
	3.500
	7-mar.-23
	8-mar.-23

	70460-23
	Covid-19
	Factura 83001021
	Moderna
	988.800
	28-mar.-23
	28-mar.-23

	70397-23
	Oseltamivir 75 mg caja x 1 bl x 10 tb
	APO23-00000976
	Macleods
	5.000
	27-mar.-23
	30-mar.-23

	70396-23
	DTP 10 ds
	APO23-00003062
	Serum
	200.000
	30-mar.-23
	31-mar.-23

	70038-23
	Polio IPV 5 ds
	APO22-00015107
	BIlthoven Biological
	1.000.000
	31-mar.-23
	1-abr.-23

	70457-23
	Influenza trivalente adulto 10 ds
	APO23-00003327
	Fundación Butantan
	865.600
	13-abr.-23
	13-abr.-23

	70491-23
	Influenza trivalente adulto 10 ds
	APO23-00003025
	GC Biopharma
	334.600
	16-abr.-23
	18-abr.-23

	70567-23
	Influenza trivalente niño 20 ds
	APO23-00003293
	GC Biopharma
	360.000
	17-abr.-23
	18-abr.-23

	70507-23
	Influenza trivalente niño 20 ds
	APO23-00003292
	GC Biopharma
	1.140.000
	20-abr.-23
	20-abr.-23

	70570-23
	Influenza trivalente adulto 10 ds
	APO23-00005093
	Fundación Butantan
	134.400
	20-abr.-23
	24-abr.-23

	70270-23
	Viruela símica
	Donación Japón
	Mk Biomedics
	25.000
	20-abr.-23
	20-abr.-23

	70694-23
	Covid-19 Moderna 2
	Factura 83001045
	Moderna
	213.100
	3-may.-23
	4-may.-23

	70636-23
	BCG 10 ds
	APO23-00003515
	Serum
	1.000.000
	8-may.-23
	9-may.-23

	70637-23
	Inmunoglobulina antirrábica humana
	APO22-00029002
	CSL Behring
	2.000
	17-may.-23
	17-may.-23

	70828-23
	Suero antiarácnido
	Donación OPS
	OPS Brasil
	10
	24-may.-23
	24-may.-23

	70790-23
	Influenza trivalente adulto 10 ds
	APO23-00008187
	Fundación Butantan
	2.165.600
	25-may.-23
	25-may.-23

	70598-23
	Equipo rayos X
	Donación Japon 1
	JICS
	7
	26-mar.-23
	3-abr.-23

	70835-23
	Hepatitis B pediátrica
	APO23-00003071
	Serum
	200.000
	5-jun.-23
	6-jun.-23

	70816-23
	MMR1
	APO23-00008146
	Serum
	400.000
	6-jun.-23
	7-jun.-23

	70886-23
	DTP 10 ds
	APO23-00008525
	Serum
	200.000
	6-jun.-23
	7-jun.-23

	70902-23
	Cloroquina 250 mg caja x 10bl x 10tb
	APO23-00002149
	Remédica Ltd
	2.480
	8-jun.-23
	9-jun.-23

	70765-23
	Fiebre amarilla
	APO23-00007896
	Sanofi
	1.000.000
	12-jun.-23
	13-jun.-23

	70884-23
	Inmunoglobulina antirrábica humana
	APO23-00008683
	CSL Behring
	1.350
	14-jun.-23
	14-jun.-23

	70920-23
	MMR1
	APO23-00007847
	Serum
	400.000
	14-jun.-23
	15-jun.-23

	70921-23
	Neumococo
	APO23-00009738
	Pfizer
	300.000
	19-jun.-23
	20-jun.-23

	70766-23
	Fiebre amarilla
	APO23-00007897
	Sanofi
	1.000.000
	20-jun.-23
	22-jun.-23

	70949-23
	DTAP triple acelular adulto 1 ds
	APO23-00008347
	Sanofi
	100.000
	22-jun.-23
	22-jun.-23

	70965-23
	Neumococo
	APO23-00009739
	Pfizer
	300.000
	27-jun.-23
	28-jun.-23

	70782-23
	Vacuna Covid
	Donación Perú
	Minsalud Peru
	2.000.000
	20-jun.-23
	21-jun.-23

	 
	Bedaquilina
	Donación Chile
	Minsalud Chile
	18
	6-jul.-23
	7-jul.-23

	71038-23E
	VPH
	APO23-00010530
	MSD
	40.760
	10-jul.-23
	11-jul.-23

	70977-23 00057-23
	Neumococo
	APO23-00009740
	Pfizer
	300.000
	10-jul.-23
	11-jul.-23

	71111-23E
	Neumococo
	APO23-00009741
	Pfizer
	300.000
	10-jul.-23
	11-jul.-23

	71110-23E
	Polio oral bivalente 20 ds
	APO23-00007800
	Serum
	200.000
	12-jul.-23
	13-jul.-23

	71139-23E
	VPH
	APO23-00010529
	MSD
	59.240
	23-jul.-23
	24-jul.-23

	71129-23E
	Inmunoglobulina antirrábica humana
	APO23-00008685
	CSL Behring
	18.501
	24-jul.-23
	25-jul.-23

	71128-23E 00098-23A
	Pruebas Malaria kit
	Donación OPS paho 43-2023
	Abbott Diagnostics Korea Inc.
	200
	8-jul.-23
	10-jul.-23

	71128-23E 00098-23
	Primaquina 5mg caja x 10bl x 10tb
	
	Svizera
	4.000
	 
	 

	00144-23
	MMR 5 ds
	APO23-00008143
	Serum
	1.000.000
	19-jul.-23
	21-jul.-23

	00061-23
	Toldillos Mosquiteros
	Donación OPS
	OPS Panamá
	1.500
	21-jul.-23
	24-jul.-23

	00064-23
	Varicela
	APO23-00008139
	Merck
	200.000
	2-ago.-23
	3-ago.-23

	00066-23
	Bedaquilina
	APO23-00010147
	IDA
	42
	3-ago.-23
	4-ago.-23

	00060-23
	MMR1
	APO23-00013306
	Serum
	200.000
	3-ago.-23
	4-ago.-23

	00081-23
	DTP 10 ds
	APO23-00013279
	Serum
	230.000
	7-ago.-23
	8-ago.-23

	00080-23
	Inmunoglobulina hepattis B
	APO23-00013298
	CSL Behring
	4.000
	9-ago
	10-ago.-23

	00171-23
	Epclusa  (Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg) botella x 28 tb
	APO23-00014888
	Gilead Sciences
	6.000
	26-ago.-23
	28-ago.-23

	00062-23
	Rifapentina 150 mg caja x 3bl x 8tb
	APO23-00013498
	Sanofi Winthrop
	333
	2-ago.-23
	3-ago.-23

	00065-23
	Artesunato 60 mg vial polvo para inyección
	APO23-00013471
	IPCA
	20.720
	13-ago.-23
	14-ago.-23

	00163-23
	MMR1
	APO23-00007847 REPOSICIÓN
	Serum
	21.600
	15-ago.-23
	16-ago.-23

	00162-23
	MMR1
	APO23-00008146 REPOSICIÓN
	Serum
	6.000
	15-ago.-23
	16-ago.-23

	00063-23
	Primaquina 15 mg
	APO23-00013470
	Sanofi Winthrop
	410
	17-ago.-23
	18-ago.-23

	71164-23E 00209-23
	Miltefosina 10 mg caja x 7bl x 8 cápsulas
	APO23-00013634
	Knigth Therapeutics International S.A.
	2.439
	19-ago.-23
	22-ago.-23

	00121-23
	DTAP acelular 1 ds
	APO23-00014056
	Sanofi
	200.000
	23-ago.-23
	24-ago.-23

	00148-23
	Ethambutol 400 mg, 28x24
	APO23-00014823
	Svizera
	149
	25-ago.-23
	28-ago.-23

	00140-23
	Ethambutol 100 mg caja x 10bl x 10tb
	APO23-00013234
	Macleods Pharmaceuticals
	1.000
	27-ago.-23
	28-ago.-23

	70780-23 00227-23
	Jeringa 26G x 3/8
	APO23-00008137
	Abu Dhabi
	600.000
	27-jul.-23
	4-ago.-23

	00190-23
	MMR5
	APO23-00008144
	Serum
	1.000.000
	30-ago.-23
	31-ago.-23

	00196-23
	Hepatitis B adulto
	APO23-00013282
	Serum
	40.000
	30-ago.-23
	31-ago.-23

	00161-23
	BCG
	APO23-00014054
	Serum
	400.000
	1-sep.-23
	2-sep.-23

	00205-23
	Hepatitis B adulto
	APO23-00013285
	Serum
	200.000
	5-sep.-23
	6-sep.-23

	00164-23
	Rifampicina 150 mg caja x 10bl x 10tb
	APO23-00014221
	Macleods
	64
	5-sep.-23
	6-sep.-23

	00195-23
	Inmunoglobulina antirrábica humana
	APO23-00008686
	CSL Behring
	16.200
	6-sep.-23
	7-sep.-23

	00212-23
	Varicela
	APO23-00008140
	Merck
	200.000
	7-sep.-23
	8-sep.-23

	00187-23
	DTaP
	APO23-00008135
	Sanofi
	4.000
	7-sep.-23
	8-sep.-23

	00122-23
	Niclosamida
	Donación OPS Inv 813A161967
	Bayer
	60.102
	10-sep.-23
	11-sep.-23

	00258-23
	Niclosamida
	Donación OPS Inv 813A161971
	Bayer
	20.880
	10-sep.-23
	11-sep.-23

	00082-23
	Hepatitis A pediátrica 1 ds
	APO23-00007805
	Merck
	200.000
	12-sep.-23
	13-sep.-23

	00221-23
	DTP 10 ds
	APO23-00013278
	Serum
	200.000
	12-sep.-23
	13-sep.-23

	00222-23
	VPH
	APO23-00014216
	MSD Latin América
	100.000
	12-sep.-23
	13-sep.-23

	00244-23
	VPH
	APO23-00014204
	Merck
	200.000
	12-sep.-23
	13-sep.-23

	00129-23
	Jeringa 25G x 5/8
	APO23-00009723
	Guangdong
	6.000.000
	7-sep.-23
	11-sep.-23

	00199-23
	Varicela
	APO23-00008138
	Merck
	200.000
	13-sep.-23
	14-sep.-23

	00213-23
	Isoniazida 300 mg 10x10
	APO23-00014824
	Micro Labs
	1.001
	16-sep.-23
	20-sep.-23

	00281-23
	Oseltamivir
	APO23-00018570
	Strides
	7.000
	20-sep.-23
	21-sep.-23

	00223-23
	Varicela
	APO23-00008141
	Merck Sharp & Dohme
	200.000
	24-sep.-23
	25-sep.-23

	00245-23
	VPH
	APO23-00014218
	Merck
	100.000
	25-sep.-23
	26-sep.-23

	00253-23
	Fiebre amarilla 10 ds
	APO23-00017770
	Fiotec
	1.000.000
	27-sep.-23
	28-sep.-23

	00264-23
	Hepatitis B pediátrica 1 ds
	APO23-00013286
	Serum
	100.000
	27-sep.-23
	28-sep.-23

	00293-23
	Inmunoglobulina antitetánica
	APO23-00015570
	GC Biopharma
	200
	27-sep.-23
	2-oct.-23

	00292-23
	DT 10 dosis
	APO23-00015675
	Serum
	600.000
	9-oct.-23
	11-oct.-23

	00288-23
	MMR5 dosis
	APO23-00013274
	Serum
	1.000.000
	11-oct.-23
	12-oct.-23

	00291-23
	Rifam 75 + Ison 50 + Pyrazin 150, 28X3
	APO23-00018377
	Macleods Pharmaceuticals
	1.191
	11-oct.-23
	12-oct.-23

	
	Isoniazida 100 mg  10 bl x 10
	
	
	4.000
	
	

	00325-23
	Amikacin
	APO23-00014371
	Ida Foundation
	10
	11-oct.-23
	12-oct.-23

	
	Levofloxacin
	
	
	500
	
	

	
	Linezolid
	
	
	500
	
	

	
	Moxifloxacin
	
	
	155
	
	

	
	PAS Sodium
	
	
	40
	
	

	
	Bedaquiline 100 mg
	
	
	290
	
	

	
	Amoxacilin+ Acido Clavulanic 10X10
	
	
	50
	
	

	
	Delamanid X 48
	
	
	126
	
	

	
	Pretomanid X 26
	
	
	162
	
	

	00274-23
	Primaquina 5 mg caja x 10bl x 10tb
	APO23-00013469
	Svizera 
	869
	13-oct.-23
	14-oct.-23

	00336-23
	Rotavirus
	APO23-00016323
	GlaxoSmithKline
	300.000
	17-oct.-23
	18-oct.-23

	00335-23
	MMR1
	APO23-00013307
	Serum
	300.000
	24-oct.-23
	25-oct.-23

	00239-23
	Isoniazida 300 mg + Rifapentina 300 mg caja x 3bl x 12tb
	APO23-00013661
	Macleods Pharmaceuticals
	1.667
	14-oct.-23
	18-oct.-23

	 M00302-23
	Covid-19
	Moderna 3
	Moderna
	255.200
	28-sep.-23
	28-sep.-23

	M00387-23
	Covid-19
	Moderna 4
	Moderna
	502.200
	30-sep.-23
	2-oct.-23

	00319-23
	BCG
	APO23-00014055
	Serum
	200.000
	24-oct.-23
	25-oct.-23

	00279-23
	Epclusa  (Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg) botella x 28 tb
	APO22-00003139 REP
	Gilead Sciences
	6
	29-oct.-23
	30-oct.-23

	00352-23
	Meningococo
	APO23-00015391
	GlaxoSmithKline Biologicals
	400
	30-oct.-23
	1-nov.-23

	00379-23
	Meningococo
	APO23-00020619
	Glaxo
	1.500
	30-oct.-23
	1-nov.-23

	00341-23
	Benzonidazol 100 mg
	APO23-00013601
	Elea
	1.200
	1-nov.-23
	3-nov.-23

	M00207-23
	Jeringa 0,5 cc 23Gx1
	Donación OPS APO23-00015641
	Sanavita
	3.600.000
	26-oct.-23
	2-nov.-23

	
	Jeringa 1cc 23Gx1
	
	Nubenco
	5.001.000
	
	

	00378-23
	DT 10 dosis
	APO23-00015676
	Serum
	600.000
	6-nov.-23
	7-nov.-23

	M00380-23
	Neumococo
	APO23-00015261
	Pfizer Overseas
	400.000
	7-nov.-23
	8-nov.-23

	00377-23
	Polio IPV 5 ds
	APO23-00014345
	Bilthoven
	600.600
	8-nov.-23
	9-nov.-23

	 M00424-23
	Rifam 150 + Ison 75 + Pyraz 400 + Etham 275 Blister 28X24
	APO23-00014826-2
	Lupin
	5.209
	10-nov.-23
	20-nov.-23

	00342-23
	Rifa 75 + Ison 50 blist 28X3
	APO23-00014826-1
	Lupin
	2.143
	11-nov.-23
	15-nov.-23

	
	Rifam 150 + Ison 75 Blister 28X24
	
	
	6.860
	
	

	M00414-23
	Rotavirus
	APO22-00016325
	GlaxoSmithKline
	300.000
	17-nov.-23
	17-nov.-23

	M00397-23
	Hepatitis A pediátrica
	APO23-00023765
	Sinovac
	230.000
	20-nov.-23
	21-nov.-23

	M00418-23
	Clofazimina
	APO23-00014371-2
	IDA
	400
	22-nov.-23
	28-nov.-23

	M00413-23
	Inmunoglobulina hepatitis B
	APO23-00015248
	CSL Behring
	2.000
	28-nov.-23
	29-nov.-23

	M00444-23
	Inmunoglobulina antirrábica humana
	APO23-00015253
	CSL Behring
	10.075
	5-dic.-23
	7-dic.-23

	M00466-23
	Pentavalente
	APO23-00015661
	Serum
	245.000
	7-dic.-23
	11-dic.-23

	M00449-23
	Pentavalente
	APO23-00015662
	Serum
	245.000
	9-dic.-23
	12-dic.-23

	M00436-23
	Vacuna antirrábica humana
	APO23-00013353
	Sanofi Pasteur
	50.000
	16-dic.-23
	18-dic.-23

	M00445-23
	Inmunoglobulina antirrábica humana
	APO23-00015254
	CSL Behring
	33.874
	12-dic.-23
	15-dic.-23

	M00467-23
	MR 1
	APO23-00020954
	Serum
	50.000
	17-dic.-23
	18-dic.-23

	M00446-23
	Azitromicina
	APO23-00019168
	VIR
	127.196
	19-dic.-23
	20-dic.-23

	M00495-23
	Fiebre amarilla
	APO23-00015263
	Sanofi
	1.000.000
	19-dic.-23
	20-dic.-23

	M00418-23A
	Meropenen
	APO23-00014371-3
	IDA
	50
	21-dic.-23
	27-dic.-24

	M00496-23
	DTAP triple acelular
	APO23-00021713
	Glaxo
	200.000
	23-dic.-23
	26-dic.-24


		
NACIONALIZACIONES COMPRENDIDAS ENTRE ENERO A AGOSTO DE 2024

	PRODUCTO
	REF.
	PROVEEDOR
	CANTIDAD DOSIS
	FECHA ARRIBO
	ENTREGA EN ZF

	MB adulto
	Donación OPS AST/23/0900
	OMS
	2.832
	9-ene.-24
	10-ene.-24

	MB niño
	
	
	48
	
	

	Suero antiarácnido
	003/2024
	OPS Brasil
	10
	11-ene.-24
	NA

	Cloroquina 250 mg y Quinina 300 mg
	APO23-00012485
	Remedica
	4325 y 319
	31-ene.-24
	31-ene.-24

	Antitoxina Diftérica
	APO23-00028735
	Fundación Butantan
	50
	2-feb.-24
	5-feb.-24

	Varicela
	APO23-00027118
	Merck
	250.000
	4-feb.-24
	6-feb.-24

	VPH
	APO23-00026746
	MSD Latin América Services
	138.200
	13-feb.-24
	14-feb.-24

	Glucantime ampolla
	APO23-00013493
	Sanofi Winthrop
	64.572
	14-feb.-24
	15-feb.-24

	DTAP acelular 1 ds
	APO23-00015240
	Sanofi Pasteur
	5.000
	15-feb.-24
	16-feb.-24

	Primaquina 15 mg
	APO24-00001206
	Sanofi
	442
	15-mar.-24
	18-mar.-24

	Primaquina 5 mg
	APO24-00001207
	Svizera
	482
	18-mar.-24
	20-mar.-24

	DT 10 dosis
	APO24-00003430
	Serum
	500.000
	18-mar.-24
	19-mar.-24

	Vacuna antirrábica humana
	APO23-00013355
	Sanofi Pasteur
	50.000
	19-mar.-24
	20-mar.-24

	Varicela
	APO23-00027119
	Merck
	200.000
	19-mar.-24
	20-mar.-24

	Inmunoglobulina Hepatitis B
	APO24-00003208
	CSL Behring
	2.500
	21-mar.-24
	22-mar.-24

	Vacuna Covid-19
	Moderna 1-2024
	Moderna
	1.232.800
	15-mar.-24
	15-mar.-24

	Varicela
	APO23-00027119-2
	Merck
	200.000
	19-mar.-24
	20-mar.-24

	Influenza adulto
	APO24-00003454
	GC Biopharma
	1.750.000
	19-mar.-24
	19-mar.-24

	Inmunoglobulina antitetánica humana
	APO24-00003165
	GC Biopharma
	450
	4-abr.-24
	5-abr.-24

	DPT
	APO24-00003415
	Serum
	400.000
	8-abr.-24
	9-abr.-24

	Influenza pediátrica 20 ds
	APO24-00003046
	Butantan
	1.500.000
	7-abr.-24
	8-abr.-24

	Isoniazida + Rifapentina
	APO24-00003053
	Macelods
	238
	2-abr.-24
	3-abr.-24

	Oseltamivir 75 mg caja 1 bl x 10 cápsulas
	APO24-00002992
	Macleods
	984
	23-mar.-24
	1-abr.-24

	Pentamidina 300 mg
	APO23-00013256
	Sanofi Winthrop
	707
	25-mar.-24
	27-mar.-24

	Rifapentina
	APO24-00003049
	Sanofi Whinthrop
	809
	10-abr.-24
	11-abr.-24

	Hepatitis B pediátrica 1 ds
	APO24-00003108
	Serum
	250.000
	1-abr.-24
	3-apr-24

	Ethambutol 100 mg
	APO24-00003137
	Microlabs
	200
	3-abr.-24
	8-abr.-24

	Isoniazida 100 mg tb dispersables caja x 10 bl x 10 tb
	APO24-00003297
	Microlabs
	670
	3-abr.-24
	8-abr.-24

	Isoniazida 300 mg caja x 10 bl x 10 tb
	
	
	1.025
	
	

	Isoniazida 100 mg caja x 10 bl x 10 tb
	
	
	1.048
	
	

	Monitores
	Donación Japón 2
	JICS
	63
	23-mar.-24
	5-abr.-24

	Desfibriladores
	
	
	31
	
	

	Ecógrafos
	
	
	7
	
	

	Vacuna Covid-19
	Moderna 1-2024-2
	Moderna
	1.232.800
	15-mar.-24
	15-mar.-24

	Vacuna Covid-19
	Moderna 2-2024
	Moderna
	607.500
	19-mar.-24
	20-mar.-24

	VPH (parcial 1)
	APO24-00003395
	Merck
	64.800
	16-abr.-24
	17-abr.-24

	Ethambutol 400 mg
	APO24-00003296
	Svizera
	70
	30-abr.-24
	3-may.-24

	Rifampicina 150 + Isoniazida 75
	
	
	2.357
	
	

	Moxifloxacin 400 mg cj x 10 bl x 10 tb
	APO24-00003094
	I+ Solutions
	202
	3-may.-24
	7-may.-24

	Linezolid 600 mg cj x 10 bl x 10 tb
	
	
	745
	
	

	Levofloxacin 250 mg cj x 10 bl x 10 tb
	
	
	4.149
	
	

	Clofazimina 100 mg frasco x 100 cápsulas
	
	
	711
	
	

	Bedaquilina 100 mg frasco x 188 tb
	
	
	190
	
	

	Influenza adulto
	APO24-00003455
	GC Biopharma
	1.750.000
	3-abr.-24
	4-abr.-24

	Vacuna Antirrábica
	APO24-00008016
	Sanofi Pasteur
	60.000
	11-jun.-24
	12-jun.-24

	VPH (parcial 2)
	APO24-00003395-2
	Merck
	135.200
	 
	 

	Isoniazida 100 mg tabletas dispersables cj x 10 bl x 10 tb
	APO24-00003366
	Micro Labs
	1.480
	20-abr.-24
	23-abr.-24

	Jeringa 1 ml 22G x 1 ½¨
	APO23-00028792
	Sanavita
	1.002.000
	16-abr.-24
	24-abr.-24

	BCG
	APO24-00004393
	Serum
	400.000
	7-may.-24
	7-may.-24

	Jeringa 0,5 ml 22G x 1 ½¨
	APO23-00028879
	Hindustan
	1.000.000
	6-may.-24
	10-may.-24

	Pyrazinamida 400 mg cj x 24 bl x 28 tb
	APO24-00003298
	Macleods Pharmaceuticals
	93
	10-may.-24
	15-may.-24

	Rifampicina 150 mg cj x 10bl x 10caps
	APO24-00003083
	Macleods
	64
	11-may.-24
	16-may.-24

	Neumococo
	APO24-00008172
	Pfizer Overseas
	300.000
	15-may.-24
	17-may.-24

	Pruebas Malaria
	Donación OPS PAHO 24-2024
	OPS Panama
	1.200
	22-may.-24
	23-may.-24

	Neumococo
	APO24-00008173
	Pfizer Overseas
	400.000
	12-jun.-24
	13-jun.-24

	Inmunoglobulina antirrábica humana
	APO24-00008231
	Csl Behring
	6.200
	18-jun.-24
	18-jun.-24

	Pentavalente
	APO24-00008005
	Serum
	400.000
	17-jun.-24
	18-jun.-24

	Hepatitis B adulto
	APO24-00008728
	Serum
	25.000
	17-jun.-24
	19-jun.-24

	Pentavalente
	APO24-00008006
	Serum
	400.000
	19-jun.-24
	20-jun.-24

	Rifampicina 75 mg + Isoniazida 50 mg cj x 3 bl x 28 tb
	APO24-00003299
	Lupin
	2.527
	19-jun.-24
	21-jun.-24

	Inmunoglobulina Hepatitis B
	APO24-00003209
	Csl Behring
	2.000
	21-jun.-24
	25-jun.-24

	Varicela
	APO24-00003368
	Merck Sharp & Dohme LLC
	200.000
	29-jun.-24
	2-jul.-24

	Primaquina 15 mg
	Donación PAHO 43-2024
	Sanofi Aventis
	17.143
	3-jul.-24
	5-jul.-24

	Suero antiarácnido
	Donación
	OPS Brasil
	10
	4-jul.-24
	4-jul.-24

	Rotavirus
	APO24-00010616
	Glaxo
	150.000
	4-jul.-24
	4-jul.-24

	BCG
	APO24-00004394
	Serum
	400.000
	4-jul.-24
	5-jul.-24

	MR1
	APO24-00010424
	Serum
	30.000
	5-jul.-24
	8-jul.-24

	DT 10 ds
	APO24-00011717
	Serum
	300.000
	9-jul.-24
	9-jul.-24

	Rotavirus
	APO24-00010617
	Glaxo
	150.000
	10-jul.-24
	11-jul.-24

	Meningococo
	APO24-00006718
	GlaxoSmithKline Biologicals
	1.440
	11-jul.-24
	12-jul.-24

	VPH
	APO24-00008320
	MSD Latin America Services
	76.800
	22-jul.-24
	24-jul.-24

	Nifurtimox 120 mg
	Donación OPS PAHO 27-2024
	Bayer
	500
	17-jul.-24
	19-jul.-24

	Nifurtimox 30 mg
	
	
	10
	
	

	Cloroquina 250 mg cj x 10bl x 10tb
	APO24-00001204
	Remedica
	2.511
	22-jul.-24
	23-jul.-24

	Fiebre amarilla
	APO24-00007885
	Fiotec
	1.000.000
	23-jul.-24
	25-jul.-24

	DTaP
	APO24-00008630
	Sanofi Pasteur
	200.000
	12-jun.-24
	26-jun.-24

	VPH
	APO24-00008314
	MSD Latin America Services
	76.800
	26-jul.-24
	27-jul.-24

	VPH
	APO24-00008319
	MSD Latin America Services
	76.800
	26-jul.-24
	29-jul.-24

	Hepatitis A pediátrica 1 ds
	APO24-00008468
	MSD Latin America Services
	250.000
	27-jul.-24
	29-jul.-24

	VPH
	APO24-00007915
	MSD Latin America Services
	100.000
	27-jul.-24
	29-jul.-24

	VPH
	APO24-00008317
	MSD Latin America Services
	76.800
	28-jul.-24
	30-jul.-24

	Polio IPV 5 ds
	APO24-00006987
	Bilthoven
	600.600
	30-jul.-24
	1-ago.-24

	Neumococo
	APO24-00013159
	Pfizer Overseas
	300.000
	31-jul.-24
	2-ago.-24

	Mosquiteros o toldillos
	APO23-00005041
	Mainpol GMBH
	10.366
	25-abr.-24
	2-may.-24

	Mebendazol
	Donación PO 203368173
	Jansen
	792
	22-jul.-24
	5-ago.-24

	VPH
	APO24-00008318
	MSD Latin America Services
	76.800
	2-ago.-24
	12-ago.-24

	VPH
	APO24-00008321
	MSD Latin America Services
	76.800
	5-ago.-24
	8-ago.-24

	DT
	APO24-00013121
	Serum
	400.000
	6-ago.-24
	8-ago.-24

	MMR1
	APO24-00013636
	Serum
	225.000
	7-ago.-24
	8-ago.-24

	MR1
	APO24-00010434
	Serum
	88.000
	7-ago.-24
	9-ago.-24

	MMR1
	APO24-00013635
	Serum
	225.000
	12-ago.-24
	15-ago.-24

	Rotavirus
	APO24-00014304
	GlaxoSmithKline Biologicals
	150.000
	15-ago.-24
	16-ago.-24

	Inmunoglobulina antirrábica humana
	APO24-00014051
	CSL Behring
	1.205
	14-ago.-24
	14-ago.-24

	Inmunoglobulina Hepatitis B
	APO24-00012939
	Csl Behring
	2.500
	15-ago.-24
	16-ago.-24

	Varicela
	APO24-00003978
	Merck Sharp & Dohme
	200.000
	18-ago.-24
	20-ago.-24

	Polio Inactivado IPV 5 ds
	APO24-00007936
	Bilthoven
	600.600
	20-ago.-24
	21-ago.-24

	Epclusa  (Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg) botella x 28 tb
	APO24-00014168
	Gilead Sciences
	7.830
	25-ago.-24
	27-ago.-24

	DTP 10 ds
	APO24-00014814
	Serum
	400.000
	26-ago.-24
	27-ago.-24

	Mosquiteros
	APO23-00010924
	Tianjin
	44.980
	8-may.-24
	16-may.-24

	Artemeter + Lumefantrine
	Donación - PAHO 63-2024
	OPS Panamá
	2.500
	10-ago.-24
	12-ago.-24

	MB Adulto
	Donación OMS AST/24/00512
	OMS
	2.736
	29-ago.-24
	3-sep.-24
































ANEXO No. 5.
GLOSARIO

MEDICAMENTO: Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado. (Resolución 1403 de 2007 - INVIMA).
MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS: Medicamentos derivados de organismos o células vivas o sus partes. Se pueden obtener de fuentes tales como tejidos o células, componentes de la sangre humana o animal (como antitoxinas y otro tipo de anticuerpos, citoquinas, factores de crecimiento, hormonas y factores de coagulación), virus, microorganismos y productos derivados de ellos como las toxinas. Estos productos son obtenidos con métodos que comprenden, pero no se limitan a cultivo de células de origen humano o animal, cultivo y propagación de microorganismos y virus, procesamiento a partir de tejidos o fluidos biológicos humanos o animales, transgénesis, técnicas de Ácido Desoxirribonucléico (ADN) recombinante, y técnicas de hibridoma. Los medicamentos que resultan de estos tres últimos métodos se denominan biotecnológicos. (Decreto 1782 de 2014 MIN SALUD)
DISPOSITIVO MÉDICO: Un artículo, instrumento, aparato o máquina utilizado en la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o condición, o para detectar, medir, restaurar, corregir o modificar la estructura o función del cuerpo con fines de salud. Típicamente, el propósito de un dispositivo médico no se logra por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.  https://www.who.int/medical_devices/definitions/es/
CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD: Contar con mecanismos que garanticen las condiciones de temperatura y humedad relativa recomendadas por el fabricante. (Resolución 1403 de 2007 - INVIMA).

CADENA DE FRÍO: Sistema usado para mantener y distribuir en buenas condiciones las vacunas, desde su fabricación hasta el momento de su aplicación a la población objeto, en óptimas condiciones de conservación, con el fin de cumplir con la eficacia y la eficiencia del PAI. Incluye una serie de eslabones de almacenamiento y transporte, cada uno de los cuales está diseñado para mantener la vacuna a la temperatura correcta hasta que se aplica al usuario. (MANUAL BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO BODEGA ZONA FRANCA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - https://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Mapa-de-procesos/Documentosmapa/ABIM02_Manual_buenas_practicas_almacenamiento.pdf 
La OMS define “la cadena de frío como el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que salen del laboratorio que las produce hasta el momento en el que se va a realizar la vacunación”. (Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el manejo efectivo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI); Módulo III Cadena de frio.

INSUMOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA: Son medicamentos, biológicos, jeringas, reactivos de laboratorio, insecticidas para el control de los riesgos que afectan la salud de la población o para la atención de eventos de interés en salud pública en el territorio Nacional. (Proceso ABIP02)

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA USO EN BIOSEGURIDAD: Equipo y/o ropa que usa el personal 
para proporcionar una barrera contra los agentes biológicos, minimizando así la probabilidad de exposición. 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240011410 









ANEXO No. 6.
ESTUDIO DE MERCADO


SERVICIO DE NACIONALIZACION
Estudio de Mercado - Nacionalización - Anexo 1N
Se anexa en archivo Excel



SERVICIO DE TRANSPORTE
Estudio de Mercado - Transporte - Anexo 1T
Se anexa en archivo Excel



SERVICIO OPERADOR LOGISTICO
Estudio de Mercado Operador - Anexo 1O
Se anexa en archivo Excel
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