## Matriz Riesgos
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Debilidad en la elaboración de los estudios previos frente a la definición de los requisitos habilitantes técnicos, financieros y jurídicos del proceso "Adquisición de elementos y equipos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Departamento Nacional de planeación . | Declaratoria de desierto del proceso. Lo anterior podria afectar la atenciòn ante una situación de emergencia, y sumado a ello incurrir en presuntos incumplimientos frente a la Normatividad Decreto 1072 de 2015 y Res. 0312 de 2019. Incumplimiento de las metas establecidas en el plan de acciòn y proyecto de inversiòn | PROBABLE (3) | CATASTROFICO(5) | 8 | EXTREMO | DNP - Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Subdirección de Contratación, financiera. | Conformar un equipo multidisciplinario, con las competencias y conocimientos necesarios conforme lo establece el manual de contratación para que revise, valide y estructure los requisitos habilitantes técnicos, financieros y jurídicos y con ello garanticen la pluralidad de oferentes y cumplimiento de dichos requisitos Definir de manera clara, precisa y concisa los requisitos habilitantes técnicos, financieros y jurídicos en los estudios previos y anexo técnico que aseguren la presentación de ofertas y cumplan con estos requisitos tecnicos, juridicos y financieros y haya pluralidad de oferentes. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | DNP - Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Subdirección de Contratación, Subdirección Financiera | Desde la definiòn de la necesidad en el plan anual de adquisiciònes | Hasta la recomendaciòn de la aprobaciòn por parte del Comité de Contración | Verificar que se conforme un equipo multidisciplinario, con las competencias y conocimientos necesarios conforme lo establece el manual de contratación para que revise, valide y estructure los requisitos habilitantes técnicos, financieros y jurídicos y con ello garanticen la pluralidad de oferentes y cumplimiento de dichos requisitos Verificar que los estudios previos contengan la validación y aprobación de los requisitos habilitantes técnicos, financieros y jurídicos y anexos técnicos debidamente establecidos por los profesionales que lo estructuraron de acuerdo con el manual de contratación y así asegurar la claridad, objetividad y pertinencia de estos, que permita la potencial participación de múltiples oferentes con el cumplimiento de estos requerimientos. | Permanente durante la etapa de planeación.
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIERO | El valor del presupuesto asignado, resulta insuficiente frente al valor de la necesidad establecida para la adquisiciòn de elementos y equipos para el fortalecimiento del SGSST del DNP | Declaratoria de desierto del proces. Lo anterior podria afectar la atenciòn ante una situación de emergencia, y sumado a ello incurrir en presuntos incumplimientos frente a la Normatividad Decreto 1072 de 2015 y Res. 0312 de 2019. Incumplimiento de las metas establecidas en el plan de acciòn y proyecto de inversión | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | DNP | Elaborar el estudio de mercado de los elementos y equipos con el fin de deterninar el precio real de los elementos y equipos por cada lote en el mercado actual. Solicitar adiònar los recursos con forme al estudio de mercado si aplica | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | DNP - Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Subdirección de Contratación, Subdirección Financiera | Desde la Inclusión de la necesidad en el Plan anual de Adquisiciones. | Hasta la recomendaciòn de la aprobaciòn por parte del Comité de Contració | Verificar la realizaciòn del estudio de mercado que permita deptreminar el valor de los elementos y equipos de conformitdad con las caractirristicas tecnicas deifinvas y con ello poder establecer el presupuesto oficial del proceso y consolidar el estudio de mercado y del Sector en el menor tiempo posible. Verificar que los recursos se hallan gestionado para la adquisiciòn de los elementos y equipos para el fortalecimiento del SGSST del DNP | Permanente en la etapa de planeación
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que no se reciban ofertas al proceso de selección y/o que las ofertas presentadas tengan errores o no cumplan con los requisitos habilitantes establecidos para el proceso. | Declaratoria de desierta del proceso. Afectación del plan de acción, proyecto de inversión de la SGTH Lo anterior podria afectar la atenciòn ante una situación de emergencia, y sumado a ello incurrir en presuntos incumplimientos frente a la Normatividad Decreto 1072 de 2015 y Res. 0312 de 2019. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | DNP | Establecer claramente en los estudios previos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros y el anexo tecnico (Lote 1 y 2) acordes a la modalidad de selección, que permita una alta participación de oferentes de las empresas del sector. Realizar publicación oportuna del proceso en el sistema de contratación publica secop II | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | DNP - Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Subdirección de Contratación, Subdirección Financiera | Desde la publicación del proceso de selección en la plataforma de secop II | Hasta el cierre del proceso y apertura de ofertas y/o la declaración de desierto del proceso de contratación | Verificar que los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros (indicadores) sean acordes al sector del bien a contratar, de tal forma que haya pluralidad de oferentes que cumplan con los requisitos requeridos por la entidad y el anexo tecnico (Lote 1 y 2) Verificar que se haya realizado la publicación del proceso de selección y hacer seguimiento de su interés en participar a través de las observaciones que se presentan y reiterar la convocatoria cuando se dé apertura formal de este. | Durante la etapa de selección
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas. | Demoras en la adjudicación del contrato. Asignación equivocada del contrato Demandas, multas y sanciones al DNP por adjudicación errónea en la subasta Declaración desierta del proceso. Afectación de la imagen institucional. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | DNP | Designar conforme al manual de contratación las personas competentes para realizar la evaluación de los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros. Estudiar y comprender por parte del comité evaluador designado los criterios técnicos, jurídicos y financieros establecidos en los pliegos de condiciones desde la publicación del proceso, para que sean aplicados correctamente en la etapa de evaluación. Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación de las propuestas, con el fin de evitar errores en la misma, antes de la publicación de la evaluación definitiva del proceso. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | DNP - Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Subdirección de Contratación, Subdirección Financiera | Desde la publicación del proceso en el Secop II. | Adjudicación o declaración de desierta del proceso. | Realizar las designaciones de los evaluadores desde la publicación del proceso, con el fin de que se den por parte de la Subdirección de Contratación los accesos al proceso en el Secop II y realizar por todos los involucrados el seguimiento a observaciones y publicación de documentos. Verificar que los requisitos (Jurídicos, Financieros y Técnicos) y demás criterios se evalúen conforme a los establecido en el pliego de condiciones Verificar que la evaluación definitiva y los documentos de soporte sea coherente con el resultado de evaluación realizada por el Comité Evaluador Designado. Gestionar correctamente la plataforma del SECOP II durante el proceso de selección por el profesional encargado de la Subdirección de Contratación, con el fin de que los documentos que se publiquen sean realizados dentro de los términos de ley y se permita la vista pública de éstos. | Durante el periodo de selección
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Que al finalizar el evento de subasta, el último lance, se encuentre inmerso en un precio presuntamente artificialmente bajo. | Baja calidad en los elementos (describir brevemente los elementos de cada uno de los lotes, entre otros) definidos en el anexo técnico, por lo cual no cumpla con las condiciones técnicas contempladas dentro del proceso. Afectación de la imagen, sanciones, multas e investigaciones para la Entidad Incumplimiento contractual que podría afectar la ecuación económica. | POSIBLE (3) | CATASTRÓFICO (5) | 8 | RIESGO EXTREMO | DNP | Verificar que el estudio de mercado contenga los precios techo y piso que permitan identificar un precio artificialmente bajo y/o fórmulas aplicables en estos eventos. Requerir al proveedor que realizó el menor lance en el evento de subasta, en el evento de que el análisis realizado por la entidad dé como resultado un precio presuntamente artificialmente bajo, para que realice la respectiva justificación bajo los criterios indicados por la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación expedida por la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | DNP - Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Subdirección de Contratación, Subdirección Financiera | Desde la fecha de inicio de evaluación de las propuestas. | Adjudicación o declaración del proceso desierto | Dejar constancia dentro del estudio de mercado los precios techo y piso que permitan identificar un precio artificialmente bajo y/o indicar las fórmulas que se utilizarán en el evento de que se requiera explicaciones de precios presuntamente artificialmente bajo al proveedor que realizó el último lance en el evento de subasta. Analizar por parte de la entidad, conforme los criterios presentados en la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación (CCE), las explicaciones presentadas por el proveedor. | Durante el periodo de selección
6 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | TECNOLÓGICO | Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso de contratación | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | Agencia Nacional de Contratación – Subdirección de Contratación - DNP | Seguimiento y verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) Aplicación del protocolo de indisponibilidad de colombia compra eficiente | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Abogado asignado al proceso por la Subdirección de Contratación | Desde la publicación del proceso de contratación en el SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Hasta la adjudicación del proceso de contratación | A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) Verificar y aplicar el protocolo de indisponibilidad de colombia compra eficiente | Durante la etapa de contratación
7 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Demoras en la firma y/o aprobación del contrato en la plataforma del secop II. Demoras por parte del contratista en la constitución y cargue de las pólizas en la plataforma de secop II, que amparen la contratación. | Retraso en la entrega de los bienes del anexo tecnico y de las actividades contractuales del contrato Afectación del plan de acción, proyecto de inversión de la SGTH Lo anterior podria afectar la atenciòn ante una situación de emergencia, y sumado a ello incurrir en presuntos incumplimientos frente a la Normatividad Decreto 1072 de 2015 y Res. 0312 de 2019 | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. Verificar el monto, plazo y aprobación de la garantía de cumplimiento. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Contratación | Desde la adjudicación del proceso de contratación | Hasta el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato | Informar al ordenador del gasto que el contrato se encuentra para su aprobación. Verificar que el contratista cumpla con los plazos definidos para la aprobación del contrato. Verificar la garantía de cumplimiento que respalda la aprobación de la Subdirección de Contratación | Permanente en la etapa de contratación
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento en la entrega de la totalidad de los elementos y equipos solicitados por la entidad | Incumplimiento de las obligaciones | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento constante de los terminos establecidos dentro del plazo de ejecuciòn del contrato el cual lleva inmerso el plazo establecido para la entrega por parte del contratista de los bienes contratados por parte del DNP. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato DNP | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Validaciòn constante por parte del supervisor frente a los plazos establecidos para las entregas de los elementos de acuerdo a los anexos tecnicos (lote 1 y 2) | Durante la ejecución del contrata hasta el recibo a satisfacciòn por parte del sipervisor.
Multas y sanciones al Contratista
Afectaciòn en la ejecuciòn del contrato con ocasión de la no entrega o entrea tardia de los elementos y/o equipos solicitados
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | RIESGO ALTO | DNP/ CONTRATISTA | Gestión de comunicaciones con el contratista, aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad | IMPROBALBE (2) | MENOR (2) | 4 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor del Contrato DNP y Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación permanente y consulta de la normativa aplicable Gestionar las modificaciones a las que hayan lugar | Durante la ejecución del contrato
10 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN - EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Situaciones de conflictos de intereses, inhabilidades o incompatibilidades | Ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas. Afecta el normal funcionamiento de la administración pública. Genera desconfianza en el que hacer público. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | RIESGO ALTO | DNP – Proponentes – Contratista | No aceptar favores o regalos O dadivas del sector privado durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución del contrato, ni realizar asesorías a empresas del sector relacionado con el objeto contractual. Adelantar el proceso de selección y su ejecución acorde con los principios de la función administrativa y de la contratación pública. Solicitar en la Carta de Presentación de la Propuesta y en la carta de intención de los miembros del equipo de trabajo, certificación de no presentar inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés para el contrato. | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Bajo | Sí | Contratista– Supervisor, Comité Evaluador del proceso. | Presentación de las ofertas | Ejecución del contrato | Verificar que el proceso contractual esté ajustado a los principios de la función administrativa y la contratación estatal; verificar que en la carta de presentación de la propuesta esté contenida la declaración expresa de que los proponentes de no están incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, y en la etapa de ejecución se verificará certificado de que no existe conflicto de interés en los integrantes de los equipos de trabajo ofertado. | Durante la etapa de selecciòn y ejecuciòn
11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Almacenamiento de los elementos y equipos al recibo de los bienes conforme al anexo tecnico | Deterioro de los bienes contratados, inconvenientes afectaciòn en la atenciòn ante una situación de emergencia, y sumado a ello incurrir en presuntos incumplimientos frente a la Normatividad Decreto 1072 de 2015 y Res. 0312 de 2019 Incurrir en un posible Detrimento patrimonial Incumplimiento en el plan de acciòn Sanciones disciplinarias. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | RIESGO ALTO | DNP | Contar previo al recibido de los elementos con los espacios debidamente adecuados y/o soportados para almacenar la totalidad de los bienes objeto del contrato. Verificación continúa de las especificaciones pactadas en el anexo técnico establecido en el contrato y por solicitud del supervisor. Verificación que el almacenamiento y calidad de los elementos se realice conforme con las especificaciones técnicas del anexo técnico. | Raro (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta agotar el uso de los bienes | Verificar que se cuente con el espacio previo al recibido de los elementos, con el fin de que sean debidamente adecuados y/o soportados para almacenar la totalidad de los bienes objeto del contrato. Verificación que el almacenamiento y calidad de los elementos se realice conforme con las especificaciones técnicas del anexo técnico de lote 1 y 2. | Durante la ejecución del contrato.

## Calificación
PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA | VALORACIÓN |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (Probablemente va a ocurrir ) |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 y 4 |  | Riesgo Bajo