| CONTRATISTA: | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y LAS PLANTAS - APAP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPENDENCIA: | SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL |  |  |
| CONVENIO No: | Nº 482 de 2019 |  |  |
| INTERVENTOR: | NATALIA CARRILLO |  |  |
| OBJETO CONTRACTUAL: | Aunar esfuerzos para dar el manejo adecuado a la fauna silvestre recuperada por la autoridad ambiental, contando con un sitio de recepción temporal en la ciudad de Pereira y un hogar de paso que cumpla con los requisitos técnicos exigidos por la Entidad y la resolución 2064 de 2010 |  |  |
| PERÍODO DEL INFORME: | Del 1 De Mayo al 5 de Junio de 2020 |  |  |
| ALCANCES DEL CONVENIO | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES | LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO) |
| ALCANCE 1 Aportar la infraestructura física que cumpla las especificaciones establecidas en las condiciones técnicas exigidas en el numeral 5.1.2 del presente estudio para la atención, valoración y manejo de la fauna silvestre recepcionada. | 1. Reparación continuo de recintos 2. Adecuaciones continuo de recintos 3. Identificación de recintos 4. Limpiezas y desinfección 5. Construcciones | 1. - Reparación de agujeros en cuarentena de primates , jaula zarigüeyas, en clínica, - Depresión del terreno de tortugario 1 para evitar escapes - Reparación de la puerta de las guacharacas - Reparación de cercado eléctrica del Domo 1 y 2 - Reparación de polisombra recinto de aves rapaces - Reparación de puerta de patio de titis 2. - Instalación de teja en recinto del mapache y titis - Instalación de comederos externos e internos en domo 4 (2 comederos) y monos arañas. Además en recinto de loros, pericos y jaulas de vuelo - Drenaje de agua en el Cubil 2 de Cuarentena de aves por inundación - Adecuación de jaula externa para traslado de zarigüeyas - Instalación de recinto alto en Jaula externa de yaguarundí - Adecuación de jaula en serpentario - Organización de todas las perchas de las aves rapaces - Cambio de las hamacas del recinto de los aulladores - Se podan las palmas de Tortugas Terrestres - Se realiza guadañada en Cubil 1 y Cubil 2 de Primates y en todo el hogar de paso 3. - Identificación y marcaje de los candados de cada puerta de los recintos dentro del hogar de paso - Marcaje con # Historia Clínica de jaulas de aves en Clínica a las ingresada 4. - Lavado de poceta de babillas, cubil 1, venados y tortugas acuáticas - Limpieza y desinfección de recinto de pecari, titis, jaulas de cuarentena, jaula externa de gallinazo - Limpieza con hidrolavadora en invernadero de aves - Cambio constantes de pediluvios - Desinfección diario de jaulas, guacales 5. - Finalización del área de cuarentena de Tortugas terrestres - Se Continua en construcción de la jaula de tortugas acuáticas | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4. |
| ALCANCE 2: Garantizar la atención a los individuos de fauna silvestre que hayan sido decomisados, entregados voluntariamente, o se hayan encontrado y que necesiten ser recogidos, o necesiten atención veterinaria, en jurisdicción del departamento de Risaralda | Se recibieron un total de 145 animales de fauna silvestre entregada por entes de control del 1 de Mayo al 5 de Junio de 2020. Distribuidos de la siguiente manera: - Aves: 67 - Mamíferos: 48 - Reptiles: 30 | Actas de incautación, Actas de Hallazgos, donde informan los animales recibidos por el personal del hogar de paso CARDER – APAP. Base de datos en línea, Google Drive Los animales o su respectiva acta de liberación o eutanasia se encuentran en el Hogar de paso CARDER-APAP | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4 y archivo interventoría Natalia Carrillo oficia N. 111 CARDER Google Drive compartido con ncarrillo@carder.gov.co y apoyofauna@carder.gov.co |
| ALCANCE 3: Poseer un espacio acorde a los lineamientos de la Resolución 2064 de 2010 para la recepción de la fauna silvestre recuperada por las instituciones de control en la ciudad de Pereira y que cumpla con las especificaciones técnicas del numeral 5.1.2 | Sitio de recepción de fauna – Pereira: clínica veterinaria APAP la cual cuenta con un horario de atención 24 horas 7 días a la semana, además cuenta con un área destinada para hacer la primera evaluación únicamente de la fauna silvestre, los animales son acomodados en jaulas de acero inoxidable o guacales según la condición, se ofrece alimentación de acuerdo a su grupo taxonómico y se informa a los profesionales del hogar de paso para determinar el traslado de los animales. | Sitio de Recepción de fauna Cra 12A # 10-41 | Cra 12A # 10-41 |
| ALCANCE 4: Mantener en buen estado de salud y óptimas condiciones de cautiverio la fauna silvestre decomisada, incautada y/o recuperada | Se cuenta con: 1. Protocolo de valoración se realiza siguiendo los contenidos en la historia clínica individual y varía de acuerdo con la especie valorada. Los tratamientos se realizan de forma profiláctica y curativa estos son consignados en la respectiva historia clínica. 2. Protocolo de nutrición: Se considera la especie, estado de desarrollo biológico. 3. La dieta de los animales que se encuentran en el hogar de paso se actualiza semanalmente en el tablero dispuesto en el área de nutrición, con los alimentos adecuados para cada una de las especies. 4. Protocolo de sanidad: Desinfección con yodo liquido de las instalaciones perimetrales destinadas al manejo de fauna silvestre los días lunes y jueves en horas de la mañana. 5. Plan de manejo biológico para el hogar de paso. 6. Plan de acción en caso de fuga / escape del hogar de paso. | #### 1. Folder que contiene las historias clínicas mes a mes de los animales que ingresan al hogar de paso CARDER – APAP identificados cada uno con su respectivo Nº de historia para el reporte de las novedades y ordenadas taxonómicamente. 2. Formatos de dietas para animales que requieran una nutrición especial. 3. Tableros guías en cada área. 4. Documento disponible y actualizado en Google drive y una carpeta en físico en el hogar de paso que contiene todos los ingresos. 5 y 6. Resolución 2064 de 2010. | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4 Google Drive compartido con apoyofauna@carder.com.co, ncarrillo@carder.gov.co, jamuar@yahoo.com, |
| ALCANCE 5: Garantizar las condiciones necesarias para el bienestar animal de los individuos de fauna recepcionados (encierros adecuados acorde con la especie, ambientación acorde con la especie, manejo técnico, alimentación acorde con la especie, tratamiento y la prevención de enfermedades, manipulación profesional, entre otros). | Se cuenta con la coordinación de un Médico Veterinario el cual se encarga de supervisar los procesos realizados en el sitio de recepción y Hogar de paso. 1. Se realizan exámenes clínicos periódicos y cuando los casos a meritan. Entre 1 de Mayo y 5 de Junio 2020 se llevaron a cabo los siguientes exámenes clínicos: - Radiografías: 4 01/05/2020 Cebus albifrons 01/05/2020 Milvago chimachima 07/05/2020 Dasyprocta punctata 07/05/2020 Coragyps atratus - Pool Coprológicos: 2 29/05/2020 Saimiri c. Ateles sp. Lagothrix sp. 03/06/2020 Cebuella pygmaea Saguinus sp, Aotus sp. - Coprológicos: 4 04/05/2020 Leopardus wiedii 25/05/2020 Tapirus pinchaque 03/06/2020 Atelerix albiventris 05/06/2020 Cerdocypn thous - Pre Qx: 1 04/05/2020 Leopardus wiedii - CH: 1 04/05/2020 Leopardus wiedii - Raspado cutáneo: 1 25/05/2020 Tapirus pinchaque 2. Se realizaron entre el 1 de Mayo y 5 de Junio 2020 un total de 69 Enriquecimientos Ambientales, divididos en las siguientes categorías: estructural 8, nutricional 50, ocupacional 3, sensorial 3, social 5 Algunos ejemplos de enriquecimientos son: - Plataforma Leopardus wiedii (Tigrillo) - Torta de Huevo + Espinaca + acelga+ Verduras + canapet + mirrapel + organew para primates - Pouche (alimento húmedo) para Eira barbara, Leopardus wedii - Flor de girasol para todas las aves - Pelotas de cartón con golosinas para Notosciurus granatensis - Sonidos de la especie para búho currucutú 3. Durante 1 de Mayo y 5 de Junio 2020 se realizaron 44 crianzas artificiales | 1. Si es específico para un individuo se anexa a historia clínica. - Se cuenta con seguimiento diario evidenciado en hoja de Excel la cual reposa en el computador principal de la oficina del Hogar de paso. También se cuentan con fotografías de las actividades reposadas en dicho computador. 3. Se tienen registros físicos de pesaje diario de los individuos de neonatología. Igualmente se cuentan con algunas evoluciones (según se requiera) anexadas a las historias clínicas físicas | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4. Evidencias (fotografías y videos) reposadas en carpeta digital del computador de la oficina del Hogar de paso. |
| ALCANCE 6: Mantener el Hogar de paso en excelentes condiciones de funcionamiento y cumplimiento de la normativa vigente (Resolución 2064 de 2010) | 1. Mantenimiento de la PTAR. 2. Mantenimiento de platanera 3. Revisión semanal de bocatomas 4. Socolar los bordes perimetrales de encierro de fauna silvestre. 5. Medida de pluviosidad en la finca la María - Despacho de residuos peligrosos. - Guadañar todo el perímetro e interiores | 1. Se realizan lavados y limpieza de filtros de la PTAR. Fotografías 2. Se realiza deshojada, destroncada, abonada y guadañada del área. Fotografía. 3. Se realiza revisión de cantidad de agua, limpieza de filtros y recolección de material orgánico que se encuentre en el sitio 4. Se realiza periódicamente limpieza y retiro de maleza que bordea los encierros. Fotografías 5. Reporte diario en formato de lluvias 6. Entrega de residuos peligrosos (biológicos y hospitalarios). Formato de entrega de residuos 7. Se realiza guadañada de todo el perímetro y áreas abiertas del hogar de paso incluyendo la Hacienda. | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4. |
| ALCANCE 7: Sistematizar los procedimientos del manejo de la fauna silvestre recuperada, mediante el diligenciamiento de los documentos y formatos establecidos por ley y los acordados con la CARDER (base de datos, libro de fauna, protocolos, soportes financieros, entre otros).. | 1. Recepción de AUCFF, con la información de los animales que llegan al hogar de paso, acta de hallazgo diligenciada por autoridades de control o por personal de la APAP cuando son recibidos directamente por personal APAP y el origen del animal es hallazgo se realiza en formato de acta de hallazgo en le caso de entrega voluntaria se diligencia el acta única de control al tráfico de fauna 2. Creación de historia clínica para cada individuo que ingresa al Hogar de Paso CARDER – APAP, en la cual se consigna el estado sanitario. Las historias clínicas cuentan con la evaluación semiológica clínica sanitaria, zootécnica y biológica, formato de hojas de evolución, en caso de liberación o eutanasia se adjunta concepto técnico. Valoración zootécnica, valoración biológica con base a un etograma para evaluar sus comportamientos. Los formatos que se adjuntan a las historias clínicas son: F.O.18.34 ingreso al hogar de paso, F.O.18.36 concepto técnico de salida, liberación o reubicación, F.O. 18.40 acta de salida de fauna, F.O. 18.41. necropsia de fauna F.O. 18.42 concepto técnico de salida por eutanasia. 3. Se crea y se comparte base de datos, documento online con Google drive y se envía físicamente por radicado CARDER 4. Libros de ingreso y egresos | 1. Actas Únicas de Control de Fauna y Flora y Actas de hallazgo. 2. Folder que contiene las historias clínicas mes a mes de los animales que ingresan al hogar de paso CARDER – APAP identificados cada uno con su respectivo Nº de historia para el reporte de las novedades. Carpetas A-Z separadas por grupo taxonómico y cada grupo ordenado cronológicamente. 3. Google Drive compartido con ncarrillo@carder.gov.co y apoyofauna@carder.gov.co 4. Libros contables físicos de ingresos y egresos actualizados diariamente | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda Puente Albán - La María Google Drive compartido con ncarrillo@carder.gov.co y apoyofauna@carder.gov.co Archivo Actas Únicas de Control, Oficina 111. Folder que contiene los formatos mes a mes de los animales que ingresan al hogar de paso CARDER – APAP identificados cada uno con su respectivo Nº de historia para el reporte de las novedades. Carpetas A-Z |
| ALCANCE 8: Tener los profesionales idóneos para la atención y manejo de la fauna silvestre (mínimo un veterinario, un veterinario zootecnista y un biólogo) que cumpla con la idoneidad y experiencia según los numerales 6.4.1 y 6.4.2. De los estudios previos. | La coordinación del hogar de paso está a cargo del médico veterinario y zootecnista Jairo Muñoz, además se cuenta con la veterinaria July Andrea Fajardo y la bióloga Lorena Gómez Marín, profesionales permanentes en el hogar de paso CARDER – APAP para atender las necesidades y garantizar el funcionamiento del mismo. | Tarjetas profesionales respectivas de cada uno de los profesionales, hojas de vida actualizadas con sus respectivos soportes. | SECOP II y el archivo de contrataciones de las hojas de vida de los empleados de la APAP que reposan en las oficinas de la Asociación Protectora de Animales y las Plantas |
| ALCANCE 9: Para los casos que apliquen, contar con un plan de traslado que incluya todas las medidas que garanticen las condiciones de bienestar animal en el mantenimiento temporal, en el lugar actual, transporte, manejo y movilización de animales. | Animales liberados: 47 Mamíferos: 20 Reptiles: 11 Aves: 16 En total se realizaron liberaciones en 2 lugares distintos. Cabe aclarar que en algunos sitios se llevaron más de una vez animales para su respectiva liberación. En total se realizaron los siguientes viajes a los diferentes municipios del departamento: Durante este periodo no se realizaron reubicaciones de animales | El destino final de cada uno de los individuos se encuentra en documento online en google drive. Se cuenta con una A-z de egresos donde cada individuo liberado o grupo de la misma especie cuenta con el concepto técnico de liberación y acta de salida con su respectiva historia clínica | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4 Google Drive compartido con ncarrillo@carder.gov.co y apoyofauna@carder.gov.co Folder que contiene los conceptos técnicos de salida mes a mes de los animales que ingresan al hogar de paso CARDER – APAP identificados cada uno con su respectivo Nº de historia para el reporte de las novedades. Carpetas A-Z separadas por meses. |
| ALCANCE 10: Realizar un aporte según los criterios establecidos en la convocatoria. | Se realizó transferencia bancaria a la cuenta N 703030239 adscrita al banco BBVA por avance de contrato correspondiente al saldo del aporte del contrato por valor de $5.705.640 el día 30 de junio de 2020 |  | Oficina de BBVA y copia de certificación en carpeta de interventora Convenio No. 257 de 2019 que se encuentra en oficina de interventoría, y en la contabilidad de la APAP |

_____________________________________			____________________________________

CONTRATISTA							VoBo INTERVENTOR(A)