## INF. SEMANAL No.9
|  |  |  | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - ORIP DE PTO TEJADA - CAUCA | [9 empty] | UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT. 901845674-9
Página 1 de 1
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 11 |  |  |  | Del: | 2024-10-07 |  |  |  | Al: | 2024-10-12
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  |  | 86 | Días | [10 empty] | ACTA INICIO | 2024-07-18 | 86
INTERVENTOR |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  | SEDE | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO TEJADA |  |  |  | INTERVENTOR | CONSORCIO 310
OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)
|  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
Obra programada (%) |  |  | 1.79% |  |  | 17.5% |  |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 0.39% |  |  |  | 12.39% |  | 1256434799 | 100%
Valor básico de la Obra programada: |  |  | 17352965 |  |  | 169230498 |  |  | Valor básico de la Obra Ejecutada: |  | 3737930 |  |  |  | 119763683 |  |  | 1.79%
0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: |  |  | UNION TEMPORAL SOLUCIONES | [5 empty] | Interventor: |  |  | CONSORCIO 310
Contrato No. |  |  | 1935-2024 | [5 empty] | Contrato No. |  |  | 1963-2024 |  |  |  |  | 22490182.9021
Valor Inicial: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Inicial: |  |  | $ 216.425.724
Valor Actualizado: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Actualizado: |  |  | $ 216.425.724
Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 17.5% | 169230498
Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 12.39% | 119763683
Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18 | [5 empty] | Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18
Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31 | [5 empty] | Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31
LOCALIZACION | [8 empty] | RENDER ACHADA | [6 empty] | 0% | 0
[16 empty] | 0% | 0
AVANCE
TÉCNICA
Se continua con la actividad de excavacion de las vigas de acuerdo al diseños de cimentación, pero nos seguimos encontrando con moles de concreto de la antigua cimentación de la casa que existia (se anexa plano con la ubicación).
Se continua con el retiro de RCD a sitios de disposición final y a la planta de aprovechamiento. Ambos sitios estan debidamente certificados por la autoridada ambiental competente (para este caso la CRC). Esta semana se hicieron 3 viajes de 7m3 a botadero certificado(ESAI) y 0 viajes de 7m3 a planta de aprovechamiento de RCD (ALVARO VASQUEZ). En total a la fecha llevamos 276 m3 a botadero y 224 m3 a planta de aprovechamiento. | [16 empty] | 276 | 224
Se continua con la actividad de solados de limpieza en las zapatas que ya se tiene excavadas. Solo falta por excavar las dos zapatas de adelante para que no quedemos bloqueado para el ingreso y salida a la obra (eje 1)y las tres zapatas del eje 7 que colinda con el predio que se tiene el problema con el muro de cerramiento. De las 18 zapatas se han excavado hasta el momento 13. | [16 empty] | 21 | 0
Se continua con el armado de las parrillas de las diferentes zapatas que se tienen en el proyecto de acuerdo a la última información entregada por el ingeniero estructural.
Se inicia con el armado de aceros de refuerzo de vigas y arranques de columnas.
Por la presencia de lluvias no solo afecta las actividades de excavación de vigas y zaptas, armado de acero en vigas, zapatas y arranques de columnas. También se ha tenido que extraer agua de las excavaciones de la cimentación. Practicamente llovio toda la semana afectando el desarrollo normal de la obra.
SST
IMAGENES AVANCE
Comentario: Avance de excavacion de zapatas a profundidad de desplante 1.05 m.y vigas a 0.8m/ Hallazgo de zapatas a 1,10m de profundidad (antigua casa).
Comentario: Avance de armada de parrillas de zapatas/ Fundacion de solados de limpieza/ armada de hierros para columnas y vigas.
Comentario: Avance de excavacion de vigas./ Fundacion de solados de limpieza/ Armada de parrillas de zapatas vigas y columnas/ Retiro de materiales residuos de la excavacion.
Comentario: Plano de hallazgos de zapatas preexistentes | [10 empty] | Comentario: Se presentan varios dias de lluvia
OBSERVACIONES | [10 empty] | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se presentaron varios dias de lluvia que afectan el desarrollo normal del proyecto. Se siguen encontrando bloques de concreto por debajo del nivel de demolicion inicial en las zonas donde se está excavando para las zapatas.
Firma
Nombre : Arq. Carlos Alberto Patiño Gonzalez
Matrícula No: 7670069683VLL
Director de obra Contratista
Actividades
Charlas de seguridad. Total: 5
Realización de pausas activas. Total: 6
Análisis de trabajo seguro. Total: 1
Inspección de orden y aseo. Total: 3
Permiso de alturas. Total: 0
Inspeccion de herramientas: 3
Permiso de trabajo en caliente: 5
Acompañamiento durante las actividades, dando cumplimiento a las nomas del SG-SST.
Accidentes. Total : 0
Incidente . Total: 0
Actos inseguros. Total: 0
Condiciones inseguras. Total: 0
EXCAVACION CIMENTACION
CONCRETOS PRE-EXISTENTES