## INF. SEMANAL No.13
|  |  |  | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - ORIP DE PTO TEJADA - CAUCA | [9 empty] | UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT. 901845674-9
Página 1 de 1
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 13 |  |  |  | Del: | 2024-10-21 |  |  |  | Al: | 2024-10-26
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  |  | 100 | Días | [10 empty] | ACTA INICIO | 2024-07-18 | 100
INTERVENTOR |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  | SEDE | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO TEJADA |  |  |  | INTERVENTOR | CONSORCIO 310
OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)
|  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
Obra programada (%) |  |  | 3.97% |  |  | 24.32% |  |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 0.26% |  |  |  | 17.41% |  | 1256434799 | 100%
Valor básico de la Obra programada: |  |  | 38453393 |  |  | 235179157 |  |  | Valor básico de la Obra Ejecutada: |  | 2503996 |  |  |  | 168313970 |  |  | 1.79%
0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | [6 empty] | atrazo | -6.91%
Contratista: |  |  | UNION TEMPORAL SOLUCIONES | [5 empty] | Interventor: |  |  | CONSORCIO 310
Contrato No. |  |  | 1935-2024 | [5 empty] | Contrato No. |  |  | 1963-2024 |  |  |  |  | 22490182.9021
Valor Inicial: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Inicial: |  |  | $ 216.425.724
Valor Actualizado: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Actualizado: |  |  | $ 216.425.724
Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 24.32% | 235179157
Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 17.41% | 168313970
Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18 | [5 empty] | Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18
Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31 | [5 empty] | Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31
LOCALIZACION | [8 empty] | RENDER ACHADA | [6 empty] | 0% | 0
[16 empty] | 0% | 0
AVANCE
TÉCNICA
Se continua con la actividad de armado de aceros de zapatas que estaban pendientes, pedestales y arranques de columnas. Lo mismo que con el armado de aceros de las vigas de cimentación.
Se continua con el retiro de RCD a sitios de disposición final y a la planta de aprovechamiento. Ambos sitios estan debidamente certificados por la autoridada ambiental competente (para este caso la CRC). Esta semana se hicieron 1 viaje de 7m3 a botadero certificado(ESAI) y 0 viajes de 7m3 a planta de aprovechamiento de RCD (ALVARO VASQUEZ). En total a la fecha llevamos 297 m3 a botadero y 224 m3 a planta de aprovechamiento. | [16 empty] | 297 | 224
Se continua encontrando moles de concreto en las zonas donde se estan armando las vigas de cimentación perimetrales. Algunos cimientos de las casas, cuando se hicieron en su momento, el concreto se paso al lote donde se esta ejecutando la obra ORIP. Esta actividad de demolición se está haciendo con todo el cuidado y precaución para no generar daños en la estructura de estas casas. | [16 empty] | 7 | 0
Se continua con la actividad de fundición de zapatas. Esta semana se fundieron otras tres zapatas del eje 1 con eje a y b y la zapata del eje C con eje 6. Hasta el momento se han fundido 15 zapatas. Pendiente por fundir las las 3 zapatas parte posterior eje 7 (zona de muro colindante con vecino parte posterior del lote).
Se continua con el armado de aceros para vigas de cimentacion y encofrado de las mismas.
SST
IMAGENES AVANCE
Comentario: Avance de armado de aceros para zapatas, vigas, pedestales y arranque de columnas/ revision y chequeo con interventoria de estructuras según planos/ toma de cilindros de prueba para ensayos de resistencia a la compresión y fluidez del concreto./ undicion de zapatas de la parte frontal.
Comentario: Avance de excavacion de vigas de cimentacion /Llegada de concreto en mixer/ Fundicion de zapata pendiente en la parte posterior con buggy/ llegada de formaleta para vigas de cimentacion.
Comentario: Avance de excavacion de vigas de cimentacion / Avance de armado de aceros para vigas de cimentacion/ armado de formaleta.
Comentario: Plano de fundicion de zapatas a la fecha (van 15 de 18) | [10 empty] | Comentario: Jornada con lluvia dia 23 de octubre-24
OBSERVACIONES | [10 empty] | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se presenta un dia con lluvia que afecta el desarrollo normal de las actividades de obra.
Firma
Nombre : Arq. Carlos Alberto Patiño Gonzalez
Matrícula No: 7670069683VLL
Director de obra Contratista
Actividades
Charlas de seguridad. Total: 3
Realización de pausas activas. Total: 2
Análisis de trabajo seguro. Total: 1
Inspección de orden y aseo. Total: 3
Permiso de alturas. Total: 0
Inspeccion de herramientas: 3
Permiso de trabajo en caliente: 4
Acompañamiento durante las actividades, dando cumplimiento a las nomas del SG-SST.
Accidentes. Total : 0
Incidente . Total: 0
Actos inseguros. Total: 0
Condiciones inseguras. Total: 0
FUNDICION DE ZAPATAS