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ANEXO No 3.

 ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR

OBJETO A CONTRATAR

NC20-P3202008-008 Contratar el transporte aéreo y fluvial para atender la visita ocular de la solicitud de concesión de agua superficial de la Gobernación de Guainía, en el sector Campoalegre – comunidad Pana Pana, al interior de la Reserva Nacional Natural Puinawai.  


Riesgos Identificados del Proceso de Contratación:

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría

	1
	General
	Externo
	Contratación
	Operacional
	Se presenta cuando el contratista a quien se le acepta la Oferta en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.
	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.
	Improbable 2
	Menor 2
	4
	Riesgo Bajo

	2
	General
	Externo
	Contratación
	Tecnológico
	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales
	Posible 3
	Insignificante 1
	4
	Riesgo Bajo

	3
	General
	Externo
	Contratación
	Operacional
	Que no se asigne el contrato por ausencia de proponentes
	Se declara desierto el proceso de contratación y se debe iniciar nuevamente.
	Posible 3
	Catastrófico 5
	9
	Riesgo Extremo

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento en la prestación del servicio de transporte requerido
	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.
	Improbable 2
	Moderado 3
	5
	Riesgo Medio

	5
	General
	Externa
	Ejecución
	Regulatorio
	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.
	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.
	Improbable 2
	Menor 2
	4
	Riesgo Bajo

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Naturaleza
	Condiciones climáticas naturales de la amazonia que limiten la operación de las aeronaves y/o desplazamiento fluvial.
	Retrasos en la ejecución y/o reprogramación de las actividades.
	Posible 3
	Moderado 3
	6
	Riesgo Alto



Forma de Mitigarlo
 
	No.
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	CONTRATISTA
	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.
	Raro 1
	Insignificante 1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Grupo Interno Trabajo de Contratos
	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.
	Cada vez que se elabora un contrato.
 

	2
	CONTRATISTA
	Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.
	 Raro 1
	 Insignificante 1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Grupo Interno Trabajo de Contratos
	Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información
	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación

	3
	CONTRATISTA
	Publicación oportuna a diferentes proveedores para presentar oferta.
 
	Raro 1
	Insignificante 1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Grupo Interno Trabajo de Contratos
	Comunicación permanente con proveedores 
	Durante la publicación del proceso.

	4
	CONTRATISTA
	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
 
	Raro 1
	Insignificante 1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor del contrato
	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.
	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.

	5
	PNNC
 CONTRATISTA
	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. 
	Raro 1
	Insignificante 1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Contratista-
PNNC
	Permanente consulta y actualización normativa.
	Permanente

	6
	PNNC
 CONTRATISTA
	Coordinación entre las partes y locales para facilitar las maniobras de vuelo y transporte fluvial
	Raro 1
	Menor 2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Contratista-
PNNC  Enlace local
	Comunicación permanente con un enlace local sobre el estado del clima.
	Durante la ejecución del contrato
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