ANEXO No 3.

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR

## OBJETO A CONTRATAR

NC20-P3202008-008 Contratar el transporte aéreo y fluvial para atender la visita ocular de la solicitud de concesión de agua superficial de la Gobernación de Guainía, en el sector Campoalegre – comunidad Pana Pana, al interior de la Reserva Nacional Natural Puinawai.

Riesgos Identificados del Proceso de Contratación:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el contratista a quien se le acepta la Oferta en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo |
| 2 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | Posible 3 | Insignificante 1 | 4 | Riesgo Bajo |
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que no se asigne el contrato por ausencia de proponentes | Se declara desierto el proceso de contratación y se debe iniciar nuevamente. | Posible 3 | Catastrófico 5 | 9 | Riesgo Extremo |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la prestación del servicio de transporte requerido | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio |
| 5 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Condiciones climáticas naturales de la amazonia que limiten la operación de las aeronaves y/o desplazamiento fluvial. | Retrasos en la ejecución y/o reprogramación de las actividades. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto |

Forma de Mitigarlo

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | CONTRATISTA | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Grupo Interno Trabajo de Contratos | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Cada vez que se elabora un contrato. |
| 2 | CONTRATISTA | Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Grupo Interno Trabajo de Contratos | Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información | Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación |
| 3 | CONTRATISTA | Publicación oportuna a diferentes proveedores para presentar oferta. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Grupo Interno Trabajo de Contratos | Comunicación permanente con proveedores | Durante la publicación del proceso. |
| 4 | CONTRATISTA | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato. | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción. |
| 5 | PNNC CONTRATISTA | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista- PNNC | Permanente consulta y actualización normativa. | Permanente |
| 6 | PNNC CONTRATISTA | Coordinación entre las partes y locales para facilitar las maniobras de vuelo y transporte fluvial | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista- PNNC Enlace local | Comunicación permanente con un enlace local sobre el estado del clima. | Durante la ejecución del contrato |