## Table 1
3. MATRIZ DE RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le Asigna | Tratamiento/control a ser implementado | impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en la que se inicia el tratamiento | fecha estimada en la que se completa el tratamiento | monitoreo y revisión
[13 empty] | probabilidad | impacto | Valoració n del Riesgo | categoría |  |  |  |  | ¿cómo se realiza el monitoreo? | periodicidad
1 | General | Externo | selección | Regulatorio | Diseño del proceso de selección | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Entidad | Revisar la normatividad aplicable para el proceso de selección | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | NO | Entidad Estatal | A los dos (2) días siguiantes de la invitación a contratar | a los tres (3) días siguientes de originarse el tratamiento | Análisis detallado del proceso | mensual
2 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Capacidad de selección | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Entidad | Estructuración de los pliegos de condiciones en el cual se garantice la pluralidad de oferentes y minimice el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad | Raro (1) | Insignific ante (1) | 2 | bajo | NO | Entidad Estatal | Elaboración de pliego de condiciones | Adjudicación del contrato | Designación de personal idoneo para la estructuración de los pliegos de condiciones | Durante la etapa precontractu al
3 | Especifico | Externo | Contratación | Regulatorio | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que restrasen el perfeccionamiento del contrato. | probabl e (4) | moderado (3) | 7 | Alto | Entidad | Presentación de garantía de la seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección | raro (1) | Insignific ante (1) | 2 | bajo | SI | Entidad Estatal | Elaboración de pliego de condiciones | Legalización del contrato | A través del Comité evaluador | Durante la etapa precontractu al
4 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | probabl e (4) | catastrofi co (5) | 9 | extremo | Contratista | Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomienda Colombia Compra Eficiente | posible (3) | Menor (2) | 5 | medio | SI | contratista | Elaboración de pliego de condiciones | Terminación y/o liquidación del contrato | Se rechazará las propuestas que sean consideradas artificialmente baja | Durante la etapa precontractu al
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Perjuicios ocasionados por variación en las cantidades de obra - Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (ADJUDICATARIO), o por deficiente programación (o cronología) de ejecución de las obras. | Incremento en el valor del contrato | probabl e (4) | catastrofi co (5) | 9 | extremo | Entidad estatal | Realización de estudios y diseños en el cual se determinen las cantidades de obra a contratar | posible (3) | Menor (2) | 5 | medio | SI | Entidad Estatal | Estructuració n del proyecto | Acta de liquidación del contrato | A través de la asignación de un supervisor y/o interventoría, se realizará estudio de cantidades de obra contratada | Mensual
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los proveedores del Contratista. | Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma propuesto | posible (3) | mayor (4) | 7 | alto | Contratista | Realizar una programación detallada y coherente con el tipo de obra a ejecutar | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | SI | Entidad Estatal/ Contratista | Estructuració n del pliego de condiciones | Acta de liquidación del contrato | A través del seguimiento del cumpimiento de la programación y cronograma de obra | Mensual
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños de viviendas u obras públicas por acción y omisión del contratista. | Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Contratista | El contratista deberá tomar medidas de prevención en métodos constructivos con el fin de garantizar la estabilidad de la infraestructura | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Acta de terminación y/o liquidación del contrato | A través del seguimiento realizado por el supervisor y/o interventor | Mensual
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Perjuicios o daños derivados de las actuaciones, hechos u omisiones de los contratista o subcontratistas hacia terceros afectados | Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Contratista | Constituir una póliza de Responsabilidad civil Extracontractual en concordancia con la normatividad vigente | Improbable (2) | Insignific ante (1) | 3 | bajo | SI | Contratista | Celebración del contrato | Terminación y/o liquidación del contrato | Revisión de garantías | NA
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Precaria calidad de la obra | Daño o deterioro imputable a la estabilidad o calidad de la obra | posible (3) | mayor (4) | 7 | alto | Contratista | Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de Estabilidad y calidad de la obra | Improbable (2) | Insignific ante (1) | 3 | bajo | NO | Contratista | desde la legalización del contrato | hasta la terminación y/o liquidación y cinco (5) años mas | Revisión de garantías por parte del supervisor | mensual
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato | Retrasos en la obra, insatisfacción de la necesidad y posible detrimento de los recursos | posible (3) | mayor (4) | 7 | alto | Contratista | Constituir póliza de Cumplimiento dentro en la que se estime el amparo de cumplimiento. | Improbable (2) | Insignific ante (1) | 3 | bajo | SI | Contratista | desde la legalización del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de garantías por parte del supervisor | mensual
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Contratista | Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones | Improbable (2) | Insignific ante (1) | 3 | bajo | NO | Contratista | desde la legalización del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de garantías por parte del supervisor | mensual
12 | General | Externo | Selección | Operacional | Contratista con experiencia apropiada | Poca idoneidad por parte del contratista seleccionado para realizar la labor | improb able (2) | catastrofi co (5) | 7 | Alto | Entidad | Solicitar la experiencia adecuada con la necesidad a satisfacer por parte de la entidad en los estudios y documentos previos | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | NO | contratista - entidad | En la estructuració n de los estudios y documentos previos | NA | NA | NA
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato producto de incumplimiento por parte del contratista | No satisface la necesidad de la entidad | posible (3) | catastrofico (5) | 8 | extremo | Contratista | Establecer Garantía de cumplimiento para la ejecución del contrato | Improbable (2) | Insignific ante (1) | 3 | bajo | SI | Entidad estatal | durante la ejecucion del proyecto | liquidacion del contrato | asignacion de supervision | mensual
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Reparación, mantenimiento o reposición de obras | Pone en riesgo la estabilidad y calidad de la obra | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | El contratista deberá velar por el mantenimiento y el buen estado de la obra hasta el momento del recibo, y cualquier daño ocasionado por acción u omisión del contratista en el periodo de ejecución será asumido por el contratista. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | SI | Contratista | durante la ejecucion del proyecto | liquidacion del contrato | asignacion de supervision y/o interventoria | mensual
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Esimacion no adecuada de la remuneracion del personal | personal mas costosos al inicialmente previsto | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Cálculo de los costos con tarifas y salarios reales | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | SI | Contratista | en la presentacion de la propuesta | liquidacion del contrato | revision al detalle de la propuesta que presenta el contratista | NA
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Demora en la radicación de documentos para el pago | demora en la entrega por parte del contratista de los documentos para el tramite de los pagos | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | NO | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | hasta la terminación y/o liquidación y cinco (5) años mas | revision por parte del supervisor | mensual
17 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Conflictos que alteren la seguridad y el orden público y limitacion de la movilidad por causas de salubridad publica | Eventos de terrorismo o alteraciones del orden publico o limitacion de movilidad por salubridad publica que impidan la ejecución del contrato | raro (1) | catastrofico (5) | 6 | Alto | entidad | Intervención oportuna por parte del departamento para minimizar al máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | SI | Entidad estatal | Desde la suscripción del acta de inicio | Terminación y/o liquidación del contrato | informes de supervision y cuerpo de seguridad estatal | mensual
18 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Dificultad de acceso al lugar de ejecución del contrato generada por condiciones climaticas o por orden publico | Condiciones climaticas y alteracion del orden publico debidamente demostrado, (riesgo previsible) que generen retraso, dificultad o imposibilidad de acceso al sitio o ejecución del contrato | probabl e (4) | mayor (4) | 8 | extremo | contratista - entidad | Estudiar las condiciones climaticas a tráves de registros historicos y predicción de las entidades competentes y analizar las condiciones de orden publico de la zona conforme los reportes de las entidades competentes (y establecer plan de choque ante eventuales suspensiones) | posible (3) | Menor (2) | 5 | medio | SI | Contratista - entidad | Desde la suscripción del acta de inicio | Terminación y/o liquidación del contrato | informes de supervision - seguimiento en bitacora de obra | quincenal
19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. | Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | contratista | El contratista deberá garantizar que el personal cuente con las condiciones de seguridad industrial de la obra | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | SI | contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Terminación y/o liquidación del contrato | informes de supervision | mensual
20 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas, por demoras en el támite de los permisos y/o licencias por causas imputables a las partes | Retraso en la ejecución de la obra | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | contratista / entidad | Las partes deberán establecer un cronograma en el que determine los tiempos previstos de los permisos necesarios para la ejecución de la obra | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | SI | contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Terminación y/o liquidación del contrato | informes de supervision | mensual
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo que pueda surgir en taludes (ocasionados por acciones u omisiones del contratista), los cuales requieren de tratamiento especial de refuerzo, soporte, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a las obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. | Retraso en la ejecución de la obra | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | contratista | El contratista deberá analizar durante la visita de obra, las condiciones del tereno, con el fin de tener mayor conocimiento del proyecto a ejecutarse | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | SI | Contratista | visita tecnica de la obra | terminacion de la obra | informe del supervision | mensual
22 | General | Interno | selección | Operacional | Direccionamiento de contratación en favor de un tercero. | Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Entidad | El líder del subproceso de gestión contractual cada vez que se inicie un proceso contractual aplica la normatividad, con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación, las excepciones se encuentran contenidas en la normatividad establecida, la evidencia se encuentra en los estudios previos del contrato. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | SI | Entidad estatal | Elaboración de pliego de condiciones | Adjudicación del contrato | El coordinador del grupo de gestión contractual cada vez que se requiera invitara a la Oficina de Control Interno, con el fin de hacer presencia en las diferentes etapas de la ontratación para fortalecer el seguimiento a la gestión. Como evidencia se conservan correos electrónicos. | mensual
23 | General | Interno | selección | Regulatorio | cambios normativos que impliquen revision de precios y de plazos de ejecucion del contrato | afectacion en la ejecucion del contrato y su tiempo y en el valor | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Entidad | Revisar los cambios normativos aplicable para el proceso de selección | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | SI | Entidad estatal | Elaboración de pliego de condiciones | Hasta la liquidación del contrato | Análisis detallado del proceso | mensual
24 | General | Interno | operacionales | Ejecucion | Accidentes de trabajo por descuido o negligencia d contrstista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnolohicos inadecuados) | Lesiones peronales,fallecimientos, incapacidad del persoal, afectando a la seguridad y la salud | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Contratista | Exigir medidas de seguridad diariamente, contratar, contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos adecuados | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | SI | Contratista | Cumplimeinto de protocolo de salud y seguridad en el trabajo | Hasta la liquidación del contrato | Informe de ejecucion y de inicio de obra diriaria | Diariamente
25 | General | Interno | operacionales | Ejecucion | Desbastecimiento de materiales por paros Nacionales o alteracion del orden publico y escases de materia prima | No suministro de materiales, paralisis de la obra | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Entidad estatal | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | SI | entidad | Seguimiento por parte del interventor y supervisor para la correcta ejecucion del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Informe de ejecucion | mensual
26 | General | Externo | Sociales, politicos o economicos | Ejecucion | Derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos u materiales, desabastecimiento y especulacion de los mismos entre otros | Suspension temporal o definitiva del contrato | posible (3) | moderado (3) | 5 | medio | 30% al contratista y 70% a la entidad estatal | El interventor y supervisor del contrato deben monitorear la ejecucion del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a estas y las alternativas de solucion | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | si | contratista, supervisor e interventor | durante la ejecucion del proyecto | Hasta la liquidación del contrato | A traves de seguimiento realizado por el supervisor y/o interventor | mensual