## MATRIZ
General |  |  | Planeación |  | Económico | Casi Cierto | Alto |  | Catastrófico | 5 | Departamento | Si
Específico |  |  | Selección |  | Sociales o Políticos | Probable | Medio-alto |  | Mayor | 4 | Contratista / asociado | No
Interna |  |  | Contratación |  | Operacionales | Posible | Medio-bajo |  | Moderado | 3 | Compartida
Externa |  |  | Ejecución |  | Financiero | Improbable | Bajo |  | Menor | 2
[5 empty] | Regulatorio | Raro |  |  | Insignificante | 1
De la naturaleza
Ambientales
Tecnológicos
[5 empty] | 12997158.31 | OBJETO: 5_9501_583 Compra de equipos, maquinaria en general y herramientas menores para el fortalecimiento de los diferentes programas agropecuarios
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad |  | Impacto | [5 empty] | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento, controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable | Fecha est. en que inicia el tratamiento | Fecha est. en que se completa el tratamiento | Control y monitoreo
[9 empty] | Cualitativa |  | Cuantitativa |  |  | Calificación |  |  |  |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto?
1 | General | Externa | Selección | Operacionales | Que No se presenten propuestas o proponentes en la adjudicación del proceso | Declaratoria desierta del proceso | Posible | 3 | Mayor | 4 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratante | Enviar invitación a los posibles interesados que cotizaron el servicio. Propiciar estrategias de comunicación y divulgación del proceso con aliados externos y/o grupos de valor Designar comité estructurador competente e idoneo, para asegurar la correcta identificación de necesidades técnicas, jurídicas y financieras del proceso Revisar exaustivamente la estructuración de necesidades con el fin de detectar y analizar posibles causasen caso de materialización del riesgo y determinar acciones correctivas o de mejora para orientar correctamente el proceso para nueva publicación de conformidad con los tiempos de la vigencia. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Alto | Si | Contratante | 2024-04-18 | 2024-08-30 | Validación con los posibles interesados, la intención de presentar propuesta para el proceso Realizar divulgación y/o públicación del proceso publicado en aplicativo SECOP Realizar evaluación, monitoreo mediante correo electronico institucional, reuniones o comités internos de verificación y seguimiento en la correcta estructuración de documentación preparatoria y precontractual del proceso, con el fin de asegurar una eficiente proyección de necesidades técnicas, jurídicas y financieras. | En la etapa de publicación del proceso de selección
2 | Específico | Externa | Selección | Operacionales | Los proponentes que se presentan no cumplen con los requisitos habilitantes | Declaratoria de desierto, no adjudicación del contrato por incumplimiento de requisitos habilitantes por parte de los posibles oferentes | Posible | 3 | Mayor | 4 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratante | Verificar que los posibles interesados o propuestas presentadas cumplan con los requisitos mínimos habilitantes para el proceso, en caso de materialización del riesgso el comité estructurador del proceso debe proceder a revisar y analizar las necesidades estructuradas para tomar las acciones pertinentes ajueste, mejoras o correctivos para subsanar debilidades que se puedan haber presentado en la estructuración y montaje del proceso | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Alto | Si | Contratante | 2024-04-20 | 2024-11-30 | A través de la revisión preliminar del cumplimiento mínimo de requisitos de los posibles interesados que presentaron las propuestas en la plataforma SECOP | En la etapa de publicación del proceso de selección
3 | Específico | Externa | Contratación | Operacionales | Retrasos en la expedición de garantías | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | Posible | 3 | Mayor | 4 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecer un plazo máximo acorde y oportuno para la expedición de garantías. Orientar y articular asertivamente el proceso administrativo y financiero para asegurar el cumplimiento de tiempos o cronogramas de trabajo proyectados | Probable | 4 | Moderado | 3 | 7 | Alto | Si | Contratante | 2024-04-20 | 2024-11-30 | Verificar la entrega de la garantía y controlar las fechas de cumplimiento o cronogramas del proceso | Con el perfeccionamiento y antes del inicio de la ejecución una única vez
4 | Específico | Interna | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento del objeto del contrato y el logro de los objetivos propuestos, así como la deficiente calidad del servicio prestado y/o elementos suministrados, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato | No ejecución del Contrato acorde con las especificacione técnicas solicitadas; Debilidades en la supervisión del contrato | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratista/contratante | Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad del suministro de bienes o servicios requeridos. Aasegurar eficiente supervisión por cada uno de los lotes, mediante la asignación de funcionarios y personal técnico de apoyo a la supervisión idoneo y conocimientos pertinentes necesarios | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Alto | Si | Contratante | 2024-04-20 | 2024-11-30 | Revisión y aprobación de las pólizas, designación de funcionario supervisor y apoyos técnicos calificados para desempeñas la correcta supervisión y exigencia de condicioines de calidad exigidas en la adjudicación del contrato | En el momento de legalizar la adjudicación del contrato
5 | Específico | Interna | Ejecución | Operacionales | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquel que no cumpla con la totalidad de los requisitos | Suscribir un contrato con una persona natural o jurídica No idónea para ejecutar el contrato. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratantita | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar la materialización de este riesgo. Designar comité estructurador y evaluador de propuestas para garantizar que la publicación de la oferta sea precisa y asertiva, en consideración con las necesidades especificadas por la Entidad | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Medio | Si | Contratante | 2024-04-20 | 2024-11-30 | Realizar una buena revisión y evaluación de los requisitos solicitados en la Invitación pública o Pliego de Condiciones | En el momento de evaluación del proceso.
6 | Específico | Interna | Ejecución | Operacionales | Seguridad y Salud en el trabajo | Afectación de los cornogramas o tiempos de ejecución del contrato en la ejecución de las actividades, por el desconocimiento incumplimiento de las normas de salud en el trabajo | Posible | 2 | Mayor | 3 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Exigir en los pliegos de condiciones o Invitación Pública el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | 2024-04-20 | 2024-11-30 | Verificar en los documentos de la propuesta del oferente el cumplimiento de estas normas, principalmente condiciones tecnicas, juridicas, financieras, y requisitos legales aplicables SST, Amb y Energía | En la elaboración de los Pliego definitivos o Invitación Pública
7 | Específico | Interna | Ejecución | Ambientales | Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y/o obligaciones o actividades específicas | Inadecuada satisfacción de la necesidad | Posible | 3 | Mayor | 4 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista/contratante | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo en la plataforma Secop, se designa personal comité estructurados y evaluador idoneo y calificado para orientar asertivamente las etapas del contrato | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Alto | Si | Contratista/contratante | 2024-04-20 | 2024-11-30 | Cotizaciones suministradas por proveedores e historicos de Precios, ficha tecnica cuadro comparativo , justificación de la necesidad, adecuada estructuración del estudio de mercado y estudios previos | Por cada proceso
8 | Específico | Interna | Selección | Económico | fallas o deficiencias en los suministros, entrega de bienes, prestación del servicio y/o personal sin idoneidad, bienes defectuosos o de mala calidad | Incumplimiento del contrato | Posible | 2 | Mayor | 3 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratista/contratante | Seguimiento en el requisito de ejecución | Raro | 1 | Menor | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista/contratante | 2024-04-20 | 2024-11-30 | Seguimiento en las etapas contractuales | Permanente
9 | General | Interna | Ejecución | Operacionales | Entrega tardía del servicio | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Posible | 5 | Mayor | 5 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 5 | 10 | Extremo | Contratista | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, | Posible | 3 | Menor | 4 | 7 | Alto | Si | contratante | 2024-04-20 | 2024-11-30 | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento de las obligaciones | Supervisión constante
10 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Falta de afiliación al sistema general de seguridad social del personal vinculado | Asumir el pago de los emolumentos, la accidentalidad que ocurra y la respectiva sanción al sistema general de seguridad social | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Supervisión por parte del contratante y verificación previo a la realización del pago. El contratista deberá acreditar y los pagos periódicos y puntuales de los aportes al SGSS | Raro | 1 | Mayor | 4 | 5 | Medio | Si | Compartida | 2024-04-20 | 2024-11-30 | Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS | Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS
11 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | El contratista favorecido no suscriba el contrato. | Dar por terminado el proceso de selección y cancelarlo en las plataformas del SECOP II e interna de la entidad | Posible | 3 | Mayor | 4 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Estudios previos, del sector, del mercado solidos, bien estructurados por el Área Responsable. Publicación y cronograma o tiempos de contratación asertivos en la plataforma SECOP acorde con la modalidad de contratación seleccionada | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Medio | Si | Compartida | 2024-04-20 | 2024-11-30 | Verificar el cronograma del cumplimiento del proceso en el aplicativo Secop | Por cada proceso
12 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Falta de ejecución contractual por alteraciones públicas (Por paros, motines o huelgas entre otras posibles eventualidades) | Alteración de la Ejecución Contractual | Posible | 3 | Mayor | 4 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El supervisor, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Medio | Si | Compartida | 2024-04-20 | 2024-11-30 | Solicitud y comunicación asertiva con el contratista, garantías para integridad física y protección de la salud y seguridad | Durante la ejecución del contrato
13 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Accidentes laborales, enfermedades profesionales del contratista y sus empleados | Demandas por RC o RCE | Posible | 3 | Mayor | 4 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificación de afiliación y pago oportuno de aportes, en los montos requeridos y con base a los riesgos reales al SGSS del contratista y sus empelados | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Alto | Si | Compartida | 2024-04-20 | 2024-11-30 | Verificar certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS | Verificar en la ejecución del proceso certificación que realiza el contratista respecto al pago de aportes al SGSS
13 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Que no se incluyan y/o cumplan requisitos legales aplicables an materia de SST, ambiental y energía | Posibles hallazgos No conformidades o investigaciones disciplinarias para el ordenador del gasto | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 811538.67 | 6.244% | 3 | 4 | 6 | Alto |  | Asegurar desde la designación de comité estructurador, la inclusión y evaluación de requisitos legales aplicables an materia de SST, ambiental y energía | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Alto | Si | Compartida | 2024-04-20 | 2024-11-30 | Seguimiento por correo electrónico institucional, repositorio institucional del comité estructurador CTPGA y validación de documentación precontractual final conforme | Previo a la publicación del contrato en aplicativo SECOP
14 | [7 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 1 | - | - | - |  |  |  | 0 |  | - | - | -
15 | [7 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 1 | - | - | - |  |  |  | 0 |  | - | - | -
16 | [7 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 1 | - | - | - |  |  |  | 0 |  | - | - | -
17 | [7 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 1 | - | - | - |  |  |  | 0 |  | - | - | -
18 | [7 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 1 | - | - | - |  |  |  | 0 |  | - | - | -
19 | [7 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 1 | - | - | - |  |  |  | 0 |  | - | - | -
20 | [7 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 1 | - | - | - |  |  |  | 0 |  | - | - | -
V°B°: Abel Antonio Tejada Díaz / Ordenador del gasto Complejo Tecnológico Para la Gestión Agroempresarial
Reviso: victor villadiego - Lider Gestión Contractual
Proyecto: Jaime Alberto Sepúlveda Salas/ Dinamizador SIGA
Note on J15: Estimación cualitativa del Impacto a. Catastrófico: Perturba la ejecución de manera grave imposibilitando la ejecución del objeto contractual. Calificación 5 (alta) b. Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual. Calificación 5 (medio-alta) c. Moderado: Afecta la ejecución del contrato, sin alterar el beneficio de las partes. Calificación 3 (medio-baja) d. Menor: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas, se puede lograr el objeto contractual. Calificación 2 (medio-baja) e. Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. Calificación 1 (baja)

## INSTRUCCIONES
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]

## Hoja1
General |  |  | Planeación |  | Económico | Casi Cierto | Alto |  | Catastrófico | 5 | Departamento
Específico |  |  | Selección |  | Sociales o Políticos | Probable | Medio-alto |  | Mayor | 4 | Contratista / asociado
Interna |  |  | Contratación |  | Operacionales | Posible | Medio-bajo |  | Moderado | 3 | Compartida
Externa |  |  | Ejecución |  | Financiero | Improbable | Bajo |  | Menor | 2
[5 empty] | Regulatorio | Raro |  |  | Insignificante | 1
De la naturaleza
Ambientales
Tecnológicos
Valor del contrato |  |  |  |  | 500925333
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad |  | Impacto | [5 empty] | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento, controles a ser implementados | Control y monitoreo
[9 empty] | Cualitativa |  | Cuantitativa |  |  | Calificación |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto?
1 | General | Interna | Contratación | Tecnológicos | No presentación de las garantías requeridas en el proceso de contratación | Aplicación de sanciones | Casi Cierto | 5 | Catastrófico | 5 | 242390266.3 | 48.39% | 5 | 5 | 10 | Extremo | Contratista / asociado | Transferir el riesgo al asociado e iniciar el procedimiento para la aplicación de multas. | Seguimiento a los plazos establecidos para la expedición de las pólizas | Etapa de legalización del convenio. Dentro de los 5 días siguientes a la legalización
2 | General | Interna | Contratación | Operacionales | Demoras en la expedición de las garantías del proceso de contratación | Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato | Posible | 3 | Moderado | 3 | 13343622.1 | 2.664% | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista / asociado | Reducir las consecuencias e impactos del riesgo, implementando planes de contingencia como la reprogramación de actividades | Seguimiento a los plazos establecidos para la expedición de las pólizas | Etapa de legalización del convenio. Dentro de los 5 días siguientes a la legalización
3 | General | Interna | Ejecución | Operacionales | Cambios en el equipo de trabajo del Contratista | Retrasos en el cronograma y deficiencias en el trabajo realizado por desconocimiento de las labores desarrolladas por el recurso saliente y deficiencias en la definición y aplicación de estándares de proyecto | Posible | 3 | Menor | 2 | 13343622.1 | 2.664% | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista / asociado | Reducir las consecuencias e impacto del riesgo, estableciendo un término mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos iguales o mejores para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia. | Validación de perfiles de nuevos recursos, previo a su vinculación al proyecto. Verificación del empalme entre recurso entrante y saliente. | Mensual
4 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Variación de precios de insumos | Incremento en el precio de los insumos necesarios para la realización de las actividades proyectadas y ofrecidas a costos unitarios | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 31277627.87 | 6.244% | 3 | 4 | 6 | Alto | Compartida | Reducir las consecuencias e impacto del riesgo generando planes de contingencia y ordenando menor cantidad de los ítems. El asociado también debe tener la capacidad de administrar el riesgo, al poder adquirir los insumos necesarios en las mismas zonas donde se desarrolla el proyecto y por su capacidad de gestión comercial con los diferentes proveedores. | Analizar constantemente el comportamiento del mercado | Mensual
5 | Específico | Externa | Ejecución | Sociales o Políticos | Situaciones de orden público | Imposibilidad en la realización de actividades por situaciones de orden público y considerando que se trata de un año de cambios con ocasión de elecciones presidenciales y al congreso | Posible | 3 | Moderado | 3 | 13343622.1 | 2.664% | 2 | 3 | 6 | Alto | Compartida | Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: reprogramación de actividades y cambio de sede de la actividad. | Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policía nacional y las fuerzas armadas | Quincenal
6 | Específico | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Condiciones climáticas adversas | Retraso en el cronograma de actividades y en la realización de las mismas | Posible | 3 | Menor | 2 | 13343622.1 | 2.664% | 2 | 2 | 5 | Medio | Compartida | Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: la reprogramación de actividades y cambio de sede de la actividad. | Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas, como el IDEAM | Semanal
Note on J13: Estimación cualitativa del Impacto a. Catastrófico: Perturba la ejecución de manera grave imposibilitando la ejecución del obejto contractual. Calificación 5 (alta) b. Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual. Calificación 5 (medio-alta) c. Moderado: Afecta la ejecución del contrato, sin alterar el beneficio de las partes. Calificación 3 (medio-baja) d. Menor: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas, se puede lograr el objeto contractual. Calificación 2 (medio-baja) e. Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. Calificación 1 (baja)