## cuadro de rendimientos
CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES
OBJETO
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
DURACION P.E.R,T, TIME (Redondeado)
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TIPO DE CUADRILLA | RENDIMIENMTO DE CUADRILLA | NUMERO DE CUADRILLA | DURACION CALCULADA (DIAS) | DURACION REAL | DURACION OPTIMISTA K X 90% | DURACION PROBABLE H/G | DURACION PESIMISTA K X 120% | DURACION ESPERADA ((1 X J) + (4 X K) +(1 X L))/6
1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FLUJO DE INVERSIONES
FLUJO DE INVERSIONES QUINCENAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DURACION (DIAS) | INCIDENCIA (%) | INCIDENCIA DIARIA (%) | MES 1
[7 empty] | QUINCENA 1 | [14 empty] | QUINCENA 2
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
COSTOS DIRECTOS | bar: QUINCENA 1 1 to QUINCENA 2 30
ADMINISTRACION | bar: QUINCENA 1 1; QUINCENA 2 16
IMPREVISTOS | bar: QUINCENA 1 1; QUINCENA 2 16
UTILIDAD | bar: QUINCENA 1 1; QUINCENA 2 16
[7 empty] | 0% | [14 empty] | 0%
VALOR TOTAL DE LA OBRA | bar: QUINCENA 1 1 to QUINCENA 2 30