## MATRIZ
ANEXO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS
Objeto: Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de YALÍ – ANTIOQUIA, para la vigencia 2025
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración | Categoría | Responsable | Tratamiento | Impacto después del Tratamiento | [5 empty] | Afectación | Responsable de implementación | Fecha de inicio tratamiento | Fecha fin tratamiento | Monitoreo y Revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Monitoreo | Periodicidad
1 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Que el asociado no entregue los documentos para la legalización del convenio y sus modificaciones | Se afecta la oportuna ejecución del objeto contractual. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Asociado: Es responsabilidad del asociado cumplir con el trámite precontractual. | Invitar con antelación al asociado para suscribir el convenio y hacer seguimiento a la remisión oportuna de la información requerida para la contratación. | Improbable | 2 | Menor | 3 | 5 | Riesgo Medio | Se minimiza la posibilidad de perjuicios para la Entidad, toda vez que se pueden aplicar mecanismos de modificación y manejo. | Asociado | Etapa precontractual | Terminación del convenio | Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia | Cuando aplique
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios normativos o de legislación tributaria. | Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Asociado, bajo el entendido que sea definido como sujeto pasivo del tributo establecido | Continuo estudio de la normatividad contractual Capacitación en cuanto a los cambios que se presenten en la normatividad contractual. | Improbable | 2 | Menor | 3 | 5 | Riesgo Medio | Se minimiza la posibilidad de perjuicios para la Entidad, toda vez que se pueden aplicar mecanismos de modificación y manejo. | Asociado | Inicio del convenio | Terminación del convenio | Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia | Cuando aplique
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el asociado no logre realizar el proceso de contratación por externalidades ajenas. | No operación del programa. | Improbable | 4 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Asociado, que firmó el cumplimiento del objeto contractual. | Contínuo estudio de la normatividad contractual Capacitación en cuanto a los cambios que se presenten en la normatividad contractual. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Se minimiza este riesgo, al implementar el análisis de costos, el seguimiento al comportamiento del mercado para la toma de decisiones, fortalecimiento de capacidades institucionales, procesos de planeación y contratación. | Gobernación y Asociado | Inicio del convenio | Terminación del convenio | Coordinación PAE, Supervisión y profesional técnico, financiero y jurídico | Cuando aplique
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento con el objeto y alcance del convenio. | Incumplimiento por parte del asociado y no consecución del objeto y alcance contractual. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Asociado, debido a que se firmó en el convenio el cumplimiento del objeto y alcance. | Seguimiento desde la supervisión del convenio. Levantamiento de informes de seguimiento desde la supervisión del convenio que permitan evaluar el avance. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Se minimiza este riesgo, al realizar seguimiento de las actividades objeto y alcance del convenio, además de realizar el análisis respectivo a los informes de supervisión para tomar decisiones oportunas. | Gobernación y Asociado | Inicio del convenio | Terminación del convenio | Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia | Mensual
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de compromisos contractuales. | Incumplimiento por parte del asociado de acciones complementarias al objeto y alcance del convenio. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riego Bajo | Asociado, debido a que se firmó en el convenio el cumplimiento del 100% de los compromisos contractuales. | Seguimiento desde la supervisión del convenio. Levantamiento de informes de seguimiento desde la supervisión del convenio que permitan evaluar el avance. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riego Bajo | Se minimiza este riesgo, al realizar seguimiento de las actividades objeto del convenio, además de realizar el análisis respectivo a los informes de supervisión para tomar decisiones oportunas. | Gobernación y Asociado | Inicio del convenio | Terminación del convenio | Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia | Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suspensión de la ejecución del programa por factores externos (de orden natural y socionatural, pandemia o de orden público). | Se afecta la oportuna y adecuada ejecución del objeto contractual. | Probable | 4 | Mayor | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Asociado, bajo el entendido que debe incorporar medidas de reducción de la vulnerabilidad. | Seguimiento a las medidas de reducción de la vulnerabilidad. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Se minimiza este riesgo, al realizar seguimiento y planes de acción para evitar la pérdida de alimentos y demás acciones para tomar decisiones oportunas. | Gobernación y Asociado | Inicio del convenio | Terminación del convenio | Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia | Cuando aplique
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No entrega de soportes por parte del asociado para realizar de forma oportuna los desembolsos. | Incumplimiento por parte del asociado | Probable | 4 | Mayor | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Asociado, que firmó el cumplimiento del objeto contractual. | Seguimiento del cumplimiento de requisitos y soportes de los soportes para desembolso | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Se minimizan este riesgo, al implementar un plan de supervisión y ejecutarlo de acuerdo a los tiempos según los compromisos contractuales. | Gobernación y Asociado | Inicio del convenio | Liquidación del convenio | Supervisión a cargo de la Gobernación de Antioquia | Al momento de realizar desembolsos o al momento de liquidar el convenio
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Cuando la fuente de recursos de la Nación (Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para aprender - UApA adscrita al Ministerio de Educación Nacional -MEN) no puedan ser transferidos a tiempo. | Incumplimiento en los desembolsos a los municipios, por falta de PAC en la entidad nacional | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratante con la entidad de la nación | Seguimientos periódicos de las transferencias a realizar de la Nación al Departamento y su PAC | Improbable | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Medio | Se minimiza este riesgo, al realizar verificación de los recursos disponibles en la cuenta maestra PAE del departamento y estar atentos a cualquier cambio importante. | Gobernacion y la Nación | Inicio del convenio | Liquidación del convenio | Coordinación PAE, Supervisión y profesional financiero | Cuando aplique
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo derivado del comportamiento del mercado, la fluctuación de los precios de los insumos, precio del dólar, desabastecimiento y especulación de los mismos. | Incumplimiento por parte del Asociado por la imposibilidad de su operador de no ejecutar el programa. | Probable | 4 | Mayor | 4 | 8 | Riesgo Alto | Conveniante ejecutor | Seguimiento periódico a las fluctuaciones de los precios en el mercado Nacional, departamental y local. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Se minimiza este riesgo, al implementar el análisis de costos y el seguimiento al comportamiento del mercado para la toma de decisiones. | Gobernación y Asociado | Inicio del convenio | Ejecucón del convenio | Coordinación PAE, Supervisión y profesional técnico y financiero | Cuando aplique
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Desviación de los recursos; que los recursos no se destinen al objeto del convenio | Incumplimiento por parte del Asociado por la incorrecta destinacion de los recursos | Improbable | 2 | Mayor | 2 | 4 | Riego Bajo | Conveniante ejecutor | Seguimiento periódico por parte de la supervisión de la correcta inversion de los recursos | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Se minimiza este riesgo, al implementar el seguimiento por parte del Departamento a la ejecucion del convenio interadministrativo | Gobernación y Asociado | Inicio del convenio | Ejecucón del convenio | Coordinación PAE, Supervisión y profesional técnico y financiero | Mensual
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Informalidad en la contratación de las manipuladoras de alimentos por parte del Municipio | Incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales de las personas que se contraten como manipuladoras de alimentos | Improbable | 2 | menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Conveniante ejecutor | Seguimiento mensual del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales de conformidad a la modalidad de contratación | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riego Bajo | Se minimiza este riesgo, al implementar el seguimiento por parte del Departamento de conformidad a la inversión realizada para la temática | Asociado | Inicio de la ejecucion de los contratos derivados del convenio interadministrativo | Ejecucón del convenio | Coordinación PAE, Supervisión y profesional técnico y financiero | Mensual
|  | JOHN BAYRON CARDONA | [9 empty] | MARTHA PATRICIA ARANGO RODRÍGUEZ | [8 empty] | DIANA FERNANDA DULCEY SANGUINO
|  | Profesional Universitario | [9 empty] | Profesional Universitario | [8 empty] | Profesional Universitario
|  | Rol Logístico | [9 empty] | Rol Técnico | [8 empty] | Rol Jurídico

## Criterios
Clase | Posibilidad
General | Raro | 1
Específico | Improbable | 2
| Posible | 3
Fuente | Probable | 4
Interno | Casi Cierto | 5
Externo
Impacto
Etapa | Insignificante | 1
Planeación | Menor | 2
Selección | Moderado | 3
Contratación | Mayor | 4
Ejecución | Catastrófico | 5
Tipo | Categoría
Riesgos Económicos | Riesgo Extremo | 8-10
Riesgos Sociales o Políticos | Riesgo Alto | 6-7
Riesgos Operacionales | Riesgo Medio | 5
Riesgos Financieros | Riesgo Bajo | 2-4
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos