## Matriz general
ANEXO No. 4
TIPIFICACION, ASIGNACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS
1. DATOS GENERALES
ÁREA(S) DE ORIGEN QUE ELABORA(N) LA MATRIZ DE RIESGOS: | [6 empty] | VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA | [5 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: | 2024-11-05
OBJETO | [6 empty] | Prestar servicios de operación logística integral para la materialización de la Política de Responsabilidad Social Empresarial de la SAE S.A.S.
2. MATRIZ DE RIESGOS
N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO (1-5) | VALORACIÓN (1-10) | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Fluctuación de precios del servicios (alzas de los precios de insumos y servicios requeridos para atender las necesidades) | Incremento de los precios en lo artículos y servicios debido a proceso de inflación, cambio de la moneda por fluctuación del dólar, orden público entre otras, que afecten la disponibilidad en los territorios a atender | Mayor valor en las diligencias y actividades planeadas disminuyendo la capacidad de atención en los territorios | 3 | 3 | 6 | Alto | SAE | Planeación detallada de las invesiones por peridos cortos de tiempo que permitan la prioización de actividades o la atención de acuerdo con la disponibilidad de recursos | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | SAE | Inicio del contrato | finalización del contrato | Durante el proceso de selección y contratación | Permanente
2 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Incumplimiento del suminstro de las necesidades requeridas para la atencion de las necesidades por territoriales | Indisponibilidad del servicio o bien requerido, debido a la carencia de lo necesario para adelatanr las actividades programadas | Imposibilidad del desarrollo de las actividades previstas | 2 | 4 | 6 | Alto | SAE-CONTRATISTA | El contratista está obligado a preveer las posibles contingencias para ofrecer garantía de los servicios e insumos a proveer para cada diligencia | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | CONTRATISTA | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Durante el desarrollo del contrato | Permanente
3 | Específico | Interno | Ejecución | Contractual | Vencimiento de pólizas | Incumplimiento del contrato sin contar con la garantía para asegurar el reconocimiento de los siniestros | Falta de garantias para perseguir el reconocimiento de lo que corresponda cuando ocurre un siniestro | 1 | 4 | 5 | Medio | SAE | Control y verificación de las grantías, seguimiento para hacer las modificaciones en caso de adiciones y prórrogas | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SAE - Contratista | Inicio del contrato | finalización del contrato | Durante la ejecución del contrato. | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Sociales | Paro, huelgas, asonadas, declaratorias de problemas por orden público, manifestaciones sociales por vías de hecho | Imposibilidad de atender las solicitudes por presentarse un acto que impida acceder a los territorios, o la entrega de insumos y servicios | Incumplimiento de las actividades programadas | 2 | 2 | 4 | Bajo | SAE-CONTRASTITSA | Reducir el impacto en caso de darse el siniestro a través de la reprogramación de las actividades de maera consensuada | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SAE - Contratista | Inicio del contrato | finalización del contrato | Durante la ejecución del contrato. | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento de contrato | Hechos de terceros que impidan el cumplimiento en el pago en la fecha establecida. | Suspensión del servicio por parte del proveedor. | 2 | 5 | 7 | Alto | SAE | Separar los recursos presupuestales necesarios para cumplir con los compromisos contractuales. | 1 | 5 | 6 | Alto | NO | SAE | PLANEACIÓN | A la firma del contrato | Supervisión e interventoría del contrato | Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Humano | No se cuenta con el personal idóneo, fijado en los requerimientos técnicos, para la ejecución de las actividades propias del objeto contractual | Retrasos en la prestación del servicio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SAE | Velar por el cumplimiento de todas las garantías y documentación requerida para la firma y ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | SAE | SELECCIÓN | Contratación | Durante el proceso de selección y contratación | Al iniciar el contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de contrato | La empresa a contratar no cuenta con cubrimiento a nivel regional, para la prestación del servicio. | Retrasos en la prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Validar que la información entregada por el proveedor sea verídica, para la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | SAE | PLANEACIÓN | Selección | Durante el proceso de selección y contratación | Al iniciar el contrato
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de contrato | Incumplimiento de los requerimientos técnicos durante la prestación del servicio | Atención a reclamaciones y pago de indemnizaciones por daños a trabajadores o terceros, derivados del incumplimiento de los requerimientos técnicos, donde la SAE resulte responsable solidariamente. | 3 | 4 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Identificar y solicitar de manera detallada y específica las necesidades para cada una de las actividades a atender | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | CONTRATISTA - SAE | CONTRATACIÓN | Ejecución | Durante la ejecución del contrato. | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Responsabilidad civil extracontractual | Daños a terceros por las acciones realizadas durante las actividades adelantadas | Pago de indemnizaciones a terceros afectados. Multas y sanciones | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Contratación de póliza de seguros | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | SAE | PLANEACIÓN | Contratación | Durante la ejecución del contrato. | Mensual
10 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Legal | No pago de los valores contratados y según actividades realizadas por cambio de administración en la SAE. | Pago de multas e indemnizaciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SAE | Velar por procedimientos claros que garanticen el pago a los proveedores que presten los servicios exigidos por el contrato, una vez cumplidas todas sus obligaciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | SAE | PLANEACIÓN | Contratación | Supervisión e interventoría del contrato | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales | Actos mal intencionados de terceros | Dificultades para la realización de las actividades previstas por la intervención de terceros malintencionados | Retrasos y reprocesos. | 3 | 3 | 6 | Alto | SAE | Planeación con la interveción de las instituciones nacionales o regionales para poder atender en la medida de lo posible, las acciones programadas | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | ¬ SAE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Contratación | Durante el proceso de selección y contratación | Permanente
12 | Específico | Interno | Ejecución | Administrativo | Liquidación anticipada del contrato | Retrasos en el cumplimiento de as obligaciones legales y estatutarias | Retrasos en el cumplimiento de as obligaciones legales y estatutarias | 1 | 4 | 5 | Medio | SAE - CONTRATISTA | Procurar la atención de las necesidades del contrato a través de la cesión o una nueva contratación | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | CONTRATISTA - SAE | PLANEACIÓN | Ejecución | Supervisión e interventoría del contrato | Mensual

## Mapas de riesgos
|  |  | Probabilidad | Impacto
|  | R1 | 2 | 2.714 | De la Naturaleza
|  | R2 | 3 | 2 | Económico
|  | R3 | 2 | 3 | Financiero
|  | R4 | 3 | 3 | Operacional
|  | R5 | 2 | 3 | Regulatorio
|  | R6 | 2 | 3 | Sociales
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MAPA DE RIESGO INHERENTE | IMPACTOS | Obstruye la ejecuciòn del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecuciòn del contrato de manera baja. Aplicando medidas mìnimas puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contratosin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecuciòn del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitanto la consecución del objeto contractual.
|  |  | Los sobrecostos no representan màs del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan màs del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el calor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| PROBABILIDADES |  | IMPACTO
1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | PROBABILIDAD
2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  |  | R1 - R3 - R5 - R6
3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | R2 | R4
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayorìa de circunstancias)
|  |  | Probabilidad | Impacto
|  | R1 | 2 | 2 | De la Naturaleza
|  | R2 | 3 | 2 | Económico
|  | R3 | 2 | 2 | Financiero
|  | R4 | 2 | 2 | Operacional
|  | R5 | 2 | 2 | Regulatorio
|  | R6 | 2 | 2 | Sociales
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MAPA DE RIESGOS RESIDUALES | IMPACTOS | Obstruye la ejecuciòn del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecuciòn del contrato de manera baja. Aplicando medidas mìnimas puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contratosin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecuciòn del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitanto la consecución del objeto contractual.
|  |  | Los sobrecostos no representan màs del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan màs del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el calor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| PROBABILIDADES |  | IMPACTO
1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | PROBABILIDAD
2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  | R1 - R3 - R4 - R5 - R6
3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | R2
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayorìa de circunstancias)