## Hoja3 (hidden)
TIPO DE DOCUMENTO |  |  |  | PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR |  |  |  | ETNIA |  |  |  | ESTADO DE SALUD |  | ESTADO DEL INMUBLE
[12 empty] | 1 | REQUIERE ASISTENCIA MEDICA
1 | REGISTRO CIVIL | 4 | CEDULA DE EXTRAJERIA | 1 | JEFE DE HOGAR | 5 | TIO (A) | 1 | AFROCOLOMBIANO | 4 | RAIZAL | 2 | NO REQUIERE ASISTENCIA MEDICA | 1 | HABITABLE
|  |  |  | 2 | ESPOSO (A) | 6 | NIETO (A)
2 | TARJETA DE IDENTIDAD | 6 | PASAPORTE | 3 | HIJO (A) | 7 | SUEGRO (A) | 2 | INDIGENA | 5 | OTRO | AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD |  | 2 | NO HABITABLE
|  |  |  | 4 | PRIMO (A) | 8 | YERNO/NUERA |  |  |  |  | 1 | SUB SIDIADO
3 | CEDULA DE CIUDADANIA | 5 | INDOCUMENTADO | 9 | ABUELO (A) | 10 | FAMILIA UNIPERSONAL | 3 | GITANO-ROM | 6 | SIN INFORMACION | 2 | CONTRIBUTIVO | 3 | DESTRUIDA
|  | 7 | NO SABE/ NO RRESPONDE | 11 | HERMANO ( A ) | [6 empty] | 3 | SIN AFILIACIÓN

## PLAN LINEAS GENERALES PAE.SBR
PLAN DE ACCION ESPECÍFICO(PAE) LÍNEAS GENERALES - 2024
| COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES ALCALDIA DE MAGANGUE BOLIVAR |  |  |  | hoja 1 de 4
FASE DE INTERVENCIÓN POR SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA | [5 empty] | F: 010
OBJETIVO GENERAL: Implementar y Ejecutar las líneas de intervención correspondientes a las fases de Respuesta, Estabilización, Recuperación Temprana y Recuperación para el desarrollo, concernientes a la emergencia presentada en el Municipio de Maganague Bolivar y de manera oportuna y efectiva, ejecutando las actividades en los términos señalados en la declaratoria de calamidad pública Decreto No. DECRETO N° 325 del 08 de Julio de 2024 |  |  |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL CMGR: ALCALDE MUNICIPAL - SECRETARIO DE PLANEACION INSFREASTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO - SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR
|  |  |  | REVISÓ CMGR Y SECRETARIA DE PLANEACION ISNFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO: | SI | NO | INDICES MENSUALES LINEA DE TIEMPO EJECUCION
FASE DEL PLAN | OBJETIVO | LÍNEAS DE INTERVENCION POR SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA | DESRIPCION DE ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | ENTIDADES RESPONSABLES DEL PROCESO | ENTIDADES DE APOYO | MES 1 |  | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6
RESPUESTA INMEDIATA | Brindar todas las acciones necesarias para la respuesta oportuna y eficaz a la emergencia con ocasión a las fuertes precipitaciones asociadas a la temporada de lluvias o fenomeno de la niña 2024 | Activación Sala de Crisis y Puesto de Mando Unificado (PMU) | 1. Centro de coordinación general ley 1523 de 2012: “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones” 2. ORGANIZACIÓN, MANTENIMIENTO, LOGÍSTICA DE COORDINACIÓN | 1. Adoptar el marco normativo de la Ley 1523 de 2012, con el fin de coordinar de manera eficaz todas las acciones necesarias en cada sector para dar la respuesta inmediata a las afectaciones presentadas por la emergencia en el Municipio de Magangue - Departamento de Bolivar. 2. Brindar las herramientas tecnológicas necesarias para la recepción, consolidación, entrega de informes, difusión de la información y toma de decisiones administrativas y operativas que se presenten en la Sala de Crisis también llamado “Puesto de Mando Unificado” (PMU) del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. | ALCALDIAS MUNICIPAL / CDGRD | CDGRD/UNGRD/CMGRD
|  | Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN / Registro Único de Damnificados y Afectados - RUD | Levantamiento de la información de los sectores y la población damnificada (registro único de damnificados - RUD) con el fin de cualificar y cuantificar la población e infraestructura a intervenir. 1. Consolidación de información de EDAN de los municipios que presentan emergencias y calamidad pública para realizar las acciones correspondientes. 2. Generar reportes consolidados a las entidades competentes del orden nacional. 3. verificar consolidación de información plataforma RUD, con el fin de cuantificar la población a atender. | 1. Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - reportdas en afectación por fenomeno de la niña y rompimiento del muro de contencion caregato . 2. Consolidacion de la población objetivo damnificada con el fin de priorizar la entrega de AHE y acciones que permitan formular las estrategias de recuperación temprana y para el desarrollo, mediante el cargue de información a la plataforma del Registro Único de Damnificados - RUD, por los municipios. con la asistencia de la unidad Departamental de gestion del Riesgo. | ALCALDIAS MUNICIPAL / CDGRD/UGRD | ENTIDADES OPERATIVAS /UNGRD/CDGRD
|  | Búsqueda y Rescate | Activar las operaciones de búsqueda y rescate o evacuación de damnificados por medio de grupos de socorro (Ejército, Armada, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, entre otros), para salvaguardar la integridad fisica de las personas afectadas por la temporada de lluvias e inundaciones como tambien por el fenomeno de erosion. | Asegurar la localización, busqueda y rescate o evacuación de las personas reportadas como afectadas y/o viviedas o personas que sufran concsecuencias por la situacion que origina la calamidad en el Municipio. | ALCALDIA MUNICIPAL / CDGRD | CDGRD/UNGRD/Grupos de Operativos/ DEFENSA CIVIL/ INFANTERIA DE MARINA, CRUZ ROJA, BOMBEROS
|  | Sector Salud | 1.Activacion de la RED hospitalaria Municipal - local y Departamental, al igual que el plan de expancion Hospitalaria ( Guía Hospitalaria para la Gestión del Riesgo de Desastres). Activar plan de choque frente a los indices de mayor nivel de Dengue en el Municipio. Fortalecer medidas de autocuidado contra vectores • Implementar boletín de clima y salud • Intensificar acciones de prevención de enfermedades por consumo de alimentos y agua insegura • Intensificar la vigilancia epidemiológica en centros de salud • Fomentar acciones por desabastecimiento hídrico que aumenta las enfermedades | Garantizar la implementación de los planes y/o de gestión del Riesgo de Desastres, de manera Inmediata así como las herramientas, acciones necesarias contenidas en el documento bajo los lineamientos del Gobierno Municipal - Departamental y Nacional, acorde a las directrices de la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud, para proveer al Sector Salud de los elementos teóricos y prácticos fundamentales para llevar a cabo la gestión del riesgo de desastres en hospitales. | ALCALDIA MUNICIPAL/SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL/CDGRD/CRUE/MINSALUD/ONG´S-Entes Privados/DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL - DPTAL/ESE RIO GRANDE LA MAGDALENA LOCAL/Otros
|  |  | 3. Garantizar el suministro de herramientas equipos y accesorios Especializados para la atencion Prehospitalaria y de lesionados. | Garantizar la adquisición de insumos de manera expedita para afrontar la declaratoria de calamidad publica.
|  |  | 4. verificar la continuidad en la prestación de los servicios de salud en las ese. referencia y contra referencia de pacientes relacionados con la temporada del fenomeno de la niña 2024. | consolidado, valoración y atencion de los afectados
5. jornadas de atención en salud en sitios donde van a ser albergados los damnificados juntamente con las EAPB y las secretarias de salud municipales
|  |  | 6. afiliación al sistema general de seguridad social a todas las personas afectadas no aseguradas | 100% de la población no asegurada damnificada debidamente afiliada a una EAPB
|  |  | 7. Activar de manera permanente Grupos de Apoyo Psicosocial para la comunidad sean afectados o damnificados por la emergencia, así como para el personal respondiente al evento. | Garantizar la atención a la población damnificada y/o afectada por el evento, así como para el personal respondiente al evento.
|  | Agua saneamiento basico | 1. Adquisición de equipos, herramientas y accesorios, carrotanques para la distribución y almacenamiento de Agua a las comunidades afectadas por la emergencia - calamidad - temporadas de lluvias e inundacion. Mantenimiento y mejoramiento de los acueductos que requieran con urgencia en los sectores tanto rual como urbano del Municipio. 2, Apoyo con carro tanque para abastecimiento de agua potable en Barrios subnormales de la cabecera municipal. 3. Construcción de nuevo pozo profundo y optimización del sistema de acueducto de los corregimientos del Cuatro, Isla Perico, Tres Punta, La Aventura, Emaús, Bocas de San Antonio, Barbosa, Sitio Nuevo, coyongal, santamonica, Piñalito, las brisas y los corregimientos que de la zona rural y urbana lo requieran. | Garantizar la distribución de agua a la comunidad que se encuentre con problemas de suministro del liquido por la Calamidad Publica. | ALCALDIAS MUNICIPALE / CDGRD | GOBERNACION DE BOLIVAR/CDGRD/UNGRD/AGUAS DE BOLIVAR
|  | LOGÍSTICA EN OPERACIONES | 1. Apoyar el traslado de las ayudas, asistencias y equipos a los sitios o lugares de destino; asimismo apoyar con el mantenimiento, cuidado de la bodega o deposito. 2. Apoyar el funcionamiento de vehículos, maquinaria amarilla, herramientas, equipos y accesorios dispuestos para la fase de recuperación. | Garantizar la Implantación completa de este plan de Acción | UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGO - Alcaldia Municipal | UNGRD- UNGRN
|  | Asistencia Alimentaria y No Alimentaria | 1. Disposición de logistica para el trslado de ayudas y lo concerniente para la cordinacion desde Centro de Acopio para recepción de AHE Alimentaria y No Alimentaria. 2. Realizar cronograma para proceder a Entrega, de AHE alimentaria y no alimentaria (Manual de estandarización de asistencia Humanitaria de emergencia UNGRD) bajo las Modalidad de: a. Entrega física de Kit's Alimentario, Cocina, Aseo, Noche. 5,implementacion de las ollas comunitarias a fin de asistir a las comunidades afectadas por el fenomeno de la Niña 2024. b. Entrega física de Banco de Materiales c. Entrega física de Kit Alimentario 4. Legalización de AHE Alimentaria y No Alimentaria, | Apoyar a las administraciones municipales mediante la Entrega de Asistencia Humanitaria de emergencia, bajo los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiaridad positiva | ALCALDIA MUNICIPAL / CDGRD | CDGRD/UNGRD/SNGRD/ONG´S-Entes Privados-Otros Integrantes del SNGRD.
|  | agrícola | 1. levantamiento de información para conformar base de datos de cultivos afectados y sistemas agropecuarios 2. suministrar insumos agrícolas, semillas, así como forrajes; silos y alimento para especies menores a las familias afectadas por la calamidad. 3, Implementación de programas de reactivación. agropecuaria a personas y comunidades afectadas por pérdidas de cultivos y ganado en general. | base de datos de cultivos afectados y sistemas agropecuarios | ALCALDIA MUNICIPAL / CDGRD | GOBERNACION DE BOLIVAR -CDGRD/ENTIDADES OPERATIVAS /UNGRD/UMATAS/ MINISTERIO DE AGRICULTURA
|  | Logística en Operaciones | 1. Suministrar Combustibles, lubricantes para el funcionamiento de los equipos de hidro succión, motobombas, carrotanques, maquinaria amarilla y demás equipos requeridos; asi como, servicios de transporte a miembros del Comite Municipal de Gestion de riesgo. Y de mas funcionarios que representen a las entidades de orden nacional, departamental y municipal. 2. contar con el mantenimiento, reparación de los equipos de hidro succión, motobombas, casetas de Motobombas y estaciones de Bombeo. carrotanques, maquinaria amarilla, vehículos, maquinaria especializada (Ambulancias y demás vehículos en operación, así como, herramientas, equipos y accesorios utilizados para las acciones de respuesta, estabilización, recuperación temprana y recuperación para el desarrollo. 3. Suministro de apoyo operacional en el levantamiento de EDAN, consolidación RUD, entrega de AHE, sector salud, sector educación, sector infraestructura, sector desarrollo comunitario, sector ambiente, sector agua y saneamiento básico y visitas de monitoreo de Integrantes del Comite Municipal de Gestion de riesgo. Y de mas funcionarios que representen a las entidades de orden nacional, departamental y municipal. procesos de caracterizacion y/o consolidacion de la parte psicosocial de las comunidades que s eencunetran en fase de reubicacion o reasentamiento. enmarcados dentro de la calamidad publica del Municipio. 4.Garantizar la alimentación e hidratación a los miembros del Comite Municipal de Gestion de riesgo. Y de mas funcionarios que representen a las entidades de orden nacional, departamental y municipal. 5. Adquisición de equipos de protección personal (EPP) y de bioseguridad básicos y especializados, para el personal operativo, médico y demás funcionarios con funciones especializadas que realizan la atención de la emergencia. 6. Dotación de materiales de oficina como tóner, ofimática, papelería e impresiones de gran superficie (Plotter) y transmisión de datos en línea (internet). 7. Contratación de Bienes y Servicios Técnicos, Logísticos y Operativos 8.Contratación de Servicios De Transporte de personal y de Carga. 9. Adquirir maquinaria amarilla, equipos de hidro succión, motobombas, carrotanques y demás equipos y accesorios necesarios para las acciones de respuesta, estabilización, recuperación temprana y recuperación para el desarrollo de toda la infraestructura afectada. Entrega de ayuda humanitaria de emergencia (alimentario y no alimentario) a la población afectada por la emergencia (Kits Alimentarios, Aseo, Cocina). Subsidio de arriendo para las personas que se encuentran con las viviendas afectadas por la erosion y desplome de viviendas inhabitables y se requiera traslado a lugar seguro. Giro directo de gastos operacionales para la atención de la emergencia encaminados en justificar los gastos ocasionados en combustibles, alquiler de vehículo, así como el soporte operacional PMU IN SITU y salas de crisis necesarias para atender la emergencia. solitar el apoyo ante la UNGRD para la aqdquisicion y/o Compra de elementos para banco de materiales | Garantizar la oportuna y eficaz ejecución de todas las acciones necesarias del CMGRM para atender los requerimientos producto del fenomeno de la niña y por rompimiento del muro de contencion en el sector de caregato del municipio de san jacinto del cauca que a inundado el territorio del Muncipio de Magangue - Departamento de Bolivar | ALCALDIA MUNICIPAL / CDGRD | DEPARATAMENTO DE BOLIVAR -CDGRD/ENTIDADES OPERATIVAS /UNGRD-FNGRD/ UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO
|  | Gastos Operativos | 1. Soportar con todos los gastos de sostenimiento funcionamiento e implementación del Plan de acción específico para la recuperación en lo concerniente de Contratación de Personal para la atención Y/O proceso de caracterizacion de las comunidades afectadas por la emergencias presentadas; transporte terrestre, fluvial o aéreo, así como, alquiler de vehículos para el trasporte de personal, disposición final de residuos hospitalarios y escombros, transporte de pacientes, adquisición de EPP especializados, | 1. Dar el Reporte Operacional tanto en recursos económicos y/o en insumos la implementación del presente plan de Acción. | ALCALDIA MUNICIPAL | ALCALDIA MUNICIPAL/ENTIDADES OPERATIVAS /UNGRD/CDGRD
|  | Empleos de Emergencia | 1. Contratar el Talento Humano necesario para las acciones de respuesta, estabilización, recuperación temprana y recuperación para el desarrollo. Contratar las asesorias perinente para elaboracion y/o actualizacion de los planes de emergencias, plan municipal de gestion del riesgo PMGRD, ESTRATEGIA MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO EMRE, planes comunitarios de gestion del riesgo. | 1. Adelantar las contrataciones necesarias de todo el personal estrictamente necesario para dar respuesta a la declaratoria de la calamidad. | ALCALDIA MUNICIPAL/FUNCION PUBLICA | CDGRD/UNGRD
|  | Asistencia Técnica | 1. Fortalecer las competencias y capacidades técnicas, operativas de las Instituciones Municipales para las acciones de respuesta, estabilización, recuperación temprana y recuperación para el desarrollo. | Generar apropiación de conocimientos necesarios para el manejo, atención y recuperación ante la emergencia. | CMGRM7 ALCALDIA MUNICIPAL | CDGRD/UNGRD
|  | Infancia y Adolescencia | 1. Adoptar las medidas de protección con especial énfasis en niños, niñas y adolecentes. 2. Activar la ruta de atención y protección de menores a través de los sectores de apoyo que hacen parte del Comite Municipal de Gestion de riesgo. Y de mas funcionarios que representen a las entidades de orden nacional, departamental y municipal.. 3. Identificación de los infantes y adolecentes confirmados como lesionados y/o afectados por la emergencia, con el fin de realizar atención focalizada, acompañamiento permanente y restablecimiento de derechos. 4. Brindar apoyo psicosocial a menores en apoyo con la secretaria de salud, Ese Municipal, secretaria de salud Departamental y Min Salud | Protección a la poblacional vulnerable (infancia y adolescencia) | CMGRM/ CIA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR | CDGRD/UNGRD/SNGRD/COMISARIAS DE FAMILIA/PERSONERIAS MUNICIPALES/ICBF
|  | Ejecución de Obras de Infraestructura en Emergencia | 1. suministro de materiales para el desarrollo de las obras necesarias de respuesta a la emergencia. 2.prestación de servicios de maquinaria amarilla para atención de puntos críticos, intervención mediante obras civiles para atender y mitigar el riesgo de posibles contingencias, provocadas por la ocurrencia de las precipitaciones y fenómenos conexos como erosiones y avenidas. 3.adecuación hidráulica con dragado en zonas de afectaciones con erosión hídrica. En las zonas descritas dentro de los actos administrativos de calamidad y/o urgencia del Municipio. 4. reforzamientos de jarrillones y/o Diques, que sean de manera preventiva a fin de la fase de alistamiento para posible situaciones de altos niveles del rio san jorge, rio cauca y rio magdalena,4, mejoramiento de caminos carreteables en zonas de los corregimientos sector sabana que se vean afectados por las fuertes lluvias con ocasion al fenomeno de la niña 2024, | Contar con bienes necesarios para la atención de la emergencia, adecuación de jarrillones, terrenos e instalaciones para soportar la contención de emergencia. | ALCALDIA MUNICIPAL / CDGRD | GOBERNACION DE BOLIVAR/CDGRD/UNGRDMIN VIVIENDA
|  | Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | Disponer del personal operativo necesario para las operaciones de limpieza en las diferentes fuentes hidricas afectadas por el fenomeno de la niña.Disponer de maquinaria amarilla para el dragado mecánico de las diferentes fuentes hidricas afectadas por el evento de avenida torrencial. | valoracion y registro historico de afectaciones para la recuperacion de los ecosistem as afectados | ALCALDIA MUNICIPAL / CDGRD | AUTORIDADES AMBIENTALES/CDGRD/GOBERNACION DE BOLIVAR/UNGRD/MINAMBIENTE/CSB
|  |  | Medidas de Prevención del Riesgo. |  | ALCALDIA MUNICIPAL / CDGRD | AUTORIDADES AMBIENTALES/CDGRD/GOBERNACION DE BOLIVAR/UNGRD/MINAMBIENTE/CSB
|  |  | Proteger las zonas expuestas a erosion e inundacion, a través de la implementación de medidas de control y restricción de tipo policivo y fuerza publica en los puntos criticos. |  | ALCALDIA MUNICIPAL / CDGRD | AUTORIDADES AMBIENTALES/CDGRD/GOBERNACION DE BOLIVAR/UNGRD/MINAMBIENTE/CSB
|  |  | Coordinar acciones con el sector ambiente a nivel Departamental y Municipal para implementar medidas ambientales normativas desde los Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR), Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) y Planes de Ordenamiento Territorial (POT), para adelantarse a la generación de condiciones de riesgo. |  | ALCALDIA MUNICIPAL / CDGRD | AUTORIDADES AMBIENTALES/CDGRD/GOBERNACION DE BOLIVAR/UNGRD/MINAMBIENTE/CSB
|  |  | Verificar el correcto funcionamiento del sistema de aprovisionamiento de agua y los demás servicios básicos del municipio, con el fin de hacer uso eficiente de los mismos. |  | ALCALDIA MUNICIPAL / CDGRD | AUTORIDADES AMBIENTALES/CDGRD/GOBERNACION DE BOLIVAR/UNGRD/MINAMBIENTE/CSB
|  |  | Implementar sistemas de alertas tempranas en áreas de alto riesgo, en proximidades a áreas habitadas que permitan corregir e impedir daños y pérdidas humanas. |  | ALCALDIA MUNICIPAL / CDGRD | AUTORIDADES AMBIENTALES/CDGRD/GOBERNACION DE BOLIVAR/UNGRD/MINAMBIENTE/CSB
|  | Sector Vivienda | 1. viabilidad financiera para la implementación de un proyecto de reubicacion o mejoramiento de vivienda rural y urbana y que en su diagnóstico adelantado por el CMGDR se observe necesidad de mejoramiento. | 1. viabilidad financiera para la implementación de un proyecto de reubicacion o mejoramiento de vivienda rural y urbana y que en su diagnóstico adelantado por el CMGDR se observe necesidad de mejoramiento. 2. Adelantar la formulación del proyecto con estudios y diseños desde el CMDGR y así adelantar las acciones necesarias ante el sector competente.(CDGRD / UNGRD) | ALCALDIA MUNICIPAL/CDGRD/ UNIDAD DE GESTION NACIONAL | DEPARATAMENTO DE BOLIVAR -CDGRD/ENTIDADES OPERATIVAS /UNGRD-FNGRD/MINVIVIENDA
|  |  | 2. Adelantar la formulación del proyecto con estudios y diseños desde el CMDGR y UNGR y así adelantar las acciones necesarias ante el sector competente. | Disponer de un plan que cuente con acciones que conlleven al restablecimento de los derechos y condiciones de vida en su ejecucion con lineas de accion abiertas para el cumplimiento total | ALCALDIA MUNICIPAL/CDGRD/ UNIDAD DE GESTION NACIONAL | DEPARATAMENTO DE BOLIVAR -CDGRD/ENTIDADES OPERATIVAS /UNGRD-FNGRD/MINVIVIENDA
|  |  | 4. estudios, diseños, logistica, compra y venta de bienes inmuebles y Muebles. Para los diferentes procesos de reubicacion o asentamiento de las comunidades de barbosa, girardot, Santa Lucia, sabaneta, las brisas y las demas comunidades que requieran la intervencion oportuna. |  | ALCALDIA MUNICIPAL/CDGRD/ UNIDAD DE GESTION NACIONAL | DEPARATAMENTO DE BOLIVAR -CDGRD/ENTIDADES OPERATIVAS /UNGRD-FNGRD/MINVIVIENDA
|  |  | 5. Identificación de alternativas de lugares potenciales de reasentamiento, teniendo en cuenta estudios de amenaza y riesgos de los lugares de alternativa de reasentamiento, así como las demás dimensiones del proceso. Estudio de alternativas de proceso de reasentamiento: a). Reasentamiento total de la población en un solo proyecto, b). Reasentamiento total de la población en distintos proyectos. C) Reasentamiento individual, d) priorización de población y definición de etapas o fases temporales para reasentar la población. Selección del lugar del nuevo asentamiento |  | ALCALDIA MUNICIPAL/CDGRD/ UNIDAD DE GESTION NACIONAL | DEPARATAMENTO DE BOLIVAR -CDGRD/ENTIDADES OPERATIVAS /UNGRD-FNGRD/MINVIVIENDA
|  | Alojamiento Temporal | 1.identificación de alternativas para albergar población de manera temporal ante alguna emergencia o desastre. | familias ubicadas en sitios seguros | ALCALDIA MUNICIPAL / CDGRD | GOBERNACION DE BOLIVAR/CDGRD/UNGRD
|  |  | 2.determinar el procedimiento, así como las condiciones objetivas y temporales bajo las cuales se da trámite al subsidio de arriendo temporal, bajo declaratoria de calamidad pública para las familias afectadas. | Adelantar la viabilidad financiera para la entrega de subsidios de arriendo | ALCALDIAS MUNICIPALES - GOBRENACION DE BOLIVAR- UNIDADA DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO - UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGO
|  | Sector Educacion | 1. Inventario y evaluación de instituciones educativas afectadas 2. Gestión para retorno a los estudiantes a sus actividades 3. Realizar la reconstrucción y rehabilitación de las sedes educativas afectadas por la fuerte temporada de lluvias y huracanes producto del fenomeno de la Niña segundo semestre 2024. | 1. Adelantar la viabilidad financiera para la recuperación de la infraestructura afectada en el sector educación 2. Adelantar la formulación del proyecto con estudios y diseños desde el CMGRD y así adelantar las acciones necesarias ante el sector competente. | CMGRD/Secretaria de Educación Municipal/ALCALDIAS MUNICIPALES | MINEDUCACIÓN/SECRETARIA DE EDUCACIÓN /SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA /ENTIDADES GARANTES EN POLIZAS
FASE DE ESTABILIZACIÓN (PAE) |  | Sector Salud | 1. Implementar brigadas de salud en las zonas afectadas 2. Disponibilidad para envío de medicamentos acorde con las necesidades identificadas por la secretaría de salud 3. Construcción, mejoramiento, y/o reparación de los centros de salud afectados. Activar plan de choque frente a los indices de mayor nivel de Dengue en el Municipio.Fortalecer medidas de autocuidado contra vectores • Implementar boletín de clima y salud • Intensificar acciones de prevención de enfermedades por consumo de alimentos y agua insegura • Intensificar la vigilancia epidemiológica en centros de salud • Fomentar acciones por desabastecimiento hídrico que aumenta las enfermedades. 4, tranpsorte para trasladar personal via fluvial y terrestre para las diferentes brigadas de salud. | comunidad con menor riesgo de enfermedades y vectores | ALCALDIA MUNICIPAL/ESE HOSPITAL LOCAL/SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL/CDGRD/CRUE/MINSALUD/ONG´S-Entes Privados//DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DPTAL/Otros Integrantes del SNGRD.
|  | Agua saneamiento basico | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención. Adquisición de equipos, herramientas y accesorios, carrotanques para la distribución y almacenamiento de Agua a las comunidades afectadas por la emergencia - calamidad por inundacion. Mantenimiento y mejoramiento de los acueductos que requieran con urgencia en los sectores tanto rual como urbano del Municipio. 3. Apoyo con carro tanque para abastecimiento de agua potable en Barrios y corregimientos subnormales del Municipio. 3. Construcción de nuevo pozo profundo y optimización del sistema de los acueductos veredales, corregimentales zona rural y urbana y los corregimientos que de la zona rural y urbana lo requieran. | Garantizar y dar continuidad a la entrega y distribución de agua a la comunidad que se encuentre con problemas de suministro del liquido por la Calamidad Publica.. | CMGRM / ALCALDIAS MUNICIPALES | GOBERNACION DE BOLIVAR/CDGRD/UNGRD/AGUAS DE BOLIVAR
|  | Asistencia Alimentaria y No Alimentaria | 1. Suministrar kits de alimentos a la población afectada por la emergencia 2. Entrega de insumos básicos no alimentario a las familias afectadas 3, implementacion de las ollas comunitarias a fin de asistir a las comunidades afectadas por el fenomeno de la Niña 2024 | Preparar ajustar y dar continuidad y la línea de AHE a las familias afectadas en el Municipio de Magangue - Departamento de Bolivar. | CMGRM / ALCALDIAS MUNICIPALES | CDGRD/UNGRD/SNGRD/ONG´S-Entes Privados-Otros Integrantes del SNGRD.
|  | Transferencia de Recursos Fondos de Inversion Colectiva (FIC) | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan en la adquisición dede asistencia humanitaria (alimentos-banco de materiales), bajo los principios de precaucion, solidaridad social, sistémico, concurrencia y subsidiariedad, como fortalecimiento para la capacidad de respuesta para el apoyo tecnico y operativo para las actividades derivadas del PAE del territoriopara la fase de respuesta, mediante fondo de inversión colectiva aperturado en la Fiduprevisora S.A., conforme al artículo 80 de la Ley 1523 de 2012. | Preparar ajustar y dar continuidad y la línea de AHE alimentario en la region bajo los sistemas de contratacion regidos por la calamidad publica 1523 de 2012. | ALCALDIA MUNICIPAL - CMGDR | ALCALDIA MUNICIPAL - CMGDR
|  | Fortalecimiento del CMGRD en la Atencion de emergencias | Asegurar la continuidad del talento humano para la atencion de emergencia presentadas. Realizar la actualizacion del plan Municipal de Gestion de Riesgo PMGRD, la estrategia Municipasl de Respuesta a Emergencia EMRE, elaboracion de los planes de emergencia comunitarios, planes municipales de gestion del riesgo de desastrtes. | Contar con mayor capacidad de atencion con talento humano adscritos a la Oficina para la Gestión del Riesgo del Municipio con disposicion de apoyo a las actividades. Y las respecticas actualizaciones y capacitaciones que se den en cumplimiento de lo establecido para los comites Municipales. | ALCALDIA MUNICIPAL- DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CGRD/FUNCION PUBLICA GOBERNACION
|  | Logística en Operaciones | 1. Apoyar el traslado de las AHE y equipos; asimismo apoyar con el mantenimiento, cuidado de la bodega o deposito 2. Apoyar el funcionamiento de vehículos, maquinaria amarilla, herramientas, equipos y accesorios dispuestos para la fase de recuperación y toma de informacion en las comunidades afectadas. 3, transporte y logistica para el personal interadmisnitrativo o del sector salud para las asistencias requeridas. | Garantizar la Implantación completa de este plan de Acción | CMGRD / ALCALDIAS MUNICIPAL | GOBERNACION DE BOLIVAR -CDGRD/ENTIDADES OPERATIVAS /UNGRD-FNGRD
|  | Gastos Operativos | 1. Garantizar el presupuesto para sostenimiento, funcionamiento e implementación del Plan de acción específico para la recuperación en lo concerniente a : Contratación de Personal (alimentación, hospedaje) transporte terrestre, fluvial o aéreo, así como, alquiler de vehículos para el trasporte de personal y de carga, disposición final de residuos hospitalarios y escombros, transporte de pacientes, adquisición de EPP especializados, combustibles, lubricantes, insumos químicos y herramientas equipos, accesorios necesarios para la respuesta efectiva a la emergencia. | Garantizar el soporte económico bajo el principio de subsidiariedad, concurrencia la implementación del PAE | ALCALDIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | ALCALDIA MUNICIPAL/ENTIDADES OPERATIVAS /UNGRD/CDGRD
|  | Infancia y Adolescencia | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención. | Establecer líneas prioritarias para menores de edad y gestantes | CMGRD- ICBF/POLICIA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | CDGRD/UNGRD/SNGRD/COMISARIAS DE FAMILIA/PERSONERIAS MUNICIPALES
|  | Ejecución de Obras de Infraestructura en Emergencia | 1. Construcción, reforzamiento, mejoramiento de muros de contención, jarrillones u otras obras que sean necesraias dentro de la jurisdiccion del Municipio de Magangue. 2. Construcción, reconstrucción, adecuación, mantenimiento, mejoramiento, y/o rehabilitación de obras de infraestructura vial y Jarriilones. a causa de la fuerte erosion que hoy se presenta con ocasion al fenomeno de la niña y por inundacion por rompimiento del muro de contencion en el sector de caregato. . 3. Construcción, reconstrucción, mejoramiento y/o reparación de los centros educativos afectados, centros de salud. etc. 4. Intervención en obras civiles y puntos críticos detallados en los actos admnistrativos de calamidad y urgencia del Municipio - y/o los sectores que lo requieran con extrema urgencia. 5. Apoyo en asistencia técnica de obras provisionales en las zonas afectadas. 6. relocalizacion definitivas a toda la poblacion afectada por el fenomeno de la erosion en especial barrio girardot, corregimiento de santa lucia, corregimiento de barbosa, corregiminto de las brisas y todas las poblaciones que lo ameriten dentro de la juridiccion del municipio de magangue, 7, mejoramiento de caminos carreteables en zonas de los corregimientos sector sabana que se vean afectados por las fuertes lluvias con ocasion al fenomeno de la niña 2024, | mitigar los impactos ocasionados por los efectos del fenomeno del Niña y evitar daños o perdidas por riesgos asociados, contar con conectividad y trasporte de bienes esenciales | CMGRD/ALCALDIA MUNICIPAL | UNGRD/MINAMBIENTE/CSB/CARDIQUE/FONDO DE ADAPTACION/CORMAGDALENA/ANI/DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
|  | Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención. | Adelantar las acciones necesarias para atender la recuperacion temprana mediante la recuperacion de la capacidad hidraulica de las fuentes hidricas, con el fin de garantizar que en próximas ocasiones se reduzaca la afectación evidenciada por los diferentes eventos que se puedan presentar. | CMGRD/ALCALDIAS MUNICIPALES | AUTORIDADES AMBIENTALES/CDGRD/GOBERNACION DE BOLIVAR/UNGRD/MINAMBIENTE
|  | Sector Vivienda | 1. Realizar visitas técnicas de diagnóstico a las viviendas afectadas gravemente con el fin de priorizarlas para la gestion de reubicacion - reparación con el banco de materiales 2. Suministro de materiales para el mejoramiento y reforzamiento de viviendas en situación de riesgo. 3. entrega de ayuda o indemnizacion para las familias afectadas con ocasion al fenomeno de la niña y el aumento desproporcionado de los niveles del Rio Magdalena. cuando se acredite que existe un riesgo inminente. | Adelantar la formulación del proyecto desde el CMGRD y así adelantar las acciones necesarias ante el sector competente. | CMGDR/ALCALDIAS MUNICIPALES | GOBERNACION DE BOLIVAR -CDGRD/ENTIDADES OPERATIVAS /UNGRD-FNGRD/MINVIVIENDA
|  | Alojamiento Temporal (Subsidios de Arrendamiento) | 1. Dar continuidad a las líneas activas en el plan de accion. y las establecidas en plan de accion de de marzo 5 de 2024. 2. hacer seguimiento a la línea de alojamiento temporal en la modalidad de subsidio de arriendo para las familias afectadas. en efecto el barrio girardot, santa lucia, barbosa, las brisas y lo que requieran del mismo ante cualquier situacion de emergencia. 3. Ajustar de acuerdo con la necesidad de la atención las acciones específicas para la atención | familias ubicadas y garantias dignas en sitios seguros | CMGDR/ALCALDIAS MUNICIPALES | CDGRD/UNGRD/GOBERNACION DE BOLIVAR
|  | Recuperación y activación del sector agrícola y pecuario. | 1. Suministrar insumos agrícolas y de semillas, a pequeños productores agropecuarios 2. Entrega de suplementos alimenticios (silo) para contrarrestar la pérdida de pastos, a las familias afectadas por la calamidad 3. Suministro de herramientas e insumos a pequeños productores para reactivar sus proyectos agropecuarios ante las pérdidas obtenidas | Sector agropecuario resiliente y retornando a la normalidad. | ALCALDIA MUNICIPAL- UMATAS | MINAGRICULTURA/ICA/UNGRD//DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
|  | Sector Educacion | 1. hacer seguimiento a la reconstrucción y rehabilitación de las sedes educativas afectadas. Inventario y segumiento a las infraestructuras afectadas por este fenomeno. | Adelantar la formulación del proyecto con estudios y diseños desde el CMGRD y así adelantar las acciones necesarias ante el sector competente. | CMGRD/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | GOBERNACION DE BOLIVAR/CDGRD/UNGRD
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (PAE) | realizar las acciones para responder de forma oportuna y eficaz para el retorno a la normalidad por situacion de fenomeno de la Niña 2024 - mediante Decreto 325 de julio 8 de 2024. | ESTUDIOS Y DISEÑOS | Analisis de vulnerabilidad de riesgo en zonas afectadas no mitigables | Zonas de riesgo cuantificadas | ALCALDIAS MUNICIPALES | MINAMBIENTE/CSB//CARDIQUE/CORMAGDALENA/ANI/UNGRD/DEPARTAMENTO DE BOLIVAR/FONDO DE ADAPTACION
|  |  | Apoyar operativamente el proceso de evaluación de las amenazas y la vulnerabilidad en las zonas afectadas. | Informe de evaluación de amenazas y vulnerabilidades de los componentes ambiental y de ordenamiento territorial con base a los (pot); como insumos fundamentales para avanzar en los procesos de ajustes y/o actualización de los instrumentos de planificación territorial de los municipios afectados (integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y el desarrollo) | SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO - ALCALDIA MUNICIPAL | UNGRD/MINAMBIENTE/CSB/CARDIQUE/FONDO DE ADAPTACION/CORMAGDALENA/ANI/ALCALDIAS MUNICIPALES
|  |  | Estudios y Diseños de sistemas para mitigar, o coadyubar los procesos de reubicacion o asentamiento de las comunidades en riesgo en zonas afectadas con obras de protección contra inundaciones y/o erosion de las márgenes del rio cauca, rio san jorge y rio magdalena y sus afluentes de la mojana | Diseños de proyectos definitivos | SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO - ALCALDIA MUNICIPAL | UNGRD/MINAMBIENTE/CSB/CORMAGDALENA/ANI/DNP-COMPES/DEPARTAMENTO DE BOLIVAR/CARDIQUE/CSB
|  | RECUPERACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL SECTOR AGRICOLA, AMBIENTAL Y PECUARIO. | Apoyo a proyectos y/o acciones que permitan la recuperación del sector agrícola y pecuario | Sector agropecuario resiliente y retornando a la normalidad | ALCALDIA MUNICIPAL | MINAGRICULTURA/ UMATAS/ SECRETARIA AGRICULTURA DPTAL/ICA
|  |  | Apoyar los procesos de estructuración de proyectos ambientales para la recuperación de cuerpos de agua y restauración ecológica. Implementar sistemas de alertas tempranas, en proximidades a áreas habitadas que permitan corregir e impedir daños y pérdidas humanas. Del mismo modo la limpieza y mantenimiento para mejoramientos de caudales en los canales de conduccion de las estaciones de Bombeo - suministro de tuberia de conduccion de aguas residuales. la recuperacion del complejo cenagosos de cascaloa dentro del cumplimiento de la sentencia de la corte constitucional - t-163 de 2024 en lo que respecta al cumplimiento de la elaboracion del plan de accion y el desarrollo de la ruta metodologica. |  | SECRETARÍA DE PLANEACION INSFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO - ALCALDIA MUNCIPAL
|  | INFRAESTRUCTURA | ACTIVIDAD PREVENTIVA: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL SECTORIZADA ENTRE TACALO - LAS BRISAS / MADRID - RETIRO - GUAZO / MAGANGUE MADRID, EN PUNTOS AFECTADOS POR EROSIÓN, QUE TIENEN EN RIESGO LA VIA DE COMUNICACIÓN ENTRE ESTOS CORREGIMIENTOS. | Construcción y recuperación de obras civiles y obras de protección contra las inundaciones y erosion en las márgenes de los principales cuerpos de agua que con ocasión a las lluvias produjeron socavacion y otros fenómenos asociados. | ALCALDIAS MUNICIPALES | UNGRD/MINAMBIENTE/CSB/CORMAGDALENA/ANI/DNP-COMPES/DEPARTAMENTO DE BOLIVAR/CARDIQUE/CSB
|  |  | ACTIVIDAD PREVENTIVA: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PUNTOS AFECTADOS POR EROSIÓN, QUE TIENEN EN RIESGO LOS JARRILLONES Y/O DIQUE VIAL DESDE SANTA MONICA HASTA LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO MAGDALENA: SECTOR CHORRO BARRIO SUR - SANTA LUCIA- PUERTO KENEDY- TACALOA- LAS BRISA. Y LOS QUE CON EXTREMA URGENCIA REQUIERAN LA INTERVENCION. |  |  |  |  | Ç
ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE ORILLA INTEGRALMENTE EN LOS SECTORES QUE NO CUENTAN CON NINGUNA PROTECCIÓN DESDE MAGANGUE SECTOR GIRARDOT HASTA SANTA MONICA MARGEN DERECHA DEL MUNICIPIO MAGANGUE. PRIORIZANDO HORAS MAQUINAS EN LOS SECTORES QUE SEA NECESARIOS INTERVENIR DESDE SANTA MONICA ZONA RURAL y en la cabecera Municipal en especial sector el Chorro – Girardot y en los corregimientos de la sabana.
FIRMA ACTA DEL CMGRM APROBANDO EL PLAN DE ACCION ESPECÍFICO POR FENOMENO DE LA NIÑA 2024
|  | PEDRO MANUEL ALI ALI | MANUEL ISAAC VALDELAMAR CASTRO | MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERAN
|  | ALCALDE MUNICIPAL | SECRETARIO GENERAL Y DEL INTERIOR | SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO ECONOMICO