## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGOS
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO SENA REGIONAL BOLIVAR
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CUYO OBJETO ES: Contratar el suministro de materiales de formación para la ejecución del proyecto de innovación ID SGPS - 12327-2024. Desarrollo de un alimento terapéutico base de ñame y proteína de plasma sanguíneo fortificado para niños con desnutrición severa.
Tipo | Descripción | Nº | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[5 empty] | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega |  |  |  |  | SENA | proponente/adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
Económico | La fluctuación de los precios de los insumos. | 1 | General | Externo | X |  |  | X | X | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0 | 100% | Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor | Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio | Fecha de recibo final Fecha de Liquidación | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
| Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado. | 2 | General | Externo | X |  |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal encargado de la Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
| Ofertas artificialmente bajas | 3 | General | Externo |  | X |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Comité evaluador | Etapa de Selección | Etapa de Selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
| Rompimiento del equilibrio económico del contrato. | 4 | General | Interno / Externo |  |  |  | X | X | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Personal encargado de la Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Revisión aleatoria de procesos contractuales | Trimestral
Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | 5 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Fecha de Liquidación | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Diario
Operacional | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos | 6 | General | Interno | X | X | X | X |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento | Diario
| Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso | 7 | General | Interno | X |  |  | X |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y/o Interventor | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Informes de Supervisión | De conformidad con los plazos del contrato
| No suscripción del contrato por parte del contratista | 8 | General | Externo |  |  | X |  |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Aplicación de la poliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento
| Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | 9 | General | Interno / Externo |  |  |  | X |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Ejecución de la garantía de seriedad de la oferta. En caso de no requerirse, aplicación de la normatividad vigente. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento
| Falta de expedición del registro presupuestal | 10 | General | Interno |  |  |  | X |  | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Profesional encargado del proceso | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | A través de la lista de chequeo | Por Evento
| Incumplimiento de la publicación del contrato | 11 | General | Interno |  |  | X |  |  | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Semanal
| Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. | 12 | General | Interno | X |  |  | X |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015 | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Por Evento
| Incumplimiento parcial, total o imperfecto por parte del contratista respecto de sus obligaciones y el alcance del objeto contractual. | 13 | General | Interno | X |  |  | X |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Por Evento
| Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. | 14 | General | Interno | X |  |  | X |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2016 | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Por Evento
| Prestación defectuosa de los servicios por parte del contratista. | 15 | General | Interno | X |  |  | X |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Requerir la mitigación del riesgo a través de una garantía, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2017 | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Por Evento
| Advertencia de riesgo de corrupción por prácticas colusorias y/o de corrupción. | 16 | General | Interno | X | X | X | X |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 50% | 50% | Aplicación de politicas institucionales sobre riesgos de corrupción, aunado a las medidas administrativas previstas por la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias y la denuncia a las autoridades competentes | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso y Supervisor del contrato | Etapa de Planeación | Etapa de liquidación | A través del seguimiento del líder del área de contratación y el supervisor del contrato | Por Evento
| Liquidación del contrato de manera oportuna | 18 | General | Interno / Externo |  |  |  |  | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa ejecución | Etapa Pos-entrega | A través de la lista de chequeo | Semestral
Financiero | Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas | 19 | General | Externo |  |  |  | X |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Selección | Análisis del Sector | En cada proceso contractual
Regulatorio | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | 20 | Especifico | Externo | X | X | X | X |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Mensual
De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | 21 | General | Externo |  |  |  | X |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | N/A |  |  |  |  | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución |  | Por evento
Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas | 22 | Especifico | Interno | X | X |  | X |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable | Por Evento
Tecnológico | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos | 23 | General | Interno / Externo | X | X | X | X |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores | Por Evento
Note on Q8: Laura Marcela Galvis Mateus: En mínima no aplica… Se aplica guia de CCE

## VARIABLES ANALIZADAS
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO SENA REGIONAL BOLIVAR
MATRIZ DE RIESGOS - VARIABLES ANALIZADAS
Descripción | Nº | Etapa
|  | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega
Modalidad de contratación | 1 | X
Requisitos habilitantes | 2 | X
Valor del contrato | 3 | X
Precios del mercado | 4 | X
Claridad en la descripción del bien o servicio requerido | 5 | X
Condiciones aptas para el proceso | 6 | X
Correcto Estudio de mercado (Evaluación de oferta y demanda) | 7 | X
El proceso permite satisfacer las necesidades de la entidad | 8 | X
Falta de capacidad para adelnatar la selección | 9 |  | X
Selección inadecuada | 10 |  | X
Riesgo de Colusión | 11 |  | X
Ofertas arificialmente bajas | 12 |  | X
Proceso desierto | 13 |  | X
Riesgo de que no se firme el contrato | 14 |  |  | X
Ausencia de garantías o entrega tardía | 15 |  |  | X
Incumplimeinto en la publicación | 16 |  |  | X
Incumplimiento en el registro presupuestal | 17 |  |  | X
Reclamos de terceros por la selección que retrase en perfeccionamiento | 18 |  |  | X
Cumplimiento de obligaciones contractuales | 19 |  |  |  | X
Logro del objetivo propuesto | 20 |  |  |  | X
Rompimeinto del equilibrio económico | 21 |  |  |  | X
Recibo y Terminación | 22 |  |  |  | X
Liquidación | 23 |  |  |  | X
Requisitos postcosumo - seguimiento | 24 |  |  |  |  | X
Garantias de calidad y estabilidad | 25 |  |  |  |  | X