## ESTUDIO DE MERCADO
43600C1680 REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LA PRIMERA FASE DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO ALCARAVÁN DE YOPAL, CASANARE DE LA REGIONAL ORIENTE
PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL
ETAPAS DE DE DESARROLLO / COSTOS |  |  | DATOS BASE ESTUDIO DE MERCADO |  |  | RESUMEN DE COSTO
1 | ACTIVIDADES | CANTIDAD | EJECUCIÓN | DIAS TOTAL | VALOR POR DÍA DE EJECUCIÓN | COSTO PARCIAL
1.1 | Actividad 1: Evaluación de la Salud Eléctrica de la Instalación | 1 | 100% | 23 | 1065218 | 24500014
1.2 | Actividad 2: Diagnóstico de Optimización de Redes | 1 | 100% | 23 | 947827 | 21800021
1.3 | Actividad 3: Evaluación de Optimización Tarifaria | 1 | 100% | 23 | 542174 | 12470002
1.4 | Actividad 4: Prediseño de Proyecto Solar | 1 | 100% | 23 | 704348 | 16200004
1.5 | Actividad 5: Evaluación de Hábitos de Consumo de Servicios Públicos | 1 | 100% | 23 | 600000 | 13800000
1.6 | Actividad 6: Diseño de Plan de Ahorro en Hogares de Funcionarios | 1 | 100% | 23 | 457827 | 10530021
1.7 | Actividad 7: Informe Final | 1 | 100% | 7 | 1228572 | 8600004
SUBTOTAL |  | VALOR COSTO DIRECTO CONSULTORÍA ESTRATÉGICA |  |  |  | 107900066
OTROS RUBROS |  | UNIDAD | TOTALES
SUBTOTAL |  | VALOR COSTO DIRECTO | VALOR COSTO DIRECTO |  |  | 0
VALOR TOTAL ANTES DE IVA |  |  | 107900066
IVA (19%) |  |  | 20501013
VALOR TOTAL |  |  | 128401079