## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Las condiciones técnicas previstas por la SME para la ejecución del contrato no son suficientes para la correcta ejecución del mismo | Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato y declaratoria de desierto del proceso | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Preparar los documentos técnicos con el personal idóneo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de planeación | Etapa de planeación | Seguimiento a la Etapa de planeación del proceso | Diaria, hasta la suscripción del contrato. | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la suscripción del contrato | El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de contratación | Etapa de contratación | Seguimiento a la Etapa de contratación del proceso | Diaria, hasta la suscripción del contrato.
3 | General | Interno | Selección | Operacional | Inconveniencia en la adjudicación del proceso a determinado contratista por situaciones que impidan su selección | Revocatoria del proceso de selección | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Iniciar un proceso de selección nuevo para adjudicar el contrato a un oferente que cumpla con los requisitos contractuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Estapa de selección | Estapa de selección | Seguimiento a la Etapa de selección del proceso | Hasta la selección del contratista | 2 | Riesgo alto
4 | General | Externa | Contratación | Operacional | El contratista no presenta o presneta tardíamente las garantías requeridas en el contrato | Retraso en el inicio de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Requerir al contratista para que cumpla con la obligación de presentar las garantías para legalizar el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de contratación | Etapa de contratación | Seguimiento a la Etapa de contratación del proceso | Hasta la constitución de las garantías del proceso
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado. | Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través de la contratación de prestación de servicios. | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato | Cada mes | 3 | Riesgo medio
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato por parte del contratista | Cesación en la prestación del servicio de facturacion electronica | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Requerir al contratista para que cumpla con el desarrollo del objeto contractual y/o declarar el incumplimiento a través de acto administrativo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | De manera inmediata una vez reportada la terminación anticipada del contrato | Etapa de Ejecución del contrato cuando se logre llegar a un acuerdo con el proveedor del servicio o se declare el incumplimiento por acto administrativo | Seguimiento constante | Cuando se presente el evento | 4 | Riesgo bajo
7 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Falta de expedición o expedición erronéa del registro presupuestal | Retrasos en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo del municipio de Envigado y requerimientos de la Secretaría de Movilidad, Direccion de Transporte | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando con la secretaría de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro. | Por evento | 5
8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios venideros de normas de carácter técnico, jurídico o de calidad que afecten el desarrollo del proceso contractual | Incumplimiento por parte de la Entidad Contratante a la normatividad vigente | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Contratante | Consultar las normas que regulan el sistema de la Facturacion Electronica | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Contratante | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Tecnológica | Advenimiento de nuevos desarrollo tecnológicos o estandáres que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato mientras se realizan las actualizaciones | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista y entidad contratante | Se debe buscar la actualización normativa de manera concertada con el contratista y garantizar una migración sin afectar la prestación del servicio de la facturacion electronica | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista y/o Entidad Contratante | Desde la fecha en que se haga obligatoria la nueva implementación normativa | Etapa de ejecución | Verificándose constantemente las nuevas acualizaciones | Diariamente
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación