## Matriz de Riesgos
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
Adquisición de dos Pantallas inflables con motor para la proyección de material audiovisual que sea programado en la agenda cultural de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño
MATRIZ DE RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Controles a ser implementados
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCION | ECONOMICO OPERACIONAL | Ofertas artificialmente bajas de los productos donde oferte los mismos de baja calidad y dificulte su cumplimiento. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta donde garantice que con los precios ofertados cumple con las condiciones técnicas y de calidad
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando los elementosno cuentan con la calidad o cantidad contratada, es decir las mismas no satisfacen la necesidad para lo cual ha sido contratado | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Garantizar el seguimiento de las actividades realizadas por el contratista a través de la supervisión designada, la cual en caso de duda o inconformidad con dichas actividades desarrollada y en caso de ser necesario hará efectiva o pólizas respectivas.
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL ECONOMICO REGULATORIO | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros, TRM que se requieren para materializar el contrato y para el desarrollo de las actividades contempladas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | FUGA- CONTRATISTA | Revisión periódica de las condiciones económicas del sector y regulatorias y analisis por parte del Supervisor y entidad
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO OPERACIONAL | Mora o incumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas, con contratistas o proveedores. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Se exigirá al contratista las pólizas que garanticen el cubrimiento de las obligaciones contraídas durante la ejecución del contrato.
5 | GENERAL | EXTERNO INTERNO | EJECUCION | TECNOLOGICO OPERACIONAL | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | La supervision evaluará las condiciones y de ser necesario sugerirá las nuevas condiciones para la ejecución del contrato.
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONÓMICO | Elementos de baja calidad que puedan ocasionar un daño a la integridad de los usuarios | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Revision periodica por parte de la supervision para el cumplimiento de las condiciones tecnicas
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Demoras en la fabricación y como resultado demoras en la entrega de las pantallas | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Revision periodica por parte de la supervision y establecer fechas de avance y entrega para el cumplimiento de la fecha pactada en las condiciones establecidas dentro del plazo del contrato.
Note on A13: LSERRANO: Se recomienda incluir el riesgo respecto a la demora en la entrega del producto