## semanal
MES / SEMANA
| ACTIVIDAD | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 89 | 90 | 91 | 92 | 110
1 | Elaborar y presentar al inicio de la ejecución y para aprobación por parte de la Corporación el plan de trabajo y cronograma de actividades para la ejecución del contrato. | bar: 1 1 to 1 3
2 | Elaborar la Matriz con información secundaria identificada, recopilada y procesada sobre las especies invasoras Caracol Gigante Africano y Langostilla Roja. | bar: 1 2 to 1 4
3 | Generar un documento técnico de avance con la estructura y contenido preliminar de las cartillas de las especies invasoras Caracol Gigante Africano y Langostilla Roja. | bar: 1 2 to 2 6
4 | Generar propuesta Metodológica para el proceso de Socialización para la implementación de acción de divulgación de la cartilla de Langostilla roja. | bar: 1 2 to 2 6
5 | Generar propuesta Metodológica para el proceso de Socialización y taller práctico para la implementación de acción de prevención, control y manejo para la recolección, almacenamiento y disposición final de la especie Caracol Gigante Africano. | bar: 1 2 to 2 6
6 | Realizar la cartilla técnica divulgativa para el proceso de recolección y monitoreo de la especie invasora Langostilla roja (Procambarus clarkii) en la jurisdicción CAR, en formato PDF de acuerdo con las especificaciones técnicas, la cual debe estar debidamente aprobada por la Corporación para impresión. | bar: 1 4 to 3 10
7 | Realizar la cartilla técnica divulgativa sobre la prevención, control y manejo para la recolección, almacenamiento y disposición final de la especie invasora Caracol Gigante Africano (Achantina fulica) en la jurisdicción CAR, en formato PDF de acuerdo con las especificaciones técnicas, la cual debe estar debidamente aprobada por la Corporación para impresión. | bar: 1 4 to 3 10
8 | Realizar documento de caracterización, identificación y priorización de los actores institucionales y/o sociales de los municipios priorizado de la implementación de acciones de divulgación de la cartilla de Langostilla roja. | bar: 1 1; 1 4 to 3 10
9 | Realizar documento de caracterización, identificación y priorización de los actores institucionales y/o sociales de los municipios priorizado de la implementación de acciones de Socialización y taller práctico de la implementación de acción de prevención, control y manejo para la recolección, almacenamiento y disposición final de la especie Caracol Gigante Africano. | bar: 1 4 to 3 10
10 | Realizar la entrega de 300 Cartillas técnica divulgativa para el proceso de recolección y monitoreo de la especie invasora Langostilla roja (Procambarus clarkii) en la jurisdicción CAR, en físico a la supervisión de la CAR. | bar: 3 10 to 4 14
11 | Realizar la entrega de 300 Cartillas técnica divulgativa sobre la prevención, control y manejo para la recolección, almacenamiento y disposición final de la especie invasora Caracol Gigante Africano (Achantina fulica) en la jurisdicción CAR, en físico a la supervisión de la CAR. | bar: 3 10 to 4 14
12 | Realizar entrega a la Corporación con su debido ingreso a almacén de los insumos y herramientas para la implementación de acciones de prevención, control y manejo para la recolección, almacenamiento y disposición final de la especie caracol gigante africano (Achantina fulica) en la jurisdicción CAR. | bar: 3 10 to 4 14
13 | Realizar entrega a la Corporación con su debido ingreso a almacén de las trampas de captura de cangre como estrategia de implementación de monitoreo del Langostilla Roja (Procambarus clarkii) en la jurisdicción CAR. | bar: 3 10 to 4 14
14 | Generar socialización sobre la prevención, control y manejo para la especie invasora Langostilla roja. | bar: 4 13 to 6 24
15 | Realizar socialización y taller práctico sobre la prevención, control y manejo la prevención, control y manejo para la recolección, almacenamiento y disposición final de la especie invasora del Caracol Gigante Africano. | bar: 4 13 to 6 24
16 | Realizar documento técnico con los resultados y evidencias de la implementación de acciones sobre la prevención, control y manejo para la especie invasora Langostilla roja. | bar: 6 22 to 7 28
17 | Realizar documento técnico con los resultados y evidencias de la implementación de acciones sobre la prevención, control y manejo sobre la recolección, almacenamiento y disposición final de la especie invasora del Caracol Gigante Africano. | bar: 6 22 to 7 28
18 | Realizar informes mensuales de actividades de la ejecución del Contrato.
19 | Realizar un informe final técnico y administrativo consolidado de la ejecución del contrato | bar: 7 26 to 7 28