## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
EL MANTENIMIENTO ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN, EN LAS UNIDADES AÉREAS DE CACOM-1, CACOM-2, CACOM-3, CACOM-4, CACOM-5, CATAM, CAMAN, EMAVI, GACAS, GAORI.
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Contratación | Económico | Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la suscripción del contrato | Que no se suscriba el contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | 100% CONTRATISTA | Aplicar la garantía de seriedad de la oferta, realizar el debido proceso y adjudicar al segundo proponente según orden de elegibilidad | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Gerente del Proyecto | Una vez se conoce el incumplimiento | Finalización del debido proceso y hasta el momento de la adjudicación | Verificación por parte del gerente del proyecto | Al momento de suscripción del contrato
2 | General | Interno | Ejecucion | R. de la naturaleza, R. Ambiental, R Económico | Externalidades que no permitan la entrega de bienes y/o servicios en las condiciones y fechas estipuladas | Que se incrementen los costos de la entrega de los servicios dado la imposibilidad de cumplir con el cronograma establecido | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% CONTRATISTA | Verificar el correcto cumplimiento del cronograma pactado | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Supervisor FAC y Contratista | En el plazo de ejecución | Plazo ejecucion contrato | Verificación por parte del supervisor | Desde el inicio del contrato
3 | General | Externo | Ejecucion | Económico | Comportamiento del mercado, fluctuación de precios de insumos | Desabastecimiento en los materiales para la ejecucion. Paralizacion de los mantenimientos | 3 | 4 | 7 | alto | 100% CONTRATISTA | El contratista deberá llevar a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia tributaria que afecten la ejecución del contrato. Así mismo mediante la compra inmediata de los bienes una vez se firme el contrato entre las partes. | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Supervisor FAC y Contratista | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Verificacion de comportamiento economico por contratista. Informe a supervisor | semanal
4 | General | Externo | Selección | Financiero | Riesgo en la financiación, riesgo de liquidez y riesgo de las condiciones financieras. | La no culminacion de la totalidad de las actividades, inicialmente contratadas. | 2 | 4 | 6 | alto | 100% CONTRATISTA | El contratista deberá, garantizar mediante el estudio de sus movimientos financieros, para evitar posibles des financiaciones en el desarrollo del proyecto. | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Comité Economico Evaluador FAC y contratista | Desde recepción de ofertas | Hasta adjudicación | Control FAC | Quincenal
5 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorios | Cambios en las tarifas, expedición de normas de carácter técnico o de calidad. | Modificación contractual, sobrecostos para el contratista. Cero utilidad. Desfinanciación del proyecto. | 2 | 3 | 5 | medio | 100% CONTRATISTA | El contratista deberá verificar la vigencia de todas y cada una de las normas que hacen parte del proyecto, así como realizar la totalidad de las compras de insumos y bienes para evitar precios volátiles por agentes externos. | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Supervisor FAC y Contratista | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Control quincenal FAC | Quincenal
6 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | QUE EL OFERENTE NO CUMPLA CON LA FORMACIÓN TÉCNICA Y/O PROFESIONAL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES COMO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO | QUE NO SE PUEDA CONTRATAR AL OFERENTE | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | COMITÉ EVALUADOR | VERIFICAR QUE TODOS LOS CERTIFICADOS DE FORMACION TECNICA Y/O PROFESIONAL CORRESPONDAN A LA ESPECIALIDAD REQUERIDA Y LA EXPERIENCIA LABORAL SUPERE LOS 3 AÑOS COMO MÍNIMO. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES | DURANTE EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN | ANTES DE LA EJECUCIÓN | EVALUACIÓN DE LOS COMITÉS | Desde el inicio del contrato
7 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL OFERENTE NO CUMPLA CON LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD EXIGIDOS PARA TRABAJAR DENTRO DE UNA UNIDAD MILITAR Y POR ENDE SE IMPIDA EL INGRESO AL FUERTE MILITAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS SERVICIOS OBJETO DEL PROCESO | SE DEBERA EFECTUAR UNA NUEVA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 50% OFERENTE 50 % CONTRATANTE | DILIGENCIAR EL (ESP) PARA VERIFICAR EL NIVEL DE SEGURIDAD DEL OFERENTE Y DILIGENCIAR LOS TRAMITES PARA EXPEDICIÓN DEL FICHERO PERSONAL Y/O VEHICULAR PARA GARANTIZAR EL INGRESO A LOS COMANDOS, GRUPOS AÉREOS, EMAVI. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DURANTE EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN | ANTES DE LA EJECUCIÒN | JEFATURA DE INTELIGENCIA (JIN) | Desde el inicio del contrato
8 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | QUE NO SE CUMPLA CON LA PROGRAMACION DE LOS MANTENIMIENTOS POR INEXISTENCIA DE REPUESTOS, INSUMOS, EQUIPO O HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | QUE NO SE CUMPLAN CON EL NIVEL DE ALISTAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE 100 % | VERIFICAR QUE SU STOCK DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESTE DISPONIBLE D ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO, | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | INFORME MENSUAL DE FALTANTES AL SUPERVISOR DEL CONTRAATO | Desde el inicio del contrato
9 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | QUE SE PRESENTEN DAÑOS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN, EQUIPOS FARE, BIDONES Y ACCESORIOS ETC, POR MALA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y/O MANIPULACIÓN DE LOS MISMOS. | RETRASOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO, REPETIR TAREAS DE MANTENIMIENTO, CANCELACION DE OPERACIONES AÉRAS POR FALTA DE EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE / ASEGURADORA / CONTRATISTA | SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO REALIZADAS. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ALMACENISTA COMBUSTIBLE O COMANDANTE ESCUADRILLA COMBUSTIBLE / CONTRATANTE | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato
10 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | QUE EL OFERENTE NO ENTREGUE MATERIAL NUEVO, ORIGINAL PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO, EQUIPOS FARE, BIDONES Y ACCESORIOS. | DAÑOS A LAS EDS (ESTACIONES DE SERVICIO), EQUIPOS FARE, BIDONES POR UTILIZAR MATERIAL NO APTO. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 50% OFERENTE 50 % CONTRATANTE | VERIFICACIÓN DEL MATERIAL A INSTALAR POR PARTE DEL CONTRATISTA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ALMACENISTA COMBUSTIBLE O COMANDANTE ESCUADRILLA COMBUSTIBLE / CONTRATANTE | DIARIAMENTE | DURANTE LA EJECUCION | INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato
11 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | INCIDENTES O ACCIDENTES EN EL ÁREA DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA POR MALA MANIPULACION DE LAS HERRAMIENTAS, INSUMOS Y REPUESTOS, NO UTILIZACION DE LOS (EPP (EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL), PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. | LESIONES AL CONTRATISTA, O PERSONAL MILITAR QUE TRABAJA EN EL ÁREA | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE 100 % | EXIGIR AL CONTRATISTA LA AFILIACIÓN A LA ARL (ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES), EPS, ASÍ COMO EL USO DE TODAS LA MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLEMENTADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. LA ENTIDAD PREVERÁ LA EJECUCION DE CAMPAÑAS CON RESPECTO A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ALMACENISTA COMBUSTIBLE O COMANDANTE ESCUADRILLA COMBUSTIBLE / CONTRATANTE | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN Y DIARIAMENTE Y CAMPAÑAS MENSUALES | DURANTE LA EJECUCION | INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato
12 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | DESASTRE NATURAL (TERREMOTO, LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS, ETC.) | ACCIDENTES, INCIDENTES, MUERTE, DAÑOS MATERIALES | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE / ASEGURADORA / CONTRATISTA | EXIGIR AL CONTRATISTA LA AFILIACIÓN A LA ARL (ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES), EPS, POLIZAS. / DAR A CONOCER Y ENSAYAR LOS PLANES DE REACCIÓN PARA ESTA CLASE DE EVENTOS IMPLEMENTADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCION | INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACTAS DE ENSAYO DEL PLAN DE REACCIÓN | Desde el inicio del contrato
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POPLTICOS | OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS | SUSPENSIÓN O PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 3 | 1 | 6 | RIESGO ALTO | LAS PARTES | ADOPTAR MEDIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | COMITÉS EVALUADORES SUPERVISOR Y GERENTE DE PROYECTO | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | PERIÓDICOS
14 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | QUE NO SE CUMPLAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | ETRASO EN EL INICIO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO CON UN IMPACTO NEGATIVO EN LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD. | 1 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ADJUDICATARIO | REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATISTA PARA EVITAR LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR ESTE ASPECTO. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | LA ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | EFECTOS OCASIONADOS POR CAMBIOS DE NORMAS | MODIFICACIÓN E INCLUSIÓN DE NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES | 1 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | LA ENTIDAD | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD | PERIÓDICOS
16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES. | INCUMPLIMIENTO O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | LAS PARTES | ADOPTAR MEDIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | PERIÓDICOS
17 | GENERAL | EXTERNO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | TECNOLÓGICO | NO ACEPTACIÓN DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II POR PARTE DEL ADJUDICATARIO | INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS PACTADOS EN EL CONTRATO | 3 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO EN LA ACEPTACIÓN EN LA PLATAFORMA- CONTROL POR PARTE DEL COMITÉ ESTRUCTURADOR Y CONTRATISTA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO Y CONTRATISTA | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | CON LA FIRMA ELECTRÓNICA O ACEPTACIÓN, CON EL ACTA DE INICIO SI APLICA | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA PLATAFORMA O CON EL ESTRUCTURADOR | CUANDO SEAN REQUERIDOS
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes | Desfinanciamiento | 3 | 4 | 5 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico. | 1 | 2 | 2 | IMPACTO BAJO | SI | CONTRATISTA - FAC | Dentro de la ejecución del contrato. | Plazo ejecución | Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos | Semanal
19 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | NO CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD AL PERSONAL CONTRATADO | INCUMPLIMIENTO EN LOS DECRETOS ESTABLECIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONAL CON RESPECTO A LA EMERGENCIA SANITARIA | 3 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA TRABAJADORES DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS EN CADA UNIDAD CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN | DIARIAMENTE
20 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | EL CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD LEGAL, IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL | INOBSERVANCIA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA | 3 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVIDAD | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD EXPEDIDA DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO | DIARIAMENTE

## TECNICO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
CLASE |  | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO | GENERAL
FUENTE |  | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | EXTERNO
ETAPA |  | Nº | SELECCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN
TIPO |  | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | NATURALEZA
DESCRIPCIÓN |  | QUE EL OFERENTE NO CUMPLA CON LA FORMACIÓN TÉCNICA Y/O PROFESIONAL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES COMO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO | QUE EL OFERENTE NO CUMPLA CON LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD EXIGIDOS PARA TRABAJAR DENTRO DE UNA UNIDAD MILITAR Y POR ENDE SE IMPIDA EL INGRESO AL FUERTE MILITAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS SERVICIOS OBJETO DEL PROCESO | QUE NO SE CUMPLA CON LA PROGRAMACION DE LOS MANTENIMIENTOS POR INEXISTENCIA DE REPUESTOS, INSUMOS, EQUIPO O HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | QUE SE PRESENTEN DAÑOS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN, EQUIPOS FARE, BIDONES Y ACCESORIOS ETC, POR MALA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y/O MANIPULACIÓN DE LOS MISMOS. | QUE EL OFERENTE NO ENTREGUE MATERIAL NUEVO, ORIGINAL PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO, EQUIPOS FARE, BIDONES Y ACCESORIOS. | INCIDENTES O ACCIDENTES EN EL ÁREA DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA POR MALA MANIPULACION DE LAS HERRAMIENTAS, INSUMOS Y REPUESTOS, NO UTILIZACION DE LOS (EPP (EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL), PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. | DESASTRE NATURAL (TERREMOTO, LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS, ETC.)
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | QUE NO SE PUEDA CONTRATAR AL OFERENTE | SE DEBERA EFECTUAR UNA NUEVA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD. | QUE NO SE CUMPLAN CON EL NIVEL DE ALISTAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO. | RETRASOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO, REPETIR TAREAS DE MANTENIMIENTO, CANCELACION DE OPERACIONES AÉRAS POR FALTA DE EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. | DAÑOS A LAS EDS (ESTACIONES DE SERVICIO), EQUIPOS FARE, BIDONES POR UTILIZAR MATERIAL NO APTO. | LESIONES AL CONTRATISTA, O PERSONAL MILITAR QUE TRABAJA EN EL ÁREA | ACCIDENTES, INCIDENTES, MUERTE, DAÑOS MATERIALES
PROBABILIDAD |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
2
IMPACTO |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5
VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
CATEGORÍA |  | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | COMITÉ EVALUADOR | 50% OFERENTE | CONTRATANTE 100% | CONTRATISTA/ ASEGURADORA / CONTRATANTE | 50% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | CONTRATISTA/ ASEGURADORAS
|  |  | 50% CONTRATANTE |  |  | 50% CONTRATANTE |  | CONTRATANTE
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | VERIFICAR QUE TODOS LOS CERTIFICADOS DE FORMACION TECNICA Y/O PROFESIONAL CORRESPONDAN A LA ESPECIALIDAD REQUERIDA Y LA EXPERIENCIA LABORAL SUPERE LOS 3 AÑOS COMO MÍNIMO. | DILIGENCIAR EL (ESP) PARA VERIFICAR EL NIVEL DE SEGURIDAD DEL OFERENTE Y DILIGENCIAR LOS TRAMITES PARA EXPEDICIÓN DEL FICHERO PERSONAL Y/O VEHICULAR PARA GARANTIZAR EL INGRESO A LOS COMANDOS, GRUPOS AÉREOS, EMAVI. | VERIFICAR QUE SU STOCK DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESTE DISPONIBLE D ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO, | SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO REALIZADAS. | VERIFICACIÓN DEL MATERIAL A INSTALAR POR PARTE DEL CONTRATISTA | EXIGIR AL CONTRATISTA LA AFILIACIÓN A LA ARL (ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES), EPS, ASÍ COMO EL USO DE TODAS LA MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLEMENTADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. LA ENTIDAD PREVERÁ LA EJECUCION DE CAMPAÑAS CON RESPECTO A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. | EXIGIR AL CONTRATISTA LA AFILIACIÓN A LA ARL (ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES), EPS, POLIZAS.
DAR A CONOCER Y ENSAYAR LOS PLANES DE REACCIÓN PARA ESTA CLASE DE EVENTOS IMPLEMENTADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| IMPACTO | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES | SUPERVISOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ALMACENISTA COMBUSTIBLE O COMANDANTE ESCUADRILLA COMBUSTIBLE / CONTRATANTE | ALMACENISTA COMBUSTIBLE O COMANDANTE ESCUADRILLA COMBUSTIBLE / CONTRATANTE | ALMACENISTA COMBUSTIBLE O COMANDANTE ESCUADRILLA COMBUSTIBLE / CONTRATANTE | SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | DURANTE EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN | DURANTE EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | DIARIAMENTE | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN Y DIARIAMENTE Y CAMPAÑAS MENSUALES | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | ANTES DE LA EJECUCIÓN | ANTES DE LA EJECUCIÒN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCION | DURANTE LA EJECUCION | DURANTE LA EJECUCION
MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EVALUACIÓN DE LOS COMITÉS | JEFATURA DE INTELIGENCIA (JIN) | INFORME MENSUAL DE FALTANTES AL SUPERVISOR DEL CONTRAATO | INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACTAS DE ENSAYO DEL PLAN DE REACCIÓN