## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación INV-C-20 Prestar servicios profesionales en torno a la realización de acciones técnicas, metodológicas, administrativas, operativas y logísticas con el fin de construir tres acuerdos con la ciudadanía, en procura de un buen uso del espacio público con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales, para mejorar la convivencia, dar a conocer los programas del IDRD y promover el adecuado uso, goce y disfrute de las ciclo rutas, parques, espacios recreo deportivos, culturales y en general espacios públicos de la localidad, así como para incentivar la formalización de vendedores informales y estacionarios de la localidad de Kennedy y/o su vinculación a círculos económicos productivos de la ciudad, en la vigencia 2023.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Error involuntario en la aplicación de formulas para la evaluacion economica y/o financiera. |  |  |  | Operacionales
Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones..
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. |  |  |  | Operacionales
Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación de la totalidad de documentos del proceso o el registro presupuestal del contrato. |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  |  |  | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna. |  |  |  | Operacionales
Poca participación de la población de la localidad a vincularse al proyecto, no siendo posible cumplir con la ejecución del contrato que se suscriba debido a la coordinación de sus actividades. |  |  |  | Operacionales
Falta de consecución de espacios apropiados para la realización de las actividades para las que fue contratado el ejecutor |  |  |  | Operacionales
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, SUMINISTRO Y ENTREGA DE BONOS CANJEABLES PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) Y/O EMPRENDIMIENTOS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON EL COMERCIO AL POR MENOR (RELACIONADAS CON EL CÓDIGO CIIU 47)
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 2 | 5 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. No se cumple el objeto contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Adjudicación viciada por error. | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Error involuntario en la aplicación de formulas para la evaluacion economica y/o financiera. |  |  |  | Adjudicar erradamente el contrato. Demora en la adjudicacion por reprocesos en la actividad de selección | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.. |  |  |  | Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 2 | 5 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. |  |  |  | Demora en la ejecución del contrato No se satisface la necesidad de la Entidad | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación de la totalidad de documentos del proceso o el registro presupuestal del contrato. |  |  |  | Demora en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna. |  |  |  | Detrimento patrimonial. Retraso en la ejecución contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Poca participación de la población de la localidad a vincularse al proyecto, no siendo posible cumplir con la ejecución del contrato que se suscriba debido a la coordinación de sus actividades. |  |  |  | Retrasos en al ejecucuón del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Falta de consecución de espacios apropiados para la realización de las actividades para las que fue contratado el ejecutor |  |  |  | a) modificaciones contractuales b) no se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 3 | 4 | 7 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, SUMINISTRO Y ENTREGA DE BONOS CANJEABLES PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) Y/O EMPRENDIMIENTOS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON EL COMERCIO AL POR MENOR (RELACIONADAS CON EL CÓDIGO CIIU 47)
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | NO | Formulador, líder, Profesionales | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes | Permanente
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Formulador, líder, Profesionales | 2023 | 2023 | Evaluación de la Propuesta Económica
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. Revisión documenttal en el proceso de verificcación de las ofertas. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Formulador, líder, Profesionales | 2023 | 2023 | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos
SELECCIÓN | Error involuntario en la aplicación de formulas para la evaluacion economica y/o financiera. |  | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de evaluación y dejar un flitro adicional de revisión |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Formulador, líder, Profesionales | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Revisiónes en la aplicación de la fórmula para la evaluación.
SELECCIÓN | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.. |  | Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | NO | Formulador, líder, Profesionales | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. |  | Comunicación continua con el contratista seleciconado para le entrega de las garantías en los plazos establecidos |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Formulador, líder, Profesionales, Abogado | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Seguimiento constante en la plataforma del Secop
CONTRATACIÓN | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación de la totalidad de documentos del proceso o el registro presupuestal del contrato. |  | Seguimiento y control al proceso de parte del Coordinador de Contratación |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Coordinador de Contratación. | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Seguimiento constante en la plataforma del Secop
EJECUCIÓN | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna. |  | Realizar los seguimientos y controles pertinentes para la correcta ejecucuón del contrato. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Apoyo a la supervisión | 2023 | 2023 | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
EJECUCIÓN | Poca participación de la población de la localidad a vincularse al proyecto, no siendo posible cumplir con la ejecución del contrato que se suscriba debido a la coordinación de sus actividades. |  | Fortalecer las instancias de participación para la generacion de acuerdos ciudadanos |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Líder del proyecto | 2023 | 2023 | Seguimiento y confirmación de convcatorias
EJECUCIÓN | Falta de consecución de espacios apropiados para la realización de las actividades para las que fue contratado el ejecutor |  | Realizar un diagnóstico efectivo, gestionando todo lo necesario para el desarrollo de la actividad |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Líder del proyecto | 2023 | 2023 | Seguimiento a la planeación de las actividades.
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, SUMINISTRO Y ENTREGA DE BONOS CANJEABLES PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) Y/O EMPRENDIMIENTOS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON EL COMERCIO AL POR MENOR (RELACIONADAS CON EL CÓDIGO CIIU 47)
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes técnicos, financieros, jurídicos inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | GENERAL | INTERNO | Declaratoria de desierta del proceso de selección, adjudicación indebida, trasgresión al proceso de planeación, desequilibrio | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Elaborar los estudios previos, y el análisis del sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta el proceso de Selección | Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes | Permanente
2 | Describir de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. | PLANEACIÓN | GENERAL | INTERNO | Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | En la etapa de redaccion de los documento s contractual es | Hasta la publicacion de la documenta cion del proceso | Revisiones de los documentos de parte de Inversion Local, Contratacion y comité de contratación. | Durante la etapa de planeación
3 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN Y PLANEACIÓN | GENERAL | INTERNO | 1, La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. 2, No se cumple el objeto contractual | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta el proceso de Selección | Evaluación de la Propuesta Económica, revisión de ofertas presentadas durante la publigación del proceso, tener en cuenta la guia de Colompia Compra Eficiente para identificar previos artificialmente bajos | Durante la etapa de planeación
4 | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | SELECCIÓN | GENERAL | EXTERNO | 1. Adjudicación viciada por error. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta el proceso de Selección | Revisión de las ofertas recibidas | Durante la etapa de selección
2. Investigaciones disciplinarias y fiscales.
del Proceso
5 | Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | SELECCIÓN | GENERAL | EXTERNO | 1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas 2. Rompimiento del equilibrio económico | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde la Presentacio n de la Propuesta | Hasta el proceso de Respuesta a solicitud de aclaracion es | Revisiones de las a las posibles observaciones presentada por los oferentes. Tener presente la guia para identificar los precios | Durante la etapa de evaluacion, selección y ejecución
6 | Error involuntario en la aplicación de formulas para la evaluacion economica y/o financiera. | SELECCIÓN | GENERAL | INTERNO | Adjudicar erradamente el contrato. Demora en la adjudicacion por reprocesos en la actividad de selección | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de evaluación y dejar un flitro adicional de revisión | 2 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Evaluación de propuesta | Hasta el proceso de Selección | Revisiónes en la aplicación de la fórmula para la evaluación. | Durante la etapa de planeación
7 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.. | SELECCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Elaborar los estudios previos, el análisis del sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Evaluación de propuesta | Hasta el proceso de Selección | Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes | Durante la etapa de selección
8 | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | SELECCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | 1. Posible . Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. 2, Imposibilidad de ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales que intengran el comite evaluador | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde la Presentacio n de la Propuesta | Hasta el proceso de Selección | Revisiones de los oferentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones | Durante la etapa de selección
9 | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Demora en la ejecución del contrato No se satisface la necesidad de la Entidad | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Comunicación continua con el contratista seleccionado para le entrega de las garantías en los plazos establecidos Aplicación directa de incumplimiento de contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento constante en la plataforma del Secop Requerimiento oficial del supervisor del contrato | Durante la etapa de ejecución
10 | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | 1. Retraso en la ejecucion del contrato y posible variación del valor del mismo. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50% | Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde la Presentacion de la Propuesta | Hasta la terminacion del contrato | Seguimiento, mesas de trabajo en caso de requerirse. | Durante la etapa de ejecución
11 | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación de la totalidad de documentos del proceso o el registro presupuestal del contrato. | EJECUCIÓN | GENERAL | INTERNO | Demora en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100% | Seguimiento y control al proceso de parte del coordinador de contratación, supervisor y/o apoyo a la supervisión | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento constante en la plataforma del Secop | Durante la etapa de ejecución
12 | Pérdida de elementos por robo , antes o durante la entrega de los mismos a la Alcaldía Local o durante su custodia en la ejecucion del contrato | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Daños ocasionados a terceros, Demora en la ejecución del contrato No poder ejecutar el contrato Sobrecostos para la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento y control, el contratista asume el riesgo de pérdida de algún bien o elemento que se encuentre bajo su custodia en las sedes donde se preste el servicio | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revision de supervision a través de inventarios aleatorios de bienes a su cargo | Durante la etapa de ejecución
13 | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna. | EJECUCIÓN | GENERAL | INTERNO | Detrimento patrimonial. Retraso en la ejecución contractual. Investigaciones de entes de control | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Realizar los seguimientos y controles pertinentes para la correcta ejecucuón del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento constante a la ejecución del contrato | Permanente
14 | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos y del proceso de contratación. Revisiones periodicas por parte de la supervisión | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminacion del contrato | Seguimiento constante a las actividades del contrato. | Permanente
15 | Poca participación de la población de la localidad a vincularse al proyecto, no siendo posible cumplir con la ejecución del contrato que se suscriba debido a la coordinación de sus actividades. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Retrasos en al ejecucuón del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50%50% | Fortalecer las instancias de participación para la generacion de acuerdos ciudadanos Mayor difusión del proyecto | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y confirmación de convcatorias | Permanente
16 | Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actividades programadas | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Afectación de los funcionarios, bienes de la entidad y plazo de ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50% | Planes de Contingencia, reestructura el cronograma | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR / CONTRATISTA | Desde inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revision de supervision a a traves de cronograma de ejecución | Durante la etapa de ejecución
17 | Dificultad en consecucion de los perfiles de recurso humano requeridos en el proceso para reemplazo y/o cambio del personal requerido | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio Retrasos en el cronograma del proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Hojas de vida de back up - Banco de Hojas de Vida de la Entidad | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminación del contrato | Reuniones mensuales de proyecto | Mensualment e durante la ejecucion y supervisión
18 | Deserción del programa por parte de las personas beneficiadas por el programa o que no se alcance la meta de cupos brindados en el mismo. | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Retraso en la ejecución de las actividades propias del proyecto y no cumplimiento de metas | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Revisar periodicamente las estrategias implementadas por el operador para la captaciòn de personas beneficiadas y perseverancia de estos en los programas de formaciòn | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | Desde inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento al desarrollo de las actividades | Durante la etapa de ejecución
19 | Apropiado manejo de los recursos, compara y adquisición de bonos y elmentos asociados al proyecto | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Demora en la entrega de los elementos y/o bonos necesarios para el desarrollo de las actividades | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | seguimiento al avance de las actividades del proyecto, revisión aprobación cuentas de cobro contra entrega de productos y avance fisico y financiero. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY/SUPERVISOR | Desde inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revision de supervision a a traves de cronograma de ejecución e informes de actividades | Durante la etapa de ejecución
20 | Falta de consecución de espacios apropiados para la realización de las actividades para las que fue contratado el ejecutor | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | a) modificaciones contractuales b) no se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | Realizar un diagnóstico efectivo, gestionando todo lo necesario para el desarrollo de la actividad | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a la planeación de las actividades. | Permanente
21 | Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas por motivo fuerza mayor / o caso fortuito | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Posible desequilibrio económico del contrato. Modificaciones contractuales. Retraso en la ejecucion del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50% | Efectuar controles en cada una de las etapas de la supervisión del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la terminación del contrato | Reuniones mensuales de proyecto | Durante la etapa de ejecución
22 | Variacion en los precios de insumos, y demas componentes ofertados debido a fluctuacion en la TRM | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Sobrecostos para el contratista Posible modificacion de la estructurua de costos del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | El contratista debe contemplar esto en su estructura de costos y se debe comprometer con estos precios durante la ejecucion del contrato Priorizacion en la adquisicion de elementos susceptibles a variacion por TRM | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la etapa de ejecución | Hasta la terminacion del Contrato | Seguimiento a la compra d eelementos | Permanente
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
Elaboró: Cindy Tatiana Lotero Tibaduiza |  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG