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ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN, CUYO OBJETO ES: “EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE USME, EN BOGOTÁ D.C.”


1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

El presente proceso tiene como alcance llevar a cabo la interventoría del mantenimiento de los salones comunales en la localidad de Usme. Esta interventoría buscará garantizar que las labores de mantenimiento se realicen conforme a los estándares de calidad establecidos, asegurando así un espacio adecuado y funcional para el uso de la comunidad. Se evaluarán aspectos como la ejecución de las obras, el cumplimiento de los cronogramas y la adecuada utilización de los recursos asignados.

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga las condiciones requeridas para desarrollar las actividades de mantenimiento. Además, deberá asegurar que, durante toda la ejecución del contrato, el Contratista de obra cumpla con las condiciones ofertadas en el proceso de selección, garantizando que se mantengan en niveles óptimos y cumpliendo con todos los requerimientos establecidos por la Entidad.

Ubicación

La localidad de Usme (Imagen 1) se encuentra situada al sur de Bogotá D.C., limita al norte con las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal; al oriente con los municipios de Chipaque y Une; al sur con la localidad de Sumapaz; y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y los municipios de Pasca y Soacha. En cuanto a la extensión, la localidad de Usme cuenta con una extensión total de 21.507 hectáreas (ha), de las cuales 18.500 ha son de suelo rural, 2.105 ha de suelo urbano y 902 ha se clasifican como suelo de expansión[footnoteRef:2]. [2:  SDP, Tomado de: https://www.sdp.gov.co/noticias/habitantes-de-la-ruralidad-de-usme-le-hicieron-sus-aportes-al-pot] 


Las actividades de mantenimiento de salones comunales se llevarán a cabo en las Unidades de Planeamiento Local UPL 05 – Usme Entrenubes y UPL 20 – Rafael Uribe. Los salones comunales objeto de intervención en el presente proceso de selección se encuentran ubicados en la zona urbana de la Localidad Quinta.

Imagen 1. Localidad de Usme
[image: ]
Fuente: SINUPOT; Fecha de captura: 22/08/2024
Objetivo

El objetivo principal de la interventoría del proyecto de mantenimiento de los salones comunales es garantizar que las actividades a desarrollar por el Contratista de obra cumplan con los requisitos de calidad necesarios para que los espacios comunitarios a intervenir mejoren sus condiciones físicas actuales. Para ello, el Interventor llevará a cabo un seguimiento constante, así como la verificación y aprobación de actividades, ensayos, documentos, solicitudes y otros aspectos relevantes que se produzcan durante la ejecución del contrato de obra.
Salones comunales en la Localidad de Usme

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), mediante documento con radicado No. 20245510116982 del 30 de julio de 2024, la localidad de Usme cuenta con un total de 77 inmuebles destinados a salones comunales (Imagen 2), los cuales desempeñan un papel fundamental como centros de encuentro y participación ciudadana.
Imagen 2. Salones comunales en la Localidad de Usme
[image: ]
Fuente: Google Maps. Elaboración propia a partir de la información del radicado No. 20245510116982.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 

[bookmark: _Hlk182566665]Las actividades de mantenimiento objeto del presente proceso de selección se ejecutarán en cinco (5) salones comunales los cuales se relacionan en la Tabla 1 e Imagen 3.

Tabla 1. Salones comunales priorizados
	No.
	RUPI
	Salón Comunal
	Dirección
	UPZ
	UPL

	1
	2179-70
	Barrio Sauces Miravalle
	Carrera 14 V # 74 D - 35 Sur
	57
Gran Yomasa
	20
Rafael Uribe

	2
	2068-23
	Barrio Serranías
	Calle 96 C Sur # 7 - 25
	58
Comuneros
	05
Usme Entrenubes

	3
	1098-7
	Barrio Duitama
	Calle 68 Bis Sur # 7 A - 15
	56
Danubio
	20
Rafael Uribe

	4
	2382-24
	Barrio el Uval II
	Carrera 6 C Este # 106 - 07 Sur
	59
Alfonso López
	05
Usme Entrenubes

	5
	968-28
	Barrio Doña Liliana
	Carrera 12 Bis Este # 81 B - 46 Sur
	52
La Flora
	05
Usme Entrenubes


Fuente: Elaboración propia a partir de la información del radicado No. 20245510116982

Imagen 3. Localización salones comunales priorizados.
[image: ]
Fuente: Google Maps. Elaboración propia a partir de la información del radicado No. 20245510116982.
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son las siguientes, entre otras: 

3.1. Supervisión de Obras: Realizar visitas periódicas a los salones comunales para supervisar el avance y la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista de obra. De esta actividad el interventor deberá realizar un registro fotográfico.

3.2. Verificación y aprobación de Documentación: Revisar y aprobar documentos relacionados con el proyecto, como planos, informes mensuales, Informes estructurales, bitácoras de obra, actas de vecindad, reportes RCD, entre otras.

3.3. Control de Calidad: En caso de ser necesario, la interventoría debe realizar ensayos y pruebas para verificar que los materiales y métodos utilizados cumplan con los estándares establecidos en la normatividad técnica de acuerdo con la actividad ejecutada por el Contratista de obra.

3.4. Verificación y Aprobación de Pagos: Evaluar las solicitudes de pago del Contratista de obra, asegurando que los trabajos realizados cumplan con los requisitos técnico para proceder con su respectivo pago.

3.5. Verificación de Cargue de Información a la Plataforma SECOP II: Asegurar que toda la información relevante sobre el proyecto por parte de contratista de obra se cargue correctamente en la plataforma SECOP II, garantizando la transparencia y el acceso a la información pública.

3.6. Gestión de Cambios: Evaluar y aprobar cualquier modificación en el proyecto que pueda surgir durante la ejecución informando oportunamente al Fondo de Desarrollo Local de Usme.

3.7. Atención de Quejas y Sugerencias: Recopilar y gestionar solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la comunidad sobre las actividades de mantenimiento en los salones comunales.


Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 



4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”.

4.1. Etapas del proyecto

La ejecución de actividades de interventoría al mantenimiento a los salones comunales, objeto del presente proceso de selección, se encuentra dividida en dos (2) etapas, identificadas como ETAPA DE DIAGNÓSTICOS y ETAPA DE EJECUCIÓN, las cuales se describen a continuación:

4.1.1.	 Etapa de Diagnósticos

Durante esta etapa, la interventoría realizará acompañamiento, supervisión y aprobación de los procesos, asegurando que la evaluación física de los salones comunales se lleve a cabo de manera adecuada. La información obtenida servirá como base para priorizar las intervenciones necesarias, de acuerdo con los requerimientos particulares de cada inmueble.

Para realizar la interventoría al diagnóstico, se llevarán a cabo las siguientes actividades:

4.1.1.1.	Inspección visual

La interventoría deberá acompañar las visitas preliminares que realice el contratista a los predios seleccionados para mantenimiento con el objetivo de reconocer y verificar las condiciones actuales de la infraestructura de los salones comunales, incluyendo cubiertas, paredes, pisos, ventanas, puertas, instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otros. De estas visitas la interventoría deberá levantar un acta donde se mencione la información y las condiciones físicas de los salones comunales. Además, el contratista deberá realizar un registro fotográfico del salón comunal, el cual se anexará de manera digital al acta.

4.1.1.2.	Registro de condiciones iniciales:

Durante la etapa de diagnósticos el contratista de obra deberá realizar la verificación de la documentación y condiciones iniciales del salón comunal, dentro de las actividades a ejecutar se encuentran:

· Verificación del estado de pago de los servicios públicos y conexiones a las redes de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado.

· Copia del certificado de registro existencia y representación legal de la Junta de Acción Comunal (JAC) que administra el salón comunal.

Estas actividades deberán ser verificadas y aprobadas por la interventoría.

En caso de encontrar alguna inconsistencia en la información mencionada anteriormente, el contratista deberá informar de inmediato a la interventoría. Esta será la encargada de determinar las acciones correctivas y recomendaciones a seguir.

4.1.1.3.	Evaluación Técnica:

Con la finalidad de garantizar la seguridad en las actividades de mantenimiento a ejecutar y la estabilidad de los predios a intervenir, el contratista de obra deberá evaluar el estado estructural de la infraestructura de cada salón comunal para identificar posibles afectaciones que puedan poner en riesgo la ejecución de las actividades. De esta actividad, el contratista elaborará un informe detallado que incluya un análisis de los problemas identificados, la evaluación de su impacto en la estabilidad general y recomendaciones de intervención. El informe deberá ser suscrito por el especialista estructural del contratista de obra, deberá ser avalado por el especialista de interventoría y radicado ante el Fondo de Desarrollo Local de Usme antes del inicio de actividades de mantenimiento.

4.1.1.4.	Elaboración del presupuesto y cronograma inicial de ejecución.

Durante la etapa de diagnósticos y después de realizar las visitas a los salones comunales, el contratista elaborará el cronograma inicial y el presupuesto de intervención para cada salón comunal. Estos documentos serán verificados y avalados por la interventoría antes de su posterior entrega al Fondo de Desarrollo Local de Usme.

4.1.1.5.	Solicitud de expedición de PMT 

De acuerdo con las condiciones particulares de los predios a intervenir, el contratista con el acompañamiento de la interventoría, deberán evaluar la necesidad de solicitud y aprobación de la implementación del Plan de Manejo de Tránsito ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta evaluación deberá ser realizada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría.

4.1.1.6.	APU

El contratista, durante la etapa de diagnóstico y antes de iniciar la etapa de ejecución, elaborará los Análisis de Precios Unitarios (APU) para los ítems correspondientes a la propuesta económica. Estos APU serán revisados y aprobados por la interventoría y deberán ser entregados a la entidad contratante.

4.1.2.	Etapa de Ejecución

La etapa de ejecución tendrá una duración de cinco (5) meses contados a partir de la finalización de la etapa de diagnósticos. Esta etapa tendrá como propósito la implementación de las actividades de mantenimiento y mejora de los salones comunales, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el diagnóstico. Las actividades para verificar y aprobar por la interventoría incluirán reparaciones locativas, mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias, adecuación de espacios comunes, y cualquier otra intervención necesaria para garantizar que los salones comunales estén en condiciones óptimas para el uso de la comunidad.

4.1.2.1.	Reuniones de socialización

Como parte de las actividades del componente social del proyecto, la interventoría realizará acompañamiento a las reuniones de socialización elaboradas por el contratista de obra donde se informará a la comunidad el inicio, avance y finalización de las actividades de mantenimiento sobre los salones comunales establecidos en el presente proceso de selección. Por lo anterior, la interventoría realizará acompañamiento a las siguientes reuniones de socialización:

4.1.2.1.1.	Socialización de inicio: Se realizará una reunión previa al inicio de las actividades de mantenimiento, en la cual se detallarán las actividades a ejecutar y el plazo estimado de intervención. La divulgación para la socialización del inicio de las actividades deberá llevarse a cabo conforme al Plan de Gestión Social aprobado por la interventoría.

4.1.2.1.2.	Socializaciones extraordinarias: Si durante la ejecución del contrato la comunidad solicita la programación de reuniones adicionales, el contratista deberá informar a la Interventoría dentro de los dos (2) días siguientes a la recepción de la solicitud. La Interventoría programará una reunión en la que se informará a la comunidad sobre el estado de avance de las actividades de mantenimiento. Las reuniones de socialización extraordinarias no deberán ser más de una (1) vez al mes. La divulgación para la socialización extraordinaria se llevará a cabo conforme al Plan de Gestión Social aprobado por la interventoría.

4.1.2.1.3.	Socialización de finalización: Al finalizar las obras de mantenimiento, el contratista programará una reunión de cierre cuyo objetivo será informar a la comunidad sobre las actividades ejecutadas. Adicionalmente, durante la socialización de finalización, el contratista entregará al representante del salón comunal el manual de mantenimiento correspondiente a las actividades realizadas. La divulgación para la socialización de finalización de las actividades deberá llevarse a cabo conforme al Plan de Gestión Social aprobado por la interventoría.

Cabe aclarar que la información que el contratista presente a la comunidad deberá contar con la aprobación previa de la interventoría, y los diseños utilizados deberán ser aprobados por la entidad.

4.1.2.2.	Reuniones de seguimiento (comités técnicos)

Durante la etapa de ejecución del contrato la interventoría programará los comités integrales para el seguimiento del desempeño de las actividades de obra, la frecuencia de estos comités será mínimo cada dos (2) semanas. Lo anterior sin perjuicio de realizar comités extraordinarios en caso de ser necesario.

4.1.2.3.	Actividades No Previstas (NP)

Si durante la etapa de ejecución, el contratista observa la necesidad de incluir actividades no contempladas en la oferta económica, deberá solicitar la aprobación de actividades no previstas (NP). Para ello, deberá presentar ante la interventoría un informe que detalle la actividad, su justificación técnica, y el impacto en el cronograma y presupuesto del proyecto. La interventoría dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para emitir un concepto técnico, el cual deberá ser radicado ante el Fondo de Desarrollo Local. Durante este tiempo, el contratista deberá abstenerse de ejecutar la actividad no prevista hasta recibir la aprobación formal por parte de la entidad contratante.

4.1.2.4.	Imposibilidad en la ejecución de actividades de mantenimiento

En caso de que el contratista no pueda ejecutar las actividades de mantenimiento en algún salón comunal de los establecidos en el presente documento, comunicará de manera inmediata a la interventoría, adjuntando un informe detallado que incluya la justificación técnica, jurídica, administrativa, o cualquier otra razón pertinente que impida la ejecución de las actividades de mantenimiento sobre el inmueble. Una vez recibido el informe, la interventoría realizará la revisión y evaluación correspondientes, y posteriormente comunicará al Fondo de Desarrollo Local de Usme los resultados de dicha evaluación, adjuntando la aprobación, justificación y las recomendaciones necesarias para que el Fondo proceda con las acciones correspondientes.

4.1.2.5.	Manuales de mantenimiento.

Los manuales de mantenimiento de los salones comunales deberán ser revisados y aprobados por la interventoría. Solo después de recibir la aprobación de la interventoría, dichos manuales podrán ser entregados a la comunidad para su correcta implementación y uso.


5. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagará así:

[bookmark: _Hlk182565893]El contrato se suscribe a precio global, y se pagará al interventor en la misma proporción que el avance de obra reportado en las actas parciales ejecutadas por el contratista, hasta en un noventa por ciento (90%) del valor total de contrato de interventoría. Dichos pagos se efectuarán de conformidad con las cantidades de obra realmente ejecutadas durante el periodo correspondiente, considerando el porcentaje de avance del contrato objeto de la interventoría. 

Si las obras se ejecutan en menor plazo que el máximo pactado, al interventor se le pagará en la última cuenta parcial lo que equivalga a completar el 90% del valor del contrato

El saldo de diez por ciento (10%) del valor total, se pagará así: 
 
a) Un cinco por ciento (5%) del valor total se cancelará una vez suscrita el acta de recibo final de las obras, la entrega de la documentación del contrato de obra al momento del pago y la entrega del borrador del acta de liquidación contrato de obra, con los lineamientos y documentos re- queridos por parte del FONDO para la suscripción de esta y estará supeditado al recibo a satisfacción de estos documentos, por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usme. 
b) Un cinco por ciento (5%) del valor total del contrato se cancelará con la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría. 

Todo lo anterior estará sujeto a la programación del PAC y al cumplimiento de los requisitos exigidos para cada pago, previa presentación de los siguientes documentos, además de aquellos adicionales que exija la entidad:

· Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista
· Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.
· [bookmark: _Hlk83812211]Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique)
· [bookmark: _Hlk79404369]Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)
· Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
· Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.

Nota 1: El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Nota 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Nota 3: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Nota 4: Todos los pagos se realizarán previa presentación por parte del contratista de la factura y/o cuenta de cobro, el Informe y la certificación de cumplimiento del contrato y el valor a pagar. En la certificación de cumplimiento el supervisor del contrato debe verificar y certificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social en salud y pensiones por parte del Contratista.

Nota 5: El Fondo de Desarrollo Local de Usme, solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuara pagos a terceros. 

Nota 6: Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma de los documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para pagar sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en el contrato o por el supervisor, previa programación y disponibilidad en el PAC. Los retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, condiciones que se entienden aceptadas con la firma del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato


6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar será ejecutado en la localidad de Usme y para las etapas de diagnósticos y de ejecución, se hace necesario cumplir con las siguientes condiciones, entre otras:

a.  Presentación de informes

En cuanto a la presentación de informes el interventor debe acatar las siguientes condiciones:

· Que la calidad de la impresión permita una adecuada lectura y muestre la totalidad de la información.

· Que no se presenten enmendaduras, tachones.

· Todos los formatos o documentos deben estar debidamente firmados.

· El informe en su totalidad debe estar foliado, incluyendo anexos.

· La presentación de informes debe realizarse de manera mensual, de acuerdo con los periodos del corte de obra.

· El informe final deberá contener la información consolidada del proyecto.

· Se recomienda presentación en tamaño carta, adecuadamente organizado.

· Los informes deberán ser presentados a la Interventoría para su revisión y aprobación.


b.  Componente Técnico

El Interventor adelantará el seguimiento, revisión y aprobación de las actividades ejecutadas por el contratista de obra descritas en el estudio previo y pliego de condiciones, durante el inicio, la ejecución y liquidación del contrato.

Dentro de las actividades del componente técnico que debe realizar la interventoría se encuentran, entre otras:

· Aprobar las hojas de vida del personal mínimo requerido del contratista de obra para la ejecución del proyecto, conforme a los requisitos definidos en el anexo técnico y estudio previo del proceso de licitación del Contratista de obra. Una vez aprobadas, las hojas de vida deben ser radicadas ante el Fondo de Desarrollo Local.

· Revisar y aprobar los análisis de precios unitarios de los ítems correspondientes a la propuesta económica elaborados por el contratista de obra.

· Verificar el cronograma general del proyecto, el cual incluirá las actividades a desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del contrato, de acuerdo con los alcances y plazos contemplados contractualmente, especialmente lo estipulado en el anexo técnico.

· Exigir el cumplimiento del cronograma de la ejecución de las obras, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de reprogramación en el cronograma, éste se debe entregar para aprobación de la interventoría, adjuntando como anexo la respectiva justificación.

· Efectuar en conjunto con el Contratista de Obra una visita a los sitios donde se ejecutará el proyecto, una vez se haya realizado la aprobación a las hojas de vida, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona y suscribir el acta de visita correspondiente (cuando aplique).

· Aprobar los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio que realice el contrarista de obra durante la fase de ejecución de obra, esto con el propósito de efectuar el control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente (cuando aplique).

· Solicitar los correctivos de obras necesarios, cuando los resultados de los ensayos no cumplan con las especificaciones técnicas para el proyecto. Cumplido lo anterior, deberá realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas y entregarlos nuevamente a la Interventoría para su verificación (cuando aplique).

· Participar en las reuniones de seguimiento conjuntamente con el contratista de obra y sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto.

· Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los especialistas del contratista de obra, para la conciliación, unificación de criterios y acuerdos.

· Aprobar el presupuesto (balance financiero) para la ejecución del contrato.

· Verificar y aprobar las actas de recibo parcial de obra, con sus respectivos soportes.

· Suscribir junto con el contratista de obra el acta de terminación de obra. En esta acta se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en el que se encuentran y el cronograma de entrega de los detalles faltantes en el plazo estipulado para el recibo final. El acta debe suscribirse una vez terminado el plazo contractual de ejecución y/o una vez agotados los recursos.

· Suscribir junto con el contratista de obra, el Acta de Recibo Final en donde conste el recibo de las obras ejecutadas a satisfacción por parte de la interventoría.

· Suscribir junto con el Fondo, el Acta de Liquidación, con sus respectivos soportes, anexos, paz y salvos, entre otros.

· El Interventor asistirá a las reuniones de inicio, seguimiento y finalización, que sean necesarias para el debido desarrollo del proyecto.

· Programar y asistir a los comités integrales para el seguimiento del desempeño de las actividades de obra, la frecuencia de estos comités será mínimo cada dos (2) semanas. Lo anterior sin perjuicio de realizar comités extraordinarios en caso de ser necesario.


c. Componente social

El Interventor deberá realizar seguimiento a la gestión social del Contratista de obra, de acuerdo con las obligaciones descritas en el estudio previo y pliego de condiciones, las cuales deberá́ cumplir como parte de sus actividades sobre políticas de gestión social durante el inicio, la ejecución y liquidación del contrato.

d. Componente de Tránsito

De acuerdo con las condiciones particulares de los predios a intervenir, el contratista con el acompañamiento de la interventoría deberá evaluar la necesidad de solicitud y aprobación de la implementación del Plan de Manejo de Tránsito ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta evaluación deberá ser realizada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría.

e. Componente Ambiental

El componente ambiental contiene las obligaciones en materia ambiental que adquiere el contratista para la ejecución del contrato de obra. A continuación, se complementa lo expuesto por la Guía de Manejo Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente (Resolución 1138 de 2013), Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU y la Guía de Contratación Sostenible GCO-GCI-IN001 de la Secretaría Distrital de Gobierno (vigente al momento de la apertura de la convocatoria), el contratista debe complementar para su aplicación en caso de ser necesario, aspectos y criterios en materia ambiental. En caso de existir contradicción en los diferentes documentos prima lo dispuesto en la normatividad.

El Interventor deberá tener en cuenta:

· La interventoría solicitará los recibos emitidos por la escombrera y verificará los certificados de autorización ambiental para la disposición final de los residuos de construcción, en caso de ser necesario. En caso de presentarse observaciones, el contratista se compromete a entregar las aclaraciones y correcciones en el plazo que determine la interventoría.

· El Interventor deberá verificar antes del inicio de las obras que se cuente con los permisos, autorizaciones y licencias de índole ambiental, en caso de ser requeridas. Este requisito será verificado por la Interventoría.

· Será responsabilidad del interventor verificar el pago a la autoridad ambiental competente por concepto de licencias, autorizaciones, permisos, servicios de evaluación, seguimiento y de compensación generados para el proyecto, entre otros, según lo consignado en la normatividad ambiental vigente.

· La interventoría verificará que subcontratistas, proveedores de materiales y servicios del contratista de obra, cuenten con las licencias y permisos ambientales exigidos por las autoridades competentes según la normatividad vigente.

· El Interventor verificará que desde el inicio y durante el desarrollo del contrato, el contratista de obra efetue la realización de talleres de inducción y capacitación para todo el personal vinculado al contrato de obra (mano de obra calificada y no calificada), que contenga entre otros, aspectos del componente ambiental y los aprobados en el PIPMA.

f.  Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

El componente de seguridad y salud en el trabajo contiene las obligaciones en materia seguridad y salud en el trabajo, que adquiere el contratista para la ejecución del contrato de obra. A continuación, se complementa lo expuesto por la Guía de Manejo Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente (Resolución 1138 de 2013) y el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU, el contratista debe complementar para su aplicación en caso de ser necesario, aspectos y criterios en materia de seguridad y salud en el trabajo. En caso de existir contradicción en los diferentes documentos prima lo dispuesto en la normatividad. 

El Contratista deberá tener en cuenta:

· Remitir a la interventoría la documentación de ingreso de personal (afiliaciones al sistema de seguridad social - EPS, AFP, ARL y fotocopia del concepto médico pre-ocupacional de ingreso) mínimo con dos (2) días de anterioridad al inicio de labores. Por ningún motivo el contratista podrá ingresar personal sin contar con la aprobación de la interventoría, el requerimiento debe ser cumplido para todo el personal que ejecute labores para el contrato (administrativo, técnico, especialistas y operativo independientemente de la modalidad de contratación).

· El Contratista deberá garantizar desde el inicio y durante el desarrollo del contrato, la realización de talleres de inducción y capacitación para todo el personal vinculado al contrato de obra (mano de obra calificada y no calificada), que contenga entre otros, aspectos del componente seguridad y salud en el trabajo.

· Para los trabajos en horario nocturno, el contratista deberá tramitar el permiso con la entidad competente y garantizar que las actividades inherentes al desarrollo de las obras, sigan estricto cumplimiento a todos los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos para dichos trabajos.

· El Contratista deberá realizar el cierre de las actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo del proyecto, cumpliendo con los requisitos establecidos por la autoridad competente.

· El Contratista deberá suministrar los elementos de protección personal EPP a todo el personal vinculado a la obra.

· Asistir a los comités integrales para el seguimiento del desempeño de las actividades de obra y la frecuencia de estos comités será mínimo cada dos semanas. Lo anterior sin perjuicio de realizar comités extraordinarios en caso de ser necesario.

· El Contratista realizará y asistirá a las reuniones de inicio, seguimiento y finalización, que sean necesarias para el debido desarrollo del proyecto, en compañía de la Interventoría.

g.  Plan de Calidad (cuando aplique)

Cuando el contratista de obra se comprometa a implementar un plan de calidad específico para el proyecto, este deberá ser elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna.

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.

El contratista deberá entregar, a la Interventoría, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio el documento del Plan de Calidad para su respectiva revisión y aprobación. La interventoría realizará la entrega del Plan de Calidad revisado y aprobado al Fondo de Desarrollo Local.

h. Materiales

Los materiales, suministros y demás elementos utilizados en el mantenimiento deberán cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes a la actividad a ejecutar. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, este deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La interventoría verificará que el contratista de obra suministre oportunamente todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de las actividades, y a mantener una cantidad suficiente de materiales para no afectar el avance de los trabajos.


7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 

Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad antes de la firma del acta de inicio.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta.

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación. 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

7.1. Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento. 

7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación: 

	Perfil No.
	Cantidad de profesionales
	Cargo
	Título Profesional
	Título de Posgrado
	Experiencia General
(años mínimos)
	Experiencia Específica
(años mínimos)

	1
	Uno (1)
Dedicación: 20%
	Director de Interventoría
	Ingeniero(a) Civil y/o Arquitecto(a)
	Título de posgrado en Gerencia de Proyectos y/o Gerencia de Construcciones y/o Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura
	Experiencia general mínima de ocho (8) años contada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional.
	Experiencia especifica de dos (2) proyectos como director o coordinador de interventoría en proyectos de obra civil.

	2
	Uno (1)
Dedicación: 85%
	Residente de Interventoría
	Ingeniero(a) Civil y/o Arquitecto(a)
	N.A.
	Experiencia general mínima de cuatro (4) años contada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional.
	Experiencia especifica de dos (2) proyectos como director o coordinador o residente de interventoría en proyectos de obra civil.

	3
	Uno (1)
Dedicación: 10%
	Especialista Estructural
	Ingeniero(a) Civil
	Título de posgrado en Estructuras
	Experiencia general mínima de seis (6) años 
contada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional.
	Experiencia especifica de dos (2) proyectos como especialista estructural en proyectos de obra civil.

	4
	Uno (1)
Dedicación: 10%
	Ingeniero Eléctrico
	Ingeniero(a) Electricista y/o Ingeniero(a) Electromecánico(a) y/o profesional con posgrado en Ingeniería Eléctrica
	N.A.
	Experiencia general mínima de tres (3) años de experiencia profesional contada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional.
	Experiencia específica de dos (2) proyectos con funciones de Diseño y/o Mantenimiento y/o Adecuación y/o Mejoramiento y/o
Remodelación de redes eléctricas institucionales.

	5
	Uno (1)
Dedicación: 15%
	Residente Ambiental y SST
	Ingeniero(a) Ambiental y/o Ingeniero(a) Sanitaria y/o profesional con posgrado en Gestión Ambiental
	Título de posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo
	Experiencia general mínima de tres (3) años de experiencia profesional contada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional.
	Experiencia específica de un (1) año como Residente o Inspector SST de interventoría en proyectos de obra civil.

	6
	Uno (1)
Dedicación: 15%
	Residente Social
	Trabajador(a) social y/o Psicólogo(a) y/o Sociólogo(a) y/o Comunicador(a) Social y/o Antropólogo(a)
	N.A.
	Experiencia general mínima de tres (3) años de experiencia profesional contada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional.
	Experiencia específica de un (1) año como Residente social de interventoría en proyectos de obra civil.

	7
	Uno (1)
Dedicación: 15%
	Residente de Tránsito
	Ingeniero(a) civil y/o ingeniero(a) de transporte y vías
	Título de posgrado en tránsito y transporte
	Experiencia general mínima de tres (3) años de experiencia profesional contada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional.
	Experiencia específica de un (1) proyecto como especialista en tránsito en proyectos de obra civil.



El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida. 

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor. 


9. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría. 


10. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 

· Protocolo para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra y otros, documento PM02-PR01-PT01. Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

· Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá D.C., ET-IC-01. Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

· Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST, documento MGAC02. Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

· Manual interventoría y/o supervisión contratos, formato MGGCO1. Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

· Manual de supervisión e interventoría, documento GCO-GCI-M004. Secretaría Distrital de Gobierno (SDG).


11. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente: 

1. GENERALIDADES

1. Descripción general del Contrato de Obra. 
2. Objeto del contrato. 
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la Entidad. 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros)
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos análisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato.
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
7. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.
8. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría que incluya la acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos Récord.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte. 
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor. 
4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores. 
5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente. 
6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 
7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.
8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas). 
9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato. 
10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto. 
11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto. 
12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables. 
13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 
14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta. 
15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura social. 
16. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra. 
17. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir. 
18. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado. 
19. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.
20. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura social. 


4. INFORMACIÓN SOCIAL

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el contrato.
2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista. 
3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y de la Interventoría. 
4. Calificación del componente de gestión social. 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental). 
2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.
3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-.
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental. 
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría. 
8. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 
9. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra como del Interventor. 
10. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
11. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado. 
12. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
13. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado. 
14. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores ambientales. 
15. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

12. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

· Elaboración de presupuestos para contratos de consultoría, construcción, conservación y apoyo a la gestión, documento GU-DP-017. Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

· Guía de contratación sostenible, documento GCO-GCI-IN001. Secretaría Distrital de Gobierno (SDG).

· Ficha de contratación sostenible: Diseño, construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades, Anexo Ficha - 12. Secretaría Distrital de Gobierno (SDG).

· Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – RCD en obra, Gestión integral de RCD. Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).

· Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos asociados a la exposición de los materiales y residuos con contenido de asbesto, residuos de asbesto. Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).


En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de noviembre de 2024.
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REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN, CUYO OBJETO ES: “EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE USME, EN BOGOTÁ D.C.”
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